**Доклад**

**о ходе реализации муниципальных целевых программ**

**муниципального образования городское поселение Умба Терского района за 2024 год**

В минувшем году, как и в предыдущие годы, администрация Терского района определяла цели и задачи социально-экономической политики, разрабатывала план действий по их осуществлению. Основным инструментом достижения целей и решения наиболее важных задач были муниципальные целевые программы.

Доклад «О ходе реализации муниципальных целевых программ муниципального образования городское поселение Умба Терского района за 2024 год» подготовлен в соответствии с постановлением администрации Терского района от 20.12.2024 № 863 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городского поселения Умба Терского района Мурманской области, муниципального образования Терский район".

Доклад составлен на основании годовых отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

В 2024 году в ГП Умба действовало 8 муниципальных целевых программ, которые включали в себя 11 подпрограмм. Из предусмотренных в бюджете ГП Умба 70,9 млн. руб. на реализацию программ за счет средств МБ выполнено за 2024 год на сумму 68,1 млн.руб. Процент выполнения – 96,08 %.

*Таблица 1*

**Финансирование программ за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Запланировано, тыс. руб.** | **Исполнено, тыс. руб.** | **% исполнения**  **(по финансам)** |
|
| **Общий объем финансирования (тыс. руб.),**  *в т.ч.:* | *134 915,635* | *112 875,484* | *83,66* |
| **Областной бюджет** | *56 430,897* | *37 905,574* | *67,17* |
| **Федеральный бюджет** | *7 570,959* | *6 838,243* | *90,32* |
| **Местный бюджет** | *70 913,777* | *68 131,666* | *96,08* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнение программ по мероприятиям** | | | | | |
|  | **ВСЕГО мероприятий в программах** | **100 % исполнение** | **от 50 % до 99%** | **от 1% до 49%** | **0 % (неисполнение)** |
| **Количество, ед.** | **63** | *55* | **2** | *0* | *6* |
| **% от общего количества** | **100** | *87,10* | *3,22* | *0* | *9,68* |

*Таблица 2*

**Перечень действующих в 2024 году муниципальных целевых программ, реализованных на территории городского поселения Умба Терского района**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование муниципальной программы*** | ***Перечень ВЦП и подпрограмм, входящих в состав МП*** |
| «Развитие культуры в муниципальном образовании городское поселение Умба Терского района» на 2024 - 2027 годы | Подпрограмма МО ГП Умба "Развитие творческого потенциала и организация досуга населения муниципального образования городское поселение Умба» на 2024 - 2027 годы |
| «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования городское поселение Умба» на 2024 - 2027 годы | - Подпрограмма МО ГП Умба «Ремонт и содержание муниципальной собственности и объектов коммунального хозяйства муниципального образование городское поселение Умба» на 2024 - 2027 годы  - Подпрограмма МО ГП Умба «Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Умба» на 2024 - 2027 годы  - Подпрограмма МО ГП Умба «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании городское поселение Умба» на 2024 - 2027 годы  Подпрограмма МО ГП Умба «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании городское поселение Умба» на 2024 - 2027 годы |
| «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городское поселение Умба» на 2024 - 2027 годы | нет |
| «Повышение безопасности проживания населения и охрана окружающей среды муниципального образования городское поселение Умба» на 2024 - 2027 годы | - Подпрограмма МО ГП Умба «Охрана окружающей среды муниципального образования городское поселение Умба» на 2024 - 2027 годы  - Подпрограмма МО ГП Умба «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского поселения Умба» на 2024 - 2027 годы |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городское поселение Умба» на 2024 - 2027 годы | нет |
| «Повышение эффективности муниципального управления муниципального образования городское поселение Умба» на 2024 - 2027 годы | - Подпрограмма МО ГП Умба «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Умба» на 2024-2027 годы  - Подпрограмма МО ГП Умба «Развитие информационного общества, создание системы «Электронный муниципалитет» в муниципальном образовании городское поселение Умба» на 2024-2027 годы |
| «Управление имуществом и жилищная политика муниципального образование городское поселение Умба» на 2024 - 2027 годы | - Подпрограмма МО ГП Умба «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение Умба на 2024 - 2027 годы»  - Подпрограмма МО ГП Умба «Регулирование земельных отношений на территории муниципального образования городское поселение Умба» на 2024 - 2027 годы |
| «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования городское поселение Умба» на 2024 - 2027 годы | нет |

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры в муниципальном образовании городское поселение Умба Терского района» на 2024 - 2027 годы**

*Цель программы -* создание условий для сохранения и развития культурного потенциала.

*Ответственный исполнитель муниципальной программы* – администрация Терского района (ОКСМиСП).

Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму.

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 24 833,085 | 24 776,194 | 99,77 | 100 (6 из 6) |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |
| ОБ | 6 664,159 | 6 664,159 | 100 |  |
| МБ | 18 168,926 | 18 112,035 | 99,69 |  |

**- Подпрограмма МО ГП Умба "Развитие творческого потенциала и организация досуга населения муниципального образования городское поселение Умба» на 2024 - 2027 годы**

*Цель программы -* создание условий для сохранения и развития культурного потенциала.

*Ответственный исполнитель* – ОКСМиСП.

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 24 833,085 | 24 776,194 | 99,77 | 100 (6 из 6) |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |
| ОБ | 6 664,159 | 6 664,159 | 100 |  |
| МБ | 18 168,926 | 18 112,035 | 99,69 |  |

*Мероприятие 1*: Предоставление услуг МБУ ДК городского поселения Умба. *Профинансировано:МБ-17,408 тыс. руб.* и *Мероприятие 2:* Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений. *Профинансировано:ОБ-6364,160 тыс. руб., МБ-334,960 тыс. руб.-* выполнены на 100 %.

*Результат:* В 2024 году в МБУ ДК ГП Умба осуществляли свою деятельность 42 клубных формирования, в которых занимались 707 человек ( на 5 чел. меньше, чем в 2022 году(2020 г – 685чел, 2021 г - 697чел), проведено 361 культурно-массовое мероприятие (на уровне 2022 года). . Численность работников – 22 чел, в том числе 19 относящихся к основному персоналу, 14 чел. имеют высшее образование, 1 – н\высшее, 1 с \ специальное. До 30 лет – 1 чел, от 309 до 55 – 12 чел, 55 и старше – 6 чел.

**Крупномасштабные праздники:**

- Праздник Поморской калитки (10.06.2024);

-Фестиваль «Серебро» (08.07.2024);

- Праздник Белого моря (19.08.2024);

- Концертная программа « От истоков родной земли» (12.06.2024);

- Поморская гребная регата (08.07.2024);

- Народное гуляние «Умбское подворье» (23.09.2024).

**Мероприятия, посвященные 78 – годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг (патриотическое и гражданское воспитание):**

- митинг, посвящённый Дню Победы (09.05.2024). МБУ ДК г.п. Умба закончил марафон мероприятий, посвящённых Дню Великой Победы в с. Оленица Терского района, где 09 мая 2024 года, состоялся Торжественный митинг, возложение цветов к памятной Стеле и концерт.

-концерт «Хотят ли русские войны» (08.05.2024);

**-** вечер-огонек для детей войны и тружеников тыла (06.05.2024).

- Участие в XIV Международной Акции «Читаем детям о войне» (05.05.2024). БМУ Дом культуры г.п. Умба во второй раз присоединился к крупномасштабной XIV Международной Акции «Читаем детям о войне», организованной ГБУК «Самарская областная детская библиотека». В 2024 была проведена большая работа по созданию патриотического видеоролика на песню «Я внук того солдата» набравшего в сети 18500 просмотров. В клипе приняли участие учащиеся школы, вокальная группа «Онлайн» Дома культуры, участники Всероссийского детско-юношеского общественного движения «ЮНАРМИЯ» и специалисты Дома культуры.

- Акция «Свеча Памяти» (22.06.2024);

- Спектакль «Бабоньки» (01.05.2024)

**Наиболее значимые мероприятия для детей и молодёжи:**

Творческий потенциал детей и подростков реализовался через районные фестивали, праздники и конкурсы:

- детский праздник «Детляндия» (01.06.2024);

**-** «Настольные битвы» (28.03.2024).

- конкурсная программа «Как много девочек хороших» (05.03.23).

- Турслет-2024 (02.03.2024). Дом культуры приветствовал в своих стенах участников Областного туристско- этнографического слета обучающихся.

- детская театрализовано – игровая программа «Рождественская сказка»;

- «ДискоЁлкаМаскарад»;

- новогодний «Малышник»;

**-** Детская театрализовано-игровая программа "Рождественская сказка"(06.01.2024).

- Ёлка для участников детской самодеятельности (12.01.2024). Одна из традиций Дома культуры.

- Диско-Ёлка-Маскарад (06.01.2024).

- Новогодний малышник (02.01.2024).

- открытие детского и молодежного сезона - "Праздник каждый день!" (29.10.2024).

Основными направлениями в работе с молодежью являлись мероприятия патриотического, нравственного, экологического воспитания, приобщение подрастающего поколения к здоровому образу жизни. Дом культуры использует различные формы работы по патриотическому воспитанию: вечера - встречи поколений, концертные и конкурсно-игровые программы, круглые столы, встречи с интересными людьми, дискуссии, чествование ветеранов войны и труда, митинги у памятников, спортивно оздоровительные мероприятия, вечера отдыха, литературно-музыкальные гостиные, мини-концерты - поздравления ветеранов на дому.

Одной из главных задач является массовое привлечение молодежи к полезному и культурному проведению свободного времени.

Проведены мероприятия:

**-** Ёлка для талантливой и одаренной молодежи "Не опять, а с Новым! Год Дракона - это клёво!" (24.12.2024). Это ежегодное яркое и значимое событие в Терском районе. Именно здесь проходит церемония чествования детей, которые имеют достижения и высокие оценки в области образования, культуры и искусства, спорта и общественной деятельности.

24 декабря 2024 года лучшим из лучших были вручены памятные и ценные подарки главы администрации Терского района. Награждены 6 лауреатов и 33 учащихся, студентов и представителей молодёжи за успехи в различных номинациях.

- Молодёжная дископрограмма "HIP-HOP-Новый год" (30.12.2024).

- Время молодых: живите, творите, мечтайте (24.07.2024). Яркая, талантливая, энергетически заряженная, вокально-танцевальная вот какая наша молодежь! Доказательство тому - концертная программа, посвященная Дню молодежи.

**-** отчётный концерт танцевального коллектива "Алмаз" «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ МАГИЯ ВОСТОКА» (21.10.2024).

Важным направлением в работе ДК стали мероприятия, посвящённые открытию и закрытию Года педагога и наставника, концерт, посвящённый Дню учителя.

- 3 февраля 2024 года в Доме культуры прошло торжественное мероприятие, посвященное открытию Года педагога и наставника. Миссия Года педагога и наставника – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность.

Также прошли крупномасштабные мероприятия:

- Праздничный концерт, посвященный закрытию Года педагога и наставника (09.12.2024).

- Концерт, посвящённый Дню Учителя (06.10.2024).

**Проводилась работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья**

- "От сердца к сердцу" (07.12.2024). Под таким сердечным названием прошло мероприятие, посвященное людям с ограниченными возможностями в музее – заповеднике «Петроглифы Канозера», который провели сотрудники МБУ ДК ГП Умба.

- Концерт "Наши песни для вас" (08.12.2024). Концертная программа «Хора ветеранов» для граждан пожилого возраста и инвалидов отделения социальной реабилитации.

**-** Новогодний концерт вокальной группы "Элегия" (23.12.2024). Стало доброй традицией перед Новым годом приезжать с концертом в «Терский КЦСОН». На базе учреждения уже много лет действует л\о «Мы - вместе!» участниками которого являются люди с ОВЗ. Они активно посещают мероприятия, тематические вечера, вечера отдыха, календарные праздники, проводимые в ДК.

Свое творчество дарят участники НСК ансамбль русской песни «Поморье», дуэт «Сестры Нестеровы» и НСК Вокальная группа «Ноктюрн».

**Для представителей старшего поколения проведены мероприятия:**

**-** Новогодний «Голубой огонек» (30.12.2024),

**-** Творческий вечер с историком, краеведом, поисковиком, основателем историко-этнографического комплекса "Тоня Тетрина" Комаровым Александром Борисовичем (03.12.2024).

- Никольские вечера (17.12.2024).

- концерт "Песня родной земли".(18.11.23). Отчетный концерт НСК «Фольклорный хор.

- День седьмого ноября - красный день календаря...(07.11.202024).

**-** концертная программа "Ой, вы ветры-ветерочки".(14.10.202024).

- Вечер отдыха «Им рано жить воспоминаниями» (01.10.202024).

С целью творческой самореализации, а также социальной адаптации старшего поколения в учреждении культуры реализуются мероприятия, активными участниками которых являются пожилые люди. Работники культуры, взаимодействуя с комплексным центром социального обслуживания населения, организовывают мероприятия для старшего поколения.

Организацией досуга старшего поколения продолжают заниматься клуб «Ретро» и клуб «Общение», хор ветеранов войны и труда. Основной контингент – это люди пенсионного возраста (от 55 до 80 лет), которые, несмотря на свои годы, сохраняют активную жизненную позицию. Жизнь участников коллективов ярка и насыщена.

**Мероприятия по формированию и популяризации семейных ценностей:**

**-** Обзорная экскурсия в Отдел по сохранению и развитию поморских ремесел (21.10.2024). Обзорная экскурсия в Отдел по сохранению и развитию поморских ремесел.

**-** Концерт ко Дню мамы «За все тебя благодарю» (25.11.2024).

- праздничный концерт "Свет материнской души" (26.11.2024).

Важной составляющей культурной политики остаются мероприятия по сохранению и развитию традиционной народной культуры, национальных культур. В Доме культуры работают 3 народных самодеятельных коллектива (фольклорный хор, ансамбль русской песни «Поморье», вокальная группа «Ноктюрн»). В 2024 году состоялась фольклорная экспедиция в Умбе.

В МБУ ДК ГП Умба и филиале №1 клубе «Гармония» работают 9 детских и взрослых коллективов по направлению декоративно – прикладного искусства и ремёсел (лоскутное шитьё, изготовление кукол, лепка (тестопластика), плетение из корня, ткачество, войлоковаляние, бисероплетение, мягкая игрушка, знакомство с видами ремёсел, вязание). Всего творчеством занимаются 93 человека.

*Мероприятие 3*: Проведение праздничных мероприятий выполнено на 100 %. *Профинансировано: МБ-425,000 тыс.руб.*

*Результат:*Количество проведенных мероприятий - 4 (план – 4 ед.).

Проведены широкомасштабные праздники:

- Праздник Поморской калитки (10.06.2024);

-Фестиваль «Серебро» (08.07.2024).

- Праздник Белого моря (19.08.2024);

-Народное гуляние «Умбское подворье» (23.09.2024), (День Умбы);

*Мероприятие 4:* Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области выполнены на 100 %. *Профинансировано:МБ-162,000 тыс. руб.*

*Результат:* Проведены мероприятия по проекту «Поморская рассыпуха».

Цикл мероприятий «Поморская рассыпуха» городского поселения Умба Терского района.

Основные цели проекта «Поморская рассыпуха» – это сохранение и популяризация традиционной поморской культуры, сохранение нематериального культурного наследия поморов Терского берега.

Проект подразумевает работу нескольких арт-площадок, в том числе мастер-класс по работе с морскими пейзажами, игровую тематическую программу для детей и взрослых, кулинарную площадку «Дары моря».

*Мероприятие 5:* Обеспечение сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации выполнено на 103%. *Профинансировано:ОБ-5 149,277 тыс. руб., МБ-271,015 тыс. руб.*

*Результат:* Обеспечение сохранение заработной платы на уровне указа Президента РФ.

*Мероприятие 6:* Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области. *Профинансировано:ОБ-1214,882 тыс.руб., МБ-63,941 тыс. руб.*

*Результат:* Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда отсутствует-0 рублей.

**Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования городское поселение Умба» на 2024 - 2027 годы**

*Цель программы -* обеспечение комфортной среды и высокого качества предоставления коммунальных услуг.

*Ответственный исполнитель муниципальной программы* – администрация Терского района (Отдел городского хозяйства).

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы.

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 68 835,124 | 64 539,257 | 93,75 | 100 (25 из 25) |
| ОБ | 23 712,774 | 21 333,521 | 89,96 |  |
| МБ | 45 122,349 | 43 205,736 | 95,75 |  |

**- Подпрограмма МО ГП Умба «Ремонт и содержание муниципальной собственности и объектов коммунального хозяйства муниципального образование городское поселение Умба» на 2024 - 2027 годы*:***

*Цель программы -* обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства.

*Ответственный исполнитель* – АТР (ОГХ).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 3 483,002 | 2 947,163 | 84,61 | 100 (2 из 2) |
| МБ | 3 483,002 | 2 947,163 | 84,61 |  |

*тыс. руб.*

*Мероприятие 1:*Выполнение работ по обслуживанию сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. *Профинансировано: МБ – 841,200 тыс. руб.*

*Результаты:*Проведение мероприятий по прочистке канализационных сетей на территории муниципального образования пгт. Умба по следующим адресам: Совхозная, 8 марта, Дзержинского68 – выполнено на 100%.

*Мероприятие 2*. Содержание имущества выполнено на 100 %. *Профинансировано: МБ – 2106,000 тыс. руб.*

*Результаты:* Возмещены затраты по пустующему муниципальному жилищному фонду и выморочному имуществу, задолженность отсутствует.

**- Подпрограмма МО ГП Умба «Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Умба» на 2024 - 2027 годы**

*Цель ВЦП -* повышение уровня благоустройства территории городского поселения Умба, обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан путем повышения качества выполняемых работ и оказываемых услуг по содержанию объектов благоустройства.

*Ответственный исполнитель –* АТР (ОГХ).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 58 550,115 | 54 985,504 | 93,91 | 100 (18 из 18) |
| ОБ | 21 681,858 | 19 392,793 | 89,44 |  |
| МБ | 36 868,257 | 35 592,710 | 96,54 |  |

*Мероприятие 1:* Выполнение работ по организации освещения дорог и улиц выполнено на 100 %. *Профинансировано: МБ –4080,200 тыс. руб.*

*Результат:* Объем потребляемой электроэнергии на освещение дорог и улиц – 175,6 тыс. Квт/ч.

*Мероприятие 2:* Выполнение работ по содержанию и обустройству кладбищ выполнено на 100 %. *Профинансировано: МБ –757,100 тыс. руб.*

*Результат:* В рамках данного мероприятия были выполнены следующие работы:

- уборка проездов, находящихся на территории кладбищ, подъездных путей к кладбищам;

- устранение просадок, выбоин, иных повреждений на подъездных дорогах и проездах, затрудняющих движение транспортных средств;

- уборка от мусора подъездных путей и проездов, а также проходов и других участков хозяйственного назначения (кроме участков погребений);

- устройство мест для накопления мусора и восстановление или замену контейнеров и урн для сбора мусора в случае обнаружения их повреждения, а также организовать своевременный вывоз мусора с мест для его накопления, расположенных на территории кладбищ;

- подготовка мест под захоронения (вырубка, сбор и вывоз порубочных остатков и т.д.);

- санитарная прочистка зеленых насаждений на территориях кладбищ.

*Мероприятие 3:* Транспортировка умерших лиц в морг пгт. Умба и в морг г. Кандалакша для проведения патологоанатомического вскрытия или судебно-медицинской экспертизы выполнено на 100%. *Профинансировано: МБ –160,000 тыс. руб.*

*Результат:* Предоставлено 12 услуг по транспортировке тела (останков) умершего (погибшего) на территории муниципального образования городское поселение Умба Терского района автомобильным транспортом в морг п.г.т. Умба и на судебно-медицинскую экспертизу города Кандалакши и города Мончегорска.

*Мероприятие 4*: Захоронение бездомных граждан- выполнено на 100%. *Профинансировано: МБ –69,500 тыс. руб.*

*Результат:* Проведены мероприятия по захоронению и приобретению ритуальной атрибутики для участника СВО – выполнено на 100%

*Мероприятие 5:* Осуществление деятельности по регулированию численности безнадзорных животных выполнено на 100 %. *Профинансировано: ОБ-349,306, МБ –4911,442 тыс. руб.*

*Результат:* Отлов и содержание безнадзорных животных в условиях карантина в течение 10 дней. *Профинансировано: ОБ –232,064 тыс. руб.*,

Содержание безнадзорных животных на время розыска собственника до 173 дней . *Профинансировано: ОБ –88,052 тыс. руб.*

*Результат:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных** | | **Количество собак по контракту** |
| 1 | Отлов животных без владельцев | 25 (кошки +собаки) |
| 2 | Содержание животных без владельцев | 23 |
| 3 | Первичный осмотр животных без владельцев, оказание неотложной ветеринарной помощи, лечение животных без владельцев | 23 |
| 4 | Стерилизация (кастрация) животных без владельцев | 20 |
| 5 | Маркирование (установка ушной бирки) животного без владельца/ чип | 20/23 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных** | | **Количество собак по контракту** |
| 1 | Оказание услуг по содержанию животных без владельцев в пункте временного содержания до 173 дней | 13 |

*Мероприятие 6* Субвенция по собакам за 2024 год. Профинансировано: ОБ- 29,190 тыс. руб.

*Результат:*На выделенные средства приобретено:

- 28,794 тыс.руб. на оборудование  (кулер,процессор,блок пит.);

- 0,39600 тыс. руб. канц.товары (степлер, скобы).

*Мероприятие 7:* Погашение задолженности по исполнительному листу выполнено на 100%. *Профинансировано: МБ - 3962,300 тыс. руб.*

*Результат:* Была произведена оплата по исполнительному листу в соответствии с решением арбитражного суда Мурманской области по делу № А42-8162/2022 о взыскании задолженности за оказанные услуги по содержанию в приюте животных без владельцев переданных в Муниципальную собственность администрации Терского района – выполнено на 100%.

*Мероприятие 8:* Содержание животных оставшихся без владельцев муниципальным образованием городского поселение Умба выполнено на 100 %. *Профинансировано: МБ –949,138 тыс. руб.*

*Резульатат:* в 2024 год были заключены 2 контракта с местной Умбской общественной организацией «Приют для животных «Белкин дом»на общую сумму 980,029 тыс. руб. на содержание агрессивных животных в количестве 53 голов. По факту выполненных работ, сумма оплаченных счетов состовила 949,138 тыс.руб

. Экономия средств составила 30,891 тыс. руб.

*Мероприятие 9:* Содержание контейнерных площадок, тротуаров, детских городков, спортивных комплексов общего пользования в МО ГП Умба выполнено на 100 %. *Профинансировано: МБ-13100,6 тыс. руб., ОБ-5770,2 тыс. руб.*

*Результат:* Были выполнены следующие мероприятия:

Израсходовано из МБ 12506463,00 рубля из них:

- оплата труда и страховые взносы-11857737,35 ( в т.ч. оплата труда-9107325,15 р.; страховые взносы- 2750412,20 р.)

- обслуживание программного обеспечения-222336,00 р.

- приобретение снегоуборщика-102000,00 р.

- приобретение спецодежды-128928,01р.

- приобретение ГСМ-26656,00 р.

- приобретение инструментов-27303,00 р.

- транспортные услуги (развозка песка в гололед)-62710,00 р.

- услуги связи-40836,04 р.

- оплата коммунальных услуг помещения переданного в безвозмездное пользование (теплоснабжение)-30448,45 р.

- содержание помещения -7508,16 р.

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда израсходовано из МБ - 238,727 тыс. руб., ОБ - 4535,810 тыс.руб. Просроченная кредиторская задолженность составляет – 0 руб.

Расходы по ВОПР за 2024 год составили – МБ - 65,000 тыс. руб. ,ОБ - 1234,400 тыс.руб. Количество обустроенных детских площадок 8 ед.

Расходы на проезд в отпуск составили – МБ - 98,800 тыс. руб.

Расходы на укрепление материально технической базы (МФУ-19500 руб., перфоратор-8390.руб., стол-21600 руб., струбцина-5703 руб., углошлифовальная машинка – 20884 руб., модем-2890 руб., тример-6470 руб., чайник-913 руб., песок для посыпки дорог -48891 руб., строительные материалы (саморезы, гвозди, эмаль, мешки под мусор, панели LED, обои,электроды-37759 руб.) – МБ - 173,000 тыс.руб.

Среднесписочная численность за 2024 год 26 человек.

Трудоустроено по направлению Центра занятости -5 человек

**Площадь объектов (тротуары, контейнерные площадки, детские городки) поселка Умба, обслуживаемые МБУ «ХЭС»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Тротуары, лестницы** |  |
| **N N** | **Наименование объекта** | **S, кв. м** |
| 1 | Тротуар от д.18 ул.Беломорская до д.29 ул.Беломорская пгт. Умба | 500,00 |
| 2 | Тротуар от д.29 ул.Беломорская до д.8 ул.Советская пгт. Умба | 500,00 |
| 3 | Лестница от здания филиала Терская больница до тротуара ул.Беломорская | 200,00 |
| 4 | Лестница у д.44 ул.Беломорская и тротуар | 50,00 |
| 5 | Тротуар от угла д.7 ул.Советская до д.20 ул.Дзержинского, включая деревянную лестницу | 1000,00 |
| 6 | Лестница у д.7 ул.Советская и тротуар | 50,00 |
| 7 | Лестница и тротуар от ул.Рыбников д.3 до Филиала Терская больница | 100,00 |
| 8 | Лестница между домами 6 и 8 ул.Советская и тротуар до д.6 ул.Беломорская пгт. Умба | 200,00 |
| 9 | Лестница и тротуар между д.4 ул.Советская и д.4 ул.Октябрьская | 200,00 |
| 10 | Тротуар от д.42 ул.Дзержинского до д.58 ул.Дзержинского | 280,00 |
| 11 | Тротуар от д.58 ул.Дзержинского до д.64 ул.Дзержинского | 100,00 |
| 12 | Лестница в районе д.66 ул.Дзержинского | 20,00 |
| 13 | Тротуар от д.42 ул.Дзержинского до д.36 ул.Дзержинского | 300,00 |
| 14 | Тротуар от д.36 ул.Дзержинского до д.9 ул.Дзержинского | 300,00 |
| 15 | Тротуар от д.9 ул.Дзержинского до площади Октябрьская | 300,00 |
| 16 | Площадь для остановки междугородних автобусов ул.Беломорская д.1 | 200,00 |
| 17 | Тротуар ул.Кирова (от площади Октябрьская до ул.Победы д.16) | **2000,00** |
| 18 | Тротуар от д.16 ул.Победы до д.45 ул.Горная | 1000,00 |
| 19 | Тротуар от д.23 ул.Победы до поликлиники ул.Приморская | 200,00 |
| 20 | Тротуар от д.52 ул.Горная вдоль ул.Приморская до д/с «Тополек» №1 | 200,00 |
| 21 | Стела «Никто не забыт, ничто не забыто» | 400,00 |
| 22 | Мост и тротуар автодорожный через Малую Пирью-губу | 210,00 |
| **23** | **Тротуар от угла д.7 ул.Советская до д.42 ул.Дзержинского** | **410,00** |
| **24** | **Тротуар вдоль д.66 ул.Дзержинского и д.70 ул.Дзержинского** | **240,00** |
| **25** | **Тротуар от д.45 ул.Горная до пер.Восточный** | **206,00** |
| **26** | **Тротуар от ул.Приморская, д/с «Тополек» № 1 до д.27. по ул.Зеленая** | **420,00** |
| **27** | **Лестница между Дзержинского, 70 и Рыбников,16 и тротуар** | **66,00** |
| **28** | **Лестница у Октябрьской 4 через т/т** | **8,00** |
| **29** | **Лестница у Дзержинского, 69** | **4,00** |
| **30** | **Памятный знак первой стачки по ул.Дзержинского** | **150,00** |
| **31** | **Тротуар от угла д.7 ул.Советская до д.42 ул.Дзержинского** | **420,00** |
|  |  |  |
|  | **Без Победы и Спортивной** | **0,00** |
|  | **ИТОГО** | **10234,00** |
|  | **Контейнерные площадки** |  |
| **N N** | **Наименование объекта** | **S, кв. м** |
| 1 | Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Рыбников, д., 3 |  |
| 2 | Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Беломорская, д.6 |  |
| 3 | Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Беломорская, д.7, |  |
| 4 | Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Дзержинского, д.44 |  |
| 5 | Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Рыбников, д.13 |  |
| 6 | Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Горная, д.37 |  |
| 7 | Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Беломорская, д.39 |  |
| 8 | Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Беломорская, д. 32 |  |
| 9 | Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Беломорская, д.40 |  |
| 10 | Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Беломорская, д. 46 |  |
| 11 | Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Беломорская, д.29 |  |
| 12 | Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Приморская, д.38 |  |
| 13 | Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Приморская, д.44 |  |
| 14 | Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. 8 марта, д.1 |  |
| 15 | Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. 8 марта, д.39 |  |
| 16 | Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Ключевая, д.26 |  |
| 17 | Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Зеленая, д.27 |  |
| 18 | Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Совхозная, д.9 |  |
| 19 | Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Кирова, д.9 |  |
| 20 | Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Набережная, д.30 |  |
| 21 | Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Беломорская, д.59 |  |
| 22 | Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Луговая |  |
| 23 | Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Восточная, д.21 |  |
| 24 | Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Восточная, 8 |  |
| 25 | Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, Пер. Лесной,4 |  |
| 26 | Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. 8 марта 62 |  |
| 27 | Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. 8 марта 39 |  |
| 28 | Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. 8 марта гараж Рыбкопа |  |
| 29 | Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, Мост Умба деревня |  |
| 30 | Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Пионерская д.6 |  |
| 31 | Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Дзержинского, 91 |  |
| 32 | Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Рыбоводная |  |
| 33 | Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Дзержинского, 20 |  |
| 34 | Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Горная, 6 |  |
| 35 | Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Советская, д.9 |  |
| 36 | Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Беломорская, д. 36 |  |
| 37 | Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. 8 марта 3 |  |
| 38 | **Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Беломорская, д. 38** |  |
|  | **ИТОГО** | **3800,00** |
|  | **Детские площадки** |  |
| **N N** | **Наименование объекта** | **S, кв. м** |
| 1 | детская горка в районе дома 4 по улице Советская | 120,00 |
| 2 | детская площадка в районе дома 16 по улице Рыбников | 382,50 |
| 3 | детская площадка в районе дома 56 по улице Горная | 28,00 |
| 4 | детская площадка в районе дома 9 по улице Советская | 78,00 |
| 5 | детская площадка в районе домов 1,3 по улице Рыбников | 93,75 |
| 6 | детская площадка в районе домов 11,13,15 по улице Беломорской | 76,50 |
| 7 | детская площадка в районе домов 19, 19а по улице Совхозная | 265,00 |
| 8 | детская площадка в районе домов 21а, 23,25 по улице Набережной | 25,00 |
| 9 | детская площадка, в районе дома 10 по улице Советской | 110,00 |
| 10 | детский городок в районе дома 15 по улице Кирова | 266,00 |
| **11** | **детская площадка в районе дома 2 по улице Советская** | **120,00** |
| **12** | **детская площадка в районе дома 31 по улице Зеленая** | **200,00** |
| **13** | **детская площадка в районе дома 48 по улице Беломорская** | **200,00** |
|  | **ИТОГО** | **1964,75** |
| **14** | **площадь ДК-4354** | **19863** |

Были заключены договора по озеленению территорий муниципального образования городского поселения Умба с:

-ИП Болдаренко А.Я. на высадку саженцев (клёны) по ул. Дзержинского, д.44 – Советская д.4 на сумму 9000 руб. (МБ)

-ИП Болгарцева Н.В на высадку кустарников по ул. Беломорская д.1А (площадь ДК) на сумму 9600 руб. (МБ)

- приобретение детских игровых комплексов пер. Лесной, ул. Умбская (у моста через Умба-реку) в пгт. Умба (стоимость товара составила 369 тыс. руб.).

- устройство контейнерных площадок (стоимость работ составила 132,974 тыс. руб.);

- отремонтировали контейнерную площадку на Советская, д. 9 (стоимость работ составила

179,784 тыс. руб.).

*Мероприятие 10:* Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансированиерасходов,направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, *Мероприятие 11:* Частничная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда выполнены на 100%. *Профинансирвоано: МБ-238,727 тыс.руб., ОБ-4535,81 тыс. руб.*

*Результат:*Просроченная кредиторская задолженностьпо расходам на оплату труда составляет 0 рублей.

*Мероприятие 12:*Обеспечение (возмещение) расходов работодателям на выплату вознаграждений (заработной платы) гражданам, участвующим во временных общественно полезных работах выполнено на 100%. *Профинансирвоано:МБ-65,000 тыс.руб, ОБ-1234,400 тыс. руб.*

*Результат:* Количество граждан, признанных безработными и студенты, участвующих во временных общественно полезных работах, ед. – 24 (план 24).

*Мероприятие 13:* Выполнение работ по озеленению территории городского поселения    выполнены на 100 %. *Профинансирвоано:МБ-18,600 тыс. руб.*

*Результат:* Между администрацией Терского района и ИП Настенкова Ю.И. был заключен договор на поставку «Клён».  Администрацией Терского района было приобретено 9 шт. на сумму 9600 руб., которые были высажены вдоль тротуаров по улице Советская д.2 и ул. Дзержинского д.44, а также на скейт площадке, расположенной за зданием ДК ул. Беломорская пгт. Умба.

Рассмотрено и выдано 17 разрешений на проведение работ по обрезке зеленных насаждений по обращениям граждан пгт. Умба.

*Мероприятие 14:* Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним выполнено на 100 %. *Профинансирвоано:МБ-9622,00 тыс. руб.*

*Результат:*

С 01.07.2022 по 30.06.2024 года (на 2 года) заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения улично-дорожной сети МО ГП Умба на сумму 18 945 руб. с ООО «Смоленская биоэнергетическая компания» (контракт № 683-1/1-10А от 10.06.2022).

*Мероприятие 15:* Строительство, реконструкция, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения выполнено на 100 %. *Профинансирвоано:МБ-671,30 тыс.руб., ОБ-12755,70 тыс. руб.*

*Результат:*в 2024 году между МУ Администрацией Терского района были заключены муниципальные контракты:

1) По итогам конкурсных работ между МУ Администрацией Терского района и ИП Гизатулиным Маратом Наиевичем заключен муниципальный контракт № 4 от 20.03.2024 г. на:

- Ремонт покрытия Площадь у ДК пгт. Умба;

- Ремонт проезжей части от площади ДК до СОШ № 4 корпус 1;

- Ремонт проезжей части ул. Беломорская от д.40 до д.52 и до д.42 в пгт. Умба;

- Ремонт проезжей части ул. Набережная пгт. Умба.

Общая площадь составила 5970 кв.м.

Получена субсидия на строительство, реконструкция, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 13 092 382, 13 руб.

*Мероприятие 16:* Установка остановок и закупка дорожных знаков ПДД и столбов для знаков ПДД выполнено на 100 %. *Профинансирвоано:МБ-75,40 тыс. руб..*

*Результат:*

Количество установленных дорожных знаков ПДД - 32 ед. (план – 28 ед.):

- дорожный знак 1.15 – тип Б в количестве 4 шт.;

- дорожный знак 5.21- тип Б в количестве 1 шт.;

- дорожный знак 5.22 – тип Б в количестве 1 шт.;

- дорожный знак 3.28 - тип Б в количестве 4 шт.;

- маска дорожный знак 2.1 – тип Б в количестве 10 шт.;

- маска дорожный знак 8.13 – тип Б в количестве 10 шт.;

- маска дорожный знак 3.18.1 – тип Б в количестве 1 шт.;

- маска дорожный знак 4.1.1 – тип Б в количестве 1 шт.

В рамках муниципального контракта с ООО «СБК» проведены мероприятия по установке знаков ПДД. А также проведен частично ямочный ремонт 50 кв.м.

*Мероприятие 17:* Стройконтроль, содержание дорог, оплата за проведение строительного контроля выполнено на 100 %. *Профинансирвоано:МБ-203,00 тыс. руб..*

*Результат:* При выполнении услуг по ремонту дорог пгт. Умба, между администрацией Терского района и ООО «Северия» был заключен муниципальный контракт  «На выполнение услуг по проведению строительного контроля при проведении ремонтных работ по ремонту покрытия Площадь у ДК пгт. Умба;  проезжей части от площади ДК до СОШ № 4 корпус 1; проезжей части ул. Беломорская от д.40 до д.52 и до д.42 в пгт. Умба; проезжей части ул. Набережная пгт. Умба.

*Мероприятие 18:* Иные межбюджетные трансферы из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов- выполнено на 100%. *Профинансирвоано:ОБ-517,60 тыс. руб.*

*Результат:* Выполнены работы по ямочному ремонту дворовых проездов в объеме 517,624 тыс. руб. по ул. Рыбников д.д. 13,16, Дзержинского д. 69 (выполнение ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия дворового проезда).

**Подпрограмма МО ГП Умба «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании городское поселение Умба» на 2024 - 2027 годы**

*Цель ВЦП -* своевременная и качественная подготовка объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании городское поселение Умба Терского района к устойчивой работе в осенне-зимний период.

*Ответственный исполнитель–* АТР (ОГХ).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 1 150,000 | 1 150,000 | 100 | 100 (2 из 2) |
| МБ | 1 150,000 | 1 150,000 | 100 |  |

*тыс. руб.*

*Мероприятие 1:* Обеспечение бесперебойного функционирования и повышение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения выполнено на 100 %. *Профинансирвоано:МБ-0 руб.*

*Результат:* Обеспечена готовность коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду.

*Мероприятие 2:* Компенсация убытков предприятия, оказывающего услуги бани, выполнено на 100 %. *Профинансирвоано:МБ-1150,000 тыс. руб..*

*Результат:* В результате проведения конкурсного отбора 1 субъект предпринимательства, оказывающему услуги бани, предоставлялась субсидия с целью возмещения недополученных доходов (план – 1 ед.).

**- Подпрограмма МО ГП Умба «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании городское поселение Умба» на 2024 -2027 годы**

*Цель ВЦП* - создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, а также повышение их энергоэффективности путем организации и проведения в них капитального ремонта.

*Ответственный исполнитель –* АТР (ОГХ).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 5 652,005 | 5 456,590 | 96,54 | 100 (4 из 4) |
| ОБ | 2 030,916 | 1 940,727 | 95,55 |  |
| МБ | 3 621,089 | 3 515,863 | 97,09 |  |

*Мероприятие 1:* Проведение капитального ремонта в МКД выполнено на 100 %. *Профинансирвоано:ОБ-1940,700, МБ-3365,900 тыс. руб..*

*Результат:* За счет средств «Фонда капитального ремонта» капитально отремонтированы многоквартирные дома по отдельным видам работ:

- МКД расположенный по адресу, Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Беломорская, д.7 – ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (замена водонагревателей);

- МКД расположенный по адресу, Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Зелёная д.31 - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (замена водонагревателей);

- МКД расположенный по адресу, Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Набережная д.21 А - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (замена водонагревателей);

- МКД расположенный по адресу, Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Приморская д.44 - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (замена водонагревателей);

- МКД расположенный по адресу, Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Советская д.2 - ремонт крыши, фасада;

- МКД расположенный по адресу, Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Беломорская, д.33 - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (замена водонагревателей);

- МКД расположенный по адресу, Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Горная д.52 - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (замена водонагревателей);

- МКД расположенный по адресу, Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Горная д.58 - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (замена водонагревателей)

- МКД расположенный по адресу, Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Беломорская д.11 - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (замена водонагревателей).

*Мероприятие 2*  Взнос на капитальный ремонт жилищного фонда выполнено на 100 %. *Профинансирвоано:ОБ-627,40 тыс.руб., МБ-490,50 тыс. руб..*

*Результат:* Оплата взноса на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд выполнен в полном объеме.

*Мероприятие 3* : Капитальный и текущий ремонт, содержание муниципального жилищного фонда выполнено на 100 %. *Профинансировано:МБ-1141,90 тыс.руб.*

*Результат:* Проведены следующие мероприятия по ремонту жилых помещений по следующим адресам: пгт. Умба, ул. Рыбников, д. 3, кв. 23, ул. Беломорская, д. 33, кв.9, ул. Беломорская, д. 49, кв.4, ул. Кирова, д. 11, кв. 9, ул. Беломорская, д. 11, кв. 6.

Кроме того проведены мероприятия по дератизации и дезинсекции по адресу: пгт. Умба, ул. Беломорская, д. 43 и Кирова.

Проведены мероприятия попроверке достоверности определения сметной стоимости таких проектов как (ремонт подъездов по адресу: пгт. Умба, ул. Рыбников, д. 3 и Дзержинского, д. 44).

*Мероприятие 4:* Реализация проектов местных инициатив граждан в муниципальном образовании городское поселение Умба. *Профинансировано:ОБ-1313,300 тыс. руб., МБ1433,500 тыс. руб.*

*Результат:*Реализованы проекты по ремонту подъездов в 2 МКД (ул. Дзержинского д. 44, ул. Рыбников д.3, ) – выполнено на 100%.

**Муниципальная программа «Повышение безопасности проживания населения и охрана окружающей среды муниципального образования городское поселение Умба» на 2024 - 2027 годы»**

*Цель программы -* создание условий нормальной жизнедеятельности населения.

*Ответственный исполнитель муниципальной программы* – АТР (ОГХ).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 106,916 | 106,916 | 100 | 100 (4 из 4) |
| МБ | 106,916 | 106,916 | 100 |  |

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

**- Подпрограмма МО ГП Умба «Охрана окружающей среды муниципального образования городское поселение Умба» на 2024-2027 годы**

*Цель программы -* обеспечение охраны и улучшение санитарного состояния окружающей среды на территории муниципального образования городское поселение Умба.

*Ответственный исполнитель* – АТР (ОГХ).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 100 (1 из 1) |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |

*Мероприятие 1:* Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества выполнено на 100 %.

*Результат:* Были выполнены работы:

- дератизация по адресу Мурманская область, Терский район пгт. Умба ул. Беломорская д.43, 1 подъезд чердачное помещение.

- дезинсекция по адресу Мурманская область, пгт. Умба ул. Кирова д.11 кв.16 и д.11 кв.21.

**- Подпрограмма МО ГП Умба «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского поселения Умба» на 2024-2027 годы**

*Цель программы-* Обеспечение пожарной безопасности населения.

*Ответственный исполнитель* – АТР (ОГХ).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 106,916 | 106,916 | 100 | 100 (3 из 3) |
| МБ | 106,916 | 106,916 | 100 |  |

*Мероприятие 1:* Установка пожарных извещателей многодетным семьям выполнено на 100 %. *Профинансирвоано: Профинансирвоано:-106,916 тыс. руб..*

*Результат:* установлено 16 извещателей.

*Мероприятие 2:* Приобретение знака ГП 300\*300 выполнено на 100%.

*Результат:* Приобретен 1 знак.

*Мероприятие 3:* Установка пожарного гидранта, расположенного по адресу: п.г.т. Умба, ул. Пионерская, в районе д.2 выполнено на 100%.

*Результат:* Установлен 1 пожарный гидрант.

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городское поселение Умба» на 2024 -2027 годы**

*Цель программы* - энергосбережение и повышение энергоэффективности.

*Ответственный исполнитель* – АТР (ОГХ).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 150,000 | 133,108 | 88,74 | 100 (2 из 2) |
| МБ | 150,000 | 133,108 | 88,74 |  |

*Мероприятия 1:* Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов в жилом фонде выполнено на 100 %. *Профинансирвоано:МБ-53,175 тыс. руб.*

*Результат:* Количествоустановленных приборов учета воды (ГВС и ХВС) – 36 ед. (план – 36 ед.).

*Мероприятия 2:* Выполнение работ по ремонту или замене радиаторов/змеевиков, сантехники в муниципальном жилом фонде выполнено на 100 %. *Профинансирвоано:МБ-73,9 тыс. руб.*

*Результат:* Доля выполненных мероприятий по ремонту или замене радиаторов/змеевиков, сантехники 100 %

**Муниципальная программ а «Повышение эффективности муниципального управления муниципального образования городское поселение Умба» на 2024 – 2027 годы**

*Цель программы* - повышение эффективности муниципального управления и развитие институтов гражданского общества.

*Ответственный исполнитель* – АТР, Совет депутатов ГП Умба, МБУ ХЭС.

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 4 358,516 | 4 351,288 | 99,83 | 100 (6 из 6) |
| ФБ | 641,776 | 641,776 | 100 |  |
| ОБ | 19,703 | 19,703 | 100 |  |
| МБ | 3 697,036 | 3 689,808 | 99,80 |  |

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

**- Подпрограмма МО ГП Умба «Развитие информационного общества, создание системы «Электронный муниципалитет» в муниципальном образовании городское поселение Умба» на 2024-2027 годы**

*Цель ПП* - Повышение эффективности муниципального управления и развитие институтов гражданского общества.

*Ответственный исполнитель* – Совет депутатов ГП Умба.

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 152,829 | 145,826 | 95,41 | 100 (2 из 2) |
| ОБ | 15,703 | 15,703 | 100 |  |
| МБ | 137,126 | 130,122 | 94,89 |  |

*Мероприятие 1:* Техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» выполнено на 100 %. *Профинансировано: ОБ-15,703 тыс. руб., МБ-0,800 тыс. руб.*

*Результат:* В рамках данного мероприятия был заключен договор на сопровождение программы для ЭВМ «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования», с помощью которой два раза в месяц в обязательном порядке формируются и предоставляются в Минюст сведения (решения), подлежащие включению в Регистр нормативных правовых актов Мурманской области Советом депутатов МО ГП Умба Терского района.

*Мероприятие 2:* Совершенствование и модернизация аппаратного и программного обеспечения информационно - вычислительной сети органов местного самоуправления выполнено на 100 %. *Профинансировано:МБ-129,322 тыс. руб..*

*Результат:* Были выполненных следующие работы и услуги :оплата услуг связи, заправка картриджей , оплата программы «Консультант плюс» - выполнение на 100%.

**- Подпрограмма МО ГП Умба «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Умба» на 2024-2027 годы**

*Цель ПП* - Обслуживание деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Терского района.

*Ответственный исполнитель* – АТР, МБУ ХЭС

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 4 205,686 | 4 205,462 | 99,99 | 100 (4 из 4) |
| ФБ | 641,776 | 641,776 | 100 |  |
| ОБ | 4,00 | 4.00 | 100 |  |
| МБ | 3 559,909 | 3 559,685 | 99,99 |  |

*Мероприятие 1:* Погашение задолженности по исполнительным листам, предписаниям, судебным расходам выполнено на 100 %. *Профинансировано: МБ-3198,018 тыс. руб.*

*Результат:* Отсутствие задолженности по исполнительным листам.

*Мероприятие 2:* Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих выполнено на 100 %. *Профинансировано: МБ-361,667 тыс. руб.*

*Результат:* Количество пенсионеров, получающих пенсию за выслугу лет – 27 чел. (план – 27 чел.).

*Мероприятие 3:* Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях" выполнено на 100%. *Профинансировано: ОБ-4,00 тыс. руб.*

*Результат:* Определен перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях".

*Мероприятие 4:* Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствует военные комиссариаты, выполнено на 100 %. *Профинансировано: ФБ-641,0 тыс. руб.*

*Результат:* Осуществление АТР отдельных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствует военные комиссариаты (заработная плата специалиста).

**Муниципальная программа «Управление имуществом и жилищная политика муниципального образование городское поселение Умба» на 2024 - 2027 годы**

*Цель муниципальной программы* - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

*Ответственный исполнитель –* АТР (ОГХ).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 24 590,171 | 7 861,511 | 31,97 | 83 (15 из 15) |
| ФБ | 21 177,36 | 5 990,90 | 28,28 |  |
| ОБ | 1 338,23 | 378,60 |  |  |
| МБ | 2 074,58 | 1 492,00 | 71,92 |  |

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы.

**- Подпрограмма МО ГП Умба «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение Умба на 2024-2027 годы»**

*Цель подпрограммы* - Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

*Ответственный исполнитель -* АТР (ОГХ).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 22 793,99 | 6 541,308 | 28,69 | 73 (4 из 4) |
| ФБ | 21 177,360 | 5 990,900 | 28,28 |  |
| ОБ | 1 338,23 | 378,60 | 28,29 |  |
| МБ | 278,39 | 171,80 | 61,71 |  |

*Мероприятие 1:* Снос аварийного жилья согласно реестру выполнено на 100 %. *Мероприятие 2:*Проведение технической экспертизы жилых домов. *Профинансировано:МБ-168,00 тыс. руб..*

*Результат:* с ООО «Техпром» был заключен договор на обрушение аварийных зданий, расположенных по адресу Мурманская область Терский район пгт. Умба, ул. Дзержинского, д.9, ул. Победы д.16. Стоимость услуг составила 6495, 24 руб.

- договор на обрушение сараев, расположенных по адресу: Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Дзержинского, д. 20 от 05.06.2024. Стоимость услуг составила 45 192,01 руб.

- договор возмездного оказания услуг на проведение работ в сносе многоквартирного дома по ул. Набережная, пгт. Умба напротив д.15, обрушение сараев по ул. Беломорская у д.13, 15, 27 и обрушение многоквартирного аварийного дома 26 по ул. Беломорская, пгт. Умба. Срок оказания услуг с 09.02.2024 по 17.02.2024. Работы выполнены в срок. Сумма контракта 149 465,75 руб. (МБ).

-изготовление актов кадастровым инженером для снятия объектов с кадастрового учета по ул. Дзержинского д. 20, ул. Набережная д.20. Стоимость услуг составила 12 039,01 руб.

*Мероприятие 3:* Субсидия бюджетам муниципальных образований Мурманской области на софинансирование мероприятий по ремонту жилых помещений выполнено на 100 %. *Профинансировано:0руб.*

*Результат:* Было заключено 2 муниципальных контракта на ремонт муниципальных квартир.

По итогу конкурсных процедур между муниципальным учреждением администрацией Терского района и ИП Чиряковым М.С. был заключен муниципальный контракт № 82 от 08.12.2022 на ремонт квартиры номер 4 д.49 по ул. Беломорская пгт. Умба Терского района Мурманской области. Цена контракта составила 128 154 рублей. Договор социального найма от 20.04.2024 №924.

По итогу конкурсных процедур между муниципальным учреждением администрацией Терского района и ИП Чиряковым М.С. был заключен муниципальный контракт № 83 от 08.12.2022 на текущий ремонт квартиры по адресу ул. Беломорская д.33 кв.9 пгт. Умба. Цена контракта составила 83149 рублей. Договор маневренного фонда от 29.01.2024 №1 (1 комната).

*Мероприятие 4*: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда выполнено на 27 %. *Профинансирвоано:ОБ-5 990,90 тыс.руб., МБ-3,80 тыс.руб., ФБ-378,60 тыс. руб.*

*Результат:* Приобретено 3 квартиры по программе переселения из АЖФ:

- 2-х комнатная благоустроенная квартира, расположенная по адресу: ул. Советская, д. 10, кв. 49, передана по договору соц. найма взамен аварийного жилого помещения;

- 1-на комнатная благоустроенная квартира, расположенная по адресу: ул. Кирова Мурманская область г. Кировск д.36 кв.37, передана по договору соц. найма взамен аварийного жилого помещения;

- 3-х комнатная благоустроенная квартира, расположенная по адресу: ул. Рыбников, д. 16, кв. 25, передана по договору мены.

**- Подпрограмма МО ГП Умба «Регулирование земельных отношений на территории муниципального образования городское поселение Умба» на 2024-2027 годы**

*Цель ВЦП* - регулирование земельных и имущественных отношений, создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества.

*Ответственный исполнитель -* АТР (ОУМСиЗО)

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 2402,00 | 2402,00 | 100 | 54,54 (11 из 11) |
| МБ | 2402,00 | 2402,00 | 100 |

*Мероприятие 1:* Формирование земельных участков для последующего предоставления в собственность бесплатно многодетным семьям выполнено на 100 %. *Профинансирвоано:МБ-152,00 тыс. руб.*

*Результат*: выполнены работы по 4 договорам, профинансировано 152000 руб., 1 ед. (план – 1 ед.):

-выполнены кадастровые работы по изготовлению 11 схем расположения земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, для ведения огородничества ил садоводства на общую сумму 110000 руб. (договор №155/МП/2024 от 11.12.2024);

-выполнены кадастровые работы по формированию 1 земельного участка для индивидуального жилищного строительства на общую сумму 32000 руб. (договор №63 от 01.12.2024);

-выполнены кадастровые работы по выносу в натуру границ 2 земельных участков, предоставленных многодетным семьям, на общую сумму 10000 руб. (договора №52, 53 от 03.10.2024).

*Мероприятие 2:* Выполнение кадастровых работ по установлению границ земельных участков, которые используются как общественная территория, выполнено на 100 %. *Профинансирвоано:МБ-267,00 тыс. руб.*

*Результат:* выполнены работы по 4 договорам, профинансировано 267000 руб., 5 ед. (план – 6 ед.):

-выполнены кадастровые работы по подготовке технических планов объектов благоустройства (2 проезда, 1 автомобильная дорога), по формированию 1 земельного участка объекта благоустройства (автомобильная парковка), по проведению топографической съемки (для строительства ЛЭП) на общую сумму 150000 руб. (договор № 154 /23 от 11.12.2024);

-выполнены кадастровые работы по изготовлению 4 схем границ предполагаемых к использованию земель на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории, необходимые для получения разрешений на размещение объектов - элементы благоустройства территории (тротуары) на общую сумму 117000 руб. (договора № 49, 50, 52 от 03.10.2024).

*Мероприятие 3:* Оформление земельных участков под МКД выполнено на 100 %. *Профинансирвоано:МБ-58,00 тыс. руб.*

*Результат:* выполнены работы по 2 договорам, профинансировано 58000 руб., 2 ед. (план – 6 ед.):

-выполнены кадастровые работы по формированию 2 земельных участков малоэтажной и среднеэтажной многоквартирной жилой застройки на общую сумму 58000 руб. (договора № 12 от 13.03.2024, №47 от 03.10.2024).

*Мероприятие 4:* Изготовление чертежей градостроительных планов земельных участков выполнено на 100 %. *Профинансирвоано: МБ-6,00 тыс. руб.*

*Результат:* изготовлено 3 ГПЗУ, профинансировано 6000 руб.(договор № 11 от 07.03.2024), 3 ед. (план – 3 ед.)

*Мероприятие 5:* Приведение Правил землепользования и застройки МО ГП Умба Терского района в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утверждёным приказом Федеральной службы выполнено на 0 %.

*Результат:* Количество проектов по внесению изменений в Правила - 3 ед. (план – 1 ед.), финансирование на проекты не потребовалось.

*Мероприятие 6:* Разработка проекта по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования городское поселение Умба Терского района выполнено на 0 %.

*Результат:* Количество проектов по внесению изменений в Генеральный план - 0 ед. (план – 1 ед.).

*Мероприятие 7:* Разработка проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки МО ГП Умба Терского района выполнено на 0 %.

*Результат:* Количество проектов по внесению изменений в Правила - 0 ед. (план – 1 ед.).

*Мероприятие 8:* Изготовление техничсекой документации по снятию и постановке на кадастровый учет муниципальных объектов недвижимсоти

*Результат:* Количество объектов - 0 ед. (план – 2 ед.).

*Мероприятие 9:* Изготовление технической документации (схемы, паспорта) для учета движимых мцниципальных объектов

*Результат:* Количество объектов - 0 ед. (план – 2 ед.).

*Мероприятие 10:*Обеспечение реализации муниципальных функций в сфере управления муниципальным имуществом муниципального образования городское поселение Умба (ОГХ). *Профинансирвоано:МБ-552,70 тыс. руб.*

*Результат:* Были запланированы и проведены следующие мероприятия:

Кадастровые работы (изготовление технических планов), определение рыночной стоимости муниципального недвижимого имущества (оценка объектов теплоснабжения)- выполнение 100%, выполнены услуги по обследованию мостового сооружения – мост через Малую Пирь - Губу в п.г.т. Умба на определение технического состояния конструкций, с целью оценки уровня потребительских свойств сооружения и выработки рекомендаций по его эксплуатация, оказание услуг по проведению строительно - технической экспертизы (проведение обследования состояния строительных конструкций многоквартирных домов, определение возможности дальнейшей эксплуатации и признании/непризнание их аварийными – выполнение 100%.

*Мероприятие 11:* Обеспечение реализации муниципальных функций *Профинансирвоано:837,20 тыс. руб..*

*Результат:* Были запланированы и проведены следующие мероприятия: возмещение коммунальных услуг - выполнено на 92%, размещение объявлений в газету - выполнено на 58%, закуплена бытовая техника – выполнение на 100%.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования городское поселение Умба» на 2024 - 2027 годы**

*Цель муниципальной программы -* предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

*Ответственный исполнитель* – АТР (ОГХ).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 771,280 | 0,0 | 0 | 0 (1 из 1) |
| ФБ | 732,716 | 0,0 | 0 |  |
| МБ | 38,564 | 0,0 | 0 |  |

*Мероприятия 1:* Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома выполнено на 0 %

*Результат:* Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия – 0 ед. (план -2 ед.).

Отказ от субсидии по личному заявлению граждан.

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городское поселение Умба» на 2024 - 2027 годы**

*Цель муниципальной программы -* повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования городское поселение Умба Терского района в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

*Ответственный исполнитель –* АТР (ОГХ).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 11 270,541 | 11 107,207 | 98,55 | 100 (4 из 4) |
| ФБ | 6 196,467 | 6 196,467 | 100 |  |
| ОБ | 3 518,667 | 3 518,667 | 100 |  |
| МБ | 1 555,407 | 1 392,072 | 89,50 |  |

*Мероприятие 1:* Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования городское поселение Умба Терского района выполнено на 100 %. *Профинансирвоано:МБ-149,40 тыс.руб. , ОБ-2838,66 тыс. руб.*

*Результат:*

1) Был выполнен ремонт дворовой территории жилого дома по адресу пгт. Умба, ул. Беломорская д. 6 (ОБ - 2 328 449 руб., МБ - 122 549,98 руб.)

Благоустройство объекта реализовалось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и муниципальной программы муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области «Формирование современной городской среды на территории образования городское поселение Умба» на 2024-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Терского района от 17.10.20242 г. № 822.

По итогу конкурсных процедур 20.03.2024 года был заключен муниципальный контракт № 3 между муниципальным учреждением администрацией Терского района и индивидуальным предпринимателем Булатовым Олегом Александровичем на выполнение работ по ремонту придомовой территории жилого дома по адресу: пгт. Умба, ул. Беломорская, д. 6.

2) Были выполнены работы по устройству деревянных тротуаров у домов 10,12,16,31,43 по ул. Беломорская пгт. Умба (ОБ - 468 350 руб., МБ - 24 650 руб.)

Благоустройство объекта реализовалось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и муниципальной программы муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области «Формирование современной городской среды на территории образования городское поселение Умба» на 2024-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Терского района от 17.10.20242 г. № 822.

По итогу конкурсных процедур 14 июля 2024 года был заключен муниципальный контракт № 35 между муниципальным учреждением Администрацией Терского района и индивидуальным предпринимателем Столяр Верой Олеговной на выполнение работ по устройству деревянных тротуаров по адресу: пгт. Умба, ул. Беломорская, дома 10,12,16,31,43

3) Выполнение работ по ремонту площадок входных групп у домов ул. Беломорская, дд. 10,12,16 (ОБ - 41 867,81 руб., МБ - 2 203,57 руб.).

По итогу конкурсных процедур 23 октября 2024 года был заключен муниципальный контракт № 58 между муниципальным учреждением Администрацией Терского района и индивидуальным предпринимателем Столяр Верой Олеговной на выполнение работ по ремонту площадок входных групп у домов ул. Беломорская, дд. 10,12,16.

*Мероприятие 2:* Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципального образования городское поселение Умба Терского района вы полнено на 100%. *Профинансирвоано:ФБ-6196,470 тыс. руб., МБ-326,540 тыс.руб.*

Выполнение работ по благоустройству общественных территорий в пгт Умба, Устройство тротуара по ул. Победы от д.23 до д.10 по ул. Спортивная в п.г.т. Умба, Устройство тротуара по ул. Беломорская от д.29 до д.18 в п.г.т. Умба, Устройство тротуара по ул. Спортивная от д.10 до моста через Малую Пирью-Губу в п.г.т. Умба.

Благоустройство объекта реализовалось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и муниципальной программы муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области «Формирование современной городской среды на территории образования городское поселение Умба» на 2024-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Терского района от 17.10.20242 г. № 822.

По итогу конкурсных процедур 22.09.2024 года были заключены муниципальные контракты: от 31.07.2024 №39 между муниципальным учреждением Администрацией Терского района и Индивидуальным предпринимателем Сажиной Еленой Васильевной на сумму 769,066 тыс. руб., от 22.09.2024 № 45 между муниципальным учреждением Администрацией Терского района и ООО «СеверПаркСтрой» на сумму 5 707,273 руб. на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в пгт. Умба по адресам: ул. Победы от д.23 до д.10 по ул. Спортивная; по ул. Беломорская от д.29 до д.18; ул. Спортивная от д.10 до моста через Малую Пирью-Губу.

10.11.2024 был заключен договор на выполнение работ по благоустройству общественной территории в п.г.т. Умба по обратной засыпке прилегающей территории по улице Спортивная на сумму 46,257 тыс.руб.

*Мероприятие 3:* Проведение строительного контроля при осуществлении благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования муниципального образования городское поселение Умба Терского района выполнено на 100 %. *Профинансирвоано:МБ-312,54 тыс. руб.*

*Результат:* Были выполнены следующие мероприятия на общую сумму 193,04 тыс.руб.:

- выполнены работы по проведению строительного контроля на объекте «Ремонт дворовой территории жилого дома по адресу: пгт. Умба, ул. Беломорская 6, 10,12,16,31,43».

- выполнены услуги по проведению строительного контроля по благоустройству общественных территорий в пгт Умба, Устройство тротуара по ул. Победы от д.23 до д.10 по ул. Спортивная в п.г.т. Умба, Устройство тротуара по ул. Беломорская от д.29 до д.18 в п.г.т. Умба, Устройство тротуара по ул. Спортивная от д.10 до моста через Малую Пирью-Губу в п.г.т. Умба.

-выполнены работы по благоустройству пешеходного тротуара между домами Советская д.4 и Дзержинского д.44 на сумму 119,500 тыс. руб.

- был заключен договор подряда на установку новогодней иллюминации по ул. Кирова, ул. Горная.

*Мероприятие 4:* Реализация проектов местных инициатив граждан в муниципальном образовании городское поселение Умба выполнено на 100 %. *Профинансирвоано:МБ-604,00 тыс. руб., ОБ-680,00 тыс. руб.*

*Результат:* был реализован проект «Благоустройство пешеходного тротуара между домами Советская д.4 и Дзержинского д.44» на сумму 1 284, 000 тыс. рублей.