**Доклад**

**о ходе реализации муниципальных целевых программ**

**муниципального образования Терский район за 2023 год**

В минувшем году, как и в предыдущие годы, администрация Терского района определяла цели и задачи социально-экономической политики, разрабатывала план действий по их осуществлению. Основным инструментом достижения целей и решения наиболее важных задач были муниципальные целевые программы.

Доклад «О ходе реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2023 год» подготовлен в соответствии с постановлением администрации Терского района от 20.12.2023 № 863 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городского поселения Умба Терского района Мурманской области, муниципального образования Терский район».

Доклад составлен на основании годовых отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

В 2023 году в МО Терский район действовало 10 муниципальных целевых программ, которые включали в себя 15 ВЦП и 6 подпрограмм. Из предусмотренных в МБ 267,428 млн. руб. (2022 год - 257,387млн. руб.) на реализацию программ за счет средств МБ выполнено в 2023 году на сумму 262,606 млн. руб. (2022 год – 255,531 млн. руб.). Процент выполнения 98,19 –% (2022 год – 99,28 %) (без учета выполненных мероприятий с экономией бюджетных средств).

*Таблица 1*

**Финансирование программ за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Запланировано, тыс. руб.** | **Исполнено, тыс. руб.** | **% исполнения**  **(по финансам)** |
|
| **Общий объем финансирования (тыс. руб.),**  *в т.ч.:* | *688 761,792* | *668 382,869* | *97,04* |
| **Областной бюджет** | *411 887,646* | *396 961,410* | *96,37* |
| **Федеральный бюджет** | *9 445,390* | *8 814,514* | *93,32* |
| **Местный бюджет** | *267 428,755* | *262 606,944* | *98,19* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнение программ по мероприятиям** | | | | | |
|  | **ВСЕГО мероприятий в программах** | **100 % исполнение** | **от 50 % до 99%** | **от 1% до 49%** | **0 % (неисполнение)** |
| **Количество, ед.** | **170** | *151* | *11* | *2* | *6* |
| **% от общего количества** | **100** | *88,89* | *4,71* | *3,5* | *2,9* |

*Таблица 2*

**Перечень действующих в 2023 году муниципальных целевых программ, реализованных на территории Терского района**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование муниципальной программы*** | ***Перечень ВЦП и подпрограмм, входящих в состав МП*** |
| Муниципальная программа «Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы Терского района на 2023 - 2027 годы» | нет |
| Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и гражданского общества» на 2023-2027 годы | - Подпрограмма МО ТР «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Терский район Мурманской области на 2023-2027 годы»  - Подпрограмма МО ТР «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Терского района» на 2023-2027 годы»  - ВЦП МО ТР «Регулирование земельных отношений на территории муниципального образования Терский район» на 2023-2027 годы  - ВЦП МО ТР «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества муниципального образования Терский район» на 2023-2027 годы  - ВЦП МО ТР «Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы на территории муниципального образования Терский район» на 2023-2027 годы  - ВЦП МО ТР «Развитие информационного общества, создание системы «Электронный муниципалитет в муниципальном образовании Терский район» на 2023-2027 годы  - ВЦП МО ТР «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Терский район» на 2023-2027 годы |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого управления муниципальными финансами муниципального образования Терский район на 2023-2027 годы» | - Подпрограмма МО ТР "Совершенствование финансовой и бюджетной политики на 2023-2027 годы"  - Подпрограмма МО ТР "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Терский район на 2023-2027 годы" |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Терском районе» на 2023-2027 годы | нет |
| Муниципальная программа «Развитие образования на 2023-2027 годы» | -ВЦП МО ТР «Развитие образования в Терском районе» на 2023-2027 годы  -ВЦП МО ТР «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Терского района» на 2023-2027 годы |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2023-2027 годы | - Подпрограмма МО ТР "Профилактика правонарушений" на 2023-2027 годы  - ВЦП МО ТР "Оптимизация управления отходами производства и потребления в Терском районе" на 2023-2027 годы |
| Муниципальная программа "Развитие конкурентоспособной экономики" на 2023-2027 годы | - ВЦП МО ТР «Развитие МСП, стимулирование инноваций в муниципальном образовании Терский район на 2023-2027 годы»  - ВЦП МО ТР «Развитие туризма в Терском районе» на 2023-2027 годы  - ВЦП МО ТР **«**Развитие сельского хозяйства Терского района Мурманской области на 2023-2027 годы» |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2023-2027 годы | - Подпрограмма МО ТР «Дети и молодежь Терского района» на 2023-2027 годы  - ВЦП МО ТР «Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства и создание условий для расширения доступности услуг культуры» на 2023-2027 годы  - ВЦП МО ТР «Сохранение и развитие культуры муниципального образования Терский район» на 2023-2027 годы  - ВЦП МО ТР «Поддержка семьи и гражданской активности населения в Терском районе на 2023-2027 годы»  - ВЦП МО ТР «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Терском районе на 2023-2027 годы» |
| Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Терского района» на 2023-2027 годы | нет |
| Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения на территории Терского района Мурманской области на 2023-2027 годы» | нет |

**Муниципальная программа ЕДДС**

**«Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы Терского района на 2023-2027** **годы»**

*Цель программы -* совершенствование органа повседневного управления - единой дежурно- диспетчерской службы муниципальных образований Терского района

*Ответственный исполнитель муниципальной программы* – администрация Терского района (Отдел ГО, ЧСиМП).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| Всего | 6 436,062 | 6 160,085 | 95,71 | 100 (7 из 7) |
| ОБ | 1 349,960 | 1 349,960 | 100 |  |
| МБ | 5 086,102 | 4 810,125 | 94,57 |  |

*Мероприятие 1* и 2. Мероприятия «Содержание МКУ ЕДДС Терского района» и «Субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)» выполнены на 100 % в рамках имеющегося финансирования. Профинансировано: МБ-3719,99 тыс. руб.

*Результат:* На 31.12.2023 г. штатное расписание учреждения составляет: 8 единиц, из них 1- директор, 5 – диспетчера (одна вакантная), 2 – операторы Системы-112 (обе вакантные).

Помещение ЕДДС (зал оперативного дежурного) располагается на 1-м этаже здания администрации Терского района, площадь которого составляет 10,5 кв.м.

Диспетчера несут службу в круглосуточном режиме по 1 человеку в смену по 12 часов, согласно утверждаемого графика несения службы.

За 2023 год режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории Терского района не вводился (2022 год – 0).

За 2023 год режим функционирования «Повышенная готовность» на территории Терского района вводился 1 раз:

- 28-30.11.2023 г., причина - прохождение на территории Терского района опасного метеорологического явления (было проведено оповещение населения Терского района через операторов связи в соответствии с [Постановлением Правительства РФ от 28.12.2020 № 2322 «О порядке взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления с операторами связи и редакциями средств массовой информации в целях оповещения населения о возникающих опасностях»](http://internet.garant.ru/document/redirect/400165402/0) и на основании заключенных соглашений между администрацией Терского района и операторами связи МТС, Мегафон, Теле2, Билайн, путем подачи по каналам электронной почты заявок для sms-оповещения населения)

За 2022 год режим функционирования «Повышенная готовность» на территории Терского района вводился 3 раза:

- 17.01.2022 г. прохождение на территории Терского района опасного метеорологического явления. Снят 21.01.2022 г.

- 05.03.2022 г. на территории с. Чаваньга, в целях предотвращения чрезвычайной ситуации с возможным нарушением подачи электроснабжения жителям с. Чаваньга. Снят 23.03.2022 г.

- 11.05.2022 г. на территории с. Варзуга, в связи с образованием ледяного затора на р. Варзуга в районе порога Морской-Яма и угрозой подтопления н./п. с. Варзуга. Снят 19.05.2022 г.

За 2023 год в ЕДДС Терского района зарегистрировано всего 1795 сообщений различного характера (2022 – 1694).

За 2023 год на территории Терского района зарегистрировано 44 (2022 – 31) аварийных ситуации на объектах электро-, тепло-, водо-, газоснабжения, из них:

- в п. Умба – 41 (2022 – 29),

- в СП Варзуга - 3 (с. Варзуга, Кузомень, все - электроснабжение), (2022 – 2, с. Варзуга, Кашкаранцы, Кузомень, все - электроснабжение).

По видам аварийных ситуаций:

- электроснабжение – 23 (2022 – 23)

- холодное и горячее водоснабжение – 21 (2022 – 6)

- теплоснабжение – 0 (2022 – 2)

- газоснабжение – 0 (2022 – 0).

За 2023 год на территории Терского района зарегистрировано пожаров:

- лесные – 6

- техногенные – 34 (Умба – 33, Оленица – 1), в которых погибло - 0, пострадавших – 1

2022 год: - лесные – 0, техногенные – 21 (Умба – 18, территория бывшей в/ч «Талый ручей» – 1, Варзуга – 1, Чапома - 1, в которых 1 человек погиб, пострадавших - 0).

За 2023 год зарегистрировано 2 факта потери граждан в лесу (2022 – 2):

- 10.08.2023 г. в лесу рядом с оз. «Пончозеро» потерялся гр., 20.07.1969 г.р. Ночью после распития спиртных напитков с другим гр. отошел в лес, когда гр. проснулся, то не обнаружил другого гр. Поиски своими силами – без результата. Поиски проводились с привлечением МАКАСЦ ПСП г. Кировск, координатора отряда «МупманСпас» в Терском районе с местным жителем на моторной лодке с водометом. 10.08.2023 г. в 18.00 час гр. обнаружен, погружен на моторную лодку и спущен по реке Умба вниз по течению до СОТ «Погост», где осмотрен врачом ОСМП, от оказания мед помощи отказался, состояние удовлетворительное.

- 23.12.2023 г. пропал в лесном массиве житель п. Умба, который, предположительно 8-12 дней назад ушел с рыболовной базы, находящейся на оз. Ечозеро, за бензином к своему автомобилю, оставленном в 3-х км на оз. Ремозеро. Поиски проводились с привлечением ПСП г. Кандалакша, Инспекторского участка пгт. Умба ФКУ центр ГИМС МЧС по МО. Поисковые работы положительных результатов не принесли.

За 2023 год зарегистрировано 2 факта утопления граждан на водоемах (2022 – 2):

- 26.07.2023 г. в акватории Большой Пирьей губы пгт Умба в районе мыс «Будрач» обнаружен труп, а так же моторная резиновая лодка «Solar-350» белого цвета, без регистрационных номеров, мотор «Gladiator-9/8». 26.07.2023 в 22.50 час. Силами ССО «МурманСпас» труп гр. доставлен в акваторию Малой Пирьй губы, где передан сотрудникам правоохранительных органов для проведения следственных мероприятий.

- 02.09.2023 г. на озере Бабозеро расположенном в 55 км от с. Варзуга, находясь на рыбалке гр. 1981г.р выпал из лодки и утонул. Поиски проводились с привлечением ПСП «Мурманск», ПППО Терского района МО МВД России «Кандалакшский». 04.09.2023 г. в 12.00 час труп обнаружен.

За 2023 год зарегистрирован 1 факт происшествия с гражданами на водоемах (аппг – 1):

- 05.06.2023 года поступило сообщение что группа туристов находится в районе слияния рек Пана-Варзуга (примерно 80 км от с. Варзуга), в группе есть ребёнок 12 лет, которому требуется оказание мед. помощи, так как отморозил руки и имеется высокая температура. В группе всего 7 человек. Поиски проводились с привлечением ПСП г. Кандалакша, местного жителя с. Варзуга с лодкой. 05.06.2023 года получена информация от ПСП г. Кандалакша о том, что группа туристов обнаружена в 75 км от с. Варзуга, от мед. помощи и госпитализации отказались, от доставки в с. Варзуга тоже отказались, состояние здоровья удовлетворительное, в помощи не нуждаются.

За 2023 год не зарегистрировано фактов обнаружения взрывоопасных предметов (2022 год – 0).

С 01.01.2019 года на диспетчеров ЕДДС возложены обязанности по круглосуточному в непрерывном режиме приему телефонных вызовов (сообщений о происшествиях), поступающие через единый номер «112», проведении опроса позвонившего лица, обработке (анализе) полученной информации о происшествии и вводе ее в Систему-112, передаче этой информации в ДДС ЭОС в соответствии с их компетенцией и зонами ответственности, осуществлении контроля результатов реагирования. За выполнение дынных обязанностей диспетчерам ЕДДС производится ежемесячная доплата за расширенную зону обслуживания.

Бухгалтерскую, налоговою отчетность, ведение всей служебной документации по данному виду деятельности осуществляет по договору МБУ «Центр бухгалтерского учета в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования Терский район». В 2023 г. задолженности по заработной плате не допущено. В ЦБУиО своевременно предоставляются табеля учета рабочего времени, на основании которых выплачивается заработная плата. Не имеется балансовой кредиторской задолженности. В период с 17 ноября по 25 декабря 2023 г. комиссионно проведена инвентаризация основных средств и финансовых обязательств, недостачи не выявлено (2022 год - недостачи не выявлено). Нарушений финансовой и налоговой дисциплины не допущено. С 01 ноября 2023 года учреждение перешло на работу по программе электронного документооборота «1С:Предприятие 8 через Интернет» (1С Fresh), для формирования и хранения бухгалтерских и первичных учетных документов и регистров учета в электронном виде.

На основании плана контрольных мероприятий на 2023 год, утвержденного распоряжением администрации Терского района от 26.12.2022 № 719 «Об утверждении плана контрольных мероприятий на 2023 год» с 13 января по 03 февраля 2023 года проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения, в ходе которой нецелевого использования финансовых средств, недостачи имущества, по полноте и своевременности приема к учету материальных запасов, расчетов с подотчетными лицами не выявлено. Незначительные выявленные нарушения устранены в установленный срок, с представлением подтверждающих документов.

В мае 2023 года МКУ «ЕДДС Терского района» Автономной некоммерческой организацией дополнительного образования «Консультационно-методический центр охраны труда» в г. Мурманск была произведена оценка условий труда в учреждении, вредные и опасные факторы не обнаружены, условия труда на рабочих местах допустимые. Декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда зарегистрирована в Государственной инспекции труда в Мурманской области 27.06.2023 года. Директор ЕДДС прошел курс обучения, с выдачей соответствующих свидетельств об обучении.

В октябре 2023 года диспетчер в дистанционном режиме прошел курсы повышения квалификации в УМЦ ГОЧС и ПБ Мурманской области по программе «Организация работы органов повседневного управления в различных режимах функционирования РСЧС», с выдачей свидетельств об обучении.

Нарушений служебной дисциплины сотрудниками учреждения не допущено.

*Мероприятие 3:* Мероприятие «Содержание операторов системы "112"» выполнено на 100 % в рамках имеющегося финансирования. Профинансировано - МБ-1027,78 тыс. руб.

*Результат:*За 2023 год через единый номер «112» принято 1724 вызова (2022 – 2013), из них:

- вызов ПЧ – 18 (2022 – 19), полиции – 80 (2022 – 96), ОСМП – 631 (2022 – 601), оказана консультативная помощь гражданам –337 (2022 – 284), проведено оказание помощи населению – 43 (2022 – 40).

*Мероприятие 4*: Предотвращение ЧС на реке Варзуга в паводковый период выполнено на 100 % . Профинансировано: МБ 40,000 тыс.руб.

*Результат:* был заключен договор на обследовании реки Варзуга, чернение льда на порогах (Собачий, Клетной, Морской).

*Мероприятие 5*: Создание и содержание (МАСЦО) населения терского района выполнено на 100 %. Профинансировано: МБ-157,08 тыс. руб.

*Результат:* Ежедневно (в 08.10, 10.00, 19.00) диспетчера принимают участие в селекторных совещаниях в режиме видеоконференции, которые проводит ЦУКС МЧС РФ по Мурманской области со всеми ЕДДС Мурманской области, где диспетчерами докладывается оперативная обстановка в районе и меры, принимаемые по устранению аварийной или чрезвычайной ситуаций.

Ежемесячно ЦУКС МЧС РФ по Мурманской области согласно графика с диспетчерским составом проводятся тренировки по вводным по различным чрезвычайным ситуациям, в ходе которых диспетчерами отрабатывается полный комплект документов, который затем направляется в ЦУКС. За 2023 год принято участие в 42-х тренировках (2022 год – 43).

15-16.03.2023 года «ЕДДС Терского района» приняла участие в командно-штабном учении по теме **«**Действия органов управления, сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защите населённых пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров, а также безаварийному пропуску весеннего половодья в 2023 году», проводившимся МЧС РФ, в результате которого в полном объеме отработаны все документы по следующим вводным:

- действия оперативной дежурной службы при возникновении ЧС, связанной с паводковыми явлениями;

- действия оперативной дежурной службы при возникновении ЧС, связанной с лесным пожаром.

03.10.2023 «ЕДДС Терского района» приняла участие в штабной общероссийской тренировке по гражданской обороне с органами управления и силами гражданской обороны по теме: «Организация и ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации».

Ежеквартально совместно с консультантом по МП администрации Терского района проводились тренировки по оповещению руководителей администрации Терского района, руководителей предприятий, организаций и учреждений района, в ходе которых осуществлялся сбор руководителей и начальников отделов администрации Терского района, проверялась работоспособность существующей схемы оповещения, вносились соответствующие коррективы.

Раз в полугодие проводились отработки сигналов оповещения, поступающих для глав администраций от дежурного ОДС правительства Мурманской области. Все поступившие сигналы, отработаны в установленном временном режиме без замечаний.

В ежедневном режиме через систему оповещения П-160 организован ежедневный прием информации. Также в ежедневном режиме проводится мониторинг состояния оконечных устройств фрагмента МАСЦО, находящегося в опытной эксплуатации.

04.10.2023 г. принято участие в проведении комплексной проверки готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО), проводимых ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

В ежедневном режиме проводилась работа по ежедневному сбору сведений о состоянии комплексной безопасности учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения с круглосуточным и без круглосуточного пребывания людей, ежедневного обновления паспортов комплексной безопасности этих объектов и последующего направления обновленной информации в ЦУКС ГУ МЧС России по МО.

На протяжении всего 2023 года проводилась ежедневная работа по внедрению в практическую деятельность информационной системы «Атлас опасностей и рисков. Личный кабинет ЕДДС», в которой ведется работа по следующим подпрограммам:

- электронный паспорт территории

- «Термоточки», предназначенная для раннего обнаружения очагов природных пожаров

- сервис обмена мгновенными сообщениями (VK Teams).

26.04.2023 г. сотрудниками ГУ МЧС РФ по МО в ЕДДС Терского района проведена проверка по соответствию ЕДДС требованиям ГОСТ Р 22.7.01-2021, ведению служебной документации, отработке практических действий дежурной смены при возникновении аварийной ситуации, организации оповещения и взаимодействия с руководством муниципалитета, ДДС вышестоящих организаций, ЭОС и взаимодействующих организаций. По итогам проведенной проверки Главным управлением МЧС России по Мурманской области работа по организации деятельности ЕДДС Терского района признана успешной, несмотря на неполное соответствие требованиям ГОСТа.

*Мероприятие 6*: Обеспечение безопасности людей на водных объектах выполнено на 100 %. Профинансировано: МБ-20,200 тыс. руб.

*Результат:* Были приобретены картографические карты Терского района.

*Мероприятие 7*: Поддержка деятельности местной общественной организации Добровольная пожарная охрана Терского района Мурманской области выполнено на 100%. Профинансировано: МБ- 50,000 руб.

*Результат:* Обеспечение функционирования ДПО Терского района:

-Прохождение медицинского осмотра, сумма 48,000 тыс.руб.;

-Оплата использования средств связи, сумма 2,000 тыс.руб.

**Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и гражданского общества» на 2023-2027 годы**

*Цель программы -* повышение эффективности муниципального управления и развитие институтов гражданского общества.

*Ответственный исполнитель муниципальной программы* – администрация Терского района (Общий отдел).

Муниципальная программа включает в себя 2 (две) подпрограммы и 5 (пять) ВЦП.

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 163 554,612 | 157 036,282 | 96,01 | 100 (36 из 41) |
| ФБ | 520,704 | 1 520,704 | 100 |  |
| ОБ | 51 498,294 | 48 696,338 | 94,56 |  |
| МБ | 111 535,613 | 107 819,239 | 96,67 |  |

**- Подпрограмма «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Терского района» на 2023 - 2027 годы»**

*Цель программы -* обслуживание деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Терского района.

*Ответственный исполнитель* – МБУ «ЦБУиО».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 103 941,933 | 102 047,792 | 98,17 | 100 (20 из 20) |
| ФБ | 520,704 | 520,704 | 100 |  |
| ОБ | 6 559,083 | 6 239,893 | 95,13 |  |
| МБ | 96 822,145 | 95 287,194 | 98,41 |  |

*тыс. руб.*

*Мероприятие 1:* Организация работ по ведению бюджетного, налогового и статистического учета органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Терского района*, Мероприятие 2:* Субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)» и *Мероприятие 3:* Субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (МБУ ЦБУиО), выполнены на 100 % в рамках имеющегося финансирования.

*Результаты.* Доля ОМСУ и муниципальных учреждений Терского района от общего количества ОМСУ и муниципальных учреждений Терского района, ведение бухгалтерского учета и отчетности которых передано МБУ «ЦБУиО». План 94%, факт 94%.

В 2023 году учреждение осуществляло централизованное бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования Терский район. Ведет бухгалтерский, статистический учет и отчетность, осуществляет налогообложение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования Терский район. Количество обслуживаемых учреждений – 16.

*Мероприятие 4:* Обеспечение финансово-экономических, правовых гарантий органов местного самоуправления Терского района выполнено на 100 % в рамках имеющегося финансирования.

*Результаты:*

Мероприятие направлено на осуществление деятельности ОМСУ. В 2023 году в рамках мероприятия произведены:

- выплаты по заработной плате и начисления на ФОТ;

- командировочные расходы;

- компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера;

- почтовые расходы (отправка заказной корреспонденции);

- уплата налогов (земельный и транспортный).

*Мероприятие 5*: Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим (Закон Мурманской области от 29 июня 2007 г. N 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области") выполнено на 100 %.

*Результат.* В соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2010 № 1302-02-ЗМО «Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Терский район Мурманской области, в течение 2023 года продолжалась работа по установлению и выплате ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в администрации Терского района.

Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии перечисляется на лицевые счета муниципальных служащих пенсионеров до 25 числа каждого месяца в течение всего года, число лиц получающих ежемесячную доплату к трудовой пенсии составило 21 чел. (план 22 чел.).

*Мероприятие 6 и 7*. Государственная регистрация актов гражданского состояния (субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния) и субвенция на осуществление переданных полномочий РФ по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств резервного фонда Правительства РФ выполнены на 100 %.

*Результат:* За год зарегистрировано рождение 16 детей, из них мальчиков - 11, девочек - 5. В 3 семьях Терского района родились первенцы. Увеличилось рождение вторых детей. Так, в 7-ми семьях родился второй ребёнок, в 4 семьях зарегистрировано рождение третьего ребёнка, в 2 семьях родился четвертый малыш. Матерями, не состоящими в браке, рождено 4 ребенка. Всего в 2023 году отделом ЗАГС составлено 5 актов об установлении отцовства, 3 по взаимному согласию родителей, 2 по решению суда об установлении факта признания отцовства.

Зарегистрирована смерть 100 человек, мужчин – 56, женщин – 44.

Зарегистрировано 12 браков. Средний возраст, вступающих в брак мужчин 34 года, женщин 32 года. Для 9 мужчин и 7 женщин это первый брак.

Зарегистрировано 18 разводов, в т.ч. по решению суда – 15. Четырнадцать распавшихся семей имеют несовершеннолетних детей, а именно 11 несовершеннолетних детей остались воспитываться в неполной семье. Статистические данные последних лет показывают, что от общего количества разводов возраст мужчин и женщин составляет от 25 – 49 лет.

В 2023 году 4 человека реализовало своё право на перемену имени.

Сумма государственной пошлины, уплаченная за государственную регистрацию актов гражданского состояния и совершение иных юридически значимых действий, в 2023 году составила 77050 рублей.

Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния, предоставляемые отделом ЗАГС, активно используют в своей работе налоговые службы, избирательные комиссии, органы социальной защиты населения, УФМС, Россреестр, Статистика, ФОМС и другие учреждения, как федерального, так и регионального и местного уровней. Выдаваемые повторные свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния и другие юридически значимые документы необходимы гражданам для назначения пенсий, пособий, материнского капитала, страховых выплат, подтверждения родственных отношений, вступления в наследство, захоронения и т.п.

Отделом ЗАГС рассмотрено 15 заявлений о внесении исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, выдано 73 повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выдано 256 справок о государственной регистрации актов гражданского состояния и извещений об отсутствии записей актов гражданского состояния. Выдано и выслано по запросам учреждений, организаций и других органов ЗАГС 304 копии записей актов гражданского состояния.

*Мероприятия 8 и 9*: Организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области; организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей выполнены на 100 %.

*Результат:*  Выплата заработной платы специалистам, осуществляющим организацию и начисление ЕЖКВ, приобретение канцелярии для нужд специалистов.

Предоставление дополнительных гарантий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей регулируются Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей», постановлением администрации Терского района от 27.04.2018 № 187 «О правилах предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг детям сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей в Терском районе».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | | **2023** | |
|  | План | Факт | План | Факт |
| Численность детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей в Терском районе пользующихся социальной поддержкой в виде ЕЖКВ | 4 чел. | 4 чел. | 5 чел. | 5 чел. |
| Объем финансирования, тыс.руб.: | 144,50 | **144,50** | 148,90 | 85,96 |

В течение 2023 года пользовались льготой 5 чел. из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в ОКСМ и СП.

Возмещение ЕЖКВ производилось МБУ «ЦБУ и О» на личные счета льготников ЕЖКВ на основании предоставленных квитанций по оплате за ЖКУ и электричество.

*Мероприятие 10:.* Реализация Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» выполнено на 100 %.

*Результат:*

По состоянию на 31.12.2023 года на учете в органе опеки и попечительства состояло:

10 семей опекунов, в которых воспитываются детей 10;

13 приемных семей, в которых воспитываются детей 24;

4 семьи усыновителей, которые воспитывают 4-х детей;

3 несовершеннолетних детей, добровольно переданных кровными родителями под опеку близким родственникам (без выплаты пособия),в связи с временным отсутствием возможности исполнять свои родительские обязанности.

ВСЕГО детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей) - 34 (2021 – 35; 2022 -34).

В течение 2023 года количество поставленных на учет граждан, желающих принять детей в семью, состоявших на учете в органе опеки и попечительства - 4; в течение года сняты с учета в связи с принятием ребенка (детей) в семью - 4; таким образом, по состоянию на 31.12.2023 года на учете в качестве желающих принять детей в семью - 0 человек.

В 2023 году консультант по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних принимал участие:

- в 3 заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Терского района в качестве законного представителя несовершеннолетних;

- в 2 межведомственных консилиумах по вопросам защиты прав несовершеннолетних детей проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении;

- в 2 совещаниях с руководителями образовательных организаций;

- в 1 семинаре для работодателей, организованном ЦЗН по вопросу выдачи согласия на трудоуство несовершеннолетним;

- онлайн семинаре “Тайна усыновления. Общение с кровными родственниками ребенка.”;

- в 12 межведомственных рейдах совместно с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с целью контроля за условиями жизни и воспитания несовершеннолетних детей, проживающих в семьях социального риска;

- 3 совещаниях Министерства образования и науки (защита жилищных прав, об усилении мер защиты детей, ост без попечения родителей, межведомственное взаимодействие органов системы профилактики);

- в 2 заседаниях призывной комиссии;

- прошел повышение квалификации по теме “Современная государственная политика в области опеки и попечительства: льготы и выплаты”.

По состоянию на 31.12.2023 года на сопровождении у специалистов службы сопровождения ГОБОУ МО «Центр психолого-педагогической, социальной и медицинской помощи» г. Мурманска состояло 12 замещающих семей.

Кроме того, в Терском районе на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по состоянию на 31.12.2023 состояло 9 семей, находящихся в социально опасном положении, в них 13 детей (в 2022– 9 семей, в них 13 детей).

В Терском районе существует такая форма сопровождения указанных семей как социальный патронат. Всего 2 лица, осуществляют социальный патронат в отношении 5 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в них 10 детей. Ведется журнал учета семей указанной категории. С целью контроля за условиями жизни и воспитания детей, данные семьи не реже 1 раза в месяц посещаются консультантом по опеке и попечительству как единолично, так и совместно с представителями органов системы профилактики и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних по месту жительства. Разработаны индивидуальные программы работы с данными семьями, участие в которых также принимает и консультант по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

В целом, работа органа опеки и попечительства направлена на профилактику социального сиротства и жестокого обращения с детьми, а также на сохранение биологической семьи. В целях профилактики социального сиротства и жестокого обращения с детьми, консультантом по опеке и попечительству в 2023 году велась работа в следующих направлениях:

- участие в межведомственных рейдах совместно с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с целью контроля за условиями жизни и воспитания несовершеннолетних детей, проживающих в семьях социального риска, а также оказания необходимой помощи указанным семьям, проведения профилактических бесед и принятия профилактических мер воздействия (10 рейдов);

- выявление и учет семей, которые находятся в социально-опасном положении, а также семей, которые своими действиями или бездействиями препятствуют нормальному развитию несовершеннолетних;

- разработка и участие в исполнении индивидуальных программ работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении (разработано 2 программы);

- участие в межведомственных консилиумах органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с целью определения проблем семей, находящихся в социально-опасном положении, определении и оказания необходимой комплексной помощи семьям, с привлечением всех органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2 консилиума);

- организация работы психологов с детьми и биологическими родителями (школьный, ЧУСО СОС детская деревня Кандалакша, ГОБОУ МО ЦППСМ- помощи» г. Мурманска);

- содействие в устройстве детей в ГОАУСОН «Терский КЦСОН» при наличии в семье трудной жизненной ситуации (помощь в сборе документов, подготовка ходатайств) – 5 семей;

- разработан и утвержден муниципальный комплекс мер по профилактике социального сиротства на 2022-2025 годы.

- разработан Комплекс дополнительных мер, направленных на совершенствование работы организаций и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по защите прав и интересов подопечных, находящихся на воспитании в семьях и под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, недопущению их гибели и жестокого обращения с ними, на период с 2023-2025 годов в Терском районе.

В течение 2023 года велась работа по информированию граждан о семейных формах устройства и порядке установления опеки (попечительства), создания приемной семьи, усыновления через официальный сайт Терского района, районную газету; ведется учет усыновленных, опекаемых (подопечных) и приемных детей (информация отражается в журналах учета). Консультантом по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних ведется учет граждан, выразивших желание стать опекунами (попечителями), приемными родителями, усыновителями.

Таким образом, анализируя данные 2022-2023 гг. в результате проведения вышеуказанных направлений профилактической работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении, отмечается самый главный положительный результат: отсутствие случаев отобрания несовершеннолетних детей из семей при непосредственной угрозе жизни и здоровью, отсутствие случаев жестокого обращения с детьми, также устройство выявленных детей указанной категории, в замещающие семьи минуя учреждения для детей-сирот.

В том числе, отсутствуют случаи жестокого обращения со стороны опекунов (попечителей), приемных родителей, усыновителей; случаи нарушения личных неимущественных и имущественных прав несовершеннолетних.

*Мероприятие 11:* Реализация Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан» выполнено на 100 %.

*Результат:* В 2023 году (как и в 2022 году) специалистом направлены обращения в Министерство социального развития об увеличении субвенций на исполнение переданных отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству и иных полномочий в отношении совершеннолетних граждан, а также обоснование нагрузки на одного специалиста, т.к. в настоящее время в муниципальном образовании Терский район 0,1 ставка специалиста по опеке и попечительству.

В 2023 году (как и в 2022 году) специалистом направлены обращения в Министерство социального развития об увеличении субвенций на исполнение переданных отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству и иных полномочий в отношении совершеннолетних граждан, а также обоснование нагрузки на одного специалиста, т.к. в настоящее время в муниципальном образовании Терский район 0,1 ставка специалиста по опеке и попечительству.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** |
| Количество обслуживаемых ООП совершеннолетних граждан, в отношении которых установлена опека, попечительство, патронаж или признанных безвестно отсутствующими | 17 | 18 |
| Специалист органа опеки принимал участие в заседания о признании граждан недееспособными и иных судебных заседаниях. | 1 | 1 |
| Подготовлено и выдано в течение года постановлений на совершение сделок с имуществом подопечного в т.ч. о расходовании денежных средств, принадлежащих подопечному. | 9 | 10 |
| Проведено и составлено актов проверок исполнения опекунами обязанностей и условий жизни подопечных. | 47 | 42 |
| По итогам года опекунами предоставлено отчетов о хранении, использовании имущества совершеннолетнего недееспособного гражданина и управлении этим имуществом. | 21 | 24 |
| Подготовлено и направлено запросов, писем, отчетов в Министерство труда и социального развития Мурманской области по вопросам исполнения законодательства об опеке и попечительству в отношении совершеннолетних недееспособных граждан | 21 | 23 |
| Совершено рабочих поездок в Министерство труда и социального развития Мурманской области по вопросам исполнения законодательства об опеке и попечительству в отношении совершеннолетних недееспособных граждан. | 1 | 1 |

Проводятся плановые проверки согласно графику проверок, а также внеплановые проверки по запросам иных муниципалитетов, составляются и направляются гражданам (опекунам) вторые экземпляры актов обследования условий жизни недееспособных граждан. Так в 2023 году специалистом проведено 8 внеплановых проверок сохранности жилого помещения по запросам Администраций г. Апатиты и направлены акты обследования.

*Мероприятие 12:* Субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях" выполнены на 100 %.

*Результат:* Приобретена канцелярия.

*Мероприятие 13*: Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации выполнено на 100 %.

*Результат: С*оставлен и опубликован в местной печати список кандидатов.

*Мероприятие 14*: Субвенция осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий выполнено на 50 %.

*Результат:* Количество многодетных семей, получивших единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий – 1 ед. (план – 2 ед.).

*Мероприятие 15*: Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области в области жилищных отношений и жилищного строительства выполнено на 100 %.

*Результат:* Приобретены канцелярские товары, шредер, компьютер, телефон.

*Мероприятие 16:* Организация грузопассажирских перевозок для нужд муниципальных учреждений. Осуществление технического обслуживания, эксплуатации и ремонта инженерных сетей зданий и сооружений муниципальных учреждений; *Мероприятие 17:* Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений и *Мероприятие 18:* Субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) выполнены на 100 %.

*Результат:* МАУ «ЦКО» в 2023 году обеспечивало техническое обслуживание имущества муниципальных учреждений. Выполнение заявок на транспортное обслуживание – 100 %.

*Мероприятие 19*: Материально-техническое и транспортное обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных казённых учреждений Терского района выполнено на 100 % в рамках имеющегося финансирования.

*Результат:*

В 2023 году в рамках мероприятия произведены:

- оплата коммунальных услуг;

- оплата услуг по содержанию имущества (техобслуживание и ремонт автомобилей, техобслуживание средств пожарной и охранной сигнализации);

- оплата предрейсового осмотра водителей, диспансеризацию, подписку на газеты, охрану помещения;

- оплата расходов на приобретение канцелярских принадлежностей и хозяйственных товаров.

*Мероприятие 20:* Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений выполнены на 100%.

*Результат:* Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты руда до минимального размера оплаты труда. Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда составляет 0 руб.

**- Ведомственная целевая программа муниципального образования Терский район «Регулирование земельных отношений на территории муниципального образования Терский район» на 2023-2027 годы**

*Цель ВЦП -* регулирование земельных отношений

*Ответственный исполнитель –* АТР (ОУМСиЗО).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 140,00 | 0 | 0 | 0 (0 из 3) |
| МБ | 140,00 | 0 | 0 |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |

*Мероприятие 1:* Планировка территорий, формирование (образование) земельных участков, обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры, в том числе для предоставления их на безвозмездной основе многодетным семьям, выполнено на 0 %.

*Результат:* В связи с подготовкой внесения изменений в Генеральный план МО СП Вазуга по с. Кузомень (изменение границ населенного пункта), договор на выполнение назначенных работ по формированию земельного участка для льготной категории граждан (многодетной семьи) отложен до внесения указанных выше изменений.

*Мероприятие 2:* Изготовление чертежей градостроительных планов земельных участков, предназначенных для строительства/реконструкции объектов капитального строительства, выполнено на 0 %.

*Результат:* Заявок от граждан и юридических лицпо изготовлению чертежей градостроительногоплана по МО Терский район в 2024 г. не поступало.

*Мероприятие 3:* Формирование земельных участков под памятниками ВОВ выполнены на 0%.

*Результат:*.Заключен договор от 03.10.2023 № 51 на общую сумму 32 000 рублей на выполнение кадастровых работ по формированию одного земельного участка для размещения памятника погибшим землякам в с. Оленица. Работы перенесены на летний период 2024 г.

**- Ведомственная целевая программа муниципального образования Терский район «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества муниципального образования Терский район» на 2023-2027 годы.**

*Цель ВЦП -* регулирование имущественных отношений

*Ответственный исполнитель– АТР (*ОУМСиЗО).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 1 402,994 | 667,557 | 47,58 | 77,78 (6 из 7) |
| МБ | 1 396,692 | 661,255 | 47,34 |  |
| ОБ | 6,302 | 6,302 | 100 |  |

*тыс. руб.*

*Мероприятие 1:* Проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества выполнено на 57,14%. Профинансировано: МБ-25,00 тыс.руб.

*Результат:* Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости: 4 (незавершенное строительство АБК по адресу: п.г.т. Умба, ул.Совхозная, д. 22 и 3 объекта автотранспортных средств: Автобусы ПАЗ, А-09204, ГАЗ) на сумму 25 000,00 руб.

*Мероприятие 2:* Изготовление технической документации на объекты муниципальной недвижимости выполнено на 100%. Профинансировано: МБ-5,00 тыс.руб.

*Результат:* В 2023 году проведены кадастровые работы по изготовлению акта обследования нежилого здания (помещения) по адресу: пгт.Умба, ул.Кирова, д.15, для снятия данного объекта с кадастрового учета в связи со сносом.

*Мероприятие 3:* Организация проведения аудита муниципальных предприятий выполнено на 0%.

*Результат:* Контроль за эффективностью использования муниципального имущества, как имущественного комплекса муниципальных унитарных предприятий. За 2023 год аудит муниципального унитарного предприятия «Сервис» за счет средств программы не проводился.

*Мероприятие 4:* Оплата расходов, связанных с содержанием муниципального специализированного жилого и нежилого фонда выполнено на 77,78%. Профинансровано: МБ-377,531 тыс.руб.

*Результат:* Оплата расходов, связанных с содержанием муниципального имущества нежилых помещений по адресу: Мурманская область, МО г.п. Умба Терского района, ул.Октябрьская, д. 4 за 2023 год произведена на 377 560,74 руб., в т.ч. наблюдение 7 225,10 руб., содержание 18 578,47 руб., отопление 308 437,21 руб., взносы кап. ремонт 43 289,96 руб.

*Мероприятие 5: С*убсидия бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальных жилищный фонд выполнено на 100%. Профинансировано:ОБ-6,302, МБ-7,94.

*Результат:* Оплата расходов, связанных с содержанием муниципального имущества: взносов в ФКР за 2023 год произведена на 14 242,00 руб., в т.ч. ОБ - 6 302,00 руб., МБ- 7 940,00 руб.

*Мероприятие 6:*Оплата расходов, связанных с оказанием ритуальных услуг и содержанием мест захоронения выполнено на 100%. Профинансировано: МБ-226,500 тыс.руб.

*Результат:* Оплата работ по исполнению полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения за 2023 год произведена на сумму 226 500,00 руб.

*Мероприятие 7:* Ремонт муниципальной собственности выполнено на 100%. Профинансировано: МБ-19,285 тыс.руб.

*Результат:* Оплата работ по ремонту муниципальной собственности (приобретение колес и болтов на контейнеры) за 2023 год произведена на сумму 19 285,00 руб.

**- Ведомственная целевая программа муниципального образования Терский район «Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы на территории муниципального образования Терский район» на 2023-2027 годы**

*Цель ВЦП* - формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления на территории муниципального образования Терский район.

*Ответственный исполнитель –* АТР (ОПО).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 160,520 | 160,520 | 100 | 100 (1 из 1) |
| МБ | 160,520 | 160,520 | 100 |  |

В рамках ВЦП запланировано *1 мероприятие:* организация профессиональной переподготовки муниципальных служащих, их участие в обучающих семинарах и обучение на курсах повышения квалификации выполнено на 100 %.

*Результат:* В 2023 году это мероприятие было проведено в полном объеме: запланированные значения показателей результативности выполнения достигнуты, запланированные средства полностью освоены.

В рамках данной программы повысили квалификацию 12 сотрудников администрации Терского района (план – 8).

**- Ведомственная целевая программа муниципального образования Терский район «Развитие информационного общества, создание системы «Электронный муниципалитет в муниципальном образовании Терский район» на 2023-2027 годы**

*Цель ВЦП* – повышение доступности и качества муниципальных услуг через формирование современной информационной и телекомму­никационной инфраструктуры, развитие архитектуры электрон­ного правительства.

*Ответственный исполнитель –* АТР (ОПО).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 3 160,235 | 2 023,773 | 64,03 | 100 (6 из 6) |
| ОБ | 15,703 | 15,703 | 100 |  |
| МБ | 3 144,532 | 2 008,070 | 63,86 |  |

*Мероприятие 1:* Приобретение оргтехники и расходных материалов выполнено на 100 %.

*Результат:* Освоено 59,7 % от запланированных на это мероприятие средств. В рамках данного мероприятия были заключены договоры на приобретение запчастей к компьютерам, периферийных устройств, картриджей и уничтожителей бумаги.

*Мероприятие 2:* Приобретение и сопровождение программного обеспечения, приобретение и переоформление электронно-цифровых подписей выполнено на 100 %.

*Результат:* Освоено 63,5 % от запланированных на это мероприятие средств.

В рамках данного мероприятия были заключены договоры:

- на приобретение и установку Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 25-49 Node 1 year Base License на 36 рабочих мест;

- на предоставление лицензионного обслуживания программы «Барс имущество»;

- для обслуживания домена и хостинга (работа электронной почты);

- закупка версии VipNet Client 4.0 для защищенной сети 1316 для взаимодействия архивного сектора с Пенсионным фондом России через СМЭВ;

- на предоставление доступа к справочной информационной системе АюдарИнфо;

- на предоставление информационных правовых услуг;

- на предоставление неисключительных прав на использование программы для ЭВМ «Составление и исполнение доходов и расходов бюджетов субъектов и муниципальных образований в SMART-технологии» («SMART-Бюджет»);

- на оказание услуг по техническому, консультационному сопровождению программы для ЭВМ ПК «SMART-Бюджет»;

- на программу «1С: Бухгалтерия» для финансового отдела;

*Мероприятие 3:* Заправка расходных материалов и ремонт оргтехники выполнено на 100 %.

*Результат:* Освоено 56 % от запланированных на это мероприятие средств. В рамках данного мероприятия были заключены договора на заправку картриджей для оргтехники и ремонт оргтехники (компьютеров, принтеров и копировальных аппаратов), на проведение технической экспертизы оборудования.

*Мероприятие 4:* Услуги связивыполнено на 100%.

*Результат:* Освоено 90 % от запланированных на это мероприятие средств. В рамках данного мероприятия были заключены договоры с ПАО «МТС» и ОАО «Ростелеком» на обеспечение доступа к услугам внутризоновой и междугородной телефонной связи, а также к сотовой радиотелефонной связи и к сети Интернет.

*Мероприятие 5:* Субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на техническое сопровождение программного обеспечения "Система АРМ муниципального образования" выполнено на 100%.

*Результат:* Освоено 100 % от запланированных на это мероприятие средств. В рамках данного мероприятия был заключен договор с ООО «ФБУ «Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации»» на сопровождение программы для ЭВМ «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования», с помощью которой два раза в месяц в обязательном порядке формируются и предоставляются в Минюст Мурманской области сведения (решения и постановления), подлежащие включению в Регистр нормативных правовых актов Мурманской области.

*Мероприятие 6:* Разработка и внедрение мер технической защиты информации выполнено на 100%.

*Результат* Освоено 20 % от запланированных на эту задачу средств

**- Ведомственная целевая программа муниципального образования Терский район «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Терский район» на 2023-2027 годы**

*Цель ВЦП* – обеспечение конституционного права жителей Терского района на получение объективной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Терский район.

*Ответственный исполнитель –* МБУ редакция «Терский берег».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 6 207,00 | 6 166,042 | 99,34 | 100 (2 из 2) |
| МБ | 5 650,851 | 5 609,893 | 99,27 |  |
| ОБ | 556,149 | 556,149 | 99,28 |  |

*тыс. руб.*

*Мероприятие 1:* Предоставление печатной площади в газете «Терский берег» на опубликование нормативно правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Терский район *и мероприятие 2:* Субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области), выполнены на 100%.

Платная печатная площадь, предостав­ленная для опублико­вания нормативно-правовых актов орга­нов местного само­управления муници­пального образования Терский район, равна 360 667 кв.см.

Редакция формирует и готовит к печати еженедельную общественно-политическую газету «Терский берег», выходящую тиражом до 2000 тысяч экземпляров. Штатное расписание – 7,75 единиц (7 человек).

Редакция ежегодно получает субсидию на исполнение ВЦП, то есть выполняет муниципальное задание по публикации нормативно-правовых документов учредителя. Эти финансовые средства формируют основную часть фонда оплаты труда учреждения, а также расходуются на иные цели (печать газеты, коммунальные расходы).

**- Подпрограмма муниципального образования Терский район «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Терский район Мурманской области» на 2023 - 2027 годы**

*Цель ВЦП* – Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в муниципальном образовании Терский район.

*Ответственный исполнитель* – администрация Терского района.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 48 591,928 | 45 970,596 | 94,61 | 100 (3 из 3) |
| ОБ | 44 321,056 | 41 878,291 | 94,49 |  |
| МБ | 4 220,872 | 4 092,305 | 96,95 |  |

*тыс. руб.*

*Мероприятие 1:* Обеспечение нефтепродуктами и топливом удаленных населенных пунктов с ограниченным сроком завоза грузов выполнено на 100 %. Профинансировано: ОБ-36,372 тыс. руб., МБ-1,914 тыс. руб.

*Результат:* Объем закупки и доставки топлива и нефтепродуктов – 358,03 тонны (летнее и зимнее топливо, моторное масло).

*Мероприятие 2:* Субсидия на обеспечение бесперебойного функционирования и повышение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской областивыполнено на 100 %. Профинансировано: ОБ-5506,079 тыс. руб., МБ-289,793 тыс.руб.

*Результат:* Замена аккумуляторов на электростанции в с. ПялицаКоличество аккумуляторов - 48 шт. (план – 48 шт.).

*Мероприятие 3:* Комплекс мер, направленный на создание условий для повышения энергоэффективности объектов муниципальной собственности Терского района выполнено на 100 %. Профинансировано: МБ-1888,184 тыс.руб.

*Результат:* Была произведена замена люминесцентных светильников в помещениях МДОУ детский сад №3,5 на энергосберегающие светодиодные светильники;

Была произведена замена электропроводки в здании МБУК ТМБ по ул. Беломорская, д.1Б.

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого управления муниципальными финансами муниципального образования Терский район на 2023-2027 годы»**

*Цель программы -* повышение эффективности бюджетных расходов.

*Ответственный исполнитель муниципальной программы* – АТР (ФО).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 69 844,089 | 69 494,212 | 99,99 | 100 (23 из 23) |
| ОБ | 50 512,156 | 50 512,156 | 100 |  |
| МБ | 19 331,933 | 18 982,056 | 98,19 |  |

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

**- Подпрограмма МО ТР "Совершенствование финансовой и бюджетной политики на 2023 – 2027 годы"**

*Цели подпрограммы -* обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования Терский район; повышение качества бюджетного процесса в муниципальном образовании Терский район.

*Ответственный исполнитель* – (АТР) ФО.

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 68 948,299 | 68 948,299 | 100 | 100 (8 из 8) |
| ОБ | 50 512,156 | 50 512,156 | 100 |  |
| МБ | 18 436,143 | 18 436,143 | 100 |  |

*Мероприятие 1*. Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании Терский район. Исполнение 100 %.

*Результат:* Отклонение исполнения местного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню ≥ 95%.

Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы за счет средств местного бюджета – 0 тыс. руб.

Отклонение объема расходов бюджета в IV квартале от среднего объема расходов за I - III кварталы (без учета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, поступивших из ОБ) - 124%.

*Мероприятие 2.* Процентные платежи по муниципальному долгу выполнено на 100 %. Профинансировано: МБ-3,75 тыс.руб.

*Результат:* Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по обслуживанию муниципального долга, исполнение по финансированию 100,0 %.

*Мероприятия 3 – 6,* направленные на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований. Исполнение 100%. Профинансировано: ОБ-36535,48, МБ-18432,40 тыс. руб.

*Результат:*

- Поддержка мер по сбалансированности бюджетов. Исполнение 100%.

- Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. Исполнение 100%.

- Софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений. Исполнение 100%.

- Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий органов государственной власти Мурманской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений. Исполнение 100%.

*Мероприятия 7-8,* направленные на предоставление субсидий, субвенций поселениям. Профинансировано: ОБ-13976,68 тыс.руб.

*Результат:* Выполнены следующие мероприятия:

- софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, исполнение 100 %;

- софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области), исполнение 100 %.

**- Подпрограмма муниципального образования Терский район "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Терский район на 2023 - 2027 годы"**

*Цель программы -* повышение эффективности управления муниципальными финансами.

*Ответственный исполнитель* – (АТР) ФО.

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 895,789 | 545,913 | 60,94 | 95,2 (15 из 15) |
| МБ | 895,789 | 545,913 | 60,94 |  |

*Мероприятия 1-4,* направленные на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования Терский район (без потребности в финансовых средствах), выполнены на 100%.

*Результат:*

- Разработка мер, направленных на повышение реалистичности макроэкономических прогнозов.

- Разработка плана совместных мероприятий по сокращению недоимки по налогам и сборам и мобилизации дополнительных доходов с целью исполнения местного бюджета и с учетом повышения ответственности главных администраторов доходов бюджета.

- Оценка соотношения дефицита бюджета к доходам (без учета межбюджетных трансфертов) по итогам исполнения бюджета за год.

- Мониторинг исполнения бюджета муниципального образования Терский район.

*Мероприятия 5-7.* Программно-целевое планирование (без потребности в финансовых средствах) выполнено на 100%.

*Результат:*

- Оценка удельного веса расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ. Мероприятие без обеспечения финансовыми средствами.

- Разработка перечня целевых программ, которыми будет охвачена основная часть расходов бюджета. Мероприятие без обеспечения финансовыми средствами.

- Проведение мониторинга и контроля за реализацией муниципальных целевых программ. Мероприятие без обеспечения финансовыми средствами.

*Мероприятия 8-10.* Разработка и утверждение нормативно-правовых актов муниципального образования Терский район, устанавливающих нормативы финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) (без потребности в финансовых средствах). Исполнение 100%.

*Результат:*

- Оценка доли муниципальных автономных и бюджетных учреждений в Терском районе в общем числе муниципальных учреждений. Мероприятие без обеспечения финансовыми средствами.

- Разработка и утверждение нормативно-правовых актов муниципального образования Терский район, устанавливающих нормативы финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ). Мероприятие без обеспечения финансовыми средствами.

- Проведение мониторинга и контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг. Мероприятие без обеспечения финансовыми средствами.

*Мероприятия 11-13:* Мероприятия, направленные на повышение эффективности муниципального управления (выполнение работ) (без потребности в финансовых средствах). Исполнение 100%.

*Результат:*

- Организация проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС.

- Утверждение ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов.

- Осуществление мероприятий по финансово-экономическому обеспечению деятельности муниципальных учреждений.

*Мероприятие 14.* Поддержка имеющихся информационных баз, обновление программного обеспечения, позволяющее эффективно управлять общественными финансами. Исполнение 93 %. Профинансировано: МБ-370,78 тыс.руб.

*Результат:*

В рамках мероприятия предусмотрена оплата лицензии и сопровождение программного комплекса «Бюджет-СМАРТ».

*Мероприятие 15.* Приобретение (модернизация) компьютерной техники выполнено на 35%. Профинансировано: МБ-175,13 тыс. руб.

*Результат:* Обновление технического/программного обеспечения.

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Терском районе» на 2023-2027 годы**

*Цель программы* - формирование здорового образа жизни населения, развитие физической культуры и спорта.

*Ответственный исполнитель* – МАУ ЦФКСиТ.

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 18 729,670 | 17 847,113 | 95,28 | 100 (4 из 4) |
| МБ | 8 811,755 | 8 811,755 | 100 |  |
| ОБ | 9 917,914 | 9 035,357 | 91,10 |  |

*Мероприятия 1 1.:* Организация и проведение районных и областных соревнований, в т. ч. приобретение необходимого инвентаря и *Мероприятия 1.2:* Организация выездов на соревнования различного уровня, выполнено на 100%.

*Результат:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование мероприятия*** | ***Количество участников*** | | | |
| ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** |
| **1. Традиционные, комплексные спортивно-массовые соревнования** | | | | | |
| 1. | Областные традиционные соревнования по спортивному рыболовству «Рыбья морда» | 153 | - | 123 | - |
| 2. | Всероссийский День Снега | 56 | 68 | - | - |
| 3. | Соревнования дошкольников «Белый медвежонок» | **-** | - | 63 | 137 |
| 4. | Зимняя спартакиада школьников «Олимпийские надежды» | 40 | 41 | 32 | 32 |
| 5. | Массовые лыжные соревнования «Лыжня зовет!» | 7 | - | - | 40 |
| 6. | Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей» | 29 | - | 13 | 63 |
| 7. | Спартакиада коллективов предприятий и организаций Терского района, с выполнением нормативов «ГТО» | - | - | - | - |
| 8. | Муниципальный этап всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» | - | - | 78 | 19 |
| 9. | Районные физкультурно – оздоровительные семейные соревнования «Ни хвоста, ни чешуи!» | - | - | - | 28 |
| 10. | Соревнования "Поморская гребная регата" | 132 | - | - | 83 |
| 11. | Легкоатлетический пробег посвящённый Дню победы | 188 | - | 82 | 137 |
| 12 | Всероссийский «Олимпийский день» | - | - | 63 | 75 |
| 13. | Летняя семейная спартакиада | 70 | - | - | 30 |
| 14. | Велопробег «3 моста» |  |  | 36 | 33 |
| 15. | Легкоатлетический пробег «На месте не стой!» | - | 10 | 15 | 21 |
| 16. | Проведение массового праздника День физкультурника | 50 | - | 11 | 17 |
| 17. | Областной туристско-этнографический слёт | 36 | - | 108 | 56 |
| 18. | Всероссийский день ходьбы «Золотая осень» | - | - | 36 | - |
| 19. | Легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти Терчан, погибших при исполнении служебного долга | - | - | 48 | 10 |
| 20. | 31-й Туристский слет учащихся Терского района | - | 18 | 25 | 30 |
| 21. | Всероссийский день бега «Кросс нации» | - | - | 102 | - |
| 22. | Всероссийский День ходьбы | - | 20 | 10 | 8 |
| 23. | Муниципальный этап Кубка губернатора МО среди школьных спортивных клубов ТР | - | - | - | 16 |
| 24. | Кубок Арктики по спортивному лазертагу среди обучающихся общеобразовательных организаций «Кубок первых» | - | - | 70 | 84 |
| 25. | Новогодний лыжный забег «Из старого года в новый год – со спортом! | - | - | 70 | 30 |
| **2. Лыжные гонки** | | | | |  |
| 26. | Районные соревнования по лыжным гонкам «Рождественская гонка» | 43 | 23 | - | 34 |
| 27. | Муниципальный этап Всероссийских соревнований по лыжным гонкам среди обучающихся на призы газеты  «Пионерская правда» | - | - | - | 76 |
| 28. | Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» | 166 | 179 | 151 | 199 |
| 29. | Районные соревнования по лыжным гонкам «Праздник Севера» | 84 | 88 | 80 | 171 |
| 30. | Районные соревнования по лыжным гонкам «Эстафетные гонки, посвященные памяти А.Ф.Чернышова» | 104 | - | 76 | 84 |
| 31. | Районные соревнования по лыжным гонкам "Терский берег" | 147 | - | 30 | 44 |
| 32. | Районные соревнования по лыжным гонкам "Терский берег" | - | - | - | 17 |
| 33. | Закрытие сезона | 36 | - | 13 | 37 |
| 34. | Открытие районного зимнего сезона | 29 | - | - | 28 |
| 35. | Областные оревнования по лыжным гонкам на "Приз П.А. Лапшина"  (выездные) | - | - | - | 17 |
| 36. | *III этап XIII Традиционных детско-юношеских соревнований по лыжным гонкам на кубок филиала «Кольский ПАО ТГК-1» (выездные)* | - | - | 13 | 20 |
| 37. | *Всероссийские соревнования 49–ой Мурманский лыжный марафон по программе Euroloppet и Кубка лыжных марафонов России «Russialoppet» (выездные)* | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1. **Волейбол** | | | | | |
| 38. | Открытый турнир по волейболу среди женских команд «Поморский» | 12 | 24 | - | 20 |
| 39. | Турнир, посвященный Дню Защитника Отечества | 30 | 26 | - | - |
| 40. | Микст-турнир по волейболу, посвящённый Дню Победы в ВОВ | - | 26 | - | 18 |
| 41. | Турнир с участием иногородних команд «Терский берег» | 33 | - | - | - |
| 42. | Пляжный волейбол «Кубок Белого моря» | 86 | - | 54 | 62 |
| **4. Баскетбол** | | | | | |
| 43. | Первенство района по баскетболу среди смешанных команд, посвящённое Дню Защитника Отечества | 15 | 20 | 20 | 25 |
| 44. | Первенство района по баскетболу, посвященное Дню Победы в ВОВ | 21 | - | 18 | 15 |
| **5. Футбол** | | | | | |
| 45. | Открытое Первенство района по футболу на снегу | 32 | - | - | - |
| 46. | Первенство дворовых команд на приз «Кожаный мяч» | 50 | - | 102 | 40 |
| 47. | Матчевая встреча по футболу, посвящённая Дню физкультурника | 11 | - | - | 18 |
| 48. | Товарищеские и турнирные встречи | 18 | - | - | - |
| **6. Шахматы** | | | | | |
| 49. | Блицтурнир по шахматам, посвящённый Дню защитника Отечества | 6 | 6 | 3 | 8 |
| 50. | Блицтурнир по шахматам среди школьников, посвященный памяти Вальковой Г.П. | 5 | 4 | 6 | 8 |
| 51. | Блицтурнир по шахматам среди школьников, посвященный памяти Вальковой Г.П. | 5 | 4 | 6 | 6 |
| 52. | Блицтурнир по шахматам, посвящённый дню Победы в Великой Отечественной войне | 6 | - | 6 | 5 |
| 53. | Блицтурнир по шахматам, посвящённый Дню Физкультурника | - | - | 5 | 6 |
| 54. | Блицтурнир по шахматам в честь Дня Умбы | 8 | - | 6 | 6 |
| 55. | Блицтурнир по шахматам, посвященный освобождению Заполярья от немецко-фашистских войск | - | - | 12 | 6 |
| 56. | Кубок по шахматам Иванова И.Н. | 6 | - | - | 7 |
| 57. | Новогодний блиц – турнир по шахматам | 7 | - | 4 | 4 |
| 58. | Открытый турнир по шахматам, посвящённый 50-ти летию пуска 1 энергоблока Кольской АЭС  *(выездные)* | - | - | - | 1 |
| 59. | XXI Чемпионат города Кировска по блицу/шахматы  *(выездные)* | - | - | - | 1 |
| **7. Пауэрлифтинг** | | | | | |
| 60. | Новогоднее личное первенство района по Жиму штанги лежа | - | 9 | - | - |
| 61. | Районные соревнования по силовому троеборью без экипировки и его отдельным движениям, посвящённые Дню Защитника Отечества | 7 | 9 | - | 11 |
| 62. | Личное первенство района по самбо, посвященное дню Победы в Великой Отечественной войне | - | - | 32 | 28 |
| 63. | Личное первенство района по пауэрлифтингу в честь Дня Победы | 6 | - | 5 | 11 |
| 64. | Новогодние соревнования по Пауэрлифтингу | 14 | - | 6 | 4 |
| **8. Самбо** | | | | | |
| 65. | Открытые муниципальные соревнования по самбо, посвящённые памяти Кавалера ордена Мужества, Мастера спорта России по самбо Ниткина И.Н. | - | - | - | 25 |
| 66. | Личное первенство района по самбо, посвящённое Дню космонавтики | - | - | 10 | 20 |
| 67. | Первенство района по самбо посвящённое Всемирному Дню самбо | - | - | 6 | 24 |
| 68. | Новогодний турнир по самбо | - | - | 23 | 25 |
| **9. Настольный теннис** | | | | | |
| 69. | Личное первенство района по настольному теннису | 26 | - | 25 | - |
| 70. | Личное первенство района по настольному теннису | 16 | - | - | - |
| **10. Конькобежная эстафета** | | | | | |
| 71. | Районная конькобежная эстафета посвящённая Дню защитника отечества | 42 | 47 | 52 | 51 |
| 72. | Личное первенство по конькобежному спорту «Горячий лёд» (КДН) | 69 | - | 37 | 67 |
| **11. Стрельба** | | | | |  |
| 73. | Первенство района по стрельбе из пневматической винтовки | 59 | - | - | 52 |
| 74.. | Первенство района по стрельбе из пневматической винтовки | 42 | - | 65 | 19 |
| **12. ГТО** | | | | | |
| 75 | Тестирование по многоборью ВФСК ГТО | **-** | - | 17 | 19 |
| 76 | Тестирование по выполнению нормативов ВФСК ГТО | - | - | 15 | 47 |
| 77. | Региональный этап соревнований по многоборью ВФСК ГТО  *(выездные)* | - | - | - | 12 |
| 78. | Тестирование по многоборью ВФСК ГТО | **-** | - | - | 3 |
| **13. Оздоровительные тренировки** | | | | | |
| 79. | Физкультурное мероприятие «Оздоровительная тренировка по проекту «Бодрое воскресенье» | - | - | - | 6 |
| 80. | Физкультурное мероприятие «Оздоровительная тренировка по проекту «Бодрое воскресенье» | - | - | - | 6 |
| 81. | Физкультурное мероприятие «Оздоровительная тренировка по проекту «Бодрое воскресенье» | - | - | - | 6 |
| 82. | Физкультурное мероприятие  «Оздоровительная тренировка для групп граждан пожилого возраста и инвалидов» | - | - | - | 5 |
| 83. | Физкультурное мероприятие  «Оздоровительная тренировка для групп граждан пожилого возраста и инвалидов» | - | - | - | 5 |
| 84. | Физкультурное мероприятие  «Оздоровительная тренировка для групп граждан пожилого возраста и инвалидов» | - | - | - | 5 |
| 85. | Физкультурное мероприятие  «Оздоровительная тренировка для групп граждан пожилого возраста и инвалидов» | - | - | - | 5 |
| 86. | Физкультурное мероприятие  «Оздоровительная тренировка для групп граждан пожилого возраста и инвалидов» | - | - | - | 5 |

С целью повышения качества проведения районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, на соревнования, которые проходят на открытом воздухе (лыжные гонки, конькобежные эстафеты) организованы горячий чай и выпечка участникам; на каждое соревнование подготавливаются эксклюзивная наградная атрибутика.

Динамика:

2016 год: количество участников 2157 человек, мероприятий 64

2017 год: количество участников 2475 человек, мероприятий 68

2018 год: количество участников 2151 человек, мероприятий 65

2019 год: количество участников 2444 человек, мероприятий 60

2020 год: количество участников 1942 человека, мероприятий 33, в том числе 7 в онлайн – формате.

2021 год: количество участников 2045 человека, мероприятий 60

2022 год: количество участников 2120 человека, мероприятий 64

2023 год: количество участников 3342 человека, районных мероприятий 68, выездных 6/52 человека

*Мероприятия 2:* Развитие инфраструктуры для занятия спортом выполнено на 100 %.

В Терском районе 18 спортивных сооружений, в том числе – 8 плоскостных сооружений, 3 спортивных зала, 1 лыжная база, 1 тренажерный зал, 1 фитнесс-зал, 1 стритбольная площадка, 2 спортивные площадки, 1 скейт - парк. В общей доступности находится Многофункциональный спортивный парк, включающий в себя детский игровой комплекс и 10 спортивных тренажеров.

*Результат:* Выполнены следующие мероприятия:

- организация спортивного пространства для молодёжи«СОПКИ.СПОРТ» (приобретение оборудования, текущий ремонт в соответствии с брендбуком «Сопки. Спорт»)

- установка и обслуживание системы видеонаблюдения для открытого спортивного пространства «СОПКИ. СПОРТ»

- работы по доставке и монтажу фибриллированной искусственной травы

- экспертиза сметной документации по ремонту плоскостного спортивного сооружения «Каток»

- устроена ливневая канализация на земельном участке, расположенном по адресу: пгт. Умба, ул. 8 Марта (лыжная база) на сумму 900,0 тыс. рублей. (МАУ ДО ЦДТ)

- приобретена иллюминация и осуществлен монтаж иллюминации на территории плоскостного спортивного сооружения «Каток»

- реализация проекта «Устройство скейт парка в пгт. Умба»

*Мероприятие 3:* Оказание муниципальных услуг по организации и проведению районных, областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Терском районе, обеспечение участия спортивных сборных команд муниципального района в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных соревнованиях выполнено на 100%.

*Результат:*

Деятельность МАУ ЦФКСиТ. Штат учреждения – 8 человек: директор, методист, инструктор-методист, 3 методиста по спорту, 1 специалист по работе с молодежью, 1 уборщица

За 2023 год проведено 68 районных физкультурно-спортивных мероприятий, количество участников 2342 человека, 6 выездных соревнований, количество участников 52 человека.

**Анализ статистических наблюдений по форме № 1-ФК**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Наименование показателя** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| I | Кадры | 18 | 15 | 17 | 18 |
| II | Физкультурно-оздоровительная работа | 1472 | 1619 | 2145 | 2342 |
| III | Спортивные сооружения | 12 | 12 | 13 | 18 |
| IV | Финансирование  физ. культуры и спорта | 9 634, | 15 041,5 | 25 947,0 | 11 633,6 |
| V | Развитие видов спорта | 492 | 456 | 361 | 344 |

*Мероприятие 5:* Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений выполнено на 100%.

*Результат:* Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда составляет - 0 руб.

**Муниципальная программа «Развитие образования на 2023-2027 годы»**

*Цель программы* - повышение доступности и качества образования**.**

*Ответственный исполнитель* – (АТР) отдел образования.

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 283365,558 | 280778,921 | 98,98 | 88 (37 из 37) |
| ФБ | 8384,900 | 7754,024 | 92,47 |  |
| ОБ | 196160,585 | 194420,026 | 99,11 |  |
| МБ | 78820,073 | 78604,869 | 99,73 |  |

Муниципальная программа включает в себя 2 ВЦП:

**- ВЦП муниципального образования Терский район «Развитие образования в Терском районе» на 2023-2027 годы**

*Цель ВЦП* - развитие системы образования в Терском районе**.**

*Ответственный исполнитель* – АТР (отдел образования).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 278747,139 | 268406,861 | 96,29 | 100 (31 из 31) |
| ФБ | 8384,900 | 7754,024 | 92,47 |  |
| ОБ | 192117,685 | 190377,510 | 99,09 |  |
| МБ | 78244,554 | 78029,350 | 99,72 |  |

*Мероприятие 1:* Формирование муниципальной системы выявления и поддержки талантливых детей (поездки на конкурсные, спортивные мероприятия, награждение победителей) выполнено на 100 %. Профинансировано: Профинансировано: МБ-729,91 тыс. руб.

*Результат:* В 2023 году координационный совет по работе с одаренными детьми Терского района и Координационный центр Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» по Мурманской области (ИМЦ) продолжили работу по выявлению и продвижению одаренных детей.

16 марта 2023 г., на базе детской районной библиотеки, прошёл муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «*Живая* *классика*» 2023 года. Организатором мероприятия традиционно является отдел образования администрации Терского района, необособленное структурное подразделение МБДОУ детский сад № 5 Информационно-методический центр совместно с Детской районной библиотекой.

Конкурс проводится в целях пропаганды чтения среди обучающихся, развития интереса к классической и современной литературе, выявления и поддержки одарённых детей.

Победители муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «*Живая* *классика*»:

1. ученица 7 «Б» класса МБОУ СОШ №4, с произведением «Игра в красавицу»;

2. ученица 8 «Б» класса МБОУ СОШ №4, с произведением «Счастливая»;

3. ученица 10 «А» класса МБОУ СОШ №4, с произведением «Девушка-Нос».

Лауреаты муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «*Живая* *классика*»:

1. ученица 8 «А» класса МБОУ СОШ №4, с произведением «Джин Сева»;

2. ученица 11 «А» класса МБОУ СОШ №4, с произведением «Старинное зеркало»;

3. ученица 7 «А» класса МБОУ СОШ №4, с произведением «Мужское воспитание»;

4. ученица 5 «А» класса МБОУ СОШ №4, с произведением «Повесть о рыжей девочке».

Победители муниципального этапа конкурса «*Живая* *классика*» - 2023, участвовали в региональном этапе конкурса, который проходил в очной форме, 11 апреля в Мурманской государственной областной научной библиотеке г. Мурманск.

По итогам регионального этапа конкурса, ребятам вручены дипломы участника регионального тура «*Живая* *классика*» - 2023.

2 октября 2023 года прошла научно – исследовательская *конференция «Будущее Терского района»*, на которой были представлены 8 работ *школьников* *Терского* района.

Темы проектов были разнообразны: «Эксперименты в косметологии: исследуй и создавай собственные продукты» (МАОУ ООШ с. Варзуга), «Полушарий: грандиозные открытия, ошеломляющие возможности» (МАОУ ООШ с. Варзуга), «Может ли аквапарк заменить детям море» (МБОУ СОШ №4), «Камни радости: изготовление украшений из самоцветов» (МБОУ СОШ №4) «Равнение на героя» (МБОУ СОШ №4), «Кто отдыхал на пляжах Анапы 2000 лет назад» (МБОУ СОШ №4), «Уместность использования приёма попаданства в детской литературе» (МБОУ СОШ №4), «Влияние переселения ваганов на развитие *Терского* берега» (МБОУ СОШ №4).

В период с 20 по 25 ноября 2023 г., состоялся Молодежный научный форум Северо-запада России «Шаг в будущее».

Терский район на данном мероприятии представили учащиеся МБОУ СОШ №4 и МАОУ ООШ с. Варзуга.

Исследовательские проекты ребят были направлены на форум по итогам районной конференции школьников «Будущее Терского района».

Ученик 5 класса МБОУ СОШ №4 стал победителем XXI Региональных Соревнований юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР» с авторской исследовательской работой «Равнение на героя».

Ежегодно ученики Терского района участвуют в дистанционных конкурсах интеллектуальной направленности на различных образовательных платформах.

Участие в областном заочном фестивале LEGO-проектов «Чудеса за полярным кругом».

Творческий конкурс детских работ «Из конструктора я соберу», двое ребят занятии 1 места.

Фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики. Закрытие сезона 2022/2023 учебного года», Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», областной заочный фестиваль лего-проектов «Чудеса в науке», номинация: объемное лего-конструирование, возрастная категория: 5 – 7 лет.

Учащиеся школ ежегодно участвуют в Региональном чемпионате «Что? Где? Когда?». В 2023 году (октябрь, ноябрь, декабрь) прияли участие в 3 турах 2 команды школы 10 – 11 классов. 1 тур прошёл в г. Кандалакша, 2 тура в режиме онлайн в дистанционном формате. Параллельно с учащимися 10-11 классов играли новые команды девятых классов обеих школ, и показали хорошие результаты. Данный турнир развивает у учащихся неординарное мышление, формирует функциональную грамотность.

*Мероприятие 2:* Разработка ПСД на ремонт кровли детского сада №5 выполнено на 100 %. Профинансировано: МБ-250,00 тыс.руб.

*Результат:* разработано ПСД на ремонт кровли детского сада №5 на сумму 250,0 тыс. руб.

*Мероприятие 3:* Софинансирование на выполнение работ по ремонту помещений по преобразованию пространства в рамках проекта "Арктическая школа" выполнено на 100%. Профинансировано: МБ-60,00 тыс. руб.

*Результат:*

5 сентября 2023 года в МБДОУ детский сад № 5 прошло открытие обновленного музыкально-спортивного зала.

Благодаря реализации мероприятий по преобразованию пространства в рамках проекта «Арктическая школа» по направлению: «Общественные пространства дошкольных образовательных организаций (спортивные и музыкальные залы, кабинеты коррекционно-развивающей работы)» по созданию предметно-развивающей среды музыкально – физкультурного зала «Север. Росточки талантов» воспитанников "Чебурашки" 1 сентября встретил новый комфортный зал, где созданы все условия развития, творчества и воплощения идей.

*Мероприятие 4:* Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по созданию условий для функционирования Комнат и домов Всероссийского военно-патриотического движение "ЮНАРМИЯ" выполнено на 100 %. Профинансировано: ОБ-339,24 тыс. руб., МБ-17,86 тыс.руб.

*Результат:* За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 советником директора по воспитанию и по взаимодействию с детскими общественными объединениями МБОУ СОШ № 4 совместно с другими педагогами, активом школы, отрядом ВВПОД «Юнармия» им. В.В. Аксёнова и социальными партнерами проведены следующие мероприятия патриотической направленности:

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | Наименование |
| 25.01.2023 | День ученического самоуправления, посвященный Дню российского студенчества. |
| 27.01.2023 | Виртуальная экскурсия для учащихся 8 А класса по крупнейшему лагерю смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), посвященная Дню памяти жертв холокоста. |
| 27.01.2023 | Акция "Блокадный хлеб", посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. |
| 27.01.2023 | Отряд ВВПОД «Юнармия» имени В.В. Аксёнова принял участие в рамках акции «Тепло для Героя». |
| 30.01.2023 | Уроки безопасности на тему: "Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма" во 2-х, 3-ем и 8-ом классах МБОУ СОШ № 4. |
| 02.02.2023 | Для 2 и 3 отделения отряда ВВПОД "Юнармия" им. В.В. Аксёнова был проведен мультимедийный квест «Великие битвы Победы», посвященный 80-летию со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве. |
| 08.02.2023 | В 6 А классе МБОУ СОШ № 4 проведена интеллектуальная игра "Умный, еще умнее", посвященная празднованию Дня российской науки. |
| 08.02.2023 | Состоялась торжественное посвящение учащихся в ряды отряда Юнармии им. В.В.Аксёнова п. Умба. |
| 10.02.2023 | Для отряда ВВПОД "Юнармия" им В.В. Аксёнова сотрудниками воинской части 09703-Г была организована экскурсия. |
| 12.02.2023 – 16.02.2023 | В МБОУ СОШ № 4 прошла фотовыставка "Время выбрало нас", посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. |
| 10.02.2023 – 16.02.2023 | Учащиеся МБОУ СОШ № 4 приняли участие во всероссийской акции "Письмо защитнику Отечества". Своими руками дети изготовили открытки к 23 февраля, в которых написали письма воинам-участникам СВО со словами поддержки и поздравления. |
| 16.02.2023 – 28.02.2023 | В период с 16.02.2023 по 28.02.2023 в рамках акции "Ребенок в безопасности" в МБОУ СОШ № 4 прошли следующие мероприятия:  - организовано дежурство в утренние часы родительского патруля в целях обеспечения безопасности детей-пешеходов;  - проведены «минутки безопасности» с обучающимися в конце учебного дня;  - участниками движения ЮИД проведено мероприятие в подготовительной группе МБДОУ детский сад № 3 "Занимательное ПДД". |
| 20.02.2023 | В МБОУ СОШ № 4 п. Умба состоялся, Смотр строя и песни «Есть слова святые «Я служу России!». |
| 21.02.2023 | В 3 А классе МБОУ СОШ № 4 прошел кинолекторий, посвященный празднованию Международного дня родного языка. Ребята посмотрели поморскую сказку "Про Ивана-дурака". |
| 22.02.2023 | Учащиеся МБОУ СОШ № 4 и отряд ВВПОД "Юнармия" им. В.В. Аксёнова приняли участие в митинге у стелы "Никто не забыт, ничто не забыто", посвященном празднованию Дня защитника Отечества. По окончании митинга состоялось торжественное возложение цветов. |
| 22.02.2023 | Подведены итоги конкурса открыток, посвященного Дню защитника Отечества  «День защитников отважных-23 февраля!» |
| 22.02.2023 | Участники отряда ВВПОД "Юнармия" им. В.В. Аксёнова приняли участие в акции "Поздравь защитника". Юнармейцы подарили открытки, изготовленные учащимися МБОУ СОШ № 4, прохожим на улице, сотрудникам администрации, прокуратуры, полиции и ГИМС. |
| 23.02.2023 | Отряд ВВПОД "Юнармия" им. В.В. Аксёнова выступил в концерте, посвященном празднованию Дня защитника Отечества. |
| 25.02.2023 | В читальном зале Детской районной библиотеки для отряда ВВПОД «Юнармия» имени В.В. Аксёнова прошёл час мужества «Не ради славы и наград мы защищали Сталинград». |
| 08.03.2023 | Участники отряда ВВПОД "Юнармия" им. В.В. Аксёнова приняли участие в акции "Вам, любимые". Юнармейцы подарили открытки, изготовленные учащимися МБОУ СОШ № 4, прохожим женщинам на улице и сотрудницам различных организаций. |
| 17.03.2023 | Военнослужащие войсковой части п.г.т. Умба провели мотивационный урок для учащихся 7-х классов, посвященный Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. |
| 18.03.2023 | Учащиеся школы и участники отряда ВВПОД «Юнармия» имени В.В. Аксёнова приняли участие в муниципальном митинге "Вперёд, Россия", посвященном воссоединению Крыма с Россией. |
| 24.03.2023 | В 1 А классе МБОУ СОШ № 4 прошло праздничное мероприятие "Прощание с азбукой". |
| 30.03.2023 | Педагоги и учащиеся МБОУ СОШ № 4 приняли участие во Всероссийской акции "Талисман добра". |
| 31.03.2023 | 31 марта в комнате отряда Юнармии им. В.В. Аксёнова п. Умба. состоялось торжественное открытие Акции" Рисуем Победу". |
| 02.04.2023 | Команда отряда ВВПОД "Юнармия" им. В.В. Аксёнова приняла участие в Региональных соревнованиях "Курс молодого бойца - 2023". |
| 11.04.2023 | Состоялась церемония открытия «Парты Героя» в память о нашем земляке, старшем лейтенанте Ниткине Иване Николаевиче. |
| 12.04.2023 | В День космонавтики в МБОУ СОШ № 4 прошел ряд мероприятий, посвященный этому празднику:  - была открыта фотозона "Мы в космосе!", которую помогли подготовить ребята из школьного актива;  - прошел информационный час "Россия - космическая держава" для участников отряда Юнармия, который подготовили представители воинской части;  - прошел кинолекторий "Салют 7" для участников отряда Юнармия. |
| 18.04.2023 | В рамках реализации программы "Я внук того солдата..." для участников отряда ВВПОД "Юнармия" им. В.В. Аксёнова в Детской районной библиотеке был подготовлен и проведен краеведческий час "Аметистовый берег". |
| 21.04.2023 | Проведена Экологическая игра-путешествие "Наш дом - Земля" для 4-х классов. |
| 26.04.2023 | В рамках реализации программы "Я внук того солдата..." для участников отряда ВВПОД "Юнармия" им. В.В. Аксёнова в Детской районной библиотеке был подготовлен и проведен краеведческий час "Сокровища Терского края". |
| 27.04.2023 | В рамках празднования Дня российского парламентаризма прошел видеомарафон "О Законе речь". |
| 28.04.2023 | В преддверии празднования Дня Весны и Труда для школьников нашей школы прошли профориентационные мероприятия с участием инспекторов ЦЗН:  - информационный час для учащихся 7-х классов, желающих трудоустроиться в летний период;  - профориентационная игра для 8-х классов, подготовленная сотрудниками Дома культуры "По дороге в будущее". |
| 03.05.2023 | Отряд ВВПОД "Юнармия" имени В.В. Аксёнова принял участие в первенстве Терского района по стрельбе из пневматической винтовки, посвященном Дню Великой Победы. |
| 04.05.2023 | МБОУ СОШ 4 приняла участие во Всероссийской акции "Бессмертный полк в каждой школе" |
| 05.05.2023 | Отряд ВВПОД «Юнармия» имени В.В. Аксёнова принял участие в видеопроекте "Я внук того солдата". |
| 06.05.2023 | МБОУ СОШ 4 присоединилась к акции "Окна Победы". |
| 06.05.2023 | В преддверии празднования Дня Великой Победы для участников отряда ВВПОД «Юнармия» имени В.В. Аксёнова прошли кинолектории "Ржев" и "А зори здесь тихие..." |
| 08.05.2023 | Отряд ВВПОД "Юнармия" имени В.В. Аксёнова принял участие в акции "Георгиевская ленточка". |
| 08.05.2023 | Отряд ВВПОД "Юнармия" имени В.В. Аксёнова принял участие в акции "Поздравь ветерана". |
| 08.05.2023 | Отряд ВВПОД "Юнармия" имени В.В. Аксёнова принял участие в праздничном концерте «Хотят ли русские войны?», посвященном Дню Великой Победы. |
| 09.05.2023 | Отряд ВВПОД "Юнармия" имени В.В. Аксёнова принял участие в митинге, посвященном Дню Великой Победы. |
| 09.05.2023 | Традиционно 9 мая учащиеся школы и участники отряда ВВПОД «Юнармия» имени В.В. Аксёнова посетили могилы воинов -интернационалистов. |
| 10.05.2023 | Знаменная группа Отряда приняла участие в открытии первичного отделения РДДМ "Движение первых" в МБУ ДО ЦДТ. |
| 12.05.2023 | В читальном зале Детской районной библиотеки был проведён патриотический час «Бессмертный полк. История одной фотографии». Участники мероприятия - отряд ВВПОД «ЮНАРМИЯ» имени В.В. Аксёнова. |
| 17.05.2023 | В школе прошла торжественная линейка, посвященная памяти Аксёнова Владимира Викторовича- героя, чье имя носит отряд Юнармии школы, погибшего 17 мая 2022 года при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. |
| 23.05.2023 | Представители Отряда ВВПОД "Юнармия" им. В.В. Аксёнова были приглашены на чай в кабинет главы администрации Терского района Самойленко Наталии Александровны. |
| 24.05.2023 | В информационно-библиотечном центре МБОУ СОШ № 4 организована книжная выставка, посвящённая Дню славянской письменности и культуры. |
| 28.05.2023 | Участники отряда ВВПОД «Юнармия» имени В.В. Аксёнова стали участниками второго дня XII Межрегиональной конференции "Сокровища земли Тре". |
| 30.05.2023 – 31.05.2023 | С 30.05.2023 по 31.05.2023 участники отряда ВВПОД "Юнармия" имени В.В. Аксёнова ходили в поход на плёс "Медвежий" реки Умба. |
| 01.06.2023 | На площади у Дома культуры была проведена праздничная программа, посвященная Дню защиты детей "Детляндия", в которой приняли участие и участники отряда ВВПОД "Юнармия" имени В.В. Аксёнова. |
| 02.06.2023 | В молодежном пространстве "Сопки"в рамках акции «Тепло для Героя», в очередной раз прошел мастер-класс по изготовлению окопных (блиндажных) свечей для участников специальной военной операции.  В акции принимали участие участники отряда ВВПОД «Юнармия» им. В.В. Аксёнова. |
| 12.06.2023 | Отряд ВВПОД "Юнармия" имени В.В. Аксëнова принял участие в праздничном концерте, посвящённом Дню России, который состоялся в деревне Умба, в живописном месте на берегу реки Умба. |
| 21.06.2023 | Участники отряда ВВПОД «Юнармия» имени В.В. Аксёнова присоединились к Всероссийской акции "Свеча памяти". У стелы "Никто не забыт и ничто не забыто" прошел митинг в память о соотечественниках, жизнь которых унесла война. |
| 22.06.2023 | Участники отряда ВВПОД «Юнармия» имени В.В. Аксёнова приняли участие в митинге, посвящённом Дню памяти и скорби и церемонии захоронения останков лётчиков, погибших во время Великой Отечественной войны на Терском берегу, которые прошли в с. Варзуга. |
| 01.09.2023 | Прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний! |
| 01.09.2023 | В МБОУ СОШ № 4 прошли уроки мужества на тему "Вторая мировая война в истории страны". |
| 03.09.2023 | На площади Дома культуры п. Умба состоялся митинг, посвященный памяти погибших детей, педагогов и сотрудников специальных подразделений, при захвате террористами 01.09.2004 школы № 1 города Беслана, а также при штурме школы 03.09.2004. В митинге приняли участие учителя и учащиеся МБОУ СОШ № 4, а также отряд ВВПОД "Юнармия" имени В.В. Аксёнова. |
| 12.09.2023 | Муниципальный туристский слет. |
| 08.09.2023 | В Международный день грамотности в Детской районной библиотеке прошла познавательная акция «Будь грамотным - будь успешным".  Проверить свою грамотность в этот день с огромным удовольствием решились учащиеся МБОУ СОШ № 4. |
| 13.09.2023 | В комнате ВВПОД "Юнармия" МБОУ СОШ № 4 прошел кинолекторий для Отряда им. В.В. Аксёнова "Правда о Зое Космодемьянской. |
| 19.09.2023 | В Кандалакше на борту большого десантного корабля «Иван Грен» 5 человек нашей школы пополнили ряды юнармейского движения. |
| 21.09.2023 | В комнате Юнармии прошло мероприятие, подготовленное и проведенное 1 отделением отряда ВВПОД "Юнармия" имени В.В. Аксёнова, посвященное Международному дню мира. |
| 22.09.2023 | Прошло первое в этом году собрание ученического актива школы. |
| 25.09.2023 | Сборные команды 5-11 классов и команда Юнармии нашей школы приняли участие в районной легкоатлетической эстафете, посвященной памяти Терчан, погибших при исполнении служебного долга. |
| 27.09.2023 | В День воспитателя и всех дошкольных работников, учащиеся МБОУ СОШ № 4 попробовали себя в роли педагога-воспитателя группы продленного дня. |
| 29.09.2023 | Прошло экологическое мероприятие - ЭкоГТО |
| 29.09.2023 | Прошла торжественная церемония вступления в общероссийское общественно - государственное движение "Движение первых". |
| 30.09.2023 | В рамках Дня музыки на протяжении всей учебной недели с 25 по 29 сентября 2023 г., учителем музыки Сосиной Е.Ю. проведены необычные уроки. |
| 03.10.2023 | В преддверии празднования Дня учителя в читальном зале Детской районной библиотеки прошёл творческий мастер - класс "Мы Вас за всё благодарим". |
| 04.10.2023 | Отряд ВВПОД "Юнармия" имени В.В. Аксёнова и участники РДДМ "Движение первых" приняли участие в Благотворительной акции "Лапа добра" и собрали корм для животных, проживающих в двух приютах для животных, расположенных в п.г.т. Умба. |
| 04.10.2023 | В преддверии Дня учителя представители отряда ВВПОД "Юнармия" имени В.В. Аксёнова поздравили ветеранов педагогического труда с их наступающим профессиональным праздником. |
| 05.10.2023 | Прошли мероприятия, посвященные Дню учителя. |
| 07.10.2023 | В честь дня рождения нашего Президента Владимира Владимировича Путина, была организована #эстафетадобрыхдел, ведь лучший подарок Президенту – это доброе дело!  За короткое время члены Юнармейского отряда п.г.т. Умба им. В.В. Аксёнова и РДДМ «Движения первых» собрали несколько коробок художественной литературы для детей Приморского района. |
| 11.10.2023 | Проведено первенство района по стрельбе из пневматической винтовки, посвященное памяти терчан, погибших при исполнении служебного долга. |
| 13.10.2023 | Отряд ВВПОД "Юнармия" имени В.В. Аксёнова поздравил всех пап с наступающим Днем Отца!!! |
| 17.10.2023 – 18.10.2023 | Учителя и учащиеся МБОУ СОШ № 4 приняли участие в акции "Посвящение учителям". |
| 20.10.2023 | У памятника-стелы «Никто не забыт, ничто не забыто» состоялся митинг, посвященный 79-ой годовщине освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков в рамках федерального партийного проекта «Историческая память». |
| 22.10.2023 | В преддверии праздника Белых Журавлей в Детской районной библиотеке прошёл мастер-класс по изготовлению белых журавликов в память о всех погибших на полях сражений. Участники мероприятия познакомились с историей возникновения этого праздника. |
| 23.10.2023 | В канун Международного дня школьных библиотек в школьной библиотеке организована книжная выставка " Мы- за читающую Россию!" |
| 24.10.2023 | Учащиеся МБОУ СОШ № 4 и участники отряда ВВПОД "Юнармия" имени В.В. Аксёнова приняли участие в акции "Мусору нет!" и сдали в Лесхоз целых два ведра батареек!!!! |
| 24.10.2023 | Учащиеся МБОУ СОШ № 4 и участники отряда ВВПОД "Юнармия" имени В.В. Аксёнова приняли участие в акции "Лапа Добра": посетили приют "Ника" и передали для четвероногих друзей корм. |
| 29.10.2023 | Участники отряда ВВПОД «Юнармия» имени В.В. Аксёнова приняли участие в открытии творческого сезона БМУ ДК гп Умба. |
| 02.11.2023 | Участники отряда ВВПОД "Юнармия" имени В.В. Аксёнова приняли участие в мероприятии, посвященном памяти Ивана Николаевича Ниткина, героически погибшего 02.11.2022 в зоне проведения СВО в Украине. |
| 04.11.2023 | В День народного единства участники отряда ВВПОД "Юнармия" имени В.В. Аксёнова приняли участие в концертной программе "Мы песней Родину прославим". |
| 07.11.2023 | В школе прошло мероприятие, посвященное памяти героически погибшего 02.11.2022 в ходе СВО в Украине Ниткина Ивана Николаевича. |
| 08.11.2023 | Учащиеся 3-х классов, в том числе и представители отряда ВВПОД "Юнармия" имени В.В. Аксёнова, приняли участие в мероприятии, посвященном памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников ОВД и ВВ России. |
| 09.11.2023 | 09.11.2023 в комнате ВВПОД "Юнармия" МБОУ СОШ № 4 прошел муниципальный этап областных соревнований по скоростной неполной разборке и сборке автомата Калашникова среди обучающихся образовательных организаций Терского района. |
| 13.11.2023 | МБОУ СОШ № 4 приняла участие в военно-патриотической акции "Письмо морскому пехотинцу", приуроченной ко Дню образования морской пехоты, который отмечается 27 ноября. |
| 13.11.2023 | МБОУ СОШ № 4 присоединилась к Всероссийской акции "Пишу тебе, Герой!". |
| 20.11.2023 | Для участников отряда ВВПОД "Юнармия" имени В.В. Аксёнова и учащихся 9 А класса прошел кинолекторий, посвященный Дню начала Нюрнбергского процесса. |
| 20.11.2023 | В рамках Всемирного дня доброты 5 А класс школы № 4 п. Умба посетили урок доброты "Делай добро своими руками" подготовленный и проведенный школьным педагогом. |
| 24.11.2023 | Отряд ВВПОД "Юнармия" имени В.В. Аксёнова принял участие в школьном концерте, посвященном Дню матери. |
| 30.11.2023 | Ежегодно 30 ноября в нашей стране отмечается День государственного герба Российской Федерации. В этот день учащиеся восьмых классов приняли участие в интерактивной игре "Символы России". |
| 01.12.2023 | 3 декабря в России отмечается памятная дата — День Неизвестного Солдата — в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами.  Именно к этой дате советником директора и заместителем директора по воспитательной работе с отрядом ВВПОД "Юнармия" имени В.В. Аксëнова был подготовлен и снят видеопроект на песню "Я внук того солдата...". |
| 01.12.2023 | Начальник отдела предоставления услуг в сфере занятости гражданам и работодателям Терского кадрового центра провела классный час для 5 А класса, посвященный Международному дню инвалида, который отмечается 03.12.2023. |
| 03.12.2023 | В День неизвестного солдата ребята из отряда ВВПОД "Юнармия" имени В.В. Аксёнова провели на улицах нашего поселка акцию "Чтобы помнили..."  Участники отряда раздавали прохожим открытки, посвященный этой памятной дате и рассказывали историю создания праздника. |
| 05.12.2023 | В День добровольца (волонтера) в России Председатель Совета Первых Местного отделения Движения Первых Терского муниципального района, Член Совета Первых регионального отделения Мурманской области в качестве представителя Совета Первых местного отделения Терского района Егор Лаане провел встречу с 7-ми классами нашей школы и рассказал ребятам о РДДМ "Движение первых", чем они занимаются и как можно попасть в их дружную команду. |
| 08.12.2023 | В преддверии празднования Дня прав человека, советник директора провела для учащихся 7 А класса МБОУ СОШ № 4 Урок права. |
| 08.12.2023 | 09.12.2023 в Российской Федерации отмечается День Героев Отечества. В связи с этим, в преддверии этой памятной даты, представитель воинской части п.г.т. Умба Руслан Алексеевич Ротнов провел для участников отряда ВВПОД "Юнармия" имени В.В. Аксёнова урок мужества. |
| 09.12.2023 | В День Героев Отечества, участники отряда ВВПОД "Юнармия" имени В.В. Аксëнова, совместно с советником директора приняли участие в мероприятии, подготовленном ответственным секретарём отделения Терского района партии Единая Россия, посвященном этой памятной дате. |
| 12.12.2023 | В библиотеке МБОУ СОШ № 4, для ребят из Юнармейского отряда п.г.т. Умба им. В.В. Аксёнова прошел правовой урок «Конституция РФ –основной закон нашей Родины», посвященный Дню Конституции РФ. |
| 20.12.2023 | Вручение премии «Овация». |
| 25.12.2023 | Поздравили лауреатов именной стипендии Губернатора Мурманской области за активное участие в военно-патриотической деятельности стали:  ученик МБОУ СОШ № 4,  ученик МБОУ СОШ № 4. |
| 29.12.2023 | Школа № 4 п.г.т. Умба Терского района Мурманской области поздравила ребят из Приморского района Запорожской области с наступающим 2024 годом. |

*Мероприятие 5:* Замена деревянных оконных конструкций на энергосберегающие выполнено на 100 %. Профинансировано: ОБ-581,70, МБ-30,62 тыс.руб.

*Результат:* заменены 1 окно в МАОУ ООШ с. Варзуга и 14 окон в МБОУ СОШ №4 на общую сумму 612,32 тыс. рублей

*Мероприятие 6:* Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной направленности для детей дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях выполнено на 100 %. Профинансировано:МБ-37430,47 тыс.руб.

*Результат:*

| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **2022 год** | **2023 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| Функционирование на базе МБДОУ детский сад № 5 Центра игровой поддержки ребенка (ЦИПР) | человек | 24 | 10 |
| Функционирование на базе МБДОУ детский сад № 3 консультационного центра, службы ранней помощи | человек | 38 | 25 |
| Численность детей в возрасте с 1– 7 лет | человек | 305  (Росстат) | 230  (Росстат) |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | человек | 199 | 159 |

Охвачен услугами дошкольного образования в 2023 году 201 ребенок: 159 посещают ДОУ, 10 - посещают ЦИПР, 25 - в форме семейного образования посещают Консультационный Центр, служба ранней помощи – 7.

Всего 201 ребенок (2019-306; 2020-300, 2021 – 261, 2022-237) в возрасте с 1 до 7 лет, что составляет 87,4 % (230, по данным Росстата) от всех детей данного возраста, проживающих в Терском районе.

Согласно типовым проектам и нормам СП 2.4.3648-20 МОУ, которые оказывают услуги дошкольного образования, рассчитаны на 303 места, в т.ч. 25 мест в с. Варзуга. В селах Терского берега: Чаваньга, Чапома, Кузомень нет дошкольных образовательных учреждений, следовательно, дети дошкольным образованием не охвачены.

Консультационный центр при МБДОУ детский сад № 3 (далее – КЦ) в 2023 году заключил 25 договоров с родителями (законными представителями).

Проведено:

* мероприятий по оказанию психолого-педагогической и консультативной помощи – 180,
* совместные занятия специалистов с детьми и их родителями – 160, тематические выставки – 6,
* мероприятий по оказанию диагностической помощи – 60,

мероприятий по оказанию методической помощи родителям (законным представителям) – 80.

С целью организации эффективного сетевого взаимодействия заключены договоры о социальном партнерстве – 7 договоров:

* ГОБУ МО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», г. Мурманск
* ГОБУЗ «Кандалакшская центральная районная больница» (детская поликлиника);
* ГОАУСОН «Терский КСЦОН» пгт Умба;
* МАОУ ООШ с.Варзуга;
* ГОБУ МО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
* Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Терского района;
* Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Терского района «Детский сад №5».

С 2017 года на базе КЦ организована деятельность Службы ранней помощи (далее СРП). Специалистами СРП (учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог) выявлено и зачислено 7 детей с инвалидностью от 2 месяцев до 3 лет. В 2023 году в СРП получали услуги раннего сопровождения 7 детей:

* 4 – дети с инвалидностью,
* 1 ребенок – биологический риск возникновения нарушения развития,
* 2 ребенка – социальный риск возникновения нарушения развития (по рекомендации КДНиЗП АТР).

На 31.12.2023 на сопровождении в службе – 5 детей, отчислены:

* 1 – в МБОУ СОШ №4,
* 1 – коррекционная группа МБДОУ детский сад №5
* 1 – в связи с переездом из Терского района.

В 2023 году при МБДОУ детский сад № 5 продолжает функционировать центр игровой поддержки ребёнка (ЦИПР).

Услугами ЦИПРа в 2023 году воспользовались в среднем 19 детей, на 31.12.2023 г. численность составляет 6 детей в возрасте от 4 месяцев до 3 лет. Снижение количества детей обусловлено низким уровнем рождаемости в районе. Работа ЦИПР строится на основе рабочей программы «Играй-ка», разработанной в МБДОУ детский сад №5. Проводились игровые занятия с детьми, консультативная работа с родителями, родительские собрания. Педагоги организуют мастер – классы для родителей, оформляют выставки совместного творчества.

В муниципалитете функционируют два логопункта, психолого-педагогические консилиумы в учреждениях (цель - сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов, взаимодействие с ЦПМПК (г. Мурманск), организация выездных заседаний ЦПМПК в районе). Работают 3 коррекционные группы: 2 группы с тяжелыми нарушениями речи, группа детей с задержкой психического развития.

Всего обучаются 6 детей-инвалидов (3 в коррекционных группах, 3 в общеразвивающей группе). Работа с детьми – инвалидами строится на основе индивидуальных адаптированных программ.

Наблюдается стабильная тенденция – снижения количества детей дошкольного возраста.

*Мероприятие 7*: Основные муниципальные мероприятия с детьми дошкольного возраста выполнено на 100% (план и факт – 7 мероприятий). Профинансировано: МБ-70,00 тыс.руб.

*Результат:* Были проведены следующие мероприятия с соблюдением противоэпидемических требований:

- военно-спортивная игра дошкольников «Зарничка»;

- спортивные соревнования «Белый медвежонок»;

- районный фестиваль дошкольников «Край мой – капелька России»

- осенняя спартакиада дошкольников «Олимпийские надежды»

- муниципальная квест-игра дошкольников «В поисках сокровищ земли Терской»

- Шашечный турнир

- Лыжня России.

*Мероприятие 8:* Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях, и субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений выполнено на 100%. Профинансировано: МБ-35486,20 тыс. руб.

*Результат:*

По состоянию на 31.12.2023 года контингент общеобразовательных учреждений 461 обучающихся. Из них в п.г.т. Умба обучаются – 412 учеников, в Варзуге - 49 учеников.

Статистические данные по годовым (итоговым) оценкам учащихся

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Уровень образования** | **Качество успеваемости**  **2021 год** | **Качество успеваемости**  **2022 год** | **Качество успеваемости**  **2023 год** |
| Начальное общее образование | 68,3% | 66,7% | 72,3% |
| Основное общее образование | 41% | 39 % | 43,4% |
| Среднее общее образование | 58% | 56 % | 62,5 |
| В среднем по школе | **55, 9%** | **53,7%** | **59,4%** |

*В 2023 году наблюдается небольшое повышение качества образования на всех уровнях образования.*

Проведённый анализ качества знаний по предметам учебного плана школ 2022-2023 года показывает, что в сравнении с 2022 годом качество по многим предметам повысилось (английский язык, биология, окружающий мир, география, литература, ОБЖ, русский язык, физика, астрономия, физическая культура, химия, музыка). Это хороший показатель, так как учащиеся проходили обучение в очном режиме: в 2021 году при дистанционном обучении качество значительно выше по причине выполнения всех заданий в домашних условиях с использованием ресурсов сети «Интернет».

С 2012 года обучающиеся Терского района становятся лауреатами, победителями, призёрами мероприятий регионального, всероссийского уровня, проводимого в рамках Российской научной социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее».

Традиционно проводятся школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников, районный конкурс «Лучший ученик года», количество участников муниципального этапа олимпиады остается стабильным.

В школах функционирует 20 объединений дополнительного образования.

В объединениях дополнительного образования школ зарегистрировано 109 учащихся. В объединениях внеурочной деятельности – 462 учащихся. С учетом того, что с начала учебного года введены курсы внеурочной деятельности «Разговоры о важном», «На севере жить» и по проф. минимуму «Билет в будущее» - охват внеурочной деятельностью составляет 100 %.

Школа с. Варзуга является пилотной площадкой реализации проекта «Юный полярник». Валиева Е.В., учитель химии и биологии, совместно с обучающимися успешно участвуют в мероприятиях программы регионального уровня, в 2022 и 2023 годах в составе областной команды принимали участие во Всероссийском экологическом слёте «Наша планета».

В образовательных учреждениях функционируют Центры образования естественнонаучной и технологической направленностей "Точка роста" (МАОУ ООШ с. Варзуга), цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (МБОУ СОШ №4).

В Терском районе функционируют школьные спортивные клубы «Олимп» (МБОУ СОШ №4), «Импульс» (МАОУ ООШ с. Варзуга), школьные театры («Я – личность» в МБОУ СОШ №4, «Баюнок» в МАОУ ООШ с. Варзуга), школьные музеи.

Из числа лиц, состоящих в органах системы профилактики внеурочной деятельностью охвачены все 13 учащихся их них в объединениях дополнительного образования задействованы 10 учащихся, что составляет 76%.

*Мероприятие 9:* Проведение пятидневных учебных сборов с гражданами, проходящими подготовку по основам военной службы, выполнено на 100 %.Профинансировано: МБ-8,69 тыс.руб.

*Результат:* Сборы проведены.

*Мероприятие 10:* Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций выполнено на 100 %. Профинансировано: ОБ-181,87 тыс. руб., ФБ-4009,42 тыс.руб.

*Результат:* 28 классных руководителей получили вознаграждение за классное руководство.

*Мероприятие 11:* Выплата педагогическим работникам общеобразовательных организаций Мурманской области, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, за выполнение функций руководителя школьного спортивного клуба выполнено на 132 %. Профинансировано: ОБ-180,50 тыс. руб.

*Результат:*

В Терском районе функционируют школьные спортивные клубы «Олимп» (МБОУ СОШ №4), «Импульс» (МАОУ ООШ с. Варзуга). В рамках деятельности ШСК в течение года было проведено более 39 мероприятий физкультурно-спортивной направленности. Школьных мероприятий- 15,муниципальных -17, областных (зональных)-7.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата | Результаты |
| Муниципальный этап конкурса "Безопасное колесо". | 9 февраля 2023 г. | Команда 5 Б класса занявшую 1 место, команду 4 А класса занявшую  2 место, команду МАОУ ООШ с. Варзуга занявшую  3 место. |
| Соревнования по лыжным гонкам на призы газеты «ПИОНЕРСКАЯ ПРАВДА». | 29.01.2023 г. |  |
| в спортивном зале МБОУ СОШ N4 прошел районный турнир по волейболу среди микст-команд «Поморский» | С 31 января по 02 февраля 2023 г. |  |
| в МБОУ СОШ 4 состоялся муниципальный этап Всероссийских соревнований "Школа безопасности", игра "Молодой солдат". | 13 и 16 февраля | 1 место - команда 10 А класса  2 место - команда 11 А класса  3 место - сборная команда 9-х к |
| «ЛЫЖНЯ РОССИИ-2023 | 18.02.2023 г. |  |
| Смотр строя и песни «Есть слова святые «Я служу России!» | 20 февраля 2023 г. | 1 место-- 6 А класс;  2 место- 6 Б класс;  3 место –с. ВАРЗУГА;  1 место -9 Б класс  2- место. ЮНАРМИЯ  3 место—11 класс |
| учащиеся объединений "Баскетбол" приняли участие в районном турнире по баскетболу среди смешанных команд, посвященном Дню Защитника Отечества и Международному Женскому Дню. | 22 февраля | 1место команда "Армата"  2 место команда " Катюша"  3 место команда "Танкисты"  4 место команда "Моряки"  5 место команда "Родина" |
| состоялся турнир по баскетболу среди юношей 9 - 11 классов. | 27 февраля 2023 г. | место команда 10А класса место команда 11А класса  место команда 9А класса  место команда 9 Б класса |
| на ледовом  катке состоялась традиционная районная конькобежная эстафета, посвященная Дню защитника Отечества. | 01.03.2023 г. | Среди 5-6 классов победу одержали юные спортсмены 6 «Б» класса. Второе место заняла команда 5 «А» класса. Бронзу забрала команда 6 «А» класса.  Среди 7 - 8 классов победила команда 8 «Б» класса, второе место заняла команда 7 «Б» класса, третье место у команды 7 «А» класса.  Среди 9-11 классов и колледжа победила спортивная команда 10 «А» класса, второе место заняла команда 11 «А» класса, третье место у команды 9 «А» класса. |
| Муниципальный турнир по шахматам среди школьников, посвящённый памяти Г.П.Вальковой. | 9 марта 2023 г. | 1 место у одного ученика 2 место разделили два ученика |
| Первый день районных соревнований по лыжным гонкам «Праздник Севера». | 11-12.03.2023 г. | 1 подготовительная мальчики ;  1 подготовительная девочки;  Подготовительная мальчики ;  Подготовительная девочки;  Младшая мальчики;  Младшая девочки;  Средняя юноши;  Средняя девочки;  Старшая юноши;  Старшая девушки;  Мужчины 18-39 лет;  Мужчины 40-59 лет;  Женщины 60 лет и старше. |
| в школе прошли соревнования по баскетболу  среди девушек 9-11 классов. | С 9 по 13 марта | место команда 11А класса  место команда 9А класса  место команда 10А класса  место команда 9 Б класса |
| состоялась традиционная ежегодная лыжная эстафетная гонка, посвященная памяти учителя физической культуры Анатолия Фёдоровича Чернышова. | 25.03.2023 г. | Возрастная группа 2-4 классы 1 место 3 А класс 2  место 2 А класс 3  место 4 Б класс  Возрастная группа 5-6 классы 1 место 6 Б класс 2 место 5 А класс 3 место 6 А класс  Возрастная группа 7-8 классы 1 место 8 Б класс 2 место 7 Б класс 3 место 7 А класс  Возрастная группа 9-11 классы 1 место 10 А класс 2 место 9 А класс 3 место 11 А класс |
| Мурманском арктическом гуманитарном университете состоялись Региональные соревнования "Курс молодого бойца - 2023", в которых приняла участие команда отряда ВВПОД "Юнармия" им. В.В. Аксёнова. Четыре девушки: Кобылянская Ксения, Данилова Полина, Сверчкова Виктория | 02.04.2023 г. | **Дипломом лауреата 3 степени** |
| В школе, во Всемирный день здоровья, прошли соревнования по прыжкам на скакалке «Веселая скакалка» среди сборных команд 3-8 классов | 07.04.2023 | 1место 4 Б класс (595 прыжков)  2 место 3 А класс (510 прыжков)  3 место 4 А класс (399 прыжков)  Возрастная группа 5-6 классы  1 место 6 Б класс (782 прыжка)  2место 6 А класс (606 прыжков)  3 место 5 А класс (572 прыжка)  1 место 5 Б класс (322 прыжка)  Возрастная группа 7-8 классы  1 место 8 Б класс (737 прыжков)  2 место 8 А класс (591 прыжок) |
| В нашей школе завершился турнир по баскетболу  среди мальчиков 5-6 классов. | 11.04.2023 | 1место – команда 6А класса  2место – команда 6Б класса  3место – команда 5А класса  4 место – команда 5Б класса |
| В школе прошли соревнования по баскетболу  среди девочек 5 - 6 классов. | 17.04.2023 | 1место команда  6Б класса 2место команда  6А класса 3 место команда  5А класса |
| МБОУ СОШ N4 состоялся муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» среди класс-команд обучающихся 5 классов. | 19.04.2024 |  |
| на волейбольной площадке спортивного зала МБОУ СОШ N4 проходило первенство школы по волейболу среди учащихся 8 - 11 классов. | с 24 по 28 апреля 2023 г. | 1 место - команда 10А класса  2 место - команда 9А класса  3 место - команда 9Б класса  4 место - команда 11А класса |
| в спортивном зале МБОУ СОШ 4 состоялся районный микс-турнир по волейболу, посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне. | 5 мая 2023 г. | 1место - команда «Ассорти»  2 место - команда «Клуб любителей волейбола»  3 место - команда «Тащу, как могу» |
| Состоялось первенство района по баскетболу среди смешанных команд, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне | 06.05.2023 г. | 1 место команда «Победа»  2 место «Команда мечты»  3 место команда «РТ» |
| В г.Мурманске на базе ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» и Мурманского легкоатлетического манежа состоялся региональный этап Мурманской области Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 2022/2023 учебного года среди городских класс-команд. | 1-12 мая 2023 года |  |
| На спортивной площадке нашей школы состоялась открытая товарищеская встреча по мини-футболу, посвященная Международному Дню защиты детей. | 01.06.2023 г. | 1 - место команда «Джордан»  2 - место команда «Джогель» |
| на поляне эколого-краеведческой тропы "Старинная поморская деревня Умба" состоялся 31 муниципальный туристский слет. | 12 сентября 2023 г. | 1 место заняла сборная команда 7-х классов,  2 место присуждено сборной 8 - х классов.  Среди 9-11 классов  1 место заняла сборная 9 -х классов,  2 место у 11 " А" класса,  3 место досталось 10 "А" классу. |
| На школьном стадионе для учащихся начальной школы прошла спортивная игра «Полоса препятствий». | 14.09.2023 | 1 место - 1 «Б» и 4 «А» классы  2 место - 2 «Б» и 3 «А» классы  3 место - 1 «А» и 3 «Б» классы |
| Легкоатлетическая  эстафета, посвященная памяти Терчан, погибших при исполнении служебного долга | 25.09.2023 г. | Возрастная группа 5 - 6 классы  1 место 6 А класс  2место 5 А класс  3 место 5 Б класс  Возрастная группа 7 - 8 классы  1 место 8 Б класс  2 место 8 А класс  3 место 7 Б класс  Возрастная группа 9 - 10 классы – Юнармия  1 место 9 Б класс  2 место 10 А класс  3 место 9 А класс  Возрастная группа 11 класс - филиал ГОУ СПО «КПК  1 место 11 А класс  Терского района по мини- футболу  баскетболу (3х3) и многоборью ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО)  По баскетболу (3х3) команда мальчиков заняла 1 место  По баскетболу (3х3) команда девочек заняла 1 место  По мини-футболу команда мальчиков заняла 1 место |
| муниципальный этап физкультурного мероприятия «Кубок Губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов» среди команд общеобразовательных организаций | 2 октября 2023 г. | 1 место заняла сборная 9 -х классов, 2 место у 11 " А" класса, 3 место досталось 10 "А" классу. |
| муниципального этапа соревнований по многоборью ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) на «Кубок Губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов» | 04.10.2023 г. | Команда нашей школы заняла  1место. |
| прошли соревнования по мини-футболу  среди команд учащихся 6 - 8 классов | 4 по 10 октября 2023 г. | 1 место - команда 7А класса 2 место - команда 7Б класса 3 место - команда 8Б класса 4 место - команда 8А класса 5 место - команда 6Б класса 6 место - команда 6А класса |
| завершились соревнования по мини-футболу   среди команд учащихся 3-5 классов | 20.10.2023г. | 1 место - команда 3А класса  2 место - команда 4А класса  3 место - команда 5А класса  4 место - команда 5Б класса |
| В г. Апатиты в спорткомплексе "Атлет" состоялся зональный этап «Юг» физкультурного мероприятия «Кубок Губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов» по баскетболу (3х3) | 9 ноября 2023 г | команда девушек СОШ 4 пгт. Умба завоевала 3 место -;  Команда юношей- 2 место. |
| В кандалакшском физкультурно-оздоровительном комплексе «Северное сияние» состоялся зональный этап «Юг» по мини-футболу  среди учащихся 7-8 классов в рамках Кубка Губернатора среди школьных спортивных клубов. | с 11 по 12 ноября |  |
| в школе проходили соревнования по пионерболу  среди команд учащихся 5 - 6 классов. | 13 и 14 ноября 2023 г. | 1 место - команда 6А класса 2 место - команда 5Б класса 3 место - команда 6Б класса 4 место - команда 5А класса. |
| в спортивном зале корпуса 2 школы прошли соревнования по пионерболу среди учащихся 3 - 4 классов. | 21 ноября 2023 г. | 1 место - команда 4А класса 2 место - команда 3А класса 3 место - команда 3Б класс |
| В г. Полярные Зори на базе физкультурно-спортивного комплекса «Энергия» состоялся зональный этап «Юг» командных соревнований ВФСК ГТО в рамках Кубка Губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов. | 27 ноября 2023 г | По итогам соревнований команда ШСК «Олимп» нашей школы заняла 2 место! |
| учащиеся нашей школы в возрасте от 8 до 17 лет приняли участие в муниципальном этапе областных соревнований по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО | 1 декабря 2023 г. |  |
| в школе проходили соревнования по баскетболу среди мальчиков 7-8 классов.  4 место – команда 7Б класса | 5 и 6 декабря 2023 г. | место – команда 8А класса  2 место – команда 8Б класса  3 место – команда 7А класса |
| в г. Полярные Зори на базе физкультурно-спортивного комплекса «Энергия» состоялись игры Дивизиона «Юг» по баскетболу  среди команд юношей общеобразовательных организаций Мурманской области Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» в рамках Всероссийского проекта «Баскетбол в школу» сезона 2023-2024. | 11 декабря 2023 г. | Терский район-3-место. |
| Команда девушек нашей школы стала бронзовым призером Дивизиона «Юг» по баскетболу  среди команд общеобразовательных организаций Мурманской области Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» в рамках Всероссийского проекта «Баскетбол в школу» сезона 2023-2024. Игры проходили в г. Полярные Зори на базе ФОК « Энергия». | 13 декабря 2023 г. | Команда девушек -3 место |
| участие в областных соревнованиях по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  В личном первенстве по сумме многоборья:  Житов Дмитрий 5Б класс (llI ступень) занял 2 место  Решеткина Мария 4Б класс (lll ступень) заняла призовое 3 место. | 15 декабря 2023 г | Победителями и призерами в личном первенстве по сумме многоборья в 2023 г. стали:  ступень (8 - 9 лет)  1 место -2А класс, 3А класс  2 место - 3А класс, 3Б класс  3 место- 2Б класс, 2Б класс  ступень (10 - 11 лет)  1 место - 4А класс, 5Б класс  2 место - 5Б класс, 4А класс  3 место - 5Б класс, 3А класс  ступень (12 - 13 лет)  1 место - 7Б класс, 7Б класс  2 место - 7А класс, 7Б класс  3 место - 6 А класс, 7А класс  тупень (14 - 15 лет)  1 место - 9Б класс, 8А класс  2 место - 8Б класс, 8Б класс  3 место - 10 А класс, 9А класс  3 место - 9А класс, 8Б класс  ступень (16 - 17 лет)  1 место - 10А класс, 11А класс  2 место - 11А класс  3 место - 10 А класс, 9А класс |

*Мероприятие 12:* Расходы, связанные с приобретением оборудования, расходных материалов, ГСМ для проведения ЕГЭ и ОГЭ выполнено на 100 %. Профинансировано: МБ-38,627 тыс. руб.

*Результат:* Выполнены 4 поездки.

*Мероприятие 13:* Экспертиза сметной документации выполнено на 100%.Профинансировано: МБ-96,00 тыс.руб.

*Результат:* Проведена экспертиза сметной документации по ремонту кровли здания МБДОУ детский сад №5 по ул. Октябрьская, д.12

*Мероприятие 14:* Поставка оборудования, монтаж, подключение, настройка навигационных терминалов, сопровождение подключения к ГАИС "Эра-Глонасс", Техническое обслуживание тахографического оборудования. выполнено на 100%. Профинансировано: МБ-77,00 тыс.руб.

*Результат:* Школьные автобусы в МАОУ ООШ с. Варзуга соответствуют требованиям правил организованной перевозки детей.

*Мероприятие 15:* Выполнение работ по техническому обследованию конструкций, инженерных систем здания объекта МБОУ СОШ №4.выполнено на 100%. Профинансировано: МБ-200,00 тыс.руб.

*Результат:* МБОУ СОШ №4 через ЗАО «Мурманскпрофстрой» были изготовлены технические заключения обследования здания школы и технического состояния инженерных систем здания школы. Согласно приведенным выводам, здание школы нуждается в капитальном ремонте.

*Мероприятие 16:* Подготовка образовательных организаций к новому учебному году, ремонты в общеобразовательных организациях выполнено на 100 %. Профинансировано: МБ-605,215 тыс. руб.

*Результат:* В 2023 году 5 МОУ были приняты комиссией в установленные сроки.

*Мероприятие 17:* Приобретение спортивного инвентаря выполнено на 100 %. Профинансировано: МБ-100,00 тыс.руб.

*Результат:* МАУ ДО ЦДТ приобретено для проката лыж: лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, крепления, палки)

*Мероприятие 18:* Ремонт спортивной площадки для хоккея с шайбой в МАОУ ООШ с. Варзуга выполнено на 100%. Профинансировано: ОБ-3469,77 тыс.руб.

*Результат:* Состоялось долгожданное открытие площадки для хоккея с шайбой на базе МАОУ ООШ с.Варзуга

*Мероприятия 20-27:* направленные на финансовое обеспечение образовательной деятельности выполнены на 99 %.Профинансировано: ОБ-178493,44, ФБ-2676,20, МБ-1466,82 тыс. руб.

*Результаты:*

- Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда - 0 рублей;

- Количество обучающихся, получающих бесплатное молоко - 165 чел.

* Среднесписочная численность обучающихся образовательных учреждений - 461 чел.
* Количество обучающихся, получающих бесплатное питание – 342 чел.
* Численность детей, на которых выплачивается компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) - 162 чел.
* Количество педагогических работников, получающих меры социальной поддержки (молодые специалисты) –5 чел.
* Количество обучающихся, пользующихся льготным проездом на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области - 0 чел.

*Мероприятие 28:* Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей выполнено на 100%. Профинансировано: МБ-520,73 тыс. руб.

*Результат:* Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования составляет 49%: 444 зачисления, охват 288 обучающихся

*Мероприятие 29:* Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях выполнено на 100%. Профинансировано: ФБ-1068,40 тыс. руб.

*Результат:* Количество педагогических работников советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Терского района – 2 человека.

*Мероприятие 30:* Техническое обслуживание тахографического оборудования выполнено на 100%.Профинансировано: МБ-31,50 тыс. руб.

*Результат:* Проведено техническое обслуживание тахографического оборудования в МАОУ СОШ с. Варзуга.

*Мероприятие 31:* Выполнение работ по техническому обследованию конструкций выполнено на 100%.Профинансировано: МБ-400,00 тыс. руб.

*Результат:* Были выполнены работы по техническому обследованию конструкций здания объекта МБОУ СОШ №4.

**- ВЦП муниципального образования Терский район «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Терского района» на 2023-2027 годы**

*Цель ВЦП* - обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей.

*Ответственный исполнитель* – АТР (отдел образования).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 4618,419 | 4618,035 | 99,99 | 100 (6 из 6) |
| ОБ | 4042,900 | 4042,518 | 99,99 |  |
| МБ | 575,519 | 575,519 | 100 |  |

*Мероприятие 1:* Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей выполнено на 100 %. Профинансировано: ОБ-421,47 тыс. руб., МБ-233,05 тыс.руб.

*Результат:* По линии отдела образования в 2023 году организованным отдыхом в Терском районе было охвачено 329 детей, что составило 71% от общего количества обучающихся, 2022г. - 267 детей/56%, результаты числа детей, охваченных организованным отдыхом в 2023 году значительно увеличились, в связи открытием Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!»(57 учащихся), увеличением охвата детей в ЗОЛ «Варзуга» с 32 до 50 детей и дополнительным выделением путевок на юг.

В 2023 году в Терском районе работал 1 оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, на базе образовательного учреждения МБДОУ детский сад № 5-ДОЛ «Заря», в 2 смены, оздоровилось 130 детей(90 в 1 смену и 40 во вторую):

- дети СВО – 9;

- опекаемые – 8;

- многодетные – 17;

- дети-инвалиды – 4.

*Мероприятие 2:* Организация сопровождения на оздоровление и отдых детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации выполнено на 100%. Профинансировано: МБ-52,78 тыс. руб.

*Результат:* Количество сопровождающих детей - 4 человека.

*Мероприятие 3:* Организация выезда детей для отдыха и оздоровления в организации отдыха и оздоровления выполнено на 100 %. Профинансировано: МБ-118,56 тыс.руб.

*Результат:* В 2023 году Министерством образования и науки Мурманской области выделено 8 путевок для детей находящихся в трудной жизненной ситуации и 14 путевок, для учащихся 5-8 классов, по программе «Дети Арктики», на побережье Черного моря, из них 1 ребенок СВО, 5 опекаемых, 5 из многодетных семей.

4 ребенка отдохнули в «Артеке», пройдя конкурсный отбор. Итого 26 детей отдохнули на юге.

Информация о путевках в оздоровительные организации Мурманской области:

Загородный стационарный детский оздоровительно-образовательный центр «Гандвиг» г.Кандалакша–6 детей, из них 5 ТЖС, Зеленоборский- 7 детей, из них 5 ТЖС.

Центр гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» посетили 57 детей, 19 в 1 смену и 18 во вторую, в 3 и 4 по 10 человек:

дети СВО – 1;

- опекаемые – 2;

- многодетные – 14;

- малообеспеченные- 5.

*Мероприятие 4:* Организация детских профильных экспедиций выполнено на 100 %. Профинансировано: ОБ-171,18 тыс. руб., МБ-9,01 тыс. руб.

*Результат:* В 2023 году состоялись детские профильные экспедиции – 3, количество детей - 45. Экспедиции «Черная речка» - 20 детей, «Зеленоборский» - 10 детей, «Терским берегом по Кольскому полуострову» - 15 детей:

опекаемые – 7;

многодетные – 5.

*Мероприятие 5:* Организация загородного оздоровительного лагеря с круглосуточным пребыванием детей "Варзуга" выполнено на 100%. Профинансировано: ОБ-922,95 тыс. руб., МБ-48,58 тыс. руб.

*Результат:* На базе МАОУ ООШ с. Варзуга функционировал загородный стационарный лагерь «Варзуга» в котором отдохнуло 50 детей, 25 в 1 смену и 25 во вторую.

*Мероприятие 6:* Организация и проведение мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан, в том числе ,состоящих на учете в КДН и ЗП администрации Терского района, а также окончивших общеобразовательные учреждения в возрасте от 14 до 18 лет ,на предприятиях и в организациях выполнено на 100%. Профинансировано: ОБ-2526,90 тыс. руб., МБ-113,54 тыс.руб.

*Результат:* В рамках мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте о 14 до 18 лет трудоустроено 121 несовершеннолетний гражданин.

**Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2023-2027 годы**

*Цель муниципальной программы* - обеспечение безопасности населения и обеспечение экологической безопасности, улучшение состояния окружающей среды.

*Ответственный исполнитель –* АТР (ОКСМиСП).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 1 549,889 | 1 549,889 | 100 | 100 (18 из 18) |
| ОБ | 1 459,489 | 1 459,489 | 100 |  |
| МБ | 90,400 | 90,400 | 100 |  |

Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму и 1 ВЦП.

**- Подпрограмма МО ТР "Профилактика правонарушений" на 2023-2027 годы**

*Цель подпрограммы* - формирование в молодежной среде негативного отношения к незаконному потреблению наркотических и психотропных веществ, злоупотреблению алкоголем.

*Ответственный исполнитель -* АТР (ОКСМиСП).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 1 519,489 | 1 519,489 | 100 | 100 (14 из 14) |
| ОБ | 1 459,489 | 1 459,489 | 100 |  |
| МБ | 60,00 | 60,00 | 100 |  |

*Мероприятия 1:* Мероприятия, посвящённые декаде СОС в учреждениях культуры выполнено на 100 % - 6 (план – 4):

*Результат:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Наименование мероприятия | Форма проведения | Охват целевой аудитории (кол-во чел.) | Исполнители |
| 01.01—8.01 | Декада ЗОЖ | Флешмоб в онлайн формате  <https://vk.com/club95118087?w=wall-95118087_870> | 32 участника  2,3 к просмотров | Бутаков Д.А. |
| 28.05 | Антинаркотическая направленность | Видеоролик в онлайн формате https://vk.com/club95118087?w=wall-95118087\_956 | 315 просмотров | Александрова О.С. |
| 22.06 | Фотомарафон «Живи ярко» | Фотомарафон в онлайн формате  <https://vk.com/club95118087?w=wall-95118087_1001> | 8 участников  1,4к просмотров | Александрова О.С. |
| 24.06 | Тренировка, в рамках фотомарафона «Живи ярко» | Видеоролик с группе ВКонтакте  <https://vk.com/club95118087?w=wall-95118087_1016> | 521 просмотр | Соколова Г.Р.  Александрова О.С. |
| 25.06 | Рисунки на асфальте «Здоровая планета» | Серия фотографий на странице в группы  <https://vk.com/club95118087?w=wall-95118087_1021> | 589 просмотров | Александрова О.С. |
| 02.09 | «На месте не стой» в рамках Декады ЗОЖ | Пешая прогулка по деревне Умба | 1000 просмотров | Александрова О.С. |

*Мероприятие 2:* Участие в региональных соревнованиях "Школа безопасности", "Рубежи славы", Комплекс "ГТО" выполнено на 67 %.

*Результат:* С целью формирования у учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам общественной безопасности, ежегодно в феврале, мае и сентябре проводятся муниципальные этапы конкурса «Школа безопасности» игры: «Молодой солдат», «Юный спасатель» и традиционный туристский слет. Графики массовых физкультурных мероприятий отражают системный характер, а мероприятия имеют воспитательную направленность.

Проведен муниципальный этап соревнований по многоборью ВФСК ГТО в 2023 победителей и призеров 30, всего участников 47

*Мероприятие 3:* Мероприятия, направленные на формирование дорожно-транспортной культуры у обучающихся:

- муниципальные соревнования по мотоспорту;

- муниципальный этап регионального конкурса "Безопасное колесо",

- участие в региональном этапе конкурса "Безопасное колесо" выполнено на 50 %

*Результат:*

14.04.2023 команда МБОУ СОШ №4 участвовала в региональном этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо", который проходил в с. Миникино Кольского района. Ребята достойно представили свою команду, получили уникальный опыт и знания в области безопасности дорожного движения.

Прошла неделя безопасности дорожного движения.

Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование дорожно-транспортной культуры 2 ед. (план – 2).

*Мероприятие 4:* Мероприятия социально-правовой профилактики правонарушений в учреждениях образования (районные спортивные эстафеты в рамках профилактических мероприятий среди несовершеннолетних) выполнено на 100 %

*Мероприятие 5:* Мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений несовершеннолетних:

1) противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;

2)профилактика рецидивной преступности выполнено на 100 %.

*Результат:*

С целью профилактики преступности в молодежной среде, а также других правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, организовано проведение Единого дня профилактики. В рамках данного мероприятия организованы встречи учащихся и родителей с работниками КДН и ЗП по вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних, антинаркотической профилактики и создания оптимальных условий для взаимопонимания в семье. Так же в образовательных организациях Терского района организовано сотрудничество со всеми органами системы профилактики по всем вопросам, связанным с совершением правонарушений обучающимися. На мероприятия приглашались помимо специалиста КДН и ЗП, сотрудники пункта полиции по обслуживанию Терского района МО МВД России «Кандалакшский» (ГИБДД, ПДН), ГИМС и МЧС.

26 мая 2023 г. в рамках проведения в Терском районе месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни размещены памятки

https://vk.com/umbaschool?w=wall-215592798\_1675;

<https://vk.com/doc121418703_665100737?hash=>;

01.11.2023 г. с целью пропаганды здорового образа жизни в молодежном пространстве прошла антинаркотическая акция "Даже не пробуй!". Состоялся разговор ребятами про мифы о наркотиках, которые бытуют в среде подростков и молодых людей.

Закончилась мероприятие конкурсом "Альтернатива". Каждая команда на своем листке выполняла задание: «Что мы получаем, в результате отказа от наркотиков» (все ответы записывались).После выполнения задания обсудили ответы. <https://vk.com/umbaschool?w=wall-215592798_2634> и многие другие.

*Мероприятие 6:* Приобретение информационных стендов для правового просвещения и правового информирования с целью предупреждения о фактах мошенничества выполнено на 100 %.

*Результат:* приобретен информационный стенд (факт – 1ед., план 1 ед.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия по правовому просвещению и профилактике правонарушений**  **МБУК Терская МБ** | | | |
| Час права  **Ты не прав, не зная своих прав»** (административное право для несовершеннолетних)  - профилактика правонарушений | 16.09. | филиал КПК  1, 2 курсы  25 чел. | Мероприятие проводилось в целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних граждан. Студенты изучали основы административного права Российской Федерации. Разбирали правовые ситуации по статьям кодекса РФ в отношении несовершеннолетних граждан, определяли меру ответственности за преступления и проступки. И преступление, и проступок являются нарушениями закона. В обоих случаях подросток, их совершивший – правонарушитель. |
| Урок-практикум  **«Права потребителей в цифровую эпоху»**  - Всемирный день защиты прав потребителей | 11.03.  филиал  КПК  1,2 курсы | 15 человек | В рамках участия в акции «Неделя защиты прав потребителей в Терском районе» для студентов Ковдорского политехнического колледжа проведено мероприятие «Права потребителей в цифровую эпоху». В ходе урока-практикума студенты познакомились с Законом «О защите прав потребителей», а также приняли участие в практическом задании «Определи страну-производителя товара (по штрих-коду)». В конце мероприятия учащиеся получили буклеты «Азбука потребителя». |
| Урок права (цикл)  **«Суд над беззаконием»**  (Уголовный кодекс для несовершеннолетних) | 12.11.  МБОУ СОШ № 4  9 Б кл. | 17 человек | Преступлением считаются действия, опасные для всего общества. Их четкий перечень указан в Уголовном кодексе РФ. Проступком, как правило, называются менее вредные деяния. Между преступлением и проступком очень тонкая грань, и по незнанию подростку зачастую ее легко перейти |
| Правовой квест **«Маршрут избирателя»** | 23.04.21 г. ДРБ | 16 человек | В рамках мероприятий, посвящённых Дню молодого избирателя в Детской районной библиотеке прошёл правовой квест «Маршрут избирателя». Участниками квеста стали учащиеся 5-х классов. Квест проходил по 4 станциям: «Правовой блицтурнир», «Знатоки права», «Мозговой штурм», «Сказочное право». Задания были не из лёгких, вопросы серьёзные, но команды показали хорошие знания в вопросах избирательного права и узнали для себя что-то новое. В ходе мероприятия участники освоили азбуку избирателя, рассмотрели основные этапы и стадии избирательного процесса, разгадали все правовые ребусы и анаграммы. |
| Информационно-правовой час **«Юный пешеход»** | 16.06. ДРБ | 40 человек | 16 июня с ребятами из лагеря «Волна» прошёл информационно - правовой час «Юный пешеход». Детям рассказали в каком году возникла Государственная автоинспекция. Неожиданно для себя ребята узнали, что в начале 20 века эту функцию выполняли дворники, у них были все полномочия, и они даже могли выписывать штрафы. На мероприятие был приглашен инспектор ГИБДД. В начале беседы он рассказал о своих увлечениях. После знакомства с ребятами, инспектор провел беседу, как правильно надо переходить дорогу, с какого возраста можно ездить по дороге на велосипеде, для чего нужно пристегивать ремень безопасности, когда мы находимся в автомобиле. Беседа получилась живой и интересной. |

*Мероприятие 7:* Осуществление переданных государственных полномочий по осуществлению деятельности КДНиЗП выполнено на 100%.

*Результат:* В 2023 году Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Терского района (далее – Комиссия) осуществляла деятельность в соответствии с планом работы Комиссии и планом работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Мурманской области.

Комиссией осуществляются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области по координации вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних.

Организационную основу деятельности Комиссии составляет Положение о Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Терского района. Решением Совета депутатов Терского района от 21.02.2023 № 53/587 в Положение о Комиссии внесены изменения и дополнения.

Постановлением главы администрации Терского района утвержден состав комиссии из 13 человек, в том числе председатель комиссии – заместитель главы администрации Терского района, два заместителя – заведующий филиала ГАПОУ «Ковдорский политехнический колледж» в пгт.Умба, начальник отдела культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации Терского района, ответственный секретарь комиссии.

Комиссия представлена руководителями (заместителями) органов и учреждений системы профилактики, представителями иных государственных (муниципальных) органов и учреждений: отдела образования администрации Терского района, Терского кадрового центра ГОБУ ЦЗН Мурманской области, филиала ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» Терская больница, МБОУ Терского района «Средняя общеобразовательная школа № 4», ГОАУСОН «Терский КЦСОН», ГОКУ «Кандалакшский межрайонный ЦСПН», МАУ «Центр физической культуры спорта и туризма», отдела правовой и кадровой работы администрации Терского района, пункта полиции по обслуживанию Терского района МО МВД России «Кандалакшский».

В рамках осуществления мер по координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за истекший период 2023 года Комиссией проведено 15 заседаний (2022 – 16),на которых рассмотрено 37 профилактических вопросов (2022 – 34), заслушано 18 представителей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Принято 101 постановление (2022 – 109), из них опротестовано или обжаловано – 0. Направлено 5 (2022 – 6) информаций о принятии мер по устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности и правонарушениям несовершеннолетних. Комиссией рассмотрено 51 (2022 – 62) заявлений, обращений, поступивших от граждан, из органов и учреждений системы профилактики по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

За истекший период 2023 года по ходатайствам комиссии оказана помощь 14 несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации:

* в трудоустройстве – 9
* предоставлении бесплатного питания в школе, колледже - 5

В 2023 году на территории Терского района зарегистрирован рост преступности среди несовершеннолетних, совершено 1 преступление (2022 – 0). Увеличилось количество несовершеннолетних участников преступлений с 0 до 1.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, всего | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Тяжкие и особо тяжкие | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| ст.111 ч.2 УК РФ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ст.158 УК РФ | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| ст.148 ч.2 УК РФ |  |  |  | 1 | 0 | 0 |
| количество участников преступлений | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| количество преступлений, совершенных в группе | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| количество преступлений, совершенных повторно | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Анализ общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности, на территории Терского района показал, что количество общественно опасных деяний увеличилось с 0 до 1, количество участников увеличилось с 0 до 2.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Совершено общественно опасных деяний несовершеннолетними до достижения уголовно-наказуемого возраста | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ст.158 УК РФ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Количество участников общественно опасных деяний | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| в возрасте до 11 лет | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |

За 2023 год Комиссией принято постановлений о признании находящимися в социально опасном положении:

* 7 несовершеннолетних (2022 – 3) 4 семей (2022 – 1).

Количество несовершеннолетних, в отношении которых принято решение о снятии статуса находящихся в социально опасном положении по причине улучшения ситуации – 3 (2022 – 10);

Количество семей, в отношении которых принято решение о снятии статуса находящихся в социально опасном положении по причине улучшения ситуации - 2 (2022 – 11).

Комиссией утверждаются межведомственные программы индивидуальной профилактической работы с семьями и несовершеннолетними. В 2023 году утверждено 6 программ индивидуальной профилактической работы с семьями и несовершеннолетними. В целях контроля за исполнением программных мероприятий на заседаниях комиссии заслушиваются специалисты органов и учреждений системы профилактики.

Комиссией осуществляются контроль за деятельностью организаций и учреждений в части обеспечения прав и законных интересов детей.

В июне т.г. специалистом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно со старшим помощником прокурора района, специалистом отдела городского хозяйства администрации Терского района проверены детские игровые площадки, расположенные в п.г.т. Умба Терского района, в целях установления безопасности для детей при пользовании сооружениями, имеющимися на данных игровых площадках. В ходе проверки установлено, что не на всех площадках оборудование гарантирует безопасность детей во время их нахождения на площадках, способствует травматизму и создает опасность для детей. По результатам проверки прокуратурой Терского района направлены акты реагирования.

Ответственным секретарем комиссии составлено 3 административных протокола, по ч.1 ст.20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях (АППГ - 0).

В рамках ведомственной целевой программы «Поддержка семьи и гражданской активности населения в Терском районе на 2023-2027 гг» по ходатайству комиссии администрацией Терского района оказана материальная помощь 4 гражданам, воспитывающим несовершеннолетних детей, нуждающимся в лечении от алкоголизма.

В 2023 году комиссией организовано и проведено 24 рейда (2022 – 23) по предупреждению семейного неблагополучия, выявлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Фактов жестокого обращения с детьми не установлено.

Анализ административной практики показал, что произошло снижение рассматриваемых комиссией материалов в отношении несовершеннолетних - 36 (2022 – 43), по постановлениям органов внутренних дел в отношении несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения до достижения возраста привлечения к административной ответственности – 7 (2022 – 6); о постановке и снятии с учета в КДНиЗП – 13 (2022 – 18), число протоколов об административных правонарушениях несовершеннолетних, рассмотренных комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав – 8 (2022 – 15), в том числе с вынесением постановления о назначении административного наказания – 3 (2022 – 12). В соответствии с законодательством об административных правонарушениях 2 (10) несовершеннолетних подвергнуты административному штрафу, 1 вынесено предупреждение (2022-2).

В структуре правонарушений значительное место занимают нарушения в области дорожного движения - 3 (2022-8), нарушение тишины и покоя граждан – 2 (1) (ст.6 Закона Мурманской области № 401-01-ЗМО), потребление и распитие алкогольных напитков в местах, запрещенных федеральным законодательством (часть 1 статьи 20.20 Кодекса РФ об АП) – 0 (2022 – 1), нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах – 0 (2022 – 1).

Анализ сведений о несовершеннолетних, чьи дела рассмотрены на заседаниях Комиссии, показал, что количество нарушителей по сравнению с 2022 годом снизилось с 16 до 13: школьники – 13 (2022 – 14), учащиеся колледжа – 0 (2022 –2).

В отношении родителей (законных представителей) Комиссией рассмотрено 45 дел (2022 - 53), в том числе протоколов, поступивших на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 35 (2022 - 29), рассмотрено протоколов с вынесением постановления о назначении административного наказания – 23 (2022 - 28), с вынесением постановления о прекращении производства по делу – 12 (2022 - 1), с вынесением определения о передаче дела на рассмотрение по подведомственности либо о возвращении протокола и других материалов – 2 (2022 - 0).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Поступило и рассмотрено дел об административных правонарушениях | 49 | 74 | 48 | 44 | 43 |
| **на несовершеннолетних** | 8 | 26 | 16 | 15 | 8 |
| по ст.20.21 КРФоАП | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по ст.20.20 КРФоАП | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| по ст.20.1 КРФоАП | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ст.7.27 КРФоАП | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| нарушения в области дорожного движения(глава 12 КоАП РФ) | 3 | 16 | 8 | 8 | 3 |
| другие правонарушенияв соответствии с Кодексом РФ об АП и законодательством Мурманской области | 0 | 7 | 5 | 6 | 3 |
| Меры административного воздействия, принятые к несовершеннолетним: | 6 | 8 | 12 | 12 | 3 |
| предупреждение | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| административный штраф | 5 | 5 | 11 | 10 | 2 |
| Прекращено дел в отношении несовершеннолетних из числа рассмотренных | 0 | 14 | 1 | 3 | 3 |
| Передано протоколов об административных правонарушениях и других материалов по подведомственности | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| **На родителей** | 32 | 48 | 32 | 29 | 35 |
| по ст.5.35 ч.1 КРФоАП | 31 | 46 | 31 | 29 | 34 |
| по ст.20.22 КРФоАП | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Меры административного воздействия, принятые к родителям | 31 | 32 | 21 | 28 | 23 |
| предупреждение | 13 | 17 | 12 | 15 | 11 |
| административный штраф | 18 | 15 | 9 | 13 | 12 |
| Прекращено дел в отношении родителей (иных законных представителей) из числа рассмотренных | 1 | 15 | 11 | 1 | 12 |
| Вынесено определений о возвращении протоколов об административных правонарушениях и других материалов за некачественное составление | 5 | 13 | 5 | 0 | 2 |

*В 2023 году комиссией организованы и проведены мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиту их прав и законных интересов:*

Согласно распоряжению администрации Терского района от 28.06.2023 № 245 «Об утверждении списка несовершеннолетних, признанных комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Терского района, находящимися в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, подлежащих трудоустройству в организации Терского района в период летних каникул 2023 года» трудоустроено 9 несовершеннолетних, (2022 – 8).

Проведено 5 заседаний консилиума, направленных на повышение эффективности межведомственного взаимодействия с участием специалистов органов и учреждений системы профилактики.

16.02.2023 года проведено совещание с руководителями пункта полиции, МО МВД России «Кандалакшский» по имеющимся проблемным вопросам в организации межведомственного взаимодействия.

13.10.2023года проведен семинар-совещание по вопросу межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики Терского района, изучению алгоритма действий специалистов системы профилактики в случае выявления фактов насилия, жестокого обращения, преступных посягательств в отношении несовершеннолетних, с участием специалистов органов и учреждений системы профилактики.

24.10.2023 года в МБДОУ Детский сад № 3 проведен методический час для педагогов по профилактике преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, межведомственному взаимодействию в работе с семьями, находящимися в социально опасном положении.

Ежеквартально проводятся Дни профилактики в МБОУ СОШ № 4 с участием ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Терского района, в рамках которых проводились беседы с несовершеннолетними, состоящими на учете в школе, ПДН, КДНиЗП.

В 2023 году Комиссией проведены профилактические операции «Семья», «Подросток», «Всеобуч».

*Мероприятие 8:* Совершенствование действующей нормативно-правовой документации Терского района по противодействие терроризму и профилактика экстремизма в области межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципального Терский район выполнено на 100 %.

*Результат:* Количество принятых нормативных правовых актов в области противодействия экстремизму и профилактике терроризма – 2 (план – 2).

*Мероприятие 9:* Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в сферах межнациональных и межрелигиозных отношений, образования, культуры, физической культуры, спорта, в социальной, молодежной и информационной политике выполнено на 100 %.

*Результат:* Количество профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских и террористических проявлений - 11 (план – 4 ед.).

1. В 2021 году проведены 11 мероприятий по профилактике терроризма в Терском районе

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | мероприятие | дата | аудитория | результат | исполнитель |
| 11. | «Лапландия – родина саамов» - библиографический видео обзор литературы | 02.02 | все категории | <https://umba-mb.ru/>  группа Вконтакте  <https://vk.com/biblotsman>  146 просмотров | ЦРБ |
| 22. | «Защита Отечества долг и обязанность гражданина» - урок патриотизма | 25.02 | Студенты КПК | 20 чел. | ЦРБ |
| 33. | «Голубь мира» - акция | 30.04-09.05 | все категории | группа Вконтакте  <https://vk.com/biblotsman>  21 чел. | ЦРБ |
| .4. | «Александр Невский – ангел хранитель Руси» - виртуальная экскурсия | 12.05 | все категории | группа Вконтакте  <https://vk.com/biblotsman>  128 просмотров | ЦРБ |
| 65. | «Мой край! Моя земля! Моя Россия!» - видео обзор книжной выставки | 28.05 | все категории | группа Вконтакте  <https://vk.com/biblotsman>  311 просмотров | ЦРБ |
| 66. | «Я живу в России» - акция | 11.06 | Дети 35 чел. | Группа Вконтакте  <https://vk.com/drbumba>  147 просмотров | ДРБ |
| 77. | «Россия, Русь – мой отчий дом»- видео презентация | 11.06 | все категории пользователей | Группа Вконтакте  <https://vk.com/biblotsman>  141 просмотр | ЦРБ |
| 88. | «Узнаю тебя, Россия» - своя игра | 10.06 | детский оздоровительный лагерь «Заря»  38 чел. | Группа Вконтакте  <https://vk.com/biblotsman>  301 просмотр | ЦРБ |
| 99. | Концерт «Наш край – России уголок», приуроченный ко Дню народного единства  МБУ ДК ГП Умба | 12.06 | Все категории населения120 чел. | МБУ ДК ГП Умба  Площадь у ДК | МБУ ДК ГП Умба |
| 110. | «Терроризм – глобальная проблема» - День солидарности в борьбе с терроризмом»  видеоролик | 03.09 | Все категории населения | Группа Вконтакте  <https://vk.com/drbumba>  248 просмотров | Детская библиотека ЦРБ МБУК Терская МБ |
| 111. | 08.09.23 г. в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом в библиотеке МБОУ СОШ №4 для 6-8 классов прошли мероприятия, посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом | 08.09 | Учащиеся | МБОУ СОШ №4  Классные часы | МБОУ СОШ №4  Классные руководители |

В учреждениях образования проводятся тематические занятия, воспитательные, спортивные мероприятия с целью развития у молодежи активной гражданской позиции, направленные на неприятие идеологии терроризма и привитие российских традиций и духовно-нравственных ценностей. Организована подготовка и переподготовка сотрудников по вопросам антитеррористической защищенности, пожарно-технического минимума (в июле т.г. - 2 чел. прошли обучение , 1 сентября т.г. - проведены инструктажи по АТЗ, пожарной безопасности, о действиях в случае угрозы ЧС со всеми сотрудниками образовательных организаций). В течение года проводятся учения и тренировки по безопасной эвакуации при получении информации об угрозе совершения теракта. Создан и функционирует официальный сайт с разделом, посвящённым вопросам противодействия терроризму и его идеологии (<http://www.tsentr-umba.edusite.ru/p100aa1.html>).

*Мероприятие 10:* Организация и проведение тематических и спортивных мероприятий с участием представителей разных национальностей, направленных на профилактику терроризма, в течение года и приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом выполнено на 100 %.

*Результат:* Количество тематических и спортивных мероприятий - 5 (план – 4 ед.): общешкольный урок мира «Дорога мира и добра»; уроки: «Что такое терроризм», «Антитерроризм детям», «Проявите бдительность»; Спортивные эстафеты «О спорт! Ты – мир».

*Мероприятие 11:* Подготовка информационных и методических материалов, направленных на правовое информирование и правовое просвещение населения, и последующее распространение данных материалов на официальном сайте Терского района и в газете "Терский берег" выполнено на 100 %.

*Результат:* Количество публикаций – 2 ед. (план – 2 ед.).

*Мероприятие 12:* Обеспечение проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов администрации Терского района на официальном сайте Терского района выполнено на 100 %.

*Результат:* На сайте администрации Терского района <https://terskyrayon.gov-murman.ru> (Власть – Администрация – Антикоррупция) размещаются проекты нормативных правовых актов.

**- ВЦП муниципального образования Терский район "Оптимизация управления отходами производства и потребления в Терском районе" на 2023-2027 годы**

*Цель ВЦП* - формирование в молодежной среде негативного отношения к незаконному потреблению наркотических и психотропных веществ, злоупотреблению алкоголем.

*Ответственный исполнитель -* АТР (ОУМСиЗО)

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** |  |
| ВСЕГО | 30,400 | 30,400 | 100 | 75 (3 из 4) |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 30,400 | 30,400 | 100 |

*Мероприятие 1: Разработка проекта рекультивации несанкционированной свалки пгт. Умба* выполнено на 100 %.

*Результат:* Количество разработанных проктно-сметных документаций, полочившиз положительное заключение госудасртвенных или негосудасртвенных экспертиз- 1 шт. (план -1 шт.).

**Муниципальная программа**

**"Развитие конкурентоспособной экономики" на 2023-2027 годы**

*Цель муниципальной программы -* поддержка и развитие реального сектора экономики.

*Ответственный исполнитель* – АТР (ОКСМиСП).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 913,289 | 898,289 | 98,35 | 100 (16 из 16) |
| ОБ | 3,289 | 3,289 | 100 |  |
| МБ | 910,000 | 895,000 | 98,35 |  |

Муниципальная программа включает в себя 3 ВЦП.

**- ВЦП муниципального образования Терский район «Развитие МСП, стимулирование инноваций в муниципальном образовании Терский район на 2023 – 2027 годы».**

*Цель ВЦП -* содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Терском районе поддержка и развитие реального сектора экономики.

*Ответственный исполнитель* - АТР (ОКСМиСП).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 213,289 | 198,289 | 92,96 | 100 (9 из 9) |
| ОБ | 3,289 | 3,289 | 100 |  |
| МБ | 210,000 | 195,000 | 92,86 |  |

*Мероприятия 1:* Обучающие семинары для субъектов МСП выполнено на 100 %

*Результат:* В 2023 году были проведены следующие обучающие семинары (тренинги):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Название семинара (тренинга)*** | ***Количество участников от Терского района*** | ***Место проведения*** |
| 1. | Тренинг «Как развить свой бизнес» | 10 чел. | п.г.т. Умба |
|  | ИТОГО: | 10 чел. |  |

*Мероприятие 2:* Организация участия представителей МСП в выставках, ярмарках, семинарах, конференциях и деловых встречах выполнено на 500 %.

*Результат:* В 2023 году количество представителей МСП, принявших участие в выставках, ярмарках, семинарах, конференциях, деловых встречах – 15 человек (план - 3 чел). Наименование мероприятия: Круглый стол по туризму с представителями Комитета по туризму, бизнес-сообществом, молодёжью.

*Мероприятие 3:* Организация и проведение районного конкурса «Предприниматель года»выполнено на 130 %.

*Результат:*С целью развития и пропаганды малого и среднего предпринимательства, активного предпринимательского потенциала населения и повышения престижа предпринимательской деятельности, организован и проведён районный Конкурс «Предприниматель года - 2023».

Выдвижение кандидатов на присуждение звания  «Предприниматель года-2023» проходило по результатам онлайн голосования населения Терского района, пользующегося услугами субъектов малого  и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории Терского района.

Кол-во участников 133, кол-во номинантов 12 (план 100/10)

Конкурс проводился в три этапа:

I этап – онлайн голосование на сайте Терского района <http://terskyrayon.gov-murman.ru> с 15 декабря по 25 декабря 2023 года;

II этап – подсчет голосов и принятие решения Конкурсной комиссией – до 27 декабря 2023 года;

III этап – церемония награждения победителей конкурса – до 28 декабря 2023 года.

В следующих 10-ми номинациях были выявлены победители, награждённые призами и дипломами:

1. «Успешный старт»»;

2. «Уникальный местный продукт»;

3. «Уникальный местный промысел»;

4. «Лучший объект питания»;

5. «Лучший предприниматель года в сфере пассажирских и грузовых

перевозок, сфере технического обслуживания и ремонта автотранспортных

средств, аренды и лизинга транспортных средств»;

6. «Лучший предприниматель года в сфере стоматологических и

фармацевтических услуг»;

7. «Лучший предприниматель года в сфере услуг населению»;

8. «Лучший предприниматель года в сфере торговли (продовольственные товары);

9. «Лучший предприниматель года в сфере торговли (промышленные товары);

10. «Предприниматель года в сфере туризма»;

11. «Лучший предприниматель года в сфере промышленного производства»;

12. «Бизнес на селе».

Торжественной церемонией награждения победителей закончился районный конкурс «Предприниматель года - 2023», который прошёл в Терском районе в двенадцатый раз.

Церемония награждения состоялась 27.12.2023 г. в кабинете главы администрации Терского района.

Глава администрации Терского района Н.А. Самойленко поздравила победителей конкурса и вручила им ценные подарки и дипломы.

*Мероприятие 6:* Проведение муниципального смотра-конкурса на лучшую новогоднюю иллюминацию «Волшебный свет» выполнено на 100 %.

*Результат:* Конкурс проходил с 20.11.2023 по 31.01.2024 года по пяти номинациям:

1. «Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий, строений, сооружений, входных групп и прилегающей территории предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания».

2. «Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий, строений, сооружений, входных групп и прилегающей территории предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей за исключением предприятий, организаций розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания».

3. «Лучшее новогоднее оформление муниципального учреждения: фасады, прилегающая территория, входная группа, окна».

4. «Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающей территории частного домовладения» в номинации «Зимняя сказка».

5. «Лучшее новогоднее оформление окна в номинации «Рождественское окно».

Приняли участие 20 участников (план – 20 ед.).

*Мероприятие 7:* Единовременная выплата к Почетной грамоте Мурманской областной думы выполнено на 100%

*Результат:* Количество МСП, получивших единовременную выплату 1 чел. (план-1 чел.).

*Мероприятие 8:* Сбор сведений для формирования и ведения торгового реестра (субвенция на осуще­ствление органами ме­стного самоуправле­ния муниципальных образований Мурманской области со стату­сом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведе­ний для формирования и ведения торгового реестра) выполнено на 100 %.

*Результат:* Во исполнение Закона Мурманской области от 13.10.2011 №1395-01-ЗМО «О некоторых вопросах в области регулирования торговой деятельности на территории Мурманской области» экономическим отделом администрации Терского района с 1 января 2012 года является уполномоченным органом по формированию и ведению торгового реестра Мурманской области.

Внесение субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров, в торговый реестр осуществляется на основании письменного заявления установленного образца на безвозмездной основе. Для включения в торговый реестр Мурманской области необходимо предоставить в адрес администрации Терского района сведения о хозяйствующем субъекте и торговом (-ых) объекте (-ах). За 2023 год были собраны сведения и внесены в торговый реестр о 1 хозяйствующем субъекте, осуществляющем торговую деятельность на территории муниципального образования, и 1 торговый объект.

*Мероприятие 9:* Имущественная поддержка субъекта МСП путем предоставления муниципальной преференции по использованию объекта недвижимости «Автомобильная парковка», расположенного по адресу: Мурманская область, Терский муниципальный район, Городское поселение Умба, п.г.т. Умба, ул.Беломорская, на земельном участке с кадастровым номером 51:04:0010308:878, с которым заключено Соглашение о сотрудничестве путем создания в п.г.т.Умба Терского района специализированного магазина по реализации продукции, произведенной на территории Терского района выполнена на 100 %.

*Результат:* Преференция предоставлена, договор аренды заключен - 1 (план -1 ед.).

**Имущественная поддержка**

Постановлением администрации Терского района от 15.04.2021 № 317 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования Терский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам» установлен перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. В 2023 году администрацией Терского района оказывалась имущественная поддержка 2 субъектам МСП (в аренду предоставлены 1 муниципальное помещение и 1 земельный участок).

**Информационная поддержка**

С целью поддержки кадрового потенциала малого и среднего предпринимательства, а также повышения значимости деятельности предпринимателей в 2023 году были проведены следующие мероприятия:

1. Организация и про­ведение районного конкурса «Предприниматель года».

2. Обучающие семи­нары для субъектов МСП и информационная поддержка МСП.

3. Размещение публикаций в районной общественно-политической газете «Терский берег», направленной на создание позитивного имиджа предпринимательства.

**Консультационная поддержка**

Представителям малого и среднего предпринимательства предоставляются консультационные услуги необходимые для открытия и ведения бизнеса. По итогам 2023 года специалистами МАУ ЦФКСиТ и администрацией Терского района было оказано 21 консультация представителям МСП (в соответствии с Реестром МСП, получателей поддержки).

Реестр субъектов МСП, получателей поддержки размещен на официальном сайте Терского района и ежемесячно обновляется.

*Для сведения:*

В таблице представлена динамика количества субъектов малого и среднего предпринимательства в Терском районе Мурманской области:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***2017*** | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** |
| *Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/)* | *168* | *141* | *141* | *128* | *148* | *131* | *163* |

**- ВЦП муниципального образования Терский район «Развитие сельского хозяйства Терского района Мурманской области на 2023-2027 годы»**

*Цель ВЦП -* сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов.

*Ответственный исполнитель* – администрация Терского района.

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 100 (2 из 2) |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |

**- ВЦП муниципального образования Терский район «Развитие туризма в Терском районе» на 2023 – 2027 годы**

*Цель ВЦП -* создание на территории Терского района социально-экономических условий для развития туризма.

*Ответственный исполнитель -* АТР (ОКСМиСП).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 700,000 | 700,000 | 100,0 | 100 (5 из 5) |
| МБ | 700,000 | 700,000 | 100,0 |  |

*Мероприятие 1:* Подготовка и изготовление туристских карт, буклетов, проспектов о туристских ресурсах и возможностях Терского района, выставочных баннеров, в том числе в стиле "Брендбук Беломорье", выполнено на 100 %.

*Результат:* С целью совершенствования информационного и методического обеспечения туристской отрасли изготовлены: брошюры – 500 шт., размещена информация о туристских возможностях Терского района на сайте «Заповедник времени» (план – 500).

*Мероприятие 2:* Подготовка и изготовление сувенирной продукции с туристской символикой Терского района, выполнено на 100 %.

*Результат:* Подготовили и изготовили 150 штук сувенирной продукции с туристской символикой Терского района (план - 150 ед.)

*Мероприятие 3:* Организация, проведение и участие в международных и российских научно-практических конференциях, семинарах, выставках, рабочих группах по вопросам развития туризма специалистов и представителей сферы турбизнеса выполнено на 100 %.

*Результат:* В 2023 году проведено 7 онлайн - мероприятиях (план - 7).

1. Фестиваль национальных культур «Сияние Хибин», г. Кировск

2. Круглый стол по вопросам развития туризма в Терском районе с представителями Администрации Терского района, Совета по туризму и бизнес-сообществом.

3. Воркшоп «Развитие системы наставничества в гостеприимстве Мурманской области», г. Мурманск

4. Мастер-класс по социальному проектированию в сфере туризма, г. Мурманск

5. Мастер-класс «Путешествия по Мурманской области для молодёжи «На Севере – отдыхать!», г. Мурманск

6. Круглый стол по туризму с представителями Комитета по туризму, бизнес-сообществом, молодёжью.

7. Дни Мурманской области на Выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. г. Москва.

*Мероприятие 4:* Развитие событийного туризма. Организация крупномасштабных мероприятий, которые проводятся в Терском районе выполнено на 100 %.

*Результат:* кол-во мастеров и участников 370 (план 350).

1. Межмуниципальные соревнования по подлёдному лову «Рыбья морда 2023»

2. Межмуниципальные традиционные соревнования «Поморская гребная Регата 2023»

3. Регата "Кубок Кандалакшского залива - 2023"

4. Открытый турнир по пляжному волейболу «Кубок Белого моря 2023»

5. Праздник Поморской калитки

6. Фестиваль «Серебро»

7. Традиционный праздник «День Умбы»

*Мероприятие 5:* Оборудование, благоустройство территорий пребывания туристов выполнено на 300 %.

*Результат:* Были изготовлены информационные таблички, количество оборудованных мест - 9 ед. (план – 3).

**Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2023-2027 годы**

*Цель муниципальной программы -* создание условий для обеспечения творческого, культурного развития и патриотического воспитания, социального становления личности.

*Ответственный исполнитель –* АТР (ОКСМиСП).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 92 911,031 | 85 989,637 | 92,55 | 100 (32 из 35) |
| ФБ | 539,785 | 539,785 | 100 |  |
| ОБ | 61 241,890 | 54 382,494 | 88,80 |  |
| МБ | 31 129,356 | 31 067,358 | 99,80 |  |

**- Подпрограмма муниципального образования Терский район «Дети и молодежь Терского района» на 2023 - 2027 годы**

*Цель подпрограммы -* патриотическое воспитание молодежи Терского района.

*Ответственный исполнитель –* АТР (ОКСМиСП).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 1 618,389 | 1 598,140 | 98,75 | 100 (10 из 10) |
| МБ | 1 618,389 | 1 598,140 | 98,75 |  |

*Мероприятие 1:* Организация и проведение праздников, фестивалей, конкурсов и прочих мероприятий для детей и молодежи и *Мероприятие 2:* организация мероприятий для детей инвалидов выполнены на 100 %. Профинансировано: МБ-127,900 тыс.руб.

*Результат:* Количество проведенных мероприятий для детей и молодежи, в том числе для детей – инвалидов - 23 (план - 23), количество участников – 487 человек, в том числе для детей инвалидов – 8 мероприятий (план - 8), 81человек:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование мероприятия*** | ***Приняли участие, чел.*** | ***Организатор*** |
| 1. | Конкурсная игровая программа ДРБ  «Праздник воздушных шаров» 25.10.2023 | 37 | МБУК Терская МБ |
| 2. | Мастер-класс ДРБ  «Волшебная радуга» 01.11.2023 | 20 |
| 3. | «Пушкинское Лукоморье»  Игровая программа 15.06.2023 | 31 |
| 4. | Библиосумерки  «Тайны тридевятого царства» 22.04.2023 ДРБ | 35 |
| 5. | Литературная квест-игра  «Книжный лабиринт»,21.10.2023, ДРБ | 18 |
| 6. | Конкурсно – игровая программа «Студенчества веселая пора», 25.01.2023, Сопки | 22 |
| 7. | Литературная игра «Как сердцу высказать себя, Другому как понять тебя…», 15.03.2023, Сопки | 17 |
| 8. | Литературная квест – игра «Знаем, читали», 02.11.2023 | 16 |
| 9. | КВН «Осенний марафон», 26.10.2023 | 20 |
| 10. | Семейная игра  «Управляй финансами», 09.10.2023 | 20 |
| 11. | Интерактивная игра «Пусть в вашей семье светит солнце»,10.07.2023 | 40 | ЦФКСиТ |
| 12. | «Читающий проспект»  Уличная акция, 10.08.2023 | 74 |
| 13. | Молодёжный Движ в г. Кандалакша, 29.04.2023 | 8 |
| 14. | Соревнования «Ни хвоста, н чешуи», 1 апреля 2023 г. | 38 |
| 15. | Экскурсия в инфоцентр Кольской АЭС , 27.03.2023 | 10 |

Мероприятия, проведенные для детей – инвалидов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование мероприятия*** | ***Приняли участие, чел.*** | ***Организатор*** |
| 1. | «Путешествие в мир детских книг» (неделя детской книги) Литературная викторина, 28.03.2023 | 7 | МБУК Терская МБ |
| 2. | Конкурсная программа «Все в шоколаде»,07.07.2023 | 14 |
| 3. | Мастер-класс «Мастерская Деда Мороза»,14.12.2023 | 7 |
| 4. | «Любимой маме» мастер-класс, ДРБ,16.10.2023 | 26 |
| 5. | «Мастерская Деда Мороза» мастер – класс 26.12.2023, ДРБ | 6 |
| 6. | «Мастерская Деда Мороза» мастер – класс 20.12.2023, ДРБ | 5 |
| 7. | «Новый год к нам мчится», ДРБ , 28.12.2023 | 6 |
| 8. | Новогодний карнавал «Под Новый год и Рождество всегда творится волшебство»,22.12.2023 | 10 |

*Мероприятие 3:* Организация и проведение мероприятий патриотической и гражданской направленности выполнено на 100 %. Профинансировано: МБ-200,00 тыс. руб.

*Результат:* Количество проведенных мероприятий - 18 (план -18), количество участников – 341 человек, в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование мероприятия*** | ***Приняли участие, чел.*** | ***Организатор*** |
| 1. | «Эхо военных лет» - Своя игра, 15.05.2023 | 20 | МБУК Терская МБ |
| 2. | Тематический час «Солдат войны не выбирает» (Филиал 6, Варзуга) | 21 |
| 3. | «Заполярный плацдарм» Час патриотизма, 21.06.2023 | 35 |
| 4. | «Мужество останется в веках» - урок мужества, 26.01.2023, Сопки | 10 |
| 5. | Игровая – развлекательная программа «В дружбе народов – единство России», посвященное Дню независимости России.13.06 и 14.06.2023 | 80 |
| 6. | Исторический час «Непокоренное Заполярье», 20.10.2023 | 17 |
| 7. | Святые заступники Руси» историческая игра, посвященная Героям Отечества, 06.12.2023, Сопки | 15 |
| 8. | Час права  «Отечества славные сыны»  - День защитника Отечества  - День воинской славы России, 16.12.2023 колледж | 17 |
| 9. | «Час информации «Восхождение к истокам» - День воссоединения Крыма с Россией, 17.03.2023 | 15 |
| 10. | Час истории с видеопрезентаций «Над нами реет флаг России»  - День государственного флага Российской Федерации, 24.08.2023 | 8 |
| 11. | Всероссийская акция «Блокадный хлеб», Сопки,27.01.2023 | 4 | ЦФКСиТ |
| 12. | Акция «Поздравь ветерана» | 10 |
| 13. | Акция «Свеча памяти» | 30 |
| 14. | Акция по изготовлению блиндажных свечей, 27.01.2023, Сопки | 18 |
| 15. | Исторический квиз «Сталинградская битва», 11, 02.2023, Сопки | 12 |
| 16. | Акция «Письмо солдату» , 16.92.2023 | 10 |
| 17. | Волонтёрская акция «Георгиевская лента», 09.05.2023 | 5 чел. |
| 18. | Вечер, посвящённый воинам – интернационалистам, 17.02.2023 Сопки | 14 |

*Мероприятие 4:* Организация и проведение культурных мероприятий (поморская тематика) выполнено на 100 %. Профинансировано: МБ-30,00 тыс. руб.

*Результат:* Количество проведенных мероприятий на поморскую тематику 7 ед. (план -7 ед.), количество участников – 266 человек:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Форма и название*** | ***Приняли участие, чел.*** | ***Организатор*** |
| 1. | «Сокровища Земли Тре» конференция, ДРБ | 60 | МБУК Терская МБ |
| 2. | «Поэтический венок Беломорью» вечер-встреча, ЦРБ | 56 | МБУК Терская МБ |
| 3. | Акция по поздравлению семей СВО с Новым годом, 06.01.2023, Сопки | 10 | МБУК Терская МБ |
| 4. | Игровая – развлекательная программа «В дружбе народов – единство России», посвященное Дню независимости России, 13 – 14.06.2023 | 80 | МБУК Терская МБ |
| 5. | «Дети войны. Воспоминания» (презентация книги В.И. Зайцева), 22.10.2023, Сопки | 25 | МБУК Терская МБ |
| 6. | Встреча поколений. «Обыкновенные истории с необыкновенными людьми»125 лет Умбскому леспромхозу, Сопки | 15 | МБУК Терская МБ |
| 7. | Встреча с координатором поискового отряда Мурманспас , 09.02.2023, Сопки | 20 | ЦФКСиТ |

*Мероприятие 5:* Культурно - досуговые мероприятия, направленные на формирование творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи, выполнено на 100 %. Профинансировано: МБ-15,00 тыс. руб.

*Результат:* Количество проведённых мероприятий – 10 (план - 9), количество участников – 198 человек, в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование мероприятия*** | ***Приняли участие, чел.*** | ***Организатор*** |
| 1. | Игровая программа, посвящённая Дню студенчества, 25.01.2023.Сопкт | 25 | ЦФКСиТ |
| 2. | Конкурсно –игровая программа «Вместе – мы сила», 22.02.2023 Сопки | 30 | ЦФКСиТ |
| 3. | Диалог на равных, 23.03.2023 | 18 | ЦФКСиТ |
| 4. | Вечер отдыха «Мы будем без вас скучать» Сопки, 23.05.2023 | 23 | ЦФКСиТ |
| 5. | Познавательная игровая программа «У самовара», 19.10.2023, Сопки | 12 | ЦФКСиТ |
| 6. | Поход за «Сампо», 22.08.2023 Сопки | 10 | ЦФКСиТ |
| 7. | Встреча «Мы разные, но мы вместе», 16.11.2023, Сопки | 25 | ЦФКСиТ |
| 8. | День российского студенчества, 26.01.2023, Сопки | 20 | ЦФКСиТ |
| 9. | День волонтёра, 05.12.2023, Сопки | 25 | ЦФКСиТ |
| 10. | Международный день Спасибо, 18.01.2023 Сопки | 10 | ЦФКСиТ |

*Мероприятие 6:* Организация деятельности молодёжного пространства выполнено на 100 %. Профинансировано: МБ-1175,48 тыс. руб.

*Результат:* Реализованы денежные средства в размере 1175,489 тыс.руб., из них выплачена заработная плата специалисту по молодёжной политике в размере -878,904 тыс. руб. Израсходованы денежные средства на содержание и оснащение молодёжного пространства «Сопки» в размере 296,585 тыс. руб., из них расходы по коммунальным затратам -80,635тыс.руб., мебель(стеллаж 8 шт., кресло-мешок 2 шт.)на сумму -40,994 тыс. руб., настольные игры (11 шт.)- на сумму 49,969 тыс. руб., спортивный инвентарь(снегоступы 10 шт.) на сумму-65,330 тыс. руб., хозяйственные и канцелярские товары- на сумму -59,657тыс.руб.

Количество проведенных мероприятий -153, количество участников -2051.

*Мероприятие 7:* поощрение талантливых и одаренных детей (в том числе участие в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровней) выполнено на 100 %. Профинансировано: МБ-70,00 тыс. руб.

*Результат:* Количество проведенных мероприятий по поощрению талантливых и одаренных детей (в том числе участие в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровней) - 6 (план – 4), количество участников –267 человек:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование мероприятия*** | ***Приняли участие, чел.*** | ***Организатор*** |
| 1 | Номинация «Помор» на областном Конкурсе рукописной книги, ДРБ | 1 | МБУК Терская МБ |
| 2. | Торжественная церемония закрытия Года педагога и наставника,15.12.2023 | 5 | МБУ ДО ДШИ им. А.А. Бойцова |
| 3. | Выезд в Варзугу, концерт, 2.11.2023 | 21 |
| 4. | День знаний в ДШИ , 1 сентября 2023 | 35 |
| 5. | Елка для талантливой и одаренной молодёжи | 160 | ЦФКСиТ |
| 6. | Праздничный концерт «Посвящение в Первоклассники», 17.11.2023 | 45 | МБУ ДО ДШИ им. А.А. Бойцова |

Реализация Программы в 2023 году позволила повысить участие детей и молодёжи в культурной жизни Терского района за счет эффективности деятельности муниципальных учреждений: ЦФКСиТ, библиотек, ДШИ, популяризации деятельности культурно-досуговых учреждений, повышения качества дополнительного образования детей, проведения мероприятий для детей и молодёжи, в том числе в формате онлайн, представителей общественности и социально – ориентированных групп населения.

23.12.2022 года, в здании МБОУ СОШ № 4, корпус 1,открылось новое современное молодежное пространство «Сопки». На средства субсидии из ОБ (4 млн. руб.) и МБ (210,5 тыс. руб.) были приобретены современная мебель и оборудование для поддержки молодёжных инициатив, реализации мероприятий и проектов в новых форматах.

Помещение площадью 100, 7 кв.м. В 2023 году в МП Сопки проведено 153 мероприятия с участием 2051 чел. по разным направлениям:

- нравственно – патриотическая направленность -50 мероприятий. Наиболее значимые: урок мужества «Сталинградская битва», конкурсно – игровая программа к дню Отечества «Вместе мы сила», конкурс инсценированной военно – патриотической песни «Великой Победе посвящается», акция «Свеча памяти».

- художественная направленность – 54 мероприятия, наиболее значимые из них: День студента, конкурс «Супер мамы, супер дочки», молодёжный фестиваль «Молодёжный ДВИЖ – 2023», Кандалакша., День волонтёра.

- здоровый образ жизни – 22 мероприятия. Наиболее значимые: тренинг «Позитивная дисциплина», игра «Код здоровья».

- Волонтёрское движение , 21 мероприятие, наиболее значимые : волонтёрские акции на мероприятиях, трудовые десанты.

- профориентация , 6 мероприятий.

Формирование креативной среды, социально – значимой для молодёжи, сегодня стало приоритетным направлением в развитии молодёжной политики, поэтому создание нового открытого молодёжного пространства «Сопки», стало локацией, где есть все условия для самореализации, общения и комфортного досуга.

**- ВЦП муниципального образования Терский район «Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства и создание условий для расширения доступности услуг культуры» на 2023 – 2027 годы**

*Цель ВЦП -* модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства и создание условий для расширения доступности услуг культуры.

*Ответственный исполнитель –* АТР (ОКСМиСП).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 1263,59 | 1263,59 | 100 | 100 (7 из 7) |
| ФБ | 539,785 | 539,785 | 100 |  |
| МБ | 723,809 | 723,809 | 100 |  |

*Мероприятие 1:* Разработка антитеррористического паспорта дляМБУК «Терская межпоселенческая библиотека», мероприятие выполнено на 100 %.

*Результат:* разработан антитеррористический паспорт (факт 1 ед., план 1 ед.), на сумму 180,00 тыс. руб.

*Мероприятие 2:* Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов) в МБУК «Терская межпоселенческая библиотека», мероприятие выполнено на 100 %.

*Результат:* Приобретены книги в количестве (факт 1020ед., план 1020 ед.) на сумму 568,195 тыс. руб.

*Мероприятие 3:* Монтаж и демонтаж объекта "Крыльцо торцевого входа здания МБУК «Терская межпоселенческая библиотека» (Беломорская 1Б)" мероприятие выполнено на 100 %.

*Результат:* выполнен ремонт объекта " Крыльцо торцевого входа здания МБУК «Терская межпоселенческая библиотека» (Беломорская 1Б)" (факт 1 ед., план 1 ед.) на сумму 260,400 тыс. руб.

*Мероприятие 4:* Приобретение оргтехники (цветной принтер) для Детской районной библиотеки , мероприятие выполнено на 100 %.

*Результат:* приобретён цветной принтер (факт 1ед.,план 1 ед.) на сумму 30,00 тыс. руб.

*Мероприятие 5:* Монтаж системы видеонаблюдения в здании МБУ ДО Детская школа искусств « им.А.А.Бойцова», мероприятие выполнено на 100 %.

*Результат:* выполнен монтаж системы видеонаблюдения (факт 1ед.,план 1 ед.) на сумму 225,00 тыс. руб.

**- ВЦП муниципального образования Терский район «Сохранение и развитие культуры муниципального образования Терский район» на 2023-2027 годы**

*Цель ВЦП -* сохранение и развитие библиотечной, культурно - досуговой, музейной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусств.

*Ответственный исполнитель –* АТР (ОКСМиСП).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 53 440,365 | 53 440,365 | 100 | 100 (7 из 7) |
| ОБ | 25 155,438 | 25 155,438 | 100 |  |
| МБ | 28 284,927 | 28 284,927 | 100 |  |

*Мероприятие 1:* Муниципальное задание на предоставление услуг МБУК ТМБ и *мероприятие 2:* Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, выполнены на 100 %. Профинансировано *Мероприятие 1: МБ-12910,41 тыс. руб.* Профинансировано *мероприятие 2:* ОБ -12533,54, МБ-659,66 тыс. руб.

*Результат:* муниципальное задание МБУК ТМБ выполнено на 100 %.

Муниципальная услуга «Организация библиотечного обслуживания населения»

Услуга в натуральных показателях

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Показатели*** | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** |
| Число зарегистрированных пользователей, чел. (всего) | 6449 | 6383 | 4925 | 5302 | 5612 | **5893** |
| - из них дети до 14 лет включительно | 2783 | 2807 | 2254 | 2426 | 2598 | **2524** |
| - молодёжь 15-30 лет | 911 | 962 | 733 | 789 | 995 | **1174** |
| Из числа зарегистрированных пользователей – количество удалённых пользователей | 163 | 176 | 124 | 133 | 150 | 150 |
| Число посещений, ед. (всего) | 53441 | 53560 | 34279 | 58625 | 60644 | **70634** |
| В удалённом режиме | 3839 | 3989 | 29462 |  |  |  |
| Число культурно-просветительских мероприятий, ед. (всего) | 505 | 474 | 414 | 497 | 649 | **680** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Показатели*** | ***2019***  ***(факт)*** | ***2020***  ***(факт)*** | ***2021***  ***(факт)*** | ***2022***  ***(факт)*** | ***2022***  ***(факт)*** | ***2023***  ***(факт)*** |
| Поступило документов, тыс. экз. | 4177 | 3540 | 4237 | 4102 | 4102 | 4395 |
| Состоит документов на конец отчетного года, экз. | 129809 | 125876 | 112457 | 118510 | 118510 | 116706 |
| Поступило документов в среднем на 1000 жителей, ед.\* | 810 | 700 | 810 | 825 | 825 | 951 |

Программно-проектная деятельность библиотеки:

- по программе ВЦП «Дети и молодёжь» проведены 33 мероприятия, в т. ч. Межрегиональная конференция «Сокровища Земли Тре», акция «Бессмертный полк», патриотический десант «Поэтический венок Беломорью», акции «Библионочь» и «Библиосумерки» и проч. Сумма финансирования составила 138000 руб.;

- Участие в муниципальной акции в рамках Недели защиты прав потребителя в Терском районе. Проведены мероприятия : Урок – практикум «На страже прав потребителя», - Всемирный день защиты прав потребителей + буклеты «Грамотный потребитель: кто он?»;

- Участие в региональной целевой программе «SOS». Мероприятия : - Видеоролик «Жизнь дается один раз», Час здоровья « Здоровый я – здоровая Россия», Тематический час «Три ступени, ведущие вниз!», «Мы за здоровый образ жизни» викторина».

- Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений» государственной программы Мурманской области «Общественная безопасность»

(совместно с КДН и ЗП при администрации Терского район. Проведены мероприятия : Час права (цикл) «Преступление и ответственность», - Уголовный кодекс РФ для несовершеннолетних, Час права (цикл) «Закон знай смолоду», «Кодекс об административных правонарушениях РФ».

- Участие в Проекте поддержки чтения 2022-2023 гг. Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В. П. Махаевой «БУМ! Быть. Удивлять. Меняться». В рамках областной акции «Моя атмосфера», приуроченной к Международному дню действий в защиту климата, в Детской районной библиотеке была организована и проведена творческая мастерская «Мусорные фантазии». Участники – дети от 6 до 12 лет.

- Общероссийская акция «Дарите книги с любовью». Литературная онлайн – викторина «В центре внимания – книга»;

литературная игра «Сказки дарят чудеса, без сказок нам прожить нельзя", мастер-классы «Подарок для любимой книги» и «Сердечко в подарок».

- Международная акция «Читаем детям о Великой Отечественной войне». Громкие чтения «Читаем! Помним! Гордимся!»

**Наиболее значимые мероприятия и достижения отчетного года в библиотечной деятельности\***

В 2023 году выросло число посещений пользователей библиотеки. Более активно стали посещать массовые мероприятия.

Особенно заметно по мероприятиям, проведенным вне стен библиотеки. Это обусловлено тем, что библиотека находится далеко от центра поселка. Имеются трудности у пожилого населения посетить мероприятие в стационаре. Активную работу ведет библиотекарь с молодежным пространством «Сопки», которое находится в здании школы. А также активно работаем с Политехническим колледжем, со школой.

**Мероприятия, посвященные 85-летию Мурманской области**

**-** Онлайн – викторина к 85- летию Мурманской области

«Уголок России – Кольский край».(10.05.2023)

- Краеведческий час

«Памятники Мурманской области» (18.10.2023)

**Мероприятия, посвященные Году педагога и наставника**

**-** Мастер – класс

«Мы Вас за всё благодарим» (01.10.2023). В преддверии празднования Дня учителя в читальном зале Детской районной библиотеки прошёл творческий мастер – класс.

«Секретный мир детей в пространстве взрослых» (12.10.2023).

**Мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения С.В. Рахманинова**

Литературно-музыкальный вечер (24.05.2023).

**Мероприятия в рамках Десятилетия детства (25.10.2023).**

**Мероприятия для детей до 14 лет (включительно)**

«Эхо военных лет» - Своя игра (15.05.2023)

«Пушкинское Лукоморье»

Игровая программа (05.06.2023). 5 июня для участников детского летнего лагеря библиотекари провели литературный праздник «Что за прелесть эти сказки!». Библиосумерки

«Тайны тридевятого царства» (22.04.2023)

Все участники мероприятия приняли активное участие в квест – игре «Сказкоград». Конкурсная игровая программа «Праздник воздушных шаров» (25.10.2023)

**Мероприятия для молодёжи с 15 до 30 лет (включительно)**

Конкурсно – игровая программа «Студенчества веселая пора» (25.01.2023). 25.01.23 г. в молодёжном пространстве прошла игровая программа, посвящённая Дню российского студенчества - Татьяниному дню. Началом которой стали поздравления студентов Ковдорского колледжа, рассказ об истории и традициях праздника.

**Мероприятия для граждан пожилого возраста**

«Когда говорят пушки, музы не молчат» литературно – музыкальный вечер. (04.05.2023)

В канун Дня Победы 4 мая в Центральной районной библиотеке был проведен литературно – музыкальный вечер «Когда говорят пушки, музы не молчат», который был посвящён стихам и песням военных лет.

«Он правду людям под гитару говорил» (В.С. Высоцкий)

Музыкально-поэтический вечер (21.05.2023). 21 мая в Центральной районной библиотеке прошел музыкально-поэтический вечер памяти Владимира Высоцкого " **Мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья**

Новогодний карнавал

«Под Новый год и Рождество всегда творится волшебство»(22.12.2023). В преддверии Нового года в Детской районной библиотеке прошёл яркий, шумный, весёлый праздник «Под Новый год и Рождество всегда творится волшебство» для ребят коррекционной группы детского сада «Тополёк» и коррекционного 1 класса.

**Мероприятия по поддержке и развитию интереса граждан к чтению**

Районный конкурс «Книжный марафон -2023». (15.03.2023) С марта по декабрь в центральной библиотеке проходил районный конкурс «Книжный марафон -2023». В марафоне принимали участие все желающие с 14-35 лет (молодёжь). Участникам необходимо было прочитать с 15 марта по 10 декабря 10 книг по заданным темам.

**Мероприятия по поддержке и развитию литературного творчества**

Громкие чтения «По страницам интересных книг» (22.07.2023)

Тексты произведений Бориса Шергина читал Тимофей Владимирович Пискунов.

**Мероприятия в области духовно-нравственного воспитания граждан**

«Уважай в человеке человека» - игровая программа ко Дню толерантности (16.11.2023) 16 ноября в молодёжном пространстве «Сопки» прошла игровая программа, где ребята участвовали в различных конкурсах, где задания надо выполнять всем вместе, быть дружными, помогать друг другу.

**Мероприятия, посвященные 10-летию науки и технологий в РФ. Популяризация научных знаний, приобщение к научному и техническому творчеству**

Познавательный час

«День детских изобретений». 29 января в Детской районной библиотеке прошёл познавательный час «День детских изобретений».

**Мероприятия по повышению социального статуса семьи и формированию семейных ценностей**

Интерактивная игра «Пусть в вашей семье светит солнце» (10.07.2023).

10 июля для детей лагеря "Заря" прошла интеллектуальная игра "Пусть в вашей семье светит солнце" , посвященная Дню семьи, любви и верности.

Ко Дню матери «Говорите мамам нежные слова» (27.11.2023)

**Мероприятия по гражданско-патриотическому просвещению\*\***

«Заполярный плацдарм» Час патриотизма (21.06.2023). Накануне Дня памяти и скорби для ребят лагеря «Заря» прошел исторический час «Заполярный плацдарм». Игровая – развлекательная программа «В дружбе народов – единство России», посвященное Дню независимости России. (13.06. -14.06.2023) Ежегодно, 12 июня наша страна отмечает великий праздник День независимости России.

13 и 14 июня для ребят летнего лагеря «Заря» библиотекари центральной районной библиотеки провели игровое –развлекательное мероприятие «В дружбе народов – единство России», посвященное Дню независимости России. Участники отправились в путешествие по России. Им было предложено пройти 8 станций: «Загадочная», «Литературная», «Найди слово», «Собери флаг» «Герб», «Руссовед», и др.

«Дети войны. Воспоминания» Презентация книги В.И.Зайцева. 22 декабря в молодежном пространстве "Сопки" состоялась презентация книги Владимира Изосимовича Зайцева "Воспоминания". Она посвящена нашим землякам - детям Великой Отечественной войны.  
В книге бережно собраны воспоминания тех, кто не принимал участие в боевых действиях, но сполна ощутил на себе все тяготы войны.  
 Помимо самой презентации, рассказа автора и причастных к созданию книги "Воспоминания", были добрые слова поздравлений от гостей встречи и всеобщая благодарность за то, что она вышла в свет.  
 Хор ветеранов труда Дома культуры "Наша молодость" исполнил четыре песни, созвучные теме встречи. Им подпевал весь зал.

**Мероприятия по правовому просвещению и профилактике правонарушений**

Цикл мероприятий «Час права».

**Мероприятия по профилактике немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ,**

**формированию здорового образа жизни**

Слайд – беседа «Будущее без наркотиков»

- в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» (02.03.2023) В рамках проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью» информационным центром ЦРБ ежегодно проводятся мероприятия по профилактике табакокурения среди подростков, подросткового алкоголизма, злоупотребления наркотическими и одурманивающими веществами. В ходе просмотра электронной презентации студенты колледжа приняли участие в обсуждении проблемы наркозависимости среди несовершеннолетних.

Литературно-спортивное мероприятие «На севере ЗОЖ» (03.08.2023)

**Мероприятия по экологическому просвещению**

«Заповедный мир природы»

Экологический калейдоскоп (07.06.2023) К всемирному дню Охраны окружающей среды с летним лагерем центральная районная библиотека провела экологический час «Заповедный мир природы».

Экологический турнир

«Мир вокруг нас» (23.06.2023). 23 июня в Детской районной библиотеке прошёл экологический турнир.

**Мероприятия по сохранению и популяризации русской культуры, созданию единого культурного пространства как фактора национальной безопасности и территориальной целостности России**

Праздник «Поморской калитки» (участие) (10.06.2023) 10 июня Центральная районная библиотека приняла участие в празднике "Поморской калитки".

Гости и жители поселка приняли участие в буккроссинге, где каждый желающий мог взять любую понравившуюся книгу, а также в викторине по поморской кухне.

**Внестационарные мероприятия**

«Читающий проспект»

Уличная акция (10.08.2023). 10 августа прошла уличная литературная акция "Читающий проспект".  
«Я люблю читать»

PR-акция (19.08.2023) 19 августа, во время праздника «день Белого моря», библиотекой была проведена акция. Ее цель - рассказать о своей библиотеке, её услугах, ресурсах, возможностях, творческом потенциале, а самое главное – подарить жителям села хорошее настроение.

Уличная акция

«С Днём рождения, любимая Умба!» (23.09.2023). 23 сентября Умба шумно, хлебосольно и весело отметила свой юбилейный День рождения на площади у Дома культуры. Детская районная библиотека тоже присоединилась к торжеству.  
В праздничный день библиотекари вместе с библиоволонтёрами провели уличную акцию "С Днём рождения, любимая Умба". Ребята дарили гостям и жителям посёлка открытки с красивыми видами Умбы, со стихами о своём посёлке, поздравляя всех с праздником.

В 2023 году проводились дистанционные мероприятия:

- Видеоролик «Лоцман в море информации» - Международный день всеобщего доступа к информации <https://vk.com/biblotsman?w=wall-94489029_1206>, 475 просмотров.

-Громкие чтения «Я читаю Михалкова» <https://vk.com/drbumba?w=wall-146883985_4413%2Fall>, 2323 просмотра.

- Громкие чтения «День белых журавлей» <https://vk.com/drbumba?w=wall-146883985_4762%2Fall> 1527 просмотров.

Библиотеки тесно работают с образовательными учреждениями района: СОШ №4, филиал Ковдорского политехнического колледжа (КПК), детские сады, ЛОЛ «Волна» (в летний период). Давнее сотрудничество связывает библиотеки с организациями поселка Терский КЦСОН, ЦЗНТР, Молодежный центр ЦФКСиТ, воинская часть.

Ежемесячно на сайте библиотеки обновлялась «Летопись Терского берега. Календарь дат и событий за 2023 год» Была издана книга Зайцева В.И. «Дети войны». На сайте размещались обзоры новинок краеведческой литературы.

Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в отчетном финансовом году на уровне, установленном Указами Президента Российской Федерации - 100 %.

Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда - 0 рублей.

*Мероприятие 3:* Муниципальное задание на предоставление услуг МБУ ДО ДШИ им. А.А. Бойцова» и *Мероприятие 4:* Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений выполнены на 100 %. Профинансировано *Мероприятие 3:* МБ-8361,05 тыс.руб., *Мероприятие 4:* ОБ-5392,84, МБ-283,84 тыс.руб.

Основным предметом деятельности МБОУ ДОД ДШИ является реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности и дополнительных предпрофессиональных общеобразовательные программ в области искусств в интересах личности, общества, государства, развитие мотивации личности к познанию и творчеству.

В 2023 году в МБУ ДО «ДШИ им. А.А. Бойцова» обучались 76 учащихся, что на 3 человека больше, чем в 2022 году\*.

Реализуются 6 дополнительных образовательных программ:

* ДПОП «Фортепиано», срок обучения – 8 лет, количество обучающихся\* - 6;
* ДПОП «Живопись», срок обучения – 5 лет, срок обучения – 8 лет, количество обучающихся\* - 22;
* ДПОП «Хореографическое творчество», срок обучения – 8 лет количество обучающихся\* - 2;
* ДООП «Фортепиано», срок обучения – 3 года, количество обучающихся - 11;
* ДООП «Художественное творчество», срок обучения – 3 года, количество обучающихся\* - 15;
* ДООП «Детская хореография», срок обучения – 1 год, количество обучающихся\* - 16.

**\*по состоянию на 01.09.2023г**

В 2023 году прошли наиболее значимые творческие мероприятия муниципального уровня:

* Общешкольный классный час «Педагог: Профессия. Призвание. Искусство» в рамках реализации плана мероприятий года педагога – наставника (14.04.2023г ДШИ);
* Онлайн – поздравление отделения «Фортепиано» и выставка работ учащихся отделения «Живопись», посвященные празднованию Дня Победы (09.05.2023г ДШИ)
* Отчетный концерт и выставка творческих работ учащихся ДШИ по итогам учебного года «Мы выбираем искусство. Учить и учиться» (28.04.2023, ДШИ);
* Участие в мастер – классе по пленэрной практике в рамках празднования Дня Защиты детей (01.06.2023г Дом Культуры)
* Концерт, посвящённый 150-летию С.В.Рахманинова (29.09.2023 ДШИ);
* Участие во всероссийской акции «Ночь искусств» (03.11.2023г Музей истории и быта)
* Выездной концерт и мастер – класс для жителей с.Варзуга (31.10.2023г ДК с.Варзуга)
* Праздничное мероприятие «Посвящение в первоклассники» (17.11.2023г ДШИ)
* Участие в концертной программе «Свет материнской души» (26.11.2023г ДК гп.Умба)
* Елка для учащихся ДШИ (23.12.2023г)

**Показатели работы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2022 | 2023 | -/+ к 2023 |
| Контингент учащихся на 01.09 (чел.) | **73** | **76** | **+3** |
| Контингент учащихся на 01.12 (чел.) | **76** | **78** | **+2** |
| Прием в 1-м класс / из них – на ДПОП (чел.) | **15/9** | **20/7** | **5/-2** |
| Выпуск (чел.)/ из них ДПОП | **6** | **20/5** | **-1** |
| Обучаются на платной основе – дополнительные платные услуги | **0** | **0** | **0** |
| Число детей с ОВЗ | **0** | **0** | **0** |

В международных фестивалях и всероссийских конкурсах, олимпиадах онлайн приняли участие 65 обучающихся:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уровень** | **Лауреаты** | | | **Победитель** | **Дипломанты** | **Участники** |
| **I ст** | **II ст** | **III ст** |
| **Международный** | **22** | **37** | **20** | **2** | **9** | **2** |
| **Всероссийский** | **5** | **10** | **4** | **2** |  |  |

**Стипендиаты, лауреаты премий различного уровня**

Учащаяся 5 класса ДПОП «Фортепиано» МБУ ДО «ДШИ им. А.А. Бойцова» Смирнова Екатерина Алексеевна за высокие достижения в области музыкального искусства стала Лауреатом премии Главы администрации Терского района.

Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в отчетном финансовом году на уровне, установленном Указами Президента Российской Федерации - 100 %.

Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда - 0 рублей.

*Мероприятие 5:* Муниципальное задание на предоставление услуг МАУК МЗ "Петроглифы Канозера" и *мероприятие 6:* Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, выполнены на 100 %. Профинансировано: *Мероприятие 5:*МБ-5689,5 тыс. руб., *мероприятие 6:* ОБ-7229,06, МБ-380,47 тыс.руб.

*Результат:*

| **Показатели** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число предметов основного фонда на конец года | 18 | 18 | 18 | 18 | 2 | 2 |
| Представлено зрителю предметов основного фонда во всех формах в течение года, всего ед.: | 18 | 18 | 18 | 18 | 2 | 2 |
| Число посещений выставок и постоянных экспозиций, всего (чел.) | 2361 | 2481 | 2188 | 3388 | 4192 | 4513 |
| Посещаемость музея (музеев) на 1 жителя муниципального образования в год |  |  |  |  | 0,83 | 0,90 |
| Число выставок, всего ед., из них: | 10 | 11 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| - из собственных фондов | 1 | 5 | - | - | - |  |
| - из собственных фондов с привлечением других фондов (в том числе частных коллекций) | - | - | - | - | - |  |
| - из других фондов (в том числе частных коллекций) | 1 | 6 | 8 | 10 | 6 | 5 |
| Из собственных фондов вне музея (передвижные) | 9 | - | - | - | 4 | 3 |
| Число экскурсий | 208 | 211 | 199 | 310 | 333 | 335 |
| Число лекций | 3 | 5 | 4 |  | 3 | 2 |
| Число массовых мероприятий | 24 | 32 | 13 | 24 | 23 | 38 |
| Наличие сайта в сети Интернет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

***Значимые выставочные проекты***, реализованные в 2023 отчетном году:

1. «Красоты Терского берега» - персональная выставка работ фотографа Вячеслава Басова, на открытии выставки была организована встреча с автором.

2. «Археологические находки на Канозере 2008-2018гг» - выставка археологических находок из фондов музея, которую удалось организовать благодаря новому выставочному оборудованию.

***Научно-исследовательская работа***

- в течении 2023 года велась работа по теме «История лесопильного завода в Умбе. 1898-1917 гг.». Итогом работы стала подготовка ряда публикаций в официальной группе ВКонтаке и выступление с докладом на ежегодной региональной конференции «Сокровища Земли Тре».

Результаты научно-исследовательской работы в отчетном году:

- обновлена основная экспозиция музея, она дополнена предметами из археологических раскопок 2008-2018 гг.

- в ходе работы над темой «История лесопильного завода в Умбе. 1898-1917 гг.» была подготовлена новая передвижная выставка.

Плановый объем оказываемых муниципальных услуг в 2023 году выполнен:

Число посещений запланировано 3000 , факт – 4513 Число экскурсий запланировано 335 , факт –335 . Из запланированных 8 выставок **развернутых в музее** было открыто 8., вне музея 1.

***Научно-просветительская работа***

Музей принимает активное участие в ставшем уже ежегодном туристско-этнографическом слете обучающихся и в ежегодной региональной конференции «Сокровища Земли Тре».

Музей принял участие в межмузейном проекте «О Севере знать», в рамках которого осенью 2023 г. муниципальные музеи представляли свои проекты в муниципалитетах области. Проект «О Севере – знать!» реализован АНО «Культура в действии» при поддержке Министерства культуры Мурманской области. Всего проект побывал в 9 муниципалитетах области, мероприятия посетили более 1700 человек.

**- ВЦП муниципального образования Терский район «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Терском районе на 2023-2027 годы»**

*Цель ВЦП -* Создание на территории района благоприятных условий, способствующих развитию потенциала социально-ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, повышение активности населения района в решении общественно значимых вопросов

*Ответственный исполнитель –* АТР (ОКСМиСП).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 324,230 | 323,180 | 99,68 | 100 (2 из 2) |
| МБ | 324,230 | 323,180 | 99,68 |  |

*Мероприятие 1:* Предоставление информационно-методической и иной поддержки СО НКО и общественным объединениям выполнено на 100 %.

*Результат:*Количество проведённых мероприятий – 34 (план - 30), количество участников – 481 чел., в том числе:

**Информация о выполнении мероприятия «Развитие связей с общественными организациями» за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование мероприятия*** | ***Сумма, руб.*** | ***Количество мероприятий, ед.*** | ***Количество участников, чел.*** |
| 1. **Подарочные наборы юбилярам старше 65 лет (145 набора)** | **77 220,00** | **1** | **145** |
| 1. **Мероприятия ко Дню снятия блокады Ленинграда**   - подарочные наборы | **1 098,00**  1 098,00 | **1** | **2** |
| **3. День Победы**  - наборы ветеранам,  - «Огонек»  - Митинг, Торжественный концерт  - цветы живые  - цветы искусственные, венки  - георгиевские ленты  - оплата проезда в г. Мурманск родителей погибших воинов-интернационалистов для участия в праздничных мероприятиях | **21 349,81**  8 239,81  1 400,00  2 600,00  8 000,00  1110,00 | **9**  1  2  1  2  2  1 | **174**  8  40  70  11  45  1 |
| **4. День Защитника Заполярья**  **-** Проведение мероприятий, посвящённых разгрому немецко-фашистских войск в Заполярье:  - митинг  - цветы искусственные, венки  - живые цветы  - вручение подарочных наборов (6 набор) | **8 792,00**  3 800,00  1 400,00  3 592,00 | **4**  1  1  1  **1** | **27**  14  1  6  6 |
| **5. Мероприятие ТРОО ВОИ**  **-** вручение подарочных наборов инвалидам (Международный День инвалида) 100 шт.  - вечер «Огонёк» ко Дню инвалида | **33 018,00**  27 000,00  6 018,00 | **1**  1 | **100**  100  **20** |
| **6. Проведение мероприятия по присуждению звания «Почетный гражданин МО Терский район»**  - выплаты по 5 тыс. руб. почётным гражданам (Калинин Ю.А., Попихина Ю.С., Ульянов А.Н., Шевелева В.М., Замятина  - приобретение удостоверений | **28 500,00**  25 000,00  3 500,00 | **2**  1  1 | **15**  5  10 |
| **7. Чествование юбиляров, цветы**  -3 человека от 90 лет | **2 700,0** | **3** | **3** |
| **9.** Приобретение и вручение живых цветов на торжественные мероприятия, проводимые в 2023 году | **15 900,00** | **7** | **15** |
| **10. Расходы, связанные с ритуальными затратами общественных организаций (ВОВ) на приобретение искусственных и живых цветов, венков, корзин (митинг прощания с участниками СВО)** | **20 050,00** | **5** | **5** |
| **11. Открытки для проведения мероприятий в 2023 году** | **2 000,00** | **1** | **-** |
| **12. Приобретение и вручение подарочных наборов** - членам общественных организаций Терского района | **0** | **0** | **0** |
| **Всего по программе** | **210 629,81** | **34** | **481** |

*Мероприятие 2:* Предоставление субсидий СО НКО выполнено на 100%. (ЭО)

*Результат:* С целью реализации ведомственной целевой программы муниципального образования Терский район «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Терском районе" на 2023-2027 годы», утвержденную постановлением администрации Терского района от 17.10.2022 № 832и постановления администрации Терского района от 12.10.2021 № 782 «Об оказании финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в муниципальном образовании Терский район», в соответствии с постановлением администрации Терского района от 24.01.2023 № 33 «О проведении отбора программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций» был объявлен конкурс программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – Конкурс), в сроки:

- прием и регистрация  заявок с 02.02.2023 по 03.03.2023 года;

- проведение заседания комиссии по определению победителей отбора программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций по рассмотрению и оценке заявок, представленных на конкурс, подведение итогов конкурса - до 10.03.2023 года.

Информация о датах проведения отбора была опубликована в районной общественно-политической газете «Терский берег» и на официальном сайте Терского района.

На участие в Конкурсе поступило 2 заявки (вскрываем конверт):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование СО НКО** | **Название и суть программы (проекта)** |
| 1 | Местная общественная организация содействия развитию культуры Терского района Мурманской области «Умба. Культурный Север» | «От истоков родной Земли».  - сохранение народных традиций, преемственность и популяризация уникального культурного наследия поморов;  - воспитание бережного отношения к культурно-историческому наследию;  - патриотическое воспитание детей и молодежи;  -мотивировать взрослых, подростков и детей в вовлечение в волонтерскую деятельность. |
| 2 | Автономная некоммерческая организация Центр помощи безнадзорным животным "НИКИ" | "Организация приюта для безнадзорных животных"  - приобретение необходимого оборудования;  - организация Дня открытых дверей для знакомства населения с деятельностью приюта;  - организация субботников;  - организация выставок подопечных приюта в целях поиска хозяев;  - привлечение неравнодушных людей (волонтеров) к деятельности приюта, уходу за животными. |

По итогам конкурса набрала наибольшее количество баллов (29 баллов) - Местная общественная организации содействия развитию культуры Терского района Мурманской области «Умба. Культурный Север».

**- ВЦП муниципального образования Терский район «Поддержка семьи и гражданской активности населения в Терском районе на 2023-2027 годы»**

*Цель ВЦП -* создание условий для развития потенциала гражданского общества.

*Ответственный исполнитель –* АТР (ОКСМиСП).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 36 264,452 | 29 364,356 | 80,97 | 54 (12 из 12) |
| ОБ | 36 086,452 | 29 227,056 | 80,99 |  |
| МБ | 178,000 | 137,300 | 77,13 |  |

*Мероприятие 1:* Оплата услуг за бесплатное посещение общего отделения бани (душевая кабина) малообеспеченных семей с детьми и малообеспеченным пенсионерам выполнено на 36 %.

*Результат:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | | **2023** | |
| План | Факт | План | Факт |
| Кол-во граждан, чел. | 50 чел. | 25 чел. | 50 чел. | 18 чел. |
| Объем финансирования, тыс.руб. | 34,0 | 16,33 | 34,0 | 17,48 |

*Мероприятие 2:* Приобретение продуктовых наборов малообеспеченным гражданам выполнено на 115 %.

*Результат:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | | **2023** | |
| План | Факт | План | Факт |
| Кол-во граждан, чел. | 13 чел. | 15 чел. | 13 чел. | 15 чел. |
| Объем финансирования, тыс.руб. | 9,0 | 11,19 | 9,0 | 11,19 |

*Мероприятие 3:* Приобретение праздничных продуктовых наборов к Новому году малообеспеченным гражданам и детям-сиротам выполнено на 75 %.

*Результат:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | | **2023** | |
|  | План | Факт | План | Факт |
| Кол-во граждан, чел. | 200 чел. | 200 чел. | 200 чел. | 150 чел. |
| Объем финансирования | 70,0 | 72,00 | 70,0 | 66,9 |

*Мероприятие 4:* Оплата услуг в виде алкогольного кодирования граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, нуждающихся в лечении от алкоголизма выполнено на 100 %.

*Результат:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | | **2023** | |
|  | План | Факт | План | Факт |
| Кол-во граждан, чел | 4 чел. | 1 чел. | 4 чел. | 4 чел. |
| Объем финансирования | 20,0 | 5,0 | 20,0 | 22,00 |

Показатель не выполнен в связи с отсутствием нуждающихся в лечении от алкоголизма.

*Мероприятие 5:* Приобретение новогодних подарочных наборов для детей с ограниченными физическими возможностями выполнено на 140%.

*Результат:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | | **2023** | |
|  | План | Факт | План | Факт |
| Кол-во граждан | 25 чел. | 30 чел. | 25 чел. | 35 чел. |
| Объем финансирования | 27,0 | 29,28 | 27,0 | 33,90 |

*Мероприятие 6:* Возмещение 10 % стоимости оказанных платных медицинских услуг при проведении офтальмологических операций выполнено на 0 %.

*Результат:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | | **2023** | |
|  | План | Факт | План | Факт |
| Кол-во граждан, чел. | План | Факт | План | Факт |
| Объем финансирования | 1 чел. | 0 чел. | 1 чел. | 0 чел. |

Показатель не выполнен в связи с отсутствием заявителей в 2023 году.

*Мероприятие 7:* Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений выполнено на 0 %.

*Результат:* 1 планируемая квартира не была приобретена.

*Мероприятие 8:* Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение приемным родителям выполнено на 100%.

*Результат:* Количество лиц, получающих выплату - 22 чел. (план – 22 чел.).

*Мероприятие 8:* Выплата денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат, выполнено на 67 %.

*Результат:* Количество лиц, получающих выплату (количество несовершеннолетних, в отношении которых осуществляется постинтернатный и социальный патронат) – 2 чел. (3 чел.). План – 5 чел. (6 чел.).

*Мероприятие 9:*Осуществление ОМСУ государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан выполнено на 100%. Профинансировано: ОБ-430,150 тыс.руб.

*Результат:* Количество лиц, получающих выплату - 2 чел. (план-1 чел.).

*Мероприятие 10:* Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выполнено на 100%.

*Результат:* план – 1 чел, факт – 1 чел.

Предоставление дополнительных гарантий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей регулируются Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей», постановлением администрации Терского района от 27.04.2018г. № 187 «О правилах предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг детям сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей в Терском районе».

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | | **2023** | |
| План | Факт | План | Факт |
| Численность детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей в Терском районе пользующихся социальной поддержкой в виде ЕЖКВ | 4 чел. | 3 чел. | 1 чел. | 1 чел. |
| Объем финансирования: | 147,2 | **109,738** |  |  |

В течение 2023 года пользовались льготой 1 чел. из числа детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в ОКСМ и СП.

Возмещение ЕЖКВ производилось МБУ «ЦБУ и О» на личные счета льготников ЕЖКВ на основании предоставленных квитанций по оплате за ЖКУ и электричество.

*Мероприятие 11:* Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области выполнено на 85,94 %.

*Результат:* Количество лиц, получающих выплату (работающие) - 159 человек (план – 185 человек).

**Муниципальная программа**

**«Создание условий для оказания медицинской помощи населению на**

**территории Терского района» на 2023-2027 годы**

*Цель муниципальной программы -* создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Терского района.

*Ответственный исполнитель –* АТР (ОКСМиСП).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 4 780,000 | 4 731,685 | 98,99 | 100 (2 из 2) |
| МБ | 4 780,000 | 4 731,685 | 98,99 |  |

*Мероприятие 1:* Возмещение транспортных расходов по проезду в государственные областные медицинские организации Мурманской области, находящиеся за пределами Терского района, по направлению врачей (беременные женщины, дети до 18 лет, малоимущие граждане, а также больные, страдающие хронической почечной недостаточностью, онкологическими заболеваниями, на лечение по основному заболеванию) выполнено на 100 %.

*Результат:* В 2023 году возмещались транспортные расходы по проезду в государственные областные медицинские организации Мурманской области, находящиеся за пределами Терского района, по направлению врачей (беременные женщины, дети до 18 лет, малоимущие граждане, а также больные, страдающие хронической почечной недостаточностью, онкологическими заболеваниями, на лечение по основному заболеванию).

Количество граждан, сдавших авансовые отчеты и получивших компенсацию на возмещение транспортных расходов по проезду в государственные областные медицинские организации Мурманской области, составило 2822 чел. на общую сумму 4477,485 тыс. руб.

*Мероприятие 2:* Организация выезда специалистов Мурманской областной больницы в рамках регионального проекта "Здоровое будущее" для обследования населения Терского района выполнено на 100 %. Профинансировано: МБ-254,200 тыс.руб.

*Результат:* Количество привлеченных специалистов – 20 чел. (план 9 чел.).

Количество проведенных выездов - 2 ед. (план 2 ед.).

**Муниципальная программа**

**«Организация транспортного обслуживания населения на территории Терского района Мурманской области» на 2023-2027 годы**

*Цель муниципальной программы -* обеспечение потребностей населения в транспортных услугах.

*Ответственный исполнитель –* АТР (ОГХ).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 45 043,550 | 42 287,742 | 93,88 | 97,46 (4 из 4) |
| ОБ | 42 373,372 | 39 755,355 | 93,82 |  |
| МБ | 2 670,177 | 2 532,387 | 94,84 |  |

*Мероприятие 1:* Обеспечение авиационного обслуживания жителей отдаленных поселений выполнено на 100 %. Профинансировано: ОБ- 39 755,355 тыс. руб., МБ- 2 092,387 тыс. руб.

*Результат:* Количество перевезенных пассажиров – 1838 человек, (план – 1,7 тыс. чел.).

*Мероприятие 2:* Организация перевозок в сельском поселении Варзуга водным транспортом на социально-значимых маршрутах выполнено на 89,85 %. Профинансировано: МБ-250,000 тыс. руб.

*Результат:* Количество перевезенных пассажиров 7538 человек (план – 8 тыс. чел.).

*Мероприятие 3:* Организация доставки бытового газа для населения отдаленных сел выполнено на 100 %. Профинансировано: МБ-190,000 тыс. руб.

*Результат:* Доставлено 26 баллонов бытового газа (план – 26 баллонов).

*Мероприятие 4:* Содержание и ремонт автомобильных дорог СП Варзуга Терского района Мурманской области выполнено на 100 %. Профинансировано: ОБ-950,009 тыс. руб., МБ-609,000 тыс. руб.

*Результат:* Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения улично-дорожной сети СП Варзуга Терского района.

Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения и (или) их участков, приведенных в нормативное состояние за счет средств субсидий в результате ремонта автомобильных дорог 2200 кв.м , протяженность 0,55 км.