Утверждена

приказом отдела образования

администрации Терского района

от 20.09.2024 № 206

**Муниципальный план мероприятий (дорожная карта) по подготовке и проведению ГИА**

**в Терском районе в 2024/2025 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки | Планируемый результат |
| **1.Анализ проведения ГИА-11 в 2024 году** | | | | |
| *Инвариантная часть* | | | | |
| 1. | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-11 в 2024 году в Терском районе | Отдел образования;  Руководители общеобразовательных организаций;  ИМЦ | Июль-август 2024 | Анализ факторов, влияющих на  результаты ГИА-11,  разработка программы повышения качества  преподавания учебных предметов на  2024/2025 учебный год.  Принятие мер, направленных на обеспечение  качественного  образования,  повышение качества подготовки  выпускников  Повышение эффективности управленческой деятельности по вопросам совершенствования условий для обеспечения  реализации ФГОС и качества общего образования |
| 2 | Представление итогов проведения ГИА-11 в 2024 году на педагогическом совещании работников муниципальной системы образования | Октябрь 2024 |
| 3 | Участие специалистов отдела образования, ИМЦ, руководителей ОО в заседании коллегии Министерства ««О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, в Мурманской области в 2023/2024 учебном году и задачах на 2024/2025 учебный год» | Октябрь – ноябрь 2024 |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | |
| *Вариативная часть* | | | | |
| 1. | Подготовка и реализация мероприятий плана работы по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Терского района в 2024/2025 учебном году | Отдел образования;  Руководители общеобразовательных организаций;  ИМЦ | В течение года | Корректировка содержания и технологий обучения школьников  Повышение уровня профессиональных компетенций  педагогических работников |
| 2. | Направление учителей-предметников и руководящих работников на обучающие вебинары, семинары, практикумы, мастер-классы | Руководители общеобразовательных организаций | октябрь 2024 –  май 2025 |
| 3. | Направление учителей-предметников на консультации по вопросам повышения качества общего образования, в том числе с использованием системы видеоконференцсвязи. | Руководители общеобразовательных организаций | октябрь 2024 –  май 2025 |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение** | | | | |
| *Инвариантная часть* | | | | |
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11 в Терском районе в 2024/2025 учебном году: | | | Подготовка пакета нормативных документов, обеспечивающих проведение ГИА-9 и ГИА-9 в соответствии с требованиями Порядка |
| 1.1. | - проекта приказа отдела образования администрации Терского района об организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2024/2025 учебном году | Отдел образования | сентябрь 2024 | Издание приказа отдела образования администрации Терского района |
| *Вариативная часть* | | | | |
| 1. | Приведение нормативной правовой документации муниципального уровня в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами | Отдел образования | октябрь 2024 - май 2025 |  |
| **4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| *Инвариантная часть* | | | | |
| 1. | Обеспечение участия в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА- 11 | | | Готовность работников,  привлекаемых к  проведению ГИА-9 и  ГИА-11, обеспечить соблюдение информационной  безопасности, порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11, прав участников ГИА |
| - членов ГЭК; | Отдел образования;  Руководители общеобразовательных организаций;  ИМЦ | ноябрь 2024,  март–май, август-сентябрь 2025 |
| - руководителей ППЭ; |
| - организаторов ППЭ; |
| - технических специалистов ППЭ |
| - общественных наблюдателей | март, май, август 2025 | Повышение эффективности работы общественных наблюдателей |
| 2. | Обеспечение участия в обучении кандидатов в эксперты предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | Отдел образования;  Руководители общеобразовательных организаций;  ИМЦ | март - апрель  2025 | Готовность экспертов обеспечить соблюдение информационной  безопасности, провести проверку  экзаменационных  работ в соответствии с критериями оценивания |
| *Вариативная часть* | | | | |
| 1. | Представление передового опыта по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на муниципальном и региональном уровнях | Отдел образования;  Руководители общеобразовательных организаций;  ИМЦ | сентябрь 2024 – апрель 2025 | Наличие оснований для возложения на лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, персональной ответственности за выполнение работ при проведении ГИА-9 и ГИА-11 |
| 2. | Участие в обучении организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и пр. | Отдел образования;  Руководители общеобразовательных организаций;  ИМЦ | март-май 2025 |
| 3. | Контроль за прохождением работниками, привлекаемыми к организации и проведению ЕГЭ обучения на учебной платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА (федеральный портал edu.rustest.ru):  - в досрочный период  - в основной период  - в дополнительный период (только новые работники, ранее не привлекаемые в текущем году к организации и проведению ЕГЭ) | Отдел образования | Март 2025  Май 2025  Август 2025 |
| **5. Организационное сопровождение подготовки и проведения ИС(И), ИС-9, ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| *Инвариантная часть* | | | | |
| 1. | Подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 и организация проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ | Отдел образования;  Руководители общеобразовательных организаций |  | Обеспечение прав участников ГИА |
| - определение пунктов проведения экзаменов:  ГИА-9 все периоды  ГИА-11:  - досрочный и основной периоды;  -дополнительный период | Октябрь-ноябрь 2024  Октябрь-ноябрь 2024  Июль 2025 |
| - утверждение составов руководителей, работников ППЭ;  ГИА-9:  - досрочный период  - основной и дополнительный периоды  ГИА-11:  - досрочный период  - основной период проведения  - дополнительный период проведения | Февраль – март 2025  Апрель-май 2025  Февраль – март 2025  Апрель-май 2025  Июль 2025 |
| Сбор заявлений:  - на ИС(И) и ИС-9  - на ГИА-9;  - досрочный и основной периоды  - дополнительный период  - на ГИА-11:  - досрочный и основной периоды  - дополнительный период | За 2 недели до проведения  До 1 марта 2025  Не позднее, чем за 2 недели до начала экзаменов  До 1 февраля 2025  Не позднее, чем за 2 недели до начала экзаменов |
| - проведение ГИА-9 и ГИА-11 согласно расписанию, утвержденному приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора | Согласно расписанию |
| 2 | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 | | Отдел образования  Общеобразовательные учреждения | Обеспечение качества информации, загруженной в РИС |
|  | - сведения об отделе образования администрации Терского района, ОО, о выпускниках текущего года, сведения о ППЭ, включая сведения об аудиторном фонде:  ГИА-11  ГИА-9 | 18.11.2024  17.02.2025 |
|  | - сведения об участниках проведения ИС (И), включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | 20.11.2024  25.01.2025  25.04.2025 |
|  | - сведения об участниках ИС-9, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | 31.01.2025  29.02.2025  22.04.2025 |
|  | - предварительные сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА:  ГИА-11  ГИА-9 | 12.01.2025  19.02.2025 |
|  | - сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты, медицинские работники). Сведения о членах ГЭК (включая контактные данные: номер мобильного телефона, персональный адрес электронной почты):  ЕГЭ  ОГЭ | 30.01.2025  19.02.2025 |
|  | - сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА:  ГИА-11  ГИА-9 | 05.02.2025  (досрочный, основной периоды)  22.08.2025  (дополнительный период)  05.03.2025  периоды)  22.08.2025  (дополнительный период) |
|  | - сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты, медицинские работники). Сведения о членах ГЭК (включая контактные данные: номер мобильного телефона, персональный адрес электронной почты):  ЕГЭ  ОГЭ | 09.02.2025  (досрочный период)  17.04.2025  (основной период)  14.08.2025  (дополнительный период)  12.03.2025  (досрочный период)  14.05.2025  (основной период)  14.08.2025  (дополнительный период) |
|  | - сведения о наличии допуска к прохождению ГИА | В течении 2 дней со дня принятия решений |
|  | - сведения об общественных наблюдателях:  ЕГЭ  ОГЭ | 06.03.2025  (досрочный период)  14.05.2025  (основной период)  23.08.2025  (дополнительный период)  09.04.2025  (досрочный период)  13.05.2025  (основной период)  23.08.2025  (дополнительный период) |
| 3 | Организация и проведение ИС(И):  - в основной срок;  - в дополнительные сроки | Декабрь 2024  Февраль, май 2025 | Отдел образования  Общеобразовательные учреждения | Обеспечение проведения ИС (И) в соответствии с нормативными документами |
| Организация и проведение ИС-9:  - в основной срок;  - в дополнительные сроки | Февраль,  Март, май 2025 |
| - получение тем итогового сочинения (текстов изложений), контрольных измерительных материалов для проведения ИС-9 | Декабрь 2024,  Февраль, март, май 2025 |
| *Вариативная часть* | | | | |
| 1. | Участие в апробациях новых технологий проведения ЕГЭ | По графику Рособнадзора | Отдел образования  Общеобразовательные учреждения  ИМЦ | Обеспечение готовности лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, ГИА-9, участников ГИА-11, ГИА-9 |
| 2. | Участие в апробациях новых технологий проведения ОГЭ |
| 3. | Участие в апробации технологии проведения ИС-9 |
| 4. | Техническое оснащение ППЭ:  - приобретение принтеров, сканеров,  - приобретение расходных материалов и канцелярских товаров,  - сохранение не менее 97% аудиторий в онлайн трансляции,  - обеспечение металлодетекторами 100% ППЭ,  - внедрение новых технологий при проведении ГИА-9 и ГИА-11,  - оборудование ППЭ системами подавления сигналов подвижной связи.  - обеспечение подключения к ЗСПД 100% ППЭ ЕГЭ | Январь – март 2025  Сентябрь 2024 | Общеобразовательные учреждения  МБОУ СОШ №4 | Обеспечение технической готовности ППЭ к проведению ГИА-11 и ГИА-9 |
| **6. Мероприятия по информационному сопровождению ИС(И), ИС-9, ГИА-9, ГИА-11** | | | | |
| *Инвариантная часть* | | | | |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ИС(И), ИС-9, ГИА-9 и ГИА-11 всех участников, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов ОО: | Отдел образования;  Руководители общеобразовательных организаций | постоянно | Обеспечение информационных  условий для принятия управленческих решений на всех уровнях системы образования  Обеспечение прозрачности и  открытости проведения ГИА-9 и ГИА-11  Обеспечение информационных  условий подготовки и  проведения ГИА-9 и  ГИА-11 |
| 1.1 | - размещение информации о сроках проведения ИС-9 | не позднее чем  за 1 месяц до завершения  срока подачи заявлений |
| 1.2 | - о сроках и местах регистрации на прохождение ИС-9 |
| 1.3 | - о местах проведения ИС-9 |
| 1.4 | - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС-9 | не позднее чем за 1 месяц до  даты проведения ИС-9 |
| 1.5 | - о сроках и местах регистрации для участия в написании ИС(И) | не позднее чем за 2 месяца до даты проведения ИС(И) |
| 1.6 | - о сроках проведения ИС(И) | не позднее, чем за 1 месяц до  даты проведения ИС(И) |
| 1.7 | - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС(И) |
| 1.8 | - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 и ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ | до 31 декабря 2024 |
| 1.9 | - о сроках проведения ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1.10 | - о сроках и местах подачи апелляций | не позднее чем  за 1 месяц до начала экзаменов |
| 1.11 | - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11 |
| 2. | Обеспечение консультационной поддержки по телефонам муниципальной «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | Отдел образования | постоянно |
| 3. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2023/2024 учебном году: | не реже 1 раза в месяц |
| - подготовка публикаций в СМИ, официальном сайте Терского района, социальных сетях |
| 4. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО | Отдел образования | декабрь 2024 – май 2025 |
| 5. | Организация и проведение муниципальных ученических и родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023/2024 учебном году | Отдел образования;  Руководители общеобразовательных организаций | ноябрь 2024-  апрель 2025 |
| 6. | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | Руководители общеобразовательных организаций | ноябрь 2024-  июнь 2025 |
| *Вариативная часть* | | | | |
| 1. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11 | Отдел образования | ноябрь 2024-  июнь 2025 | Обеспечение прозрачности и  открытости проведения  ГИА-9 и ГИА-11 |
| 2. | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, участников ГИА-9 и ГИА-11 инструкций по проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Отдел образования | январь-апрель 2025 |
| 3. | Тиражирование и размещение на стендах образовательных учреждений информационных плакатов. Подготовка брошюр, памяток для участников ГИА-9 и ГИА-11 и их родителей (законных представителей) | Руководители общеобразовательных организаций | январь-март 2025 |
| 4. | Участие в акциях «100 баллов для победы», «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», «ЕГЭ – это про 100!» | Руководители общеобразовательных организаций | март-май 20245 |
| 5. | Организация и проведение акции «Характер северный. ЕГЭ сдадим – уверены!» | Руководители общеобразовательных организаций | апрель 2025 |
| **7. Контроль за организацией и проведением ИС(И), ИС-9, ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| *Инвариантная часть* | | | | |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с ее участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению: - анализ школьных планов информационно-разъяснительной работы по подготовке и проведению ГИА в 2024/2025 учебном году;  - мониторинг размещения информационных материалов по подготовке и проведению ГИА на сайтах образовательных организаций (не менее 1 раза в квартал) | Отдел образования | в период  подготовки и  проведения  ГИА-9 и ГИА-11 | Обеспечение исполнения  законодательства в  части создания условий  для проведения ГИА-9 и ГИА-11  Пресечение нарушений и коррупционных действий при  проведении ГИА-9 и  ГИА-11 |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ИС(И) | ноябрь-декабрь  2024, февраль  2025, май 2025 |
| 3. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ИС-9 | февраль 2025, март 2025, май 2025 |
| 4 | Осуществление контроля за ходом подготовки ГИА-9 и ГИА-11 | октябрь-декабрь  2024, январь - июнь 2025 |
| 4.1 | Контроль за соблюдением сроков предоставления ОО информации в РИС |
| 4.2 | Контроль за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведения ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2024, март-май 2025 |
| 4.3 | Контроль за выполнением федеральных и региональных нормативных правовых актов и инструктивных методических документов на уровне ОО | в период  проведения  ГИА-9 и ГИА-11 |
| 4.4 | Контроль за соблюдением конфиденциальности и информационной безопасности при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ |
| 4.5 | Контроль за проведением ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_