## Лист2
Сведения об основных этапах (мероприятиях ) бюджетного процесса в 2022 году в муниципальном образовании городское поселение Умба Терского района
№ п/п | Материалы, документы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки реализации мероприятия |  | Получатель информации | Основание (нормативно-правовой акт)
|  |  | Срок исполнения (не позднее) | Фактический
I. Отчет об исполнении бюджета за 2022 год
1 | Годовые отчеты о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования городское поселение Умба Терского района | Заказчики - координаторы муниципальных программ | до 01 апреля года, следующего за отчетным | 2023-03-07 | Экономический отдел администрации Терского района | Постановление администрации Терского района от 11.01.2019 № 17 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области, муниципального образования Терский район, их формирования, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности их реализации"
2 | Годовая отчетность об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение Умба Терского района за 2022 год | Финансовый отдел администрации Терского района | 14 февраля | 2023-02-14 | Министерство финансов Мурманской области | Приказ Министерства финансов Мурманской области от 25 декабря 2020 г. N 215н "О сроках представления годовой отчетности об исполнении бюджетов муниципальных образований Мурманской области, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области, сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются органами местного самоуправления за 2020 год, месячной и квартальной отчетности в 2021 году"
3 | Сводная бухгалтерская отчетность бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются органами местного самоуправления за 2022 год | Финансовый отдел администрации Терского района
4 | Представление годовой бюджетной отчетности для внешней проверки | Главные администраторы средств бюджета | не позднее 01 апреля | 2023-03-24 | Контрольно-ревизионная комисиия | Решение Совета депутатов муниципальногог образования городское поселение Умба Терского района от 24.12.2018 № 50 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение Умба Терского района Мурманской области"
5 | Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение Умба Терского района за 2022 год и иные документы, подлежащие представлению в Совет депутатов муниципального образования городское поселение Умба Терского района одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета | Администрация Терского района | не позднее 01 мая | 2023-04-24 | Совет депутатов муниципального образования городское поселение Умба Терского района | Решение Совета депутатов муниципальногог образования городское поселение Умба Терского района от 24.12.2018 № 50 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение Умба Терского района Мурманской области"
5.1 | Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение Умба Терского района за 2021 год | Финансовый отдел администрации Терского района | не позднее 01 апреля | 2023-03-24 | Администрация Терского района | Решение Совета депутатов муниципальногог образования городское поселение Умба Терского района от 24.12.2018 № 50 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение Умба Терского района Мурманской области"
5.2 | Проект Решения Совета депутатов муниципального образования городское поселение Умба Терского района "Об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение Умба Терского района за 2021 год"
5.3 | Справка об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение Умба Терского района за 2021 год
5.4 | Пояснительная записка
5.5 | Баланс исполнения бюджета муниципального образования городское поселение Умба Терского района
5.6 | Отчёт о финансовых результатах деятельности
5.7 | Отчёт о движении денежных средств
5.8 | Информация об использовании средств Резервного фонда администрации Терского района
5.9 | Отчёт о представлении и погашении бюджетных кредитов
5.10 | Отчёт о представленных муниципальных гарантиях
5.11 | Сводный отчет о реализации мероприятий муниципальных программ муниципального образования городское поселение Умба Терского района за 2022 год | Экономический отдел администрации Терского района | х | 2023-03-07 | Администрация Терского района | Постановление администрации Терского района от 11.01.2019 № 17 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области, муниципального образования Терский район, их формирования, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности их реализации"; Решение Совета депутатов муниципальногог образования городское поселение Умба Терского района от 24.12.2018 № 50 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение Умба Терского района Мурманской области"
6 | Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение Умба Терского района за 2022 год и иные документы, подлежащие представлению в Совет депутатов Терского района в том числе: | Администрация Терского района | не позднее 01 апреля | 2022-03-23 | Контрольно-ревизионная комисиия | Решение Совета депутатов муниципальногог образования городское поселение Умба Терского района от 24.12.2018 № 50 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение Умба Терского района Мурманской области"
7 | Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета, формирование заключения на годовой отчет об исполнении бюджета | Контрольно-ревизионная комисиия | не позднее 01 мая | 2023-04-28 | Совет депутатов Терского района | Решение Совета депутатов муниципальногог образования городское поселение Умба Терского района от 24.12.2018 № 50 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение Умба Терского района Мурманской области"
8 | Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета | Финансовый отдел администрации Терского района | х | 2023-06-16 | Участники публичных слушаний (депутаты Совета депутатов Терского района, представители органов местного самоуправления, граждане Российской Федерации, место жительства которых расположено в пределах территории Терского района, обладающие избирательным правом, представители общественных объединений, политических партий, средств массовой информации и другие лица) | Решение Совета депутатов Терского района от 30.10.2015 № 43/366 "Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Терский район"
II. Проект Решения Совета депутатов Терского района "О бюджете муниципального образования городское поселение Умба Терского района" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
1 | Предварительный реестр расходных обязательств | Главные распорядители бюджетных средств | 15 сентября | 2023-09-15 | Финансовый отдел администрации Терского района | Постановление администрации Терского района от 17.04.2018 № 171 "Об утверждении порядка формирования и ведения реестра расходных обязательств муниципального образования Терский район"
2 | Предварительный реестр расходных обязательств муниципального образования городское поселение Умба Терского района | Финансовый отдел администрации Терского района | не позднее 01 октября текущего года | 2023-09-30 | Министерство финансов Мурманской области | Постановление Правительства Мурманской области от 10.12.2015 № 569-ПП "О внесении изменений в Порядок формирования и ведения реестра расходных обязательств Мурманской области"
3 | Плановый реестр расходных обязательств | Главные распорядители бюджетных средств | 25 апреля | 2023-04-25 | Финансовый отдел администрации Терского района | Постановление администрации Терского района от 17.04.2018 № 171 "Об утверждении порядка формирования и ведения реестра расходных обязательств муниципального образования Терский район".
4 | Плановый реестр расходных обязательств муниципального образования городское поселение Умба Терского района | Финансовый отдел администрации Терского района | не позднее 30 апреля текущего года | 2023-04-30 | Министерство финансов Мурманской области | Постановление Правительства Мурманской области от 10.12.2015 № 569-ПП "О внесении изменений в Порядок формирования и ведения реестра расходных обязательств Мурманской области". Приказ Министерства финансов Мурманской области от 14.03.2019 № 30н "Об утверждении порядка предоставления реестров расходных обязательств муниципальных образований Мурманской области"
5 | Подготовка проекта постановления администрации Терского района о прогнозе социально-экономического развития | Экономический отдел администрации Терского района | ежегодно до 12 ноября |  | Администрация Терского района | Постановление администрации Терского района от 01.11.2017 № 492 "Об утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Терского района Мурманской области на среднесрочный и долгосрочный периоды"
6 | Прогноз объемов поступлений в бюджет муниципального образования городское поселение Умба Терского района по администрируемым источникам доходов бюджета муниципального образования городское поселение Умба Терского района, по администрируемым источникам финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, иные материалы, необходимые для разработки соответствующих проектировок бюджета муниципального образования городское поселение Умба Терского района | главные администраторы доходов бюджета Терского района, источников финансирования дефицита бюджета | 06 октября | 2022-10-06 | Финансовый отдел администрации Терского района | Приказ финансового отдела администрации Терского района от 19.09.2016 № 31 "Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период"
7 | Сводные обоснования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период (предварительные) | Главные распорядители бюджетных средств | 06 октября | 2022-10-06 | Финансовый отдел администрации Терского района | Приказ финансового отдела администрации Терского района от 19.09.2016 № 31 "Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период"
8 | Предложения о планируемых объемах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период | Главные распорядители бюджетных средств | 06 октября | 2022-10-06 | Финансовый отдел администрации Терского района | Приказ финансового отдела администрации Терского района от 19.09.2016 № 31 "Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период"
9 | Согласительные совещания финансового отдела администрации Терского района с главными распорядителями средств бюджета муниципального образования городское поселение Умба Терского района по сводным обоснованиям бюджетных ассигнований (при необходимости), с программным Советом по реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования городское поселение Умба Терского района | Финансовый отдел администрации Терского района | до 13 октября |  | Главные распорядители бюджетных средств | Приказ финансового отдела администрации Терского района от 19.09.2016 № 31 "Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период"
10 | Основные направления налоговой политики муниципального образования городское поселение Умба Терского района на очередной финансовый год и на плановый период | Финансовый отдел администрации Терского района | 10 ноября |  | Администрация Терского района | Постановление администрации Терского района от 29.08.2012 № 529 "Об утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального образования Терский район"
11 | Основные направления бюджетной политики муниципального образования городское поселение Умба Терского района на очередной финансовый год и на плановый период | Финансовый отдел администрации Терского района | 10 ноября |  | Администрация Терского района | Постановление администрации Терского района от 29.08.2012 № 529 "Об утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального образования Терский район"
12 | Основные направления долговой политики муниципального образования городское поселение Умба Терского района на очередной финансовый год и на плановый период | Финансовый отдел администрации Терского района | 10 ноября |  | Администрация Терского района | Постановление администрации Терского района от 29.08.2012 № 529 "Об утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального образования Терский район"
13 | Планируемые предельные объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период (уточненные) | Финансовый отдел администрации Терского района | 01 ноября |  | Главные распорядители бюджетных средств | Постановление администрации Терского района от 29.08.2012 № 529 "Об утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального образования Терский район"
14 | Оценка исполнения консолидированного бюджета муниципального образования городское поселение Умба Терского района за текущий год и прогноз на очередной финансовый год и на плановый период | Руководители администраций муниципальных образований городского и сельского поселений Терского района, главные распорядители средств бюджета Терского района | 01 ноября |  | Финансовый отдел администрации Терского района | Постановление администрации Терского района от 29.08.2012 № 529 "Об утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального образования Терский район"
15 | Составление сводных расчетов по проекту бюджета муниципального образования городское поселение Умба Терского района и направление проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение Главе муниципального образования городское поселение Умба Терского района | Финансовый отдел администрации Терского района | 01 ноября - 10 ноября |  | Администрация Терского района | Постановление администрации Терского района от 29.08.2012 № 529 "Об утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального образования Терский район"
16 | Направление проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Совет депутатов муниципального образования городское поселение Умба Терского района | Администрация Терского района | до 15 ноября |  | Совет депутатов Терского района | Решение Совета депутатов муниципальногог образования городское поселение Умба Терского района от 24.12.2018 № 50 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение Умба Терского района Мурманской области"
17 | Направление проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на экспертизу | Совет депутатов муниципального образования городское поселение Умба Терского района | 01 ноября - 10 ноября |  | Контрольно-ревизионная комисиия | Решение Совета депутатов муниципальногог образования городское поселение Умба Терского района от 24.12.2018 № 50 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение Умба Терского района Мурманской области"
18 | Публичные слушания по проекту решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Совет депутатов муниципального образования городское поселение Умба Терского района | в установленные сроки |  | Участники публичных слушаний (депутаты Совета депутатов Терского района, представители органов местного самоуправления, граждане Российской Федерации, место жительства которых расположено в пределах территории муниципального образования Терский район, обладающие избирательным правом, представители общественных объединений, политических партий, средств массовой информации и другие лица) | Решение Совета депутатов муниципальногог образования городское поселение Умба Терского района от 24.12.2018 № 50 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение Умба Терского района Мурманской области"
19 | Экспертиза проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Контрольно-ревизионная комисиия | в установленные сроки |  | Совет депутатов муниципального образования городское поселение Умба Терского района | Решение Совета депутатов муниципальногог образования городское поселение Умба Терского района от 24.12.2018 № 50 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение Умба Терского района Мурманской области"
20 | Принятие Решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Совет депутатов муниципального образования городское поселение Умба Терского района | декабрь |  | Совет депутатов муниципального образования городское поселение Умба Терского района | Решение Совета депутатов муниципальногог образования городское поселение Умба Терского района от 24.12.2018 № 50 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение Умба Терского района Мурманской области"