**Доклад**

**о ходе реализации муниципальных целевых программ**

**муниципального образования Терский район за 2020 год**

В минувшем году, как и в предыдущие годы, администрация Терского района определяла цели и задачи социально-экономической политики, разрабатывала план действий по их осуществлению. Основным инструментом достижения целей и решения наиболее важных задач были муниципальные целевые программы.

Доклад «О ходе реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2020 год» подготовлен в соответствии с постановлением администрации Терского района от 11.01.2019 № 17 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования городского поселения Умба Терского района Мурманской области, муниципального образования Терский район, их формирования, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности их реализации».

Доклад составлен на основании годовых отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

В 2020 году в МО Терский район действовало 10 муниципальных целевых программ, которые включали в себя 15 ВЦП и 6 подпрограмм. Из предусмотренных в бюджете района 209,602 млн. руб. (2019 год - 188,738 млн. руб.) на реализацию программ за счет средств местного бюджета выполнено в 2020 году на сумму 208,453 млн. руб. (2019 год – 187,9 млн. руб.). Процент выполнения – 99,45 % (2019 год – 99,56 %) (без учета выполненных мероприятий с экономией бюджетных средств).

*Таблица 1*

**Финансирование программ за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Запланировано, тыс. руб.** | **Исполнено, тыс. руб.** | **% исполнения**  **(по финансам)** |
|
| **Общий объем финансирования (тыс. руб.),**  *в т.ч.:* | *513523,88* | *498824,3* | *97,14* |
| **Областной бюджет** | *298366,24* | *284915,09* | *95,49* |
| **Федеральный бюджет** | *5555,61* | *5456,16* | *98,21* |
| **Местный бюджет** | *209602,03* | *208453,04* | *99,45* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнение программ по мероприятиям** | | | | | |
|  | **ВСЕГО мероприятий в программах** | **100 % исполнение** | **от 50 % до 99%** | **от 1% до 49%** | **0 % (неисполнение)** |
| **Количество, ед.** | **180** | *167* | *5* | *2* | *6* |
| **% от общего количества** | **100** | *92,8* | *2,8* | *1,1* | *3,3* |

*Таблица 2*

**Перечень действующих в 2020 году муниципальных целевых программ, реализованных на территории Терского района**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование муниципальной программы*** | ***Перечень ВЦП и подпрограмм, входящих в состав МП*** |
| Муниципальная программа «Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы Терского района на 2020 - 2022 годы» | нет |
| Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и гражданского общества» на 2020-2022 годы | - Подпрограмма МО ТР «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Терский район Мурманской области на 2020 - 2022 годы»  - Подпрограмма МО ТР «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Терского района» на 2020 - 2022 годы»  - ВЦП МО ТР «Регулирование земельных отношений на территории муниципального образования Терский район» на 2020-2022 годы  - ВЦП МО ТР «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества муниципального образования Терский район» на 2020-2022 годы  - ВЦП МО ТР «Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы на территории муниципального образования Терский район» на 2020-2022 годы  - ВЦП МО ТР «Развитие информационного общества, создание системы «Электронный муниципалитет в муниципальном образовании Терский район» на 2020-2022 годы  - ВЦП МО ТР «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Терский район» на 2020-2022 годы |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого управления муниципальными финансами муниципального образования Терский район на 2020-2022 годы» | - Подпрограмма МО ТР "Совершенствование финансовой и бюджетной политики на 2020 - 2022 годы"  - Подпрограмма МО ТР "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Терский район на 2020 - 2022 годы" |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Терском районе» на 2020-2022 годы | нет |
| Муниципальная программа «Развитие образования на 2020-2022 годы» | -ВЦП МО ТР «Развитие образования в Терском районе» на 2020-2022 годы  -ВЦП МО ТР «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Терского района» на 2020-2022 годы |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2020-2022 годы | - Подпрограмма МО ТР "Профилактика правонарушений" на 2020-2022 годы  - ВЦП МО ТР "Оптимизация управления отходами производства и потребления в Терском районе" на 2020-2022 годы |
| Муниципальная программа "Развитие конкурентоспособной экономики" на 2020-2022 годы | - ВЦП МО ТР «Развитие МСП, стимулирование инноваций в муниципальном образовании Терский район на 2020 – 2022 годы»  - ВЦП МО ТР «Развитие туризма в Терском районе» на 2020 – 2022 годы  - ВЦП МО ТР **«**Развитие сельского хозяйства Терского района Мурманской области на 2020-2022 годы» |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2020-2022 годы | - Подпрограмма МО ТР «Дети и молодежь Терского района» на 2020 - 2022 годы  - ВЦП МО ТР «Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства и создание условий для расширения доступности услуг культуры» на 2020 – 2022 годы  - ВЦП МО ТР «Сохранение и развитие культуры муниципального образования Терский район» на 2020-2022 годы  - ВЦП МО ТР «Поддержка семьи и гражданской активности населения в Терском районе на 2020-2022 годы»  - ВЦП МО ТР «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Терском районе на 2020-2022 годы» |
| Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Терского района» на 2020-2022 годы | нет |
| Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения на территории Терского района Мурманской области на 2020-2022 годы» | нет |

**Муниципальная программа**

**«Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы Терского района на 2020 - 2022 годы»**

*Цель программы -* совершенствование органа повседневного управления - единой дежурно- диспетчерской службы муниципальных образований Терского района

*Ответственный исполнитель муниципальной программы* – администрация Терского района (Отдел ГО, ЧСиМП).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| МБ | 4700,49 | 4693,5 | 99,85 | 100 (4 из 4) |

*Мероприятие 1* и 2. Мероприятия «Содержание МКУ ЕДДС Терского района» и «Субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)» выполнены на 100 % в рамках имеющегося финансирования.

Штатное расписание учреждения составляет: 8 единиц, из них 1 - директор, 5 – диспетчера, 2 – оператора Системы-112, из них одна вакантная.

В течение отчетного периода штат ЕДДС был укомплектован на 87,5%. Диспетчера несут службу в круглосуточном режиме по 1 человеку в смену по 12 часов, согласно утверждаемого графика несения службы.

За 2020 год режим чрезвычайной ситуации на территории Терского района не вводился (2019 год – 0).

За 2020 год в ЕДДС Терского района зарегистрировано всего 952 сообщения различного характера (2019 – 992).

За 2020 год на территории Терского района зарегистрировано 37 (аппг – 75) аварийных ситуаций на объектах электро-, тепло-, водо-, газоснабжения, из них в п. Умба – 34 (аппг – 74), СП Варзуга - 3 (с. Кашкаранцы – 2, с. Варзуга, Кашкаранцы, Кузомень – 1, все электроснабжение), (аппг – 1, с. Варзуга – 1, электроснабжение). По видам аварийных ситуаций:

- электроснабжение – 19 (2019 – 44)

- холодное и горячее водоснабжение – 10 (2019 – 29)

- теплоснабжение – 5 (2019 – 2)

- газоснабжение – 0 (2019 – 0)

За 2020 год на территории Терского района зарегистрировано пожаров: лесные – 3, техногенные – 21 (Умба – 17, Кузрека – 1, Варзуга – 1, Кузомень – 1, Чаваньга - 1), в которых 1 человек погиб, пострадавших - 1 (2019 год: лесные – 2, техногенные – 21 (все Умба), в которых 2 человека погибло, пострадавших - 0).

Зарегистрировано 3 факта потери граждан в лесу (аппг – 1).

За 2020 год зарегистрирован 1 факт утопления граждан на водоемах (аппг – 2).

За 2020 год зарегистрирован 1 факт спасения граждан на водоемах (аппг – 0).

За 2020 год не зарегистрировано фактов обнаружения взрывоопасных предметов (2019 год – 0).

За 2020 год принято участие в 43-х тренировках, по результатам которых в ЦУКС был направлен полный комплект отработанных документов (2019 год – 44).

Ежеквартально совместно с консультантом по МП администрации Терского района Жарких И.И. проводились тренировки по оповещению руководителей администрации Терского района, руководителей предприятий, организаций и учреждений района, в ходе которых осуществлялся сбор руководителей и начальников отделов администрации Терского района, проверялась работоспособность существующей схемы оповещения, вносились соответствующие коррективы.

Ежемесячно согласно инструкции проводилась отработка сигналов оповещения, поступающих для глав администраций от дежурного ОДС правительства Мурманской области. Все поступившие сигналы отработаны в установленном временном режиме без замечаний.

В ежедневном режиме через систему оповещения П-160 организован ежедневный прием информации. Принято участие в проведении ежеквартальных централизованных проверках системы оповещения, проводимых ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области».Сбоев в работе системы оповещения не зарегистрировано.

В ежедневном режиме проводилась работа по ежедневному сбору сведений о состоянии комплексной безопасности учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения с круглосуточным и без круглосуточного пребывания людей, ежедневного обновления паспортов комплексной безопасности этих объектов и последующего направления обновленной информации в ЦУКС ГУ МЧС России по МО.

В июне 2020 года разработано и подписано Соглашение о взаимодействии и информационном обмене между МКУ «ЕДДС Терского района» и ООО «Стройтехтранс», 30.12.2020 года новое Соглашение о взаимодействии и информационном обмене между МКУ «ЕДДС Терского района» и ГУ МЧС РФ по Мурманской области.

*Мероприятие 3*. Мероприятие «Содержание операторов системы "112"» выполнено на 100 % в рамках имеющегося финансирования.

*Результат:*С 01.01.2019 года диспетчера ЕДДС выполняют обязанности по круглосуточному в непрерывном режиме приему телефонных вызовов (сообщений о происшествиях), поступающие через единый номер «112», проведении опроса позвонившего лица, обработке (анализе) полученной информации о происшествии и вводе ее в Систему-112, передаче этой информации в ДДС ЭОС в соответствии с их компетенцией и зонами ответственности, осуществлении контроля результатов реагирования.

За 2020 год через единый номер «112», принято 1541 вызовов (аппг – 1475), из них: вызов ПЧ – 17 (аппг – 13), полиции – 68 (аппг – 74), ОСМП – 235 (аппг – 182), оказана консультативная помощь гражданам – 245 (аппг – 150), проведено оказание помощи населению – 40 (аппг – 31).

В апреле 2020 года 1 диспетчер в дистанционном режиме прошел курсы повышения квалификации в УМЦ ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» по категории «диспетчер Системы-112».

*Мероприятие 4.* Приобретение картографических карт Терского района.

*Результат:* Количество приобретенных картографических карт – 3 единицы.

**Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и гражданского общества» на 2020-2022 годы**

*Цель программы -* повышение эффективности муниципального управления и развитие институтов гражданского общества.

*Ответственный исполнитель муниципальной программы* – администрация Терского района (Общий отдел).

Муниципальная программа включает в себя 2 (две) подпрограммы и 5 (пять) ВЦП.

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 115015,265 | 114295,68 | 99,37 | 100 (44 из 44) |
| ФБ | 1765,485 | 1765,485 | 100,0 |  |
| ОБ | 23979,647 | 23553,339 | 98,22 |  |
| МБ | 89270,133 | 88976,856 | 99,67 |  |

**- Подпрограмма «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Терского района» на 2020 - 2022 годы»**

*Цель программы -* обслуживание деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Терского района.

*Ответственный исполнитель* – МБУ «ЦБУиО».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 90240,447 | 89856,959 | 99,58 | 100 (23 из 23) |
| ФБ | 1765,485 | 1765,485 | 100,0 |  |
| ОБ | 6852,965 | 6509,565 | 94,99 |  |
| МБ | 81621,997 | 81581,909 | 99,95 |  |

*тыс. руб.*

*Мероприятие 1:* Организация работ по ведению бюджетного, налогового и статистического учета органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Терского района*, Мероприятие 2:* Субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)» и *Мероприятие 3:* Субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (МБУ ЦБУиО), выполнены на 100 % в рамках имеющегося финансирования.

*Результаты.* Доля ОМСУ и муниципальных учреждений Терского района от общего количества ОМСУ и муниципальных учреждений Терского района, ведение бухгалтерского учета и отчетности которых передано МБУ «ЦБУиО». План 94%, факт 94%.

В 2020 году учреждение осуществляло централизованное бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования Терский район. Ведет бухгалтерский, статистический учет и отчетность, осуществляет налогообложение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования Терский район. Количество обслуживаемых учреждений – 17.

*Мероприятие 4:* Обеспечение финансово-экономических, правовых гарантий органов местного самоуправления Терского района выполнено на 100 % в рамках имеющегося финансирования.

*Результаты:*

Мероприятие направлено на осуществление деятельности ОМСУ. В 2020 году в рамках мероприятия произведены:

- выплаты по заработной плате и начисления на ФОТ;

- командировочные расходы;

- компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера;

- почтовые расходы (отправка заказной корреспонденции);

- уплата налогов (земельный и транспортный).

*Мероприятие 5*: Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим (ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области» от 27.11.1997 № 87-01-ЗМО) выполнено на 73,1 %.

*Результат.* В соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2010 № 1302-02-ЗМО «Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Терский район Мурманской области, в течение 2020 года продолжалась работа по установлению и выплате ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в администрации Терского района.

Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии перечисляется на лицевые счета муниципальных служащих пенсионеров до 25 числа каждого месяца в течение всего года, число лиц получающих ежемесячную доплату к трудовой пенсии составило 19 чел. (план 26 чел.).

*Мероприятие 6 и 7*. Государственная регистрация актов гражданского состояния (субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния) и субвенция на осуществление переданных полномочий РФ по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств резервного фонда Правительства РФ выполнены на 100 %.

*Результат:* За год зарегистрировано рождение 33 детей, из них мальчиков - 15, девочек - 18. У матерей, не состоящих в браке, зарегистрировано рождение 19 детей. В течение года зарегистрировано 15 актов об установлении отцовства.

Коэффициент рождаемости за 2020 год составляет 6,51 % на 1000 человек.

Зарегистрирована смерть 100 человек, мужчин – 52, женщин – 48.

Коэффициент смертности составляет 19,73 % на 1000 человек.

Зарегистрировано 15 брака, из общего числа вступивших в брак зарегистрировали первый брак 12 мужчин и 9 женщин, повторный брак 3 мужчины и 6 женщин.

Зарегистрировано 17 разводов, в т.ч. по решению суда – 14, по совместному заявлению супругов – 3.

Число мужчин и женщин, зарегистрировавших развод, в том числе в возрасте от 25 до 39 лет - 1 мужчина и 11 женщин, от 40 до 49 лет - 1 мужчина и 2 женщины, от 50 до 59 лет - 1 мужчины и 1 женщина.

В отдел ЗАГС в течение года обратилось 180 человек с заявлениями о выдаче повторных свидетельств и справок о регистрации актов гражданского состояния.

Из отделов ЗАГС РФ поступило 13 повторных свидетельств для вручения гражданам посёлка.

38 человек обратилось с заявлением о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния.

В отделе ЗАГС создан электронный архив записей актов гражданского состояния. По состоянию на 01 января 2021 года все записи актов гражданского состояния, находящиеся на хранении в отделе ЗАГС и составленные с 01 января 1926 года и по настоящее время преобразованы в электронную форму.

*Мероприятия 8 и 9*: Организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области; организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей выполнены на 100 %.

*Результат:*  Выплата заработной платы специалистам, осуществляющим организацию и начисление ЕЖКВ, приобретение канцелярии для нужд специалистов.

Предоставление дополнительных гарантий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей регулируются Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей», постановлением администрации Терского района от 27.04.2018г. № 187 «О правилах предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг детям сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей в Терском районе».

*тыс.руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2019** | | **2020** | |
|  | План | Факт | План | Факт |
| Численность детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей в Терском районе пользующихся социальной поддержкой в виде ЕЖКВ | 6 чел. | 6 чел. | 4 чел. | 4 чел. |

В течение 2020 году пользовались льготой 4 чел. из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете.

Возмещение ЕЖКВ производилось МБУ «ЦБУ и О» на личные счета льготников ЕЖКВ на основании предоставленных квитанций по оплате за ЖКУ и электричество.

*Мероприятие 10:.* Реализация Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» выполнено на 100 %.

*Результат:*

За 2020 год на территории Терского района не выявлено ни одного несовершеннолетнего, относящегося к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2019 – 5 чел.), что, по сравнению, с предыдущим годом указывает на снижение численности выявленных детей указанной категории, в т.ч. на положительный результат от проводимой профилактической работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении. Количество прибывших детей из других субъектов РФ - 1 чел. (2019 – 2 чел.). Количество прибывших детей из муниципалитетов Мурманской области - 3 чел. (2019 – 0 чел.). Таким образом, количество устроенных в семьи превышает количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По состоянию на 31.12.2020 года на учете в органе опеки и попечительства состояло:

11 семей опекунов, в которых воспитываются 11 детей;

11 приемных семей, в которых воспитываются 25 детей;

4 семьи усыновителей, которые воспитывают 4-х детей;

3 несовершеннолетних ребенка добровольно переданы родителями под опеку близким родственникам (без выплаты пособия).

Всего детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 36 чел. (2019 – 34; 2018 – 32).

Продолжает активно развиваться такая форма семейного устройства, как возмездная форма опеки и попечительства по договору о приемной семье.

Консультантом по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних ведется учет граждан, выразивших желание стать опекунами (попечителями), приемными родителями, усыновителями. В течение 2020 года велась работа по информированию граждан о семейных формах устройства и порядке установления опеки (попечительства), создания приемной семьи, усыновления через официальный сайт Терского района, районную газету; ведется учет усыновленных, опекаемых (подопечных) и приемных детей (информация отражается в журналах учета).

В течение 2020 года количество поставленных на учет граждан, желающих принять детей в семью, состоявших на учете в органе опеки и попечительства – 3 чел.; в течение года сняты с учета в связи с принятием ребенка (детей) в семью – 2 чел.; таким образом, по состоянию на 31.12.2020 года на учете в качестве желающих принять детей в семью состоит 1 человек.

За 2019-2020 г.г. количество решений об отобрании органом опеки и попечительства несовершеннолетних из семьи при непосредственной угрозе жизни и здоровью, в соответствии со ст. 77 СК РФ – 0; 2018 – 0; 2017 – 0. Данные показатели также указывают на положительную динамику профилактической работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении.

В течение 2020 года в целях обеспечения контроля над условиями содержания, воспитания и образования детей, находящихся на воспитании в семьях опекунов (попечителей), усыновителей, приемных семьях, контроля за исполнением обязанностей опекунов (попечителей) консультантом по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетнихпроводились плановые и внеплановые обследования условий жизни и воспитания опекаемых (подопечных), усыновленных детей, по результатам которых составлялись соответствующие акты обследования. Сроки проведения обследований установлены постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 ПП «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» и постановлением Правительства РФ от 29.03.2000 № 275 ПП «Об утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществлении контроля за условиями их жизни». Акты обследований условий жизни и воспитания опекаемых детей, отчеты об усыновленных (удочеренных) детях хранятся в личных делах несовершеннолетних.

Так, в 2020 году консультантом по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних проведено более 70 обследований условий жизни и воспитания несовершеннолетних, проживающих в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей; 1 внеплановая проверка по обращению приемного родителя.

Во время проведения обследования, с законными представителями несовершеннолетних обсуждаются проблемы воспитания детей, лишившихся родительского попечения, даются консультации, доводится до сведения информация о действующей нормативно-правовой базе по защите прав и законных интересов указанной категории детей, решаются вопросы летнего отдыха детей. В случае возникающих проблем в поведении, здоровье несовершеннолетних, в воспитании и обучении опекаемых (подопечных), с несовершеннолетним проводятся соответствующие разъяснительные беседы, принимаются меры по решению возникающих проблем, предотвращению подобных ситуаций (рекомендации - более 40), оказание помощи в получении направления с целью медицинского обследования- 5, временного устройства в ГОАУСОН «Терский КЦСОН»- 4 несовершеннолетних, организация работы с психологами образовательных учреждений, организация со службами сопровождения замещающих семей- 4 семьи и т.д.).

В результате проверок в 2018-2020 г.г. фактов злоупотреблений со стороны опекунов (попечителей), приемных родителей, усыновителей в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей не выявлено; фактов жестокого обращения с детьми указанной категории также не выявлено.

Стимулированием деятельности по семейному устройству является материальная поддержка замещающих семей.

В 2020 году, в соответствии с законом Мурманской области от 28.12.2004 № 570-01-ЗМО «О порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну (попечителю) денежных средств на содержание ребенка» на содержание опекаемых (приемных) детей выплачивалось ежемесячное денежное пособие для оплаты расходов на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря, на хозяйственные, культурно-массовые и личные расходы, на проезд в общественном транспорте, на медикаменты:

в возрасте - от 0 до 3 лет – 11 936,50 руб.;

- от 3 до 7 лет – 13 854,85 руб.;

- от 7 до 18 лет – 15 986,38 руб.

В соответствии с законом Мурманской области от 28.12.2004 № 570-01-ЗМО «О порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну (попечителю) денежных средств на содержание ребенка» всем детям, воспитывающимся в семьях опекунов (приемных семьях), в 2020 году были выплачены денежные средства на оздоровительные мероприятия в размере 19 183,66 руб. (каждому).

Также, с целью отдыха и оздоровления в 2020 году - 9 (в 2019 – 19; 2018 – 33) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выезжали в детские оздоровительные лагеря. Количество несовершеннолетних, выезжавших за пределы Мурманской области с целью отдыха и оздоровления с законными представителями в летний период – 3, в связи с ограничительными мероприятиям, установленными в целях нераспространения коронавирусной инфекции (в 2019 г – 10; в 2018 – 18).

В соответствии с постановлением Правительства от 04.08.2006 № 312 ПП «О порядке предоставления бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», правом бесплатного проезда один раз в год к месту отдыха и/ или лечения и обратно воспользовались 4 опекуна (попечителя) - 5 детей (в 2019 - 2 опекуна (попечителя) – 3 детей). В соответствии с законом Мурманской области от 10.01.1999 № 126-01-ЗМО «О размере вознаграждения приемным родителям и льготах, предоставляемых приемной семье» приемным родителям ежемесячно выплачивалось денежное вознаграждение за воспитание приемных детей в 18038,47 рублей (на каждого ребенка). За воспитание приемного ребенка, не достигшего 3-х летнего возраста и ребенка с ограниченными возможностями здоровья, подтвержденными заключением областной психолого-медико-педагогической комиссии – 27057,70 рублей (11 детей).

С целью контроля за выплатой ежемесячных денежных средств, выплачиваемых опекунам (попечителям), приемным родителям на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, консультантом по опеке и попечительству ведутся лицевые счета на каждого опекуна (попечителя) и журнал учёта, куда разносятся выплачиваемые денежные суммы. В соответствии с данными лицевым счетами в 2020 году всем опекунам (попечителям), приемным родителям выплачены денежные средства на содержание опекаемых (подопечных) в полном объеме.

С целью контроля за расходованием денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, все опекуны (попечители), приемные родители индивидуально ознакомлены с формой отчета о хранении, использовании имущества подопечных и об управлении таким имуществом, форма которого утверждена постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 ПП «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан».

За каждый прошедший год в срок до 1 февраля, следующего за отчетным годом, опекуны (попечители), приемные родители предоставляют в орган опеки и попечительства отдела образования администрации Терского района отчет о потраченных денежных средствах, полученных в течение года на содержание детей. В соответствии с Федеральным законом РФ от 24.04.2008 № 48- ФЗ «Об опеке и попечительстве», к отчету не обязательно предоставление платежных документов, подтверждающих расходы на питание, предметы первой необходимости и прочие мелкие бытовые нужды подопечных.

В соответствии с Семейным Кодексом РФ, в связи с необходимостью открытия номинальных счетов, указанные денежные средства (алименты, пенсия по потере кормильца) перечисляются на номинальные счета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и расходуются опекунами (попечителями) без предварительного разрешения органа опеки и попечительства администрации Терского района.

Количество разрешений на перерегистрацию несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2020 году – 0; 2019 году – 0; 2018 году – 0.

Количество сделок по отчуждению, купли-продажи и дарению жилых помещений в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в органе опеки и попечительства администрации Терского района в 2020 году - 0; 2019 году – 0. Количество выданных разрешений на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, которые не относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2020 году – 4.

В целях защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с законом Мурманской области от 25.12.2012 № 1567-01-ЗМО «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» консультантом по опеке и попечительству ведется муниципальный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам специализированного найма жилого помещения (далее – муниципальный список).

В соответствии с муниципальным списком количество нуждающихся в жилом помещении на начало 2020 – 2 человека, по стоянию на 13.12.2020 – 0 человек: 1 лицо указанной категории было исключено из муниципального списка, в связи с постановкой на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении в другом муниципалитете Мурманской области, 1 – предоставило заявление о переносе срока предоставления ему жилого помещения на 2 квартал 2021 года. Количество включенных лиц из числа детей-сирот в муниципальный список на территории Терского района в течение 2020 года – 1 человек. Всего, по состоянию на 31.12.2020 в муниципальном списке состоят 5 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договору специализированного найма в Терском районе.

Также, в целях защиты жилищных прав опекаемых (подопечных) детей, не реже 1 раза в год в течение 2020 года осуществлялся контроль за сохранностью жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. По состоянию на 31.12.2020 год количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за которыми закреплено право пользования жилым помещением – 6. Так, в данном направлении за 2020 год проведено 6 проверок. Составлялись соответствующие акты, которые хранятся в личных делах опекаемых (подопечных). Жилых помещений, требующих текущего ремонта в 2020 году, не выявлено (2019 год – 0).

В 2020 году в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» правом на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг воспользовались 7 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2019 году – 5).

В целях защиты законных прав несовершеннолетних в течение 2020 года в суд были направлены 4 исковых заявления о лишении родительских прав (в 2019 году - 1) – исковые требования судом удовлетворены; 0 исковых заявлений об ограничении родительских прав (в 2019 году – 3). Подготовлены и предоставлены в суд соответствующие заключения. Кроме этого, в 2020 году консультант по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних принимал участие в 7 (2019 – 12) судебных заседаниях по таким вопросам как: лишение родительских прав (4), об определении долей в совместно нажитом имуществе (1), об определении порядка общения с ребенком родителем, проживающим отдельно (1), об определении места жительства ребенка с отцом (1). Подготовлены и направлены суд соответствующие заключения (7).

В соответствии с возложенными полномочиями по опеке и попечительству в 2020 году велась работа в следующих направлениях: подготовка проектов нормативно правовых актов о передаче несовершеннолетних детей под опеку (попечительство) (6), о совершении сделок по управлению имуществом несовершеннолетних детей (4), о разрешении на перемену фамилии несовершеннолетней (1), о выплатах денежных средств на содержание опекаемых и выплату вознаграждений приемным родителям за воспитание приемных детей, о согласии на госпитализацию и лечение несовершеннолетней в организацию, оказывающую психиатрическую помощь (1), подготовка проектов договоров о передаче детей в приемную семью (4), подготовка разрешении на заключение трудового договора с обучающимся, достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения (48), подготовка разрешения (согласия) на осуществление ухода за нетрудоспособным гражданином обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное от учебы время (1).

В 2020 году активно велась работа с входящей корреспонденцией, осуществлялся прием и консультирование граждан по различным вопросам (более 60 обращений): о порядке создания приемной семьи, установлении опеки; организации социального патроната, организация прохождения подготовки граждан, выразившихся желание стать опекунами (попечителями)/приемными родителями; о лишении родительских прав/ограничении родительских прав и последствиях; об отмене ограничения родительских прав; осуществление сделок по управлению имуществом несовершеннолетних; об определении места жительства несовершеннолетних при раздельном проживании родителей; о предоставлении жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам специализированного найма; о расходовании денежных средств со счетов несовершеннолетних для оплаты ЖКУ и др. необходимые нужды; оказание содействия при устройстве несовершеннолетних в ГОАУСОН «Терский КЦСОН»; трудоустройство несовершеннолетних граждан; взыскание алиментов и др. нормах законодательств РФ в отношении несовершеннолетних; оказывалась помощь в составлении исковых заявлений по вопросам защиты прав детей.

Стоит отметить, что в 2020 году в Терском районе организовано взаимодействие замещающих семей, органа опеки и попечительства со службой сопровождения замещающих семей на базе ГОБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Мурманска. По состоянию на 31.12.2020 года на сопровождении у специалистов службы сопровождения состоит 9 замещающих семей; план на 2021 год – организовать сопровождение еще 4 семей. Кроме того, возможно и в 2021 году планируется организовать работу службы сопровождения с семьями, находящимися в социально-опасном положении.

По состоянию на 31.12.2020 на учете в органе опеки и попечительства администрации Терского района состояло 18 семей, в них 32 ребенка. В 2019 - 13 семей, находящихся в социально опасном положении, в них воспитывались - 22 ребенка. Ведется журнал учета семей указанной категории. С целью контроля за условиями жизни и воспитания детей, данные семьи не реже 1 раза в месяц посещаются консультантом по опеке и попечительству как единолично, так и совместно с представителями органов системы профилактики и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних по месту жительства. Разработаны индивидуальные программы работы с данными семьями, участие в которых также принимает и консультант по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних. Кроме того, с целью профилактики социального сиротства и жестокого обращения с детьми, оказания необходимой помощи данным семьям, в отношении 8 семей (воспитывается 17 детей) установлен социальный патронат. В 2019 году социальный патронат был установлен в отношении 11 семей (воспитывалось 16 детей).

В 2021 году планируется установить социальный патронат в отношении 3 семей (7 детей), оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Работа органа опеки и попечительства направлена на профилактику социального сиротства и жестокого обращения с детьми, а также на сохранение биологической семьи. В целях профилактики социального сиротства и жестокого обращения с детьми, консультантом по опеке и попечительству в 2020 году велась работа в следующих направлениях:

- участие в межведомственных рейдах совместно с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с целью контроля за условиями жизни и воспитания несовершеннолетних детей, проживающих в семьях социального риска, а также оказания необходимой помощи указанным семьям, проведения профилактических бесед и принятия профилактических мер воздействия (13 рейдов);

- выявление и учет семей, которые находятся в социально-опасном положении, а также семей, которые своими действиями или бездействиями препятствуют нормальному развитию несовершеннолетних (в течение года);

- разработка и участие в исполнении индивидуальных программ работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении;

- участие в межведомственных консилиумах органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с целью определения проблем семей, находящихся в социально-опасном положении, определении и оказания необходимой комплексной помощи семьям, с привлечением всех органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (3 семей);

- разработан и утвержден муниципальный комплекс мер по профилактике социального сиротства на 2019-2021 годы.

Таким образом, анализируя данные 2020 и 2019 г.г., в результате проведения вышеуказанных направлений профилактической работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении, отмечается самый главный положительный результат: отсутствие случаев отобрания несовершеннолетних детей из семей при непосредственной угрозе жизни и здоровью, отсутствие случаев жестокого обращения с детьми, отсутствие выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В том числе, отсутствуют случаи жестокого обращения со стороны опекунов (попечителей), приемных родителей, усыновителей; случаи нарушения личных неимущественных и имущественных прав несовершеннолетних.

*Мероприятие 11:* Реализация Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан» выполнено на 100 %.

*Результат:* В соответствии с Законом Мурманской области от 17.12.2009 № 1177-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан» органы местного самоуправления муниципального образования Терский район наделены полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан.

Отношения, возникающие в связи с установлением, осуществлением и прекращением опеки и попечительства над недееспособными или не полностью дееспособными гражданами, регулируются федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2019** | **2020** |
| Количество обслуживаемых ООП совершеннолетних граждан, в отношении которых установлена опека, попечительство, патронаж или признанных безвестно отсутствующими | 15 | 18 |
| Специалист органа опеки принимал участие в заседания о признании граждан недееспособными и иных судебных заседаниях. | 4 | 0 |
| Подготовлено и выдано в течение года постановлений на совершение сделок с имуществом подопечного в т.ч. о расходовании денежных средств, принадлежащих подопечному. | 9 | 9 |
| Проведено и составлено актов проверок исполнения опекунами обязанностей и условий жизни подопечных. | 30 | 34 |
| По итогам года опекунами предоставлено отчетов о хранении, использовании имущества совершеннолетнего недееспособного гражданина и управлении этим имуществом. | 14 | 17 |
| Подготовлено и направлено запросов, писем, отчетов в Министерство труда и социального развития Мурманской области по вопросам исполнения законодательства об опеке и попечительству в отношении совершеннолетних недееспособных граждан | 19 | 21 |
| Совершено рабочих поездок в Министерство труда и социального развития Мурманской области по вопросам исполнения законодательства об опеке и попечительству в отношении совершеннолетних недееспособных граждан. | 2 | 0 |

Проводятся плановые проверки согласно графика проверок, а также внеплановые проверки по запросам иных муниципалитетов, составляются и направляются гражданам (опекунам) вторые экземпляры актов обследования условий жизни недееспособных граждан. Так в 2020 году специалистом проведено 5 внеплановых проверок сохранности жилого помещения по запросам администраций г. Кандалакша, г. Апатиты и направлены акты обследования и информация о задолженности по коммунальным платежам.

*Мероприятие 12:* Субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях" выполнены на 100 %.

*Результат:* Приобретена канцелярия.

*Мероприятие 13*: Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации выполнено на 100 %.

*Результат:* составлен список кандидатов.

*Мероприятие 14*: Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Мурманской области, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета, в целях осуществления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам структурных подразделений местных администраций - отделов записи актов гражданского состояния, осуществляющим конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния выполнено на 100 %.

*Результат:* Общее количество работников отдела ЗАГС, осуществлявших конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в ЕГР ЗАГС, в том числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей - 1 человек.

*Мероприятие 15:* Субвенция осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий выполнено на 100 %.

*Результат:* Количество многодетных семей, получивших единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий – 3 (план – 3).

*Мероприятие 16:* Организация грузопассажирских перевозок для нужд муниципальных учреждений. Осуществление технического обслуживания, эксплуатации и ремонта инженерных сетей зданий и сооружений муниципальных учреждений; *Мероприятие 17:* Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений и *Мероприятие 18:* Субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) выполнены на 100 %.

*Результат:* МАУ МФЦ "Мои документы" в 2020 году обеспечивало техническое обслуживание имущества муниципальных учреждений. Выполнение заявок на транспортное обслуживание – 100 %.

*Мероприятие 19*: Материально-техническое и транспортное обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных казённых учреждений Терского района выполнено на 100 % в рамках имеющегося финансирования.

*Результат:*

В 2020 году в рамках мероприятия произведены:

- оплата коммунальных услуг;

- оплата услуг по содержанию имущества (техобслуживание и ремонт автомобилей, техобслуживание средств пожарной и охранной сигнализации);

- оплата предрейсового осмотра водителей, диспансеризацию, подписку на газеты, охрану помещения;

- оплата расходов на приобретение канцелярских принадлежностей и хозяйственных товаров.

*Мероприятие 20:* Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в МАУ "МФЦ Мои документы"; *Мероприятие 21:* Субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) и *Мероприятие 22:* Субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, выполнены на 100%.

*Результат:* На территории Терского района создан многофункциональный центр. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на территории муниципального образования Терский район составляет 88 %.

*Мероприятие 23:* Капитальный ремонт входной группы здания Отдела МФЦ в Терском районе выполнено на 100 %.

*Результат:* Установлен пандус в Отделе МФЦ. Здание Отдела МФЦ в Терском районе доступно для маломобильных групп населения.

**- Ведомственная целевая программа муниципального образования Терский район «Регулирование земельных отношений на территории муниципального образования Терский район» на 2020-2022 годы**

*Цель ВЦП -* регулирование земельных отношений

*Ответственный исполнитель –* АТР (ОУМСиЗО).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 856,475 | 856,475 | 100 | 100 (3 из 3) |
| МБ | 74,839 | 74,839 | 100 |  |
| ОБ | 781,636 | 781,636 | 100 |  |

*Мероприятие 1:* Планировка территорий, формирование (образование) земельных участков, обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры, в том числе для предоставления их на безвозмездной основе многодетным семьям выполнено на 55,6 %.

*Результат:* 5 земельных участков обеспечено дорожной инфраструктурой (план - 9 земельных участков).

*Мероприятие 2:* Изготовление чертежей градостроительных планов земельных участков, предназначенных для строительства/реконструкции объектов капитального строительства, выполнено на 100 %.

*Результат:* Было изготовлено 5 чертежей градостроительных планов земельных участков (план – 5).

*Мероприятие 3:* Экспертиза сметной документации по обеспечению объектами дорожной инфраструктуры земельных участков многодетных семей выполнено на 100 %.

*Результат:* Количество полученных положительных экспертиз - 1 ед. (план – 1 ед.).

**- Ведомственная целевая программа муниципального образования Терский район «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества муниципального образования Терский район» на 2020-2022 годы.**

*Цель ВЦП -* регулирование имущественных отношений

*Ответственный исполнитель– АТР (*ОУМСиЗО).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 129,487 | 128,117 | 98,94 | 100 (3 из 3) |
| МБ | 124,186 | 123,398 | 99,37 |  |
| ОБ | 5,3013 | 4,718 | 89,0 |  |

*тыс. руб.*

*Мероприятие 1:* Изготовление технической документации на объекты муниципальной недвижимости выполнено на 100 %.

*Результат:* Количество изготовленной технической документации на объекты муниципальной недвижимости - 5 ед. (план – 1 ед.):

- формирование 2 земельных участков под шахтным колодцем из деревянного бруса и колодцем из бетонных колец;

- формирование 2 земельных участков под кладбищами с. Варзуга (Никольская и Успенская стороны);

- негосударственная экспертиза сметной документации по объекту «Консервация нежилого здания с. Варзуга, ул. Никольская, д.12».

*Мероприятие 2:* Оплата расходов, связанных с содержанием муниципального специализированного жилого фонда выполнено на 16,7 %.

*Результат:* Содержание пустующей квартиры по адресу п.г.т. Умба, ул. Кирова д. 9 для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (факт – 1, план – 6).

М*ероприятие 3:* Субсидия бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд выполнено на 100 %.

*Результат:* Содержание специализированного жилого фонда - оплата взносов на капитальный ремонт по квартирам в казне МО Терский район. Количество объектов муниципального специализированного жилого фонда – 6 единиц. Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд в полном объеме.

**- Ведомственная целевая программа муниципального образования Терский район «Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы на территории муниципального образования Терский район» на 2020-2022 годы**

*Цель ВЦП* - формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления на территории муниципального образования Терский район.

*Ответственный исполнитель –* АТР (ОПО).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 42,205 | 42,205 | 100 | 100 (1 из 1) |
| МБ | 42,205 | 42,205 | 100 |  |

В рамках ВЦП запланировано *1 мероприятие:* организация профессиональной переподготовки муниципальных служащих, их участие в обучающих семинарах и обучение на курсах повышения квалификации выполнено на 100 %.

*Результат:* В 2020 году это мероприятие было проведено в полном объеме: запланированные значения показателей результативности выполнения достигнуты, запланированные средства полностью освоены.

В рамках данной программы повысили квалификацию 12 сотрудников администрации Терского района (план – 8).

**- Ведомственная целевая программа муниципального образования Терский район «Развитие информационного общества, создание системы «Электронный муниципалитет в муниципальном образовании Терский район» на 2020-2022 годы**

*Цель ВЦП* – повышение доступности и качества муниципальных услуг че­рез формирование современной информационной и телекомму­никационной инфраструктуры, развитие архитектуры электрон­ного правительства.

*Ответственный исполнитель –* АТР (ОПО).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 2025,042 | 1796,822 | 88,73 | 100 (10 из 10) |
| ОБ | 4,566 | 2,468 | 54,05 |  |
| МБ | 2020,475 | 1794,354 | 88,81 |  |

*Мероприятие 1:* Приобретение оргтехники и расходных материалов выполнено на 100 %.

*Результат:* Освоено 83% от запланированных на это мероприятие средств. В рамках данного мероприятия были заключены договоры на приобретение персональных компьютеров и периферийных устройств по электронным аукционам.

*Мероприятие 2:* Приобретение и сопровождение программного обеспечения выполнено на 100 %.

*Результат:* Освоено 81% от запланированных на это мероприятие средств.

В рамках данного мероприятия были заключены договоры:

- на приобретение и установку программного обеспечения Kaspersky Стандартный Certified media Pack Russian Edition. media Pack для АРМ 17;

- на приобретение и установку Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 25-49 Node 1 year Base License на 35 рабочих мест;

- на предоставление лицензионного обслуживания программы «Барс имущество»;

- для обслуживания домена (работа электронной почты);

- закупка версии VipNet Client 4.0 для защищенной сети 1316 для взаимодействия архивного сектора с Пенсионным фондом России через СМЭВ;

- на предоставление доступа к справочной информационной системе АюдарИнфо;

- на предоставление информационных правовых услуг;

- на предоставление неисключительных прав на использование программы для ЭВМ «Составление и исполнение доходов и расходов бюджетов субъектов и муниципальных образований в SMART-технологии» («SMART-Бюджет»);

- на оказание услуг по техническому, консультационному сопровождению программы для ЭВМ ПК «SMART-Бюджет»;

- на программу «1С: Бухгалтерия» для финансового отдела.

*Мероприятие 3:* Заправка расходных материалов и ремонт оргтехники выполнено на 100 %.

*Результат:* Освоено 87% от запланированных на это мероприятие средств. В рамках данного мероприятия были заключены договора на заправку картриджей для оргтехники и ремонт оргтехники (компьютеров, принтеров и копировальных аппаратов), на проведение технической экспертизы оборудования.

*Мероприятие 4:* Услуги связивыполнено на 100%.

*Результат:* Освоено 93% от запланированных на это мероприятие средств. В рамках данного мероприятия были заключены договоры с ПАО «МТС» и ОАО «Ростелеком» на обеспечение доступа к услугам внутризоновой и междугородной телефонной связи, а также к сотовой радиотелефонной связи и к сети Интернет.

*Мероприятие 5:* Приобретение и переоформление электронно-цифровых подписей выполнено на 100 %.

*Результат:* Освоено 65% от запланированных на это мероприятие средств. В рамках данного мероприятия были заключены договоры с NetSl на оформление ЭЦП для работы в Smart Rout.

*Мероприятие 6:* Субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на техническое сопровождение программного обеспечения "Система АРМ муниципального образования" выполнено на 100%.

*Результат:* Освоено 54% от запланированных на это мероприятие средств. В рамках данного мероприятия был заключен договор с ООО «ФБУ «Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации»» на сопровождение программы для ЭВМ «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования», с помощью которой два раза в месяц в обязательном порядке формируются и предоставляются в Минюст Мурманской области сведения (решения и постановления), подлежащие включению в Регистр нормативных правовых актов Мурманской области.

*Мероприятие 7:* Аттестация АРМ, на которых происходит обработка ПДн, выполнено на 100 %.

*Результат:* Проведена аттестация ВП. Освоено 90% от запланированных на это мероприятие средств. В рамках данного мероприятия был заключен муниципальный контракт с ООО «Омега».

*Мероприятие 8:* Аттестация ВП

*Результат:* Проведена аттестация ВП. Освоено 100% от запланированных на это мероприятие средств.

*Мероприятие 9:* Контроль эффективности АРМ-17

*Результат:* Проведен контроль эффективности. Освоено 100% от запланированных на это мероприятие средств.

*Мероприятие 10:* Спецпроверка технического оборудования выполнено на 100 %.

*Результат:* Проведена спецпроверка технического оборудования. Освоено 100% от запланированных на это мероприятие средств.

**- Ведомственная целевая программа муниципального образования Терский район «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Терский район» на 2020-2022 годы**

*Цель ВЦП* – обеспечение конституционного права жителей Терского района на получение объективной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Терский район.

*Ответственный исполнитель –* МБУ редакция «Терский берег».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 4492,664 | 4492,664 | 100 | 100 (2 из 2) |
| МБ | 4202,664 | 4202,664 | 100 |  |
| ОБ | 290,0 | 290,0 | 100 |  |

*тыс. руб.*

*Мероприятие 1:* Предоставление печатной площади в газете «Терский берег» на опубликование нормативно правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Терский район *и мероприятие 2:* Субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области), выполнены на 100%.

Платная печатная площадь, предостав­ленная для опублико­вания нормативно-правовых актов орга­нов местного само­управления муници­пального образования Терский район, равна 247102 кв.см.

Редакция формирует и готовит к печати еженедельную общественно-политическую газету «Терский берег», выходящую тиражом до 2000 тысяч экземпляров. Штатное расписание – 7,2 единиц (7 человек).

Редакция ежегодно получает субсидию на исполнение ВЦП, то есть выполняет муниципальное задание по публикации нормативно-правовых документов учредителя. Эти финансовые средства формируют основную часть фонда оплаты труда учреждения и на иные цели не расходуются.

**- Подпрограмма муниципального образования Терский район «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Терский район Мурманской области» на 2020 - 2022 годы**

*Цель ВЦП* – Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в муниципальном образовании Терский район.

*Ответственный исполнитель* – администрация Терского района.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 17228,945 | 17122,438 | 99,38 | 100 (2 из 2) |
| ОБ | 16045,178 | 15964,952 | 99,5 |  |
| МБ | 1183,767 | 1157,486 | 97,78 |  |

*тыс. руб.*

*Мероприятие 1:* Обеспечение нефтепродуктами и топливом удаленных населенных пунктов с ограниченным сроком завоза грузов выполнено на 100 %.

*Результат:* Объем закупки и доставки топлива и нефтепродуктов – 198,274 тонны (летнее и зимнее топливо, масло).

*Мероприятие 2:* Создание условий для повышения энергоэффективности объектов муниципальной собственности Терского района выполнено на 100 %.

*Результат:* МБОУ СОШ № 4 – приобретение и монтаж комплекта УУТЭ; ЦФКиС – приобретение и монтаж комплекта УУТЭ; установка энергосберегающих светильников.

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого управления муниципальными финансами муниципального образования Терский район на 2020-2022 годы»**

*Цель программы -* повышение эффективности бюджетных расходов.

*Ответственный исполнитель муниципальной программы* – АТР (ФО).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 46469,897 | 46459,663 | 99,98 | 100 (22 из 22) |
| ОБ | 35682,953 | 35682,953 | 100 |  |
| МБ | 10786,944 | 10776,71 | 99,9 |  |

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

**- Подпрограмма МО ТР "Совершенствование финансовой и бюджетной политики на 2020 - 2022 годы"**

*Цели подпрограммы -* обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования Терский район; повышение качества бюджетного процесса в муниципальном образовании Терский район.

*Ответственный исполнитель* – (АТР) ФО.

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 46169,897 | 46169,897 | 100 | 100 (8 из 8) |
| ОБ | 35682,953 | 35682,953 | 100 |  |
| МБ | 10486,944 | 10486,944 | 100 |  |

*Мероприятие 1*. Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании Терский район. Исполнение 100 %.

*Результат:* Отклонение исполнения местного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню ≥ 95%.

Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы за счет средств местного бюджета – 0 тыс. руб.

Отклонение объема расходов бюджета в IV квартале от среднего объема расходов за I - III кварталы (без учета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, поступивших из областного бюджета) - 120%.

*Мероприятие 2.* Процентные платежи по муниципальному долгу выполнено на 100,0 %.

*Результат:* Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по обслуживанию муниципального долга, исполнение по финансированию 100,0 %.

*Мероприятия 3 – 6,* направленные на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований. Исполнение 100%.

*Результат:*

- Поддержка мер по сбалансированности бюджетов. Исполнение 100%.

- Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. Исполнение 100%.

- Софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений. Исполнение 100%.

- Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий органов государственной власти Мурманской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений. Исполнение 100%.

*Мероприятия 7-8,* направленные на предоставление субсидий, субвенций поселениям.

*Результат:* Выполнены следующие мероприятия:

- софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, исполнение 100 %;

- софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области), исполнение 100 %.

**- Подпрограмма муниципального образования Терский район "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Терский район на 2020 - 2022 годы"**

*Цель программы -* повышение эффективности управления муниципальными финансами.

*Ответственный исполнитель* – (АТР) ФО.

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 300,0 | 289,767 | 96,59 | 100 (14 из 14) |
| МБ | 300,0 | 289,767 | 96,59 |  |

*Мероприятия 1-4,* направленные на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования Терский район (без потребности в финансовых средствах), выполнены на 100%.

*Результат:*

- Разработка мер, направленных на повышение реалистичности макроэкономических прогнозов.

- Разработка плана совместных мероприятий по сокращению недоимки по налогам и сборам и мобилизации дополнительных доходов с целью исполнения местного бюджета и с учетом повышения ответственности главных администраторов доходов бюджета.

- Оценка соотношения дефицита бюджета к доходам (без учета межбюджетных трансфертов) по итогам исполнения бюджета за год.

- Мониторинг исполнения бюджета муниципального образования Терский район.

*Мероприятия 5-7.* Программно-целевое планирование (без потребности в финансовых средствах) выполнено на 100%.

*Результат:*

- Оценка удельного веса расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ. Мероприятие без обеспечения финансовыми средствами.

- Разработка перечня целевых программ, которыми будет охвачена основная часть расходов бюджета. Мероприятие без обеспечения финансовыми средствами.

- Проведение мониторинга и контроля за реализацией муниципальных целевых программ. Мероприятие без обеспечения финансовыми средствами.

*Мероприятия 8-10.* Разработка и утверждение нормативно-правовых актов муниципального образования Терский район, устанавливающих нормативы финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) (без потребности в финансовых средствах). Исполнение 100%.

*Результат:*

- Оценка доли муниципальных автономных и бюджетных учреждений в Терском районе в общем числе муниципальных учреждений. Мероприятие без обеспечения финансовыми средствами.

- Разработка и утверждение нормативно-правовых актов муниципального образования Терский район, устанавливающих нормативы финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ). Мероприятие без обеспечения финансовыми средствами.

- Проведение мониторинга и контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг. Мероприятие без обеспечения финансовыми средствами.

*Мероприятия 11-13:* Мероприятия, направленные на повышение эффективности муниципального управления (выполнение работ) (без потребности в финансовых средствах). Исполнение 100%.

*Результат:*

- Организация проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС.

- Утверждение ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов.

- Осуществление мероприятий по финансово-экономическому обеспечению деятельности муниципальных учреждений.

*Мероприятие 14.* Поддержка имеющихся информационных баз, обновление программного обеспечения, позволяющее эффективно управлять общественными финансами. Исполнение 100 %.

*Результат:*

В рамках мероприятия предусмотрена оплата лицензии и сопровождение программного комплекса «Бюджет-СМАРТ».

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Терском районе» на 2020-2022 годы**

*Цель программы* - формирование здорового образа жизни населения, развитие физической культуры и спорта.

*Ответственный исполнитель* – МАУ ЦФКСиТ.

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 13359,943 | 13035,545 | 97,57 | 100 (11 из 11) |
| МБ | 6784,965 | 6375,136 | 93,96 |  |
| ОБ | 6574,977 | 6660,409 | 98,16 |  |

*Мероприятия 1:* Организация и проведение районных и областных соревнований, в т. ч. приобретение необходимого инвентаря, выполнено на 100%.

*Результат:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование мероприятия*** | ***Количество участников*** | | | | | |
| ***2018*** | | ***2019*** | | ***2020*** | |
| **Традиционные, комплексные спортивно-массовые соревнования** | | | | | | | |
| 1. | Областные традиционные соревнования по спортивному рыболовству «Рыбья морда» | 153 | | 153 | | 0 | |
| 2. | Соревнования "Поморская гребная регата" | 134 | | 132 | | 0 | |
| 3. | Спортивный семейный праздник  «Козуля озорная» | 0 | | 0 | | 27 | |
| 4. | Проведение массового праздника Дня физкультурника | 59 | | 50 | | 0 | |
| 5. | Летняя семейная спартакиада | 72 | | 70 | | 0 | |
| 6. | Зимняя спартакиада школьников «Олимпийские надежды» | 48 | | 40 | | 41 | |
| 7. | Легкоатлетический пробег посвящённый Дню победы | 212 | | 188 | | 0 | |
| 8. | Массовые лыжные соревнования «Лыжня зовет!» | 5 | | 7 | | 0 | |
| 9. | Спартакиада коллективов предприятий и организаций Терского района, с выполнением нормативов «ГТО» | - | | - | | - | |
| 10. | Всероссийский День Снега | 64 | | 56 | | 68 | |
| 11. | Лед надежды нашей | 30 | | 29 | | 31 | |
| 12. | Туристский слёт | 36 | | 36 | | 0 | |
| 13. | Всероссийский день ходьбы «Золотая осень» | 41 | | - | | 0 | |
| **2. Лыжные гонки** | | | | | | | |
| 14. | Рождественская гонка | 40 | | 43 | | 23 | |
| 15. | Лыжня России | 92 | | 166 | | 179 | |
| 16. | Районный Праздник Севера | 139 | | 84 | | 88 | |
| 17. | Эстафетные гонки, посвященные памяти А.Ф.Чернышова | 96 | | 104 | | 0 | |
| 18. | Областные соревнования по лыжным гонкам "Терский берег" | 56 | | 147 | | 0 | |
| 19. | Закрытие сезона | 57 | | 36 | | 0 | |
| 20. | Открытие районного зимнего сезона | 47 | | 29 | | 0 | |
| 21. | Новогодняя гонка | 39 | | 29 | | 0 | |
| 1. **Волейбол** | | | | | | | |
| 22. | Открытый турнир по волейболу среди женских команд «Поморский» | 15 | | 12 | | 24 | |
| 23. | Турнир, посвященный Дню Защитника Отечества | 18 | | 30 | | 26 | |
| 24. | Турнир, посвященный Международному женскому дню | 20 | | 0 | | 26 | |
| 25. | Турнир с участием иногородних команд «Терский берег» | - | | 33 | | 0 | |
| 26. | Закрытие сезона | 18 | | 24 | | 0 | |
| 27. | Пляжный волейбол «Кубок Белого моря» | 63 | | 86 | | 0 | |
| 28. | Товарищеские и турнирные встречи | 24 | | 18 | | 0 | |
| 1. **Шахматы** | | | | | | | |
| 29. | Кубок Иванова И.Н. | 12 | | 6 | | 0 | |
| 30. | Блицтурнир, посвящённый Дню защитника Отечества | 10 | | 6 | | 6 | |
| 31 | Блицтурнир по шахматам, посвященный памяти Вальковой Г.П. | - | | 5 | | 4 | |
| 32. | Блицтурнир, посвящённый 9 мая | 7 | | 6 | | 0 | |
| 33. | Блицтурнир в честь Дня Умбы | 10 | | 8 | | 0 | |
| 34. | Блицтурнир, первенство района | 11 | | - | | - | |
| 35. | Новогодний блиц – турнир | 7 | | 7 | | 0 | |
| 1. **Футбол** | | | | | | | |
| 36. | Открытое Первенство района по футболу на снегу | 25 | | 32 | | 0 | |
| 37. | Первенство дворовых команд на приз «Кожаный мяч» | 45 | | 50 | | 0 | |
| 38. | Матчевая встреча, посвящённая Дню физкультурника | 17 | | 11 | | 0 | |
| 39. | Районные соревнования по мини-футболу | 30 | | 20 | | 0 | |
| 40. | Товарищеские и турнирные встречи | 34 | | 18 | | 0 | |
| 1. **Пауэрлифтинг** | | | | | | | |
| 41. | Новогоднее личное первенство района по Жиму штанги лежа | 7 | | - | | 9 | |
| 42. | Соревнования по пауэрлифтингу, в честь Дня защитника Отечества | 8 | | 7 | | 9 | |
| 43. | Соревнования по жиму штанги лежа |  | | - | | 0 | |
| 44. | Личное первенство района по пауэрлифтингу в честь Дня Победы | 5 | | 6 | | 0 | |
| 45. | Личное первенство района по пауэрлифтингу | 5 | | - | | 0 | |
| 46. | Соревнования по жиму штанги лежа |  | | - | | 0 | |
| 47. | Предновогодние соревнования по Пауэрлифтингу | 5 | | 14 | | 0 | |
| 1. **Настольный теннис** | | | | | | | |
| 48. | Личное первенство района по настольному теннису | 18 | | 26 | | 0 | |
| 49. | Личное первенство района по настольному теннису | 22 | | 16 | | 0 | |
| 1. **Хоккей, конькобежная эстафета** | | | | | | | |
| 50. | Первенство района по хоккею с мячом | - | | - | | 0 | |
| 51. | Районная конькобежная эстафета | 52 | | 42 | | 47 | |
| 52. | Личное первенство по конькобежному спорту КДН | 62 | | 69 | | 0 | |
| 53. | Хоккей, Лед надежды нашей | 30 | | 29 | | 0 | |
| **9. Стрельба** | | | | | | | |
| 54. | Первенство района по стрельбе из пневматической винтовки, посвященное Дню Победы в ВОВ | 59 | | 59 | | 0 | |
| 55. | Первенство района по стрельбе из пневматической винтовки | 48 | | 42 | | 0 | |
| 1. **Баскетбол** | | | | | | | |
| 56. | Первенство района по баскетболу, посвященное Дню Победы в ВОВ | 20 | | 21 | | 0 | |
| 57. | Первенство района по баскетболу | 24 | | 15 | | 20 | |
| 59. | Товарищеские и турнирные встречи | - | | - | | 0 | |
| **11. Мероприятия в online-формате** | | | | | | | |
| 60. | Он-лайн мероприятие в формате велопробега «Три моста» | | **-** | | **-** | | 40 |
| 661. | Размещение информационной статьи о пользе ЗОЖ на странице МАУ ЦФКСиТ в социальной сети «Вконтакте» | | **-** | | **-** | | 267 |
| 662. | Проведение онлайн опроса «Что для меня ЗОЖ» на странице МАУ ЦФКСиТ в социальной сети «Инстаграм» | | **-** | | **-** | | 83 |
| 63. | О пользе спорта на странице МАУ ЦФКСиТ в социальной сети «Вконтакте» | | **-** | | **-** | | 340 |
| 664. | О пагубном влиянии вредных привычек на организм человека в группе ВКонтакте | | **-** | | **-** | | 36 |
| 65. | Участие в челлендже Стиль Зож51 | | **-** | | **-** | | 250 |
| 66. | Флешмоб «Терский район за здоровый образ жизни» | | **-** | | **-** | | 165 |
| 6 67. | Мероприятия по плану для организации досуга детей в летнее время | | **-** | | **-** | | 10 |
| 668. | Спортивные игры на стадионе МБОУ СОШ № 4 (лапта) | | **-** | | **-** | | 5 |
| 669. | Спортивные игры на стадионе МБОУ СОШ № 4 (бейсбол) | | **-** | | **-** | | 12 |
| 770. | Спортивные игры на стадионе МБОУ СОШ № 4 (квадрат) | | **-** | | **-** | | 4 |
| 771. | Спортивные игры на стадионе МБОУ СОШ № 4 (вышибалы) | | **-** | | **-** | | 5 |
| 772. | Спортивные игры на площадке ул. Совхозная (волейбол) | | **-** | | **-** | | 15 |
| 773. | Пляжный волейбол на площадках для пляжного волейбола | | **-** | | **-** | | 14 |
| 74. | Стритбол на площадке спортивного парка | | **-** | | **-** | | 6 |
| 75. | Спортивные игры на площадке ул. Совхозная (футбол) | | **-** | | **-** | | 12 |
| 76. | Спортивные игры на площадке ул. Совхозная (пионербол) | | **-** | | **-** | | 10 |

С целью повышения качества проведения районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, на соревнования, которые проходят на открытом воздухе (лыжные гонки, хоккей, конькобежные эстафеты) организованы горячий чай и выпечка участникам; на каждое соревнование подготавливаются эксклюзивная наградная атрибутика (вымпелы, грамоты).

Динамика:

2016 год: количество участников 2157 человек, мероприятий 64

2017 год: количество участников 2475 человек, мероприятий 68

2018 год: количество участников 2151 человек, мероприятий 65

2019 год: количество участников 2444 человек, мероприятий 60

2020 год: количество участников 1942 человека, мероприятий 33, в том числе 7 в онлайн – формате.

*Мероприятия 2:* Устройство лыжных трасс выполнено на 100 %.

*Результат:* Протяженность устроенных лыжных трасс, соответствующих требованиям – 1 км.

*Мероприятия 3:* Установка видеонаблюдения на катке выполнено на 100 %.

*Результат:* Наличие видеонаблюдения на катке.

*Мероприятия 4:* Составление сметной документации "Переоборудование учебных классов в спортивные тренажерные залы по адресу: Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Беломорская, д.1 В (корпус 1 МБОУ СОШ № 4)" выполнено на 100 %.

*Результат:* Составлена 1 сметная документация.

*Мероприятия 5:* Кадастровые работы по адресу п.г.т.Умба ул.Совхозная (спортивная площадка) выполнено на 100 %.

*Результат:* Выполнена 1 кадастровая работа*.*

*Мероприятия 6:* Составление сметной документации "Ремонт плоскостного сооружения каток" выполнено на 100 %.

*Результат:* Составлена 1 сметная документация.

*Мероприятия 7-10:* Развитие инфраструктуры для занятия спортом выполнено на 100%.

*Результат:* Выполнены следующие мероприятия:

- реализован инвестиционный проект "Устройство пешеходного тротуара к спортивному парку в пгт. Умба" (инициативное бюджетирование) - муниципальный контракт № 3964/2/20-23А от 22.06.2020 на устройство пешеходного тротуара к спортивному городку по ул. Беломорская (вдоль территории дома №1В, школа) в пгт. Умба на сумму 1 050,354 тыс. рублей;

- проведена экспертиза достоверности сметной стоимости проекта "Устройство пешеходного тротуара к спортивному парку в пгт. Умба";

- демонтаж здания по ул. Победы 31 (МАУ ЦФКСиТ);

- лыжная база Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества, пгт.Умба в стадии строительства. Заключено дополнительное соглашение о продлении срока выполнения работ. В 2019 году было освоено 75 % запланированных средств. В 2020 году работы выполнены в полном объеме, средства освоены на 100 %.

*Мероприятие 11:* Оказание муниципальных услуг по организации и проведению районных, областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Терском районе, обеспечение участия спортивных сборных команд муниципального района в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных соревнованиях выполнено на 100%.

*Результат:*

Деятельность МАУ ЦФКСиТ. Штат учреждения – 6 человек: директор, методист, инструктор-методист и 2 методиста по спорту, 1 уборщица. В 2020 году, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и запретом на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, участие спортивных сборных команд муниципального района в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных соревнованиях, количество выполненных мероприятий уменьшилось. *В* отсутствие спортивных событий в offline, было принято решение создавать мероприятия в online-формате (флэшмобы, соревнования, конкурсы, мастер-классы, записи соревнований).

Участие сборных команд района в соревнованиях различного уровня:

- Чемпионат и Первенство Мурманской области по фитнес-азробике в г. Мурманске: команда «Грация» (ЦДТ) – 3 место;

- Соревнования по волейболу среди женских команд «Турнир Поморский»: команда ЦДТ – 2 место;

- 2 этап «Российской Лиги Самбо» по борьбе самбо среди юношей в д. Дрожжино Московской области: 1 учащийся – 3 место;

- Региональный этап Всероссийских соревнований по лыжным гонкам среди обучающихся общеобразовательных организаций на призы газеты «Пионерская правда», посвященных 95-летию газеты «Пионерская правда» и 70-летию первых соревнований на призы газеты «Пионерская правда» в г. Кандалакша: 1 место - команда девочек 2008-2009 г.р., 2 место - команда мальчиков 2006-2007 г.р., 3 место - команда мальчиков 2008-2009 г.р.;

- Городской турнир по борьбе самбо, посвящённый памяти воинов-интернационалистов в г. Кандалакша: 1 учащийся – 3 место;

- Городской турнир по борьбе самбо на призы компании "Kandastore" среди учащихся 2008-09 г.р. и 2010-11 г.р. в г. Кандалакша: 1 учащийся – 1 место, 1 учащийся – 2 место, 1 учащийся – 3 место;

- 1 этап X традиционных детско-юношеских соревнований по лыжным гонкам на кубок филиала «Кольский» ПАО ТГК-1 в г. Мурманске: команда ЦДТ – 3 место;

- Областные соревнования по спортивному рыболовству 60 Праздника Севера учащихся в г. Мурманске: 1 учащийся – 2 место, команда Терского района – 2 место;

- Областной туристско-краеведческий слёт обучающихся: 2 место – конкурс стенгазет «Сильный духом Мурманский край», 2 место - музыкальный конкурс туристской песни «Посидим с товарищами у костра», 3 место – конкурс стенгазет «Сильный духом Мурманский край», 3 место – конкурсная программа;

- Областные соревнования по фитнес-аэробике «Фитнес в школу»: команда ЦДТ (Симба) – 1 место, команда ЦДТ (Смайлик) – 1 место, команда ЦДТ (Умбяночка) – 1 место.

С 2013 года в Терском районе функционирует универсальная спортивная площадка, построенная за счет средств регионального бюджета.

В общей доступности находится Многофункциональный спортивный парк, введенный в эксплуатацию в 2017 году, включающий в себя детский игровой комплекс, 12 спортивных тренажеров и уличную стритбольную площадку. Летом территория ледового катка покрывается фибрилированным покрытием «искусственная трава» и находится в свободном доступе для занятий футболом, фитнесом и т.д.

С декабря по март осуществляет работу открытый ледовый каток, который регулярно посещают люди различных возрастных категорий. За первый квартал 2020 года каток посетили 3260 человек, систематически занимаются 210 человек (180 детей от 3 до 18 лет; 30 человек до 35 лет и 30 человек старше 35 лет).

В тренажерном зале МАУ ЦФКСиТ регулярно занимается 133 человека (69 человек до 35 лет, 64 человека старше 35 лет), за 2020 год 860 посещений. В зале регулярно проходят занятия группа ЛФК «Здоровье», 12 человек, 2-х групп «Фитнесс» - 18 человек.

В Терском районе 4 учреждения занимаются адаптивной физической культурой. За 2020 год количество занимающихся адаптивной физкультурой составляет 27 человека, из них: 0-3 года – 1 человек, 4-5 лет – 3 человека, 6-18 лет –23 человека.

**Анализ статистических наблюдений по форме № 1-ФК**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Наименование показателя** | **2018** | **2019** | **2020** |
| I | Кадры | 17 | 15 | 18 |
| II | Физкультурно-оздоровительная работа | 1621 | 1468 | 1472 |
| III | Спортивные сооружения | 12 | 12 | 12 |
| IV | Финансирование физ. культуры и спорта | 5227200 | 33513300 | 9634500 |
| V | Развитие видов спорта | 319 | 303 | 492 |

**Муниципальная программа «Развитие образования на 2020-2022 годы»**

*Цель программы* - повышение доступности и качества образования**.**

*Ответственный исполнитель* – (АТР) отдел образования.

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 213035,639 | 209771,36 | 98,47 | 100 (32 из 33) |
| ФБ | 3790,122 | 3690,679 | 97,38 |  |
| ОБ | 144964,31 | 142036,49 | 97,98 |  |
| МБ | 64281,21 | 64044,188 | 99,63 |  |

Муниципальная программа включает в себя 2 ВЦП:

**- ВЦП муниципального образования Терский район «Развитие образования в Терском районе» на 2020-2022 годы**

*Цель ВЦП* - развитие системы образования в Терском районе**.**

*Ответственный исполнитель* – АТР (отдел образования).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 206325,373 | 204886,774 | 99,3 | 100 (26 из 26) |
| ФБ | 3790,122 | 3690,679 | 97,38 |  |
| ОБ | 142794,163 | 141374,665 | 99,01 |  |
| МБ | 63531,21 | 63512,11 | 99,97 |  |

*Мероприятие 1:* Формирование муниципальной системы выявления и поддержки талантливых детей (поездки на конкурсные, спортивные мероприятия, награждение победителей) выполнено на 100 %.

*Результат:* В 2020 году продолжил работу координационный совет с одаренными детьми Терского района и Координационный центр Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» по Мурманской области (ИМЦ) по выявлению и продвижению одаренных детей. Традиционно проведена научно-исследовательская конференция школьников «Будущее Терского района», лауреаты которой представляют район на мероприятиях программы «Шаг в будущее» в г. Мурманске, в ней приняли участие 9 обучающихся.

Продолжена реализация Российской научной социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее». 1 работа была представлена на Молодежном научном форуме Северо - Запада России «Шаг в будущее».

Проведены школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников.

В муниципальном этапе ВсОШ по 16 учебным предметам приняли участие 108 обучающихся 7 -11 классов школ Терского района. Определены победители - 26 обучающихся и 29 призёра по всем параллелям и предметам, которые были награждены дипломами и премиями на основании Положения о проведении муниципального этапа на празднике Оваций. 13 обучающихся приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиаде школьников в г. Мурманске.

Обучающиеся МБОУ СОШ № 4 и МАОУ ООШ с.Варзуга стали участниками дистанционных олимпиад всероссийского и международного уровня (УЧИ РУ: Олимпиада «Заврики» по окружающему миру, «Зимняя олимпиада по программированию», зимняя олимпиада «Заврики» по математике, образовательный марафон «Подвиги викингов», образовательные марафоны «Зимнее приключение», «Новогодняя сказка», «Весеннее пробуждение», «Соня в стране знаний», олимпиада «Заврики» по русскому языку, весенняя олимпиада Учи.ру по математике для 5-11 классов и другие).

*Мероприятие 2:* Организация и проведение муниципальных мероприятий с обучающимися: президентские состязания, ГТО, Живая классика, ВКС, фотоконкурс, выполнено на 100 %.

*Результат:* Муниципальные конкурсы - «Живая классика»; видеопрезентаций «О героях былых времен…», конкурс рисунков «Профилактика гриппа и ОРВИ»; Битва хоров, Лучший ученик года 2020, конкурс по озеленению и благоустройству территорий ОО «Лучший школьный детсадовский двор 2020», научно-исследовательская конференция школьников «Будущее Терского района». Муниципальные соревнования - по робототехнике, «Безопасное колесо», «Молодой солдат», туристический слет. Участие в образовательных онлайн-проектах, реализуемых в регионе: «На севере жить-здоровым быть», «Весна победы», «В небесах Заполярья».

*Мероприятие 3:* Реализация муниципального экологического проекта "Быть в ответе за природу" выполнено на 100 %.

*Результат:* В 2020 году реализован муниципальный экологический проект «Быть в ответе за природу» в онлайн формате, в котором приняли участие все дошкольные организации. Воспитанники и обучающиеся приняли участие в природоохранных мероприятиях на территории п.г.т. Умба, конкурсах рисунков и виртуальных экскурсий, экологических квестах.

*Мероприятие 4:* Укрепление материально-технической базы МБОУ СОШ № 4 выполнено на 100 %.

*Результат:* Выполнены следующие мероприятия:

- установлена входная дверь,

- заменены 4 оконных проема,

- приобретены: бумага, канцелярские товары, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства.

*Мероприятие 5 и 6:* Региональный проект "Современная школа". Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков и ремонт помещений учебных кабинетов, планируемых к оснащению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, выполнены на 100 %.

*Результат:* оборудована «Точка роста» в школе № 4.

Приобретено следующее оборудование:

- аддитивное оборудование (3D принтер, и пластик для него);

- компьютерное оборудование (МФУ и 10 ноутбуков учебного класса);

- учебное оборудование (ноутбук и шлем виртуальной реальности, 4 квадрокоптера, смартфон, набор технология и физика, программное обеспечение);

- оборудование для медиа зоны (фотоаппарат, штатив, микрофон);

- аккумуляторный и ручной инструмент для учебных кабинетов (аккумуляторная дрель, электро и ручной лобзики, мультититул и др.);

- комплекты мебели (столы и табуреты для игры в шахматы, кресла-мешки, столы и стулья для проектной деятельности) и комплекты для обучения шахматам для оборудования шахматных зон (шахматы и шахматные часы);

- оборудование для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой медицинской помощи (тренажер-манекены, набор имитаторов травм и поражений и др.).

*Мероприятие 7:* Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной направленности для детей дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях выполнено на 100 %.

*Результат:*

В районе дошкольным образованием охвачено 218 детей в возрасте от 6 мес. до 7 лет, что составляет 85,4 % от общего числа детей данного возраста, проживающих в районе.

При МБДОУ детский сад № 5 работает центр игровой поддержки ребёнка, для развития детей раннего возраста на основе использования в практике воспитания современных игровых технологий и адаптации ребенка к поступлению в дошкольное образовательное учреждение. В 2020 году услугами ЦИПРа охвачено 24 ребёнка.

В МБДОУ детский сад № 5 в группах компенсирующего обучения: две логопедические – 20 детей и для детей с задержкой психического развития – 10 детей, реализуются коррекционные программы. При МБДОУ детский - сад № 5 для детей района продолжалась работа по обучению плаванию в бассейне. В месяц в среднем бассейн посещали 33,5 детей дошкольного возраста, дети начальных классов. В 2020 году услугами бассейна не пользовались. Платными услугами в бассейне охвачено 28 человек в месяц. Из-за пандемии коронавируса с 26.03.2020 г. бассейн закрыт.

На базе МБДОУ детский сад № 3 работает консультационный центр, служба ранней помощи, работа направлена на психолого-педагогическое сопровождения детей, не посещающих образовательные организации, и родителей, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования. В 2020 году договора на проведение коррекционных и развивающих занятий заключены с 58 родителями.

*Мероприятие 8:* Основные муниципальные мероприятия с детьми дошкольного возраста выполнено на 100% (план и факт – 7 мероприятий).

*Результат:* Были проведены следующие мероприятия с соблюдением противоэпидемических требований:

- осенняя спартакиада дошкольников «Олимпийские надежды» - проведено малыми группами в учреждениях,

- военно-спортивная игра дошкольников «Зарничка» - обычный формат (до пандемии),

- спортивные соревнования «Белый медвежонок» - проведено малыми группами в учреждениях,

- соревнования «Юные туристята» - проведено малыми группами в учреждениях,

- спортивная игра в бассейне «По дороге к Нептуну» - обычный формат (до пандемии),

- «Шашечный турнир» - проведено малыми группами в учреждениях,

- «Неразлучные друзья взрослые и дети» - проведено малыми группами в учреждениях.

*Мероприятие 9:* Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях, и субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, *Мероприятие 10:* Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений и *Мероприятие 11:* Субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (за счет резервного фонда Правительства Мурманской области), выполнены на 100 %.

*Результат:* В районе общим образованием охвачено 496 детей в возрасте от 7 до 17 лет, что составляет 90,2 % от общего числа детей данного возраста.

В 2020 году обеспечено введение федерального государственного образовательного стандарта второго поколения в 1-10 классах всех общеобразовательных учреждений района. По ФГОС обучается 100 %: 192 обучающихся начальной школы и 304 обучающийся 5-10-х классов.

Продолжает обучаться дистанционно 1 ребенок-инвалид в Минькинской коррекционной школе-интернате.

В трех 4 -х классах (57 обучающихся) изучается курс «Основы религиозных культур и светской этики», по модулю «Основы светской этики» обучается 32 учащихся, «Православие» - 25.

В 2020 году скомплектован один 10-й класс универсального профиля.

В 2020 году продолжаем внедрение ФГОС ОВЗ. На сегодняшний день ФГОС ОВЗ охвачены 38 школьников. Каждый ребёнок охвачен дополнительной внеурочной деятельностью.

С 2012 года обучающиеся Терского района становятся лауреатами, победителями, призёрами мероприятий регионального, всероссийского уровня, проводимого в рамках Российской научной социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее».

Традиционно проводятся школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников, районный конкурс «Лучший ученик года», количество участников муниципального этапа олимпиады остается стабильным.

В МБУ ДО ЦДТ занято 392 обучающихся (из них - 260 посчитанные 1 раз) учеников. Всего функционирует 34 учебные группы различной направленности. Доля детей, охваченных образовательными программами до­полнительного образования детей, в том числе в общеобразовательных организациях, в общей численности де­тей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет – 57 %.

*Мероприятие 12:* Проведение пятидневных учебных сборов с гражданами, проходящими подготовку по основам военной службы, выполнено на 100 %.

*Результат:* Сборы проведены.

*Мероприятие 13:* Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций выполнено на 100 %.

*Результат:* 27 классных руководителей получили вознаграждение за классное руководство.

*Мероприятие 14:* Разработка проектно-сметных документаций и получение положительных экспертиз (МБОУ СОШ № 4) выполнено на 100 %.

*Результат:* Количество разработанных ПСД и полученных экспертиз – 4 ед. (план – 3 ед.).

*Мероприятие 15:* Расходы, связанные с приобретением оборудования, расходных материалов, ГСМ для проведения ЕГЭ и ОГЭ выполнено на 100 %.

*Результат:* Выполнены 4 поездки.

*Мероприятие 16:* Субсидия на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций выполнено на 100 %.

*Результат:* В рамках данной субсидии на общую стоимость 13516,422 тыс. рублей (ОБ: 12840,6; МБ: 675,822 тыс. рублей) были выполнены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт системы отопления 2 корпуса МБОУ СОШ №4 п.Умба, Терского района Мурманской области;

- капитальный ремонт системы водоотведения МБОУ СОШ №4;

- капитальный ремонт кровли корпуса 1 МБОУ СОШ №4 в пгт. Умба Мурманской области;

- капитальный ремонт системы электроснабжения МБОУ СОШ №4;

- установка системы контроля доступом (СКУД) в корпусе №2 МБОУ СОШ №4;

- установка дополнительных камер видеонаблюдения в систему периметрального наблюдения в МБОУ СОШ №4;

- установка межэтажных противопожарных металлических (стеклянных) дверей.

*Мероприятия 17-26*, направленные на финансовое обеспечение образовательной деятельности выполнены на 96,8 %.

*Результаты:*

- Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда - 0 рублей;

- Количество обучающихся, получающих бесплатное молоко - 203 чел.

* Среднесписочная численность обучающихся образовательных учреждений без учета детей-инвалидов - 743 чел.
* Количество обучающихся, получающих бесплатное питание – 265 чел.
* Численность детей, на которых выплачивается компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) - 158 чел.
* Количество педагогических работников, получающих меры социальной поддержки (молодые специалисты) – 4 чел.
* Количество обучающихся, пользующихся льготным проездом на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области - 0 чел.

**- ВЦП муниципального образования Терский район «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Терского района» на 2020-2022 годы**

*Цель ВЦП* - обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей.

*Ответственный исполнитель* – АТР (отдел образования).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 2920,144 | 1193,907 | 40,89 | 100 (6 из 7) |
| ОБ | 2170,144 | 661,828 | 30,5 |  |
| МБ | 750,0 | 532,079 | 70,94 |  |

*Мероприятие 1:* Организация отдыха и оздоров­ления детей в лагерях с днев­ным пребыванием детей выполнено на 100 %.

*Результат:* Количество детей, направ­ленных в оз­доровительные лагеря с днев­ным пребыванием детей - 75 чел.

Количество детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных учреждений муниципального образования – 1.

МБДОУ детский сад № 5 - ДОЛ «Заря», 1 смена (45 детей) и 2 смена (30 детей).

Основные подходы к организации, оздоровлению и занятости детей были следующие:

- приоритетное обеспечение путевками детей и подростков, нуждающихся в поддержке государства, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- обеспечение детей путевками в санатории, пансионаты за пределы области с целью оздоровления по рекомендации педиатров ЦРБ.

Питание детей было организовано 2-х разовое на базе столовых образовательных учреждений, на сумму 156 рублей в день.

*Мероприятие 2:* Организация сопровождения на оздоровление и отдых детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации выполнено на 28,57 %.

*Результат:* Количество сопровождаю­щих детей - 2 человека (план – 7 человек).

*Мероприятие 3:* Организация выезда детей для отдыха и оздоровления в организации отдыха и оздоровления выполнено на 100 %.

Результат: В период детской оздоровительной кампании 2020 года был организован отдых и оздоровление 11 обучающимся, находящихся в ТЖС на побережье Черного моря, Краснодарский Край.

*Мероприятие 4:* Организация детских профильных экспедиций выполнено на 100%.

*Результат:* Количество детских профильных экспедиций - 3 ед. (план – 5 ед.). Экспедиции в Варзугу, Терский берег, Кандалакшу.

*Мероприятие 5:* Организация загородного оздоровительного лагеря с круглосуточным пребыванием детей "Варзуга" не выполнено.

*Результат:* На базе МАОУ ООШ с. Варзуга не открыт Загородный стационарный лагерь «Варзуга» в связи с пандемией коронавируса.

*Мероприятие 6:* Организация и проведение меро­приятий по временному трудо­устройству несовершеннолетних граждан, в том числе, состоящих на учете в КДНиЗП администра­ции Терского района, а также окончивших общеобразователь­ные учреждения в возрасте от 14 до 18 лет, на предприятиях и в организациях, выполнено на 100 %.

*Результат:* В рамках программы ЦЗН Терского района «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» трудоустроено 76 несовершеннолетних граждан (план – 76 несовершеннолетних).

*Мероприятие 7:* Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время выполнено на 100 %.

*Результат:* Среднесписочная численность несовершеннолетних граждан, участвовавших во временных работах – 23 человека (план – 23 чел.).

**Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2020-2022 годы**

*Цель муниципальной программы* - обеспечение безопасности населения и обеспечение экологической безопасности, улучшение состояния окружающей среды.

*Ответственный исполнитель –* АТР (ОКСМиСП).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 3483,0 | 1048,656 | 30,11 | 100 (17 из 17) |
| ОБ | 3254,78 | 944,0 | 29 |  |
| МБ | 228,22 | 104,656 | 45,86 |  |

Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму и 1 ВЦП.

**- Подпрограмма МО ТР "Профилактика правонарушений" на 2020-2022 годы**

*Цель подпрограммы* - формирование в молодежной среде негативного отношения к незаконному потреблению наркотических и психотропных веществ, злоупотреблению алкоголем.

*Ответственный исполнитель -* АТР (ОКСМиСП).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 1004,0 | 1004,0 | 100 | 100 (13 из 13) |
| ОБ | 944,0 | 944,0 | 100 |  |
| МБ | 60,0 | 60,0 | 100 |  |

*Мероприятия 1:* Мероприятия, посвящённые декаде СОС в учреждениях культуры - 8 (план – 4):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Дата*** | ***Место*** | ***Наименование*** | ***Направленность*** | ***Целевая аудитория*** | ***Охват (чел.)*** |
| 31.10.2020 | ДРБ https://vk.com/drbumba | Видеоролик  «Жить» | Мероприятие проведено в рамках акции «Декада SOS». Направлено на формирование здорового образа жизни у детей. | учащиеся  школы  1 – 4 кл. | 652 просмотра |
| 08.12.2020 | ДРБ  https://vk.com/drbumba | Кукольное  представление онлайн  Сказка С. Михалкова "Как медведь трубку нашел" | Здоровым быть - это здорово, а вот вредные привычки - это плохо. В декаду SOS библиотекари ДРБ через сказку пытались донести до всех простую истину о вреде табака, о болезнях и бедствиях, связанных с курением. | учащиеся  школы  1 – 4 кл. | 241 просмотр |
| 26.06.2020 | ЦРБ  группа  ВКонтакте  <https://vk.com/biblotsman> | Видео-презентация (онлайн)  «Наш выбор – здоровье и жизнь!» - День борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами | Мероприятие проведено в рамках акции «10 дней в декабре».  На профилактику наркомании среди несовершеннолетних и пропаганду здорового образа жизни была направлена видео – презентация «Наш выбор – здоровье и жизнь!» | подростки и молодёжь | 150 |
| 26.06.2020 | ЦРБ | кн/выставка «Остаться в живых» | Оформлена в ИЦ ЦРБ ко Дню борьбы со злоупотреблениям наркотическими средствами | подростки и молодёжь | 15 |
| 01.12.2020 | ЦРБ  группа  ВКонтакте  <https://vk.com/biblotsman> | Видео-журнал с элементами тренинга (онлайн)  «Судьбы, разбитые вдребезги»  (профилактика злоупотребления алкоголем)  - в рамках акции «10 дней в декабре» - Декада SOS | Онлайн - мероприятия направлены на профилактику вредных привычек среди молодежи и юношества - подростковый алкоголизм, злоупотребление наркотическими средствами. В ходе видео-журнала проведен тренинг для пользователей. | подростки и молодёжь | 50 |
| 08.12.2020 | ЦРБ  группа  ВКонтакте  <https://vk.com/biblotsman> | Видеоролик, презентация.  «В объятьях табачного дыма» (Декада SOS) | Презентация включала в себя информацию о вреде курения (сигарет, электронных сигарет, кальяна, насвая), также представлены два отрывка из мультфильмов «Остров сокровищ» о вреде курения и «Тайна едкого дыма». | юношество | 177 |
| 18.07.2020 | ф. 7  Кузомень  https://vk.com/club170232736 | игра «В поход за здоровьем» | Мероприятие направлено на формирование здорового образа жизни у детей. | дети | 8 чел |
| 03.12.2020 | <https://vk.com/biblioteka> | презентация «Мы за здоровый образ жизни» | Мероприятие направлено на формирование здорового образа жизни. Оно может заставить задуматься о надвинувшейся угрозе, которая способна затронуть любого. | подростки, молодёжь | 86 просмотров |

В 2020 году ЦФКСиТ были проведено 8 мероприятий для молодёжи по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Дата*** | ***Наименование*** |
| 1. | 03.10.2020 | Онлайн трансляция мультфильма о вреде алкоголя на странице МАУ ЦФКСиТ в социальной сети «Инстаграм» |
| 2. | 05.10.2020 | Размещение информационной статьи о пользе ЗОЖ на странице МАУ ЦФКСиТ в социальной сети «Вконтакте» |
| 3. | 06.10.2020 | Онлайн трансляция мультфильма о пользе воды для человека на странице МАУ ЦФКСиТ в социальной сети «Инстаграм» |
| 4. | 06.10.2020 | Онлайн трансляция мультфильма о пользе воды для человека на странице МАУ ЦФКСиТ в социальной сети «Инстаграм» |
| 5. | 07.10.2020 | Проведение онлайн опроса «Что для меня ЗОЖ» на странице МАУ ЦФКСиТ в социальной сети «Инстаграм» |
| 6. | 09.10.2020 | Размещение информационной статьи о пользе спорта на странице МАУ ЦФКСиТ в социальной сети «Вконтакте» |
| 7. | 06.12.2020 | Онлайн-трансляция мультфильма о вреде алкоголя и табакокурения на странице МАУ ЦФКСиТ в социальной сети «Инстаграм» |
| 8. | 09.12.2020 | Размещение информационной статьи о пагубном влиянии вредных привычек на организм человека. |

*Мероприятие 2:* Участие в региональных соревнованиях "Школа безопасности", "Рубежи славы", Комплекс "ГТО" выполнено на 100 %

*Результат:* Количество проведенных мероприятий, посвященных декаде СОС в учреждениях образования - 10 (план – 10 ед.): тематические классные часы по профилактике вредных привычек и пропаганде ЗОЖ, просмотр видеороликов по теме, спортивные эстафеты, конкурс рисунков «Оставайся на линии жизни!», муниципальный флешмоб «Терский район за здоровый образ жизни», игра «Наркомания, СПИД, ВИЧ-инфекции», урок-беседа «Научись преодолевать стресс», акция «Скажи НЕТ!» распространение листовок, среди обучающихся, родительское собрание (актовый зал школы) онлайн тема: «Наркомания не бывает чужой бедой», выставка плакатов и рисунков «Мы за мир без наркотиков».

*Мероприятие 3:* Мероприятия, направленные на формирование дорожно-транспортной культуры у обучающихся выполнены на 50 %.

*Результат:*

Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование дорожно-транспортной культуры – 1, «Безопасное колесо 2020» (план - 2 ед.).

*Мероприятие 4:* Мероприятия социально-правовой профилактики правонарушений в учреждениях образования (районные спортивные эстафеты в рамках профилактических мероприятий среди несовершеннолетних) выполнено на 100 %

*Результат:*

Проведенные мероприятия социально-правовой профилактики – 8 (план – 3 ед.): неделя SOS, муниципальный этап соревнований «Безопасное колесо», розыгрыши по волейболу, футболу, соревнования и гонки по лыжам, танцевальный флешмоб, акция ЗОЖ, профилактическая беседа с учащимися "Права и обязанности подростков". Для реализации мероприятий МБОУ СОШ №4 приобретены стенды, брошюры по вопросам профилактики употребления наркотических средств, распространения ВИЧ ИППП, здорового образа жизни, правовой культуры и изучения правил дорожного движения.

*Мероприятие 5:* Мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений несовершеннолетних выполнены на 100 %:

1) противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;

2)профилактика рецидивной преступности.

*Результат:*

В учреждениях образования проведены классные часы по формированию правовой культуры, законопослушного поведения, толерантного поведения; организация встреч с инспектором ОДН, специалистами правоохранительных органов; вовлечение обучающихся в кружки и секции, социально-значимую деятельность.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия по правовому просвещению и профилактике правонарушений МБУК Терская МБ** | | | |
| ***Наименование*** | ***Место*** | ***Охват (чел.)*** | ***Направленность*** |
| Информационный час  «Выборы глазами детей» | ДРБ  14.02  18.02.  19.02  25.02  27.02. | 145 человек | В рамках «Дня молодого избирателя» в Детской районной библиотеке прошла информационная игра «Выборы глазами детей», посвященная избирательному праву. В ней приняли участие дети начальной школы |
| Квест - игра  «Сегодня – школьник,  завтра – избиратель» | ДРБ  25.02. | 23 | Ученики 5 – 6 классов приняли участие в квест – игре по избирательному праву «Сегодня – школьник, завтра – избиратель» |
| Презентация онлайн «Большие права маленького человека» | ДРБ  20.11.  Вконтакте  https://vk.com/drbumba | 339 просмотров | Во Всемирный день ребенка, 20 ноября Детская районная библиотека представила презентацию онлайн «Большие права маленького человека» |
| Видеоролик с электронной презентацией (онлайн)  «Основной закон России»  - День Конституции РФ | ЦРБ  11.12.  группа  ВКонтакте  <https://vk.com/biblotsman> | 227 просмотров | 12 декабря 1993 года в результате всеобщего референдума была принята Конституция Российской Федерации. 12 декабря – праздник наших законов, прав и обязанностей. К этому дню было приурочено онлайн – мероприятие «Основной закон России» |

*Мероприятие 6:* Приобретение информационных стендов для правового просвещения и правового информирования с целью предупреждения о фактах мошенничества выполнено на 100 %

*Результат:* Количество приобретенных стендов - 6 ед. (план – 1 ед.). МБОУ СОШ № 4 – Безопасность на дорогах, экстремизм-угроза обществу, основы ГО, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, умейте действовать при пожаре, правила поведения на воде.

*Мероприятие 7:* Организация участия общественного объединения правоохранительной направленности "Терский" в охране общественного порядка выполнено на 100 %.

*Результат:* Приняли участие в 6 мероприятиях (план – 3), в том числе 1 - в охране общественного порядка на митинге, посвящённому Дню Победы, и 5 рейдов по охране общественного порядка в период пандемии.

*Мероприятие 8:* Осуществление переданных государственных полномочий по осуществлению деятельности КДНиЗП выполнено на 100%.

*Результат:* В 2020 году Комиссией проведено 15 заседаний (2019 – 14),на которых рассмотрено 27 профилактических вопросов (2019 – 29), заслушано 19 представителей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Принято 144 постановления (2019– 106).

Анализ состояния преступности несовершеннолетних на территории Терского района за 2020 год показал, что произошло снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними, с 2 до 1. Количество несовершеннолетних участников преступлений снизилось с 2 до 1.

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в группе не зарегистрировано. Несовершеннолетний участник преступления на момент совершения преступления обучался в Оленегорской коррекционной школе-интернате.

Причинами совершения преступления несовершеннолетним являются: асоциальное поведение несовершеннолетнего, незанятость в свободное время.

Анализ общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности, на территории Терского района показал, что произошел рост деяний с 0 до 2, рост участников с 0 до 4.

На учете в Комиссии в 2020 году состояло:

* 33 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (2019 – 15);
* 26 семей, находящихся в социально опасном положении (2019 - 22).
* выявлено и поставлено на учет: 17 несовершеннолетних (2019 – 3), 10 семей (2019 - 5).

Снято с учета Комиссии: 6 несовершеннолетних (2019 - 10), 3 семьи (2019 – 6).

С целью организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, признанными находящимися в социально опасном положении, постановлениями Комиссии утверждаются межведомственные индивидуальные программы социальной реабилитации семей и несовершеннолетних, в 2020 году утверждено 20 программ социальной реабилитации семей и несовершеннолетних. Отчеты об исполнении программных мероприятий заслушиваются на заседаниях комиссии.

В 2020 году по ходатайствам Комиссии оказана помощь 19 несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации:

* в трудоустройстве – 4;
* материальная помощь – 15.

Комиссией рассмотрено 53 заявления (2019 – 59), обращения, поступивших от граждан, из органов и учреждений системы профилактики, иных органов по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Направлено 3 материала в суд по вопросу лишения родительских прав родителей (2019 - 2). Ответственным секретарем комиссии составлено 2 административных протокола по ст.20.25 (2019 - 2).

За 2020 год Комиссией организовано и проведено 39 рейдов (2019 - 26) по предупреждению семейного неблагополучия, выявлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Фактов жестокого обращения с детьми не установлено. В ходе рейдов выявлено 3 несовершеннолетних детей, которые помещены в КЦСОН в связи с отсутствием надлежащих условий для проживания и содержания в семье, в отношении родителей приняты меры административного реагирования.

За анализируемый период Комиссией рассмотрено 76 дел в отношении несовершеннолетних (2019 – 31), в том числе по фактам самовольных уходов несовершеннолетних – 3 (5), по постановлениям органов внутренних дел в отношении несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения до достижения возраста привлечения к административной ответственности – 12 (4); о постановке и снятии с учета в КДНиЗП – 23 (13), число протоколов об административных правонарушениях несовершеннолетних, рассмотренных комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав – 26 (8), в том числе с вынесением постановления о назначении административного наказания – 8 (6), с вынесением постановления о прекращении производства по делу – 14 (1), с вынесением определения о передаче дела на рассмотрение по подведомственности – 2 (2); в структуре правонарушений значительное место занимают нарушения в области дорожного движения 5 (3), потребление и распитие алкогольных напитков в местах, запрещенных федеральным законодательством (часть 1 статьи 20.20 Кодекса РФ об АП) – 2 (0), часть 1 ст.6.24 – 1, статья 19.16 – 1(0), ч.1 ст.6.20.1 – 1 (0), мелкое хищение - 0 (2), мелкое хулиганство - 0 (1).

Анализ сведений о несовершеннолетних, чьи дела рассмотрены на заседаниях комиссии, показал, что основными нарушителями являются школьники – 32 (6), не работающие, не учащиеся – 2 (4), учащиеся колледжа - 4 (1).

В отношении родителей комиссией рассмотрено 68 дел (2019 - 58), в том числе 47 протоколов в отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетних и иных взрослых лиц, поступивших на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (2019 - 41), рассмотрено протоколов с вынесением постановления о назначении административного наказания – 32 (2019 - 32), с вынесением постановления о прекращении производства по делу – 15 (1), с вынесением определения о передаче дела на рассмотрение по подведомственности либо о возвращении протокола и других материалов – 4 (8).

В 2020 году произошло увеличение количества привлеченных к административной ответственности родителей или иных законных представителей с 31 до 32:

* за нарушение части 1 статьи 5.35 КРФоАП – неисполнение обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию детей привлечено родителей 30 (30);
* за появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных местах (ст.20.22 КРФоАП) – 2 (1);
* за вовлечение несовершеннолетних в употребление пива и напитков, изготавливаемых на его основе (ч. 1 ст. 6.10 КРФоАП) – 0 (1).

В 2020 году Комиссией организованы и проведены мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиту их прав и законных интересов:

Согласно распоряжению администрации Терского района от 30.06.2020 № 218 «Об утверждении списка несовершеннолетних, признанных комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Терского района, находящимися в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, подлежащих трудоустройству в организации Терского района в период летних каникул 2020 года» трудоустроено 4 несовершеннолетних (2019 – 4).

Комиссией осуществляются контроль за деятельностью организаций и учреждений в части обеспечения прав и законных интересов детей. Так, в июне 2020 года Комиссией совместно со старшим помощником прокурора Терского района, специалистом отдела городского хозяйства администрации Терского района проверены детские игровые площадки, расположенные в п.г.т. Умба Терского района, в целях установления безопасности для детей при пользовании сооружениями, имеющимися на данных игровых площадках. В ходе проверки установлено, что оборудование на указанных площадках не гарантирует безопасности детей во время их нахождения на площадках, способствует травматизму и создает опасность для детей. В адрес главы администрации направлена справка о результатах проверки детских площадок.

Проведены Дни профилактики в МБОУ СОШ № 4, филиале Ковдорского политехнического колледжа в пгт Умба ответственным секретарем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Терского района, в рамках которых проводились беседы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении.

Комиссией осуществлено 7 публикаций в районной газете «Терский берег».

В 2020 году на территории Терского района Комиссией проведены профилактические операции «Семья», «Подросток».

*Мероприятие 9:* Совершенствование действующей нормативно-правовой документации Терского района по противодействие терроризму и профилактика экстремизма в области межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципального Терский район выполнено на 100 %.

*Результат:* Количество принятых нормативных правовых актов в области противодействия экстремизму и профилактике терроризма – 2 (план – 2).

*Мероприятие 10:* Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в сферах межнациональных и межрелигиозных отношений, образования, культуры, физической культуры, спорта, в социальной, молодежной и информационной политике выполнено на 100 %.

*Результат:* Количество профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских и террористических проявлений - 6 (план – 4 ед.).

1. В 2020 году проведены 6 мероприятий по профилактике терроризма в Терском районе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Дата*** | ***Наименование мероприятия*** | ***Место проведения*** | ***Организаторы*** |
| 1. | 11.06.20 | слайд-беседа «Этой силе есть  имя – Россия!» - 12 июня – День России | МБУК Терская МБ ЦРБ  сайт https://umba-mb.ru/ официальная группа В контакте | МБУК Терская |
| 2. | 11.06.20 | тематический час с эл/презентацией «Россия – Родина моя» | МБУК Терская МБ с. Варзуга  официальная группа В контакте | СБ Варзуга |
| 3. | 02.09.20 | Занятия мужества, приуроченные к памятной дате “Дню солидарности в борьбе с терроризмом” по темам: «Что такое терроризм?», «Антитерроризм детям», «Проявите бдительность» | МБУ ДО ЦДТ  ул. Беломорская 1В, корпус 1  по расписанию занятий | МБУ ДО ЦДТ  Педагоги дополнительного образования, тренер-преподаватель |
| 4. | 03.09.20 | 3 сентября –  День солидарности борьбе с терроризмом  Уроки (занятия) мужества  «Что такое терроризм»,  «Антитерроризм детям», «Мы хотим в мире жить» | МБОУ СОШ №4  Классные часы | МБОУ СОШ №4  Классные руководители |
| 5. | 03.09.20 | «Мы – против террора» - информационный час в День солидарности в борьбе с терроризмом | ЧЗ ДРБ | МБУК Терская МБ Детская библиотека |
| 6. | 25.09.20 | «Закон и ответственность» - профилактика правонарушений (административное право в РФ), Видео презентация | Официальный сайт | МБУК Терская |

В учреждениях образования проводятся тематические занятия, воспитательные, спортивные мероприятия с целью развития у молодежи активной гражданской позиции, направленные на неприятие идеологии терроризма и привитие российских традиций и духовно-нравственных ценностей. Организована подготовка и переподготовка сотрудников по вопросам антитеррористической защищенности, пожарно-технического минимума (в июле т.г. - 2 чел. прошли обучение , 1 сентября т.г. - проведены инструктажи по АТЗ, пожарной безопасности, о действиях в случае угрозы ЧС со всеми сотрудниками МБУ ДО ЦДТ). В течение года проводятся учения и тренировки по безопасной эвакуации при получении информации об угрозе совершения теракта. Создан и функционирует официальный сайт с разделом, посвящённым вопросам противодействия терроризму и его идеологии (<http://www.tsentr-umba.edusite.ru/p100aa1.html>).

*Мероприятие 11:* Организация и проведение тематических и спортивных мероприятий с участием представителей разных национальностей, направленных на профилактику терроризма, в течение года и приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом выполнено на 100 %.

*Результат:* Количество тематических и спортивных мероприятий - 5 (план – 4 ед.): общешкольный урок мира «Дорога мира и добра»; уроки: «Что такое терроризм», «Антитерроризм детям», «Проявите бдительность»; Спортивные эстафеты «О спорт! Ты – мир».

*Мероприятие 12:* Подготовка информационных и методических материалов, направленных на правовое информирование и правовое просвещение населения, и последующее распространение данных материалов на официальном сайте Терского района и в газете "Терский берег" выполнено на 100 %.

*Результат:* Количество публикаций – 2 ед. (план – 2 ед.).

*Мероприятие 13:* Обеспечение проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов администрации Терского района на официальном сайте Терского района выполнено на 100 %.

*Результат:* На сайте администрации Терского района <https://terskyrayon.gov-murman.ru> (Власть – Администрация – Антикоррупция) размещаются проекты нормативных правовых актов.

**- ВЦП муниципального образования Терский район "Оптимизация управления отходами производства и потребления в Терском районе" на 2020-2022 годы**

*Цель ВЦП* - формирование в молодежной среде негативного отношения к незаконному потреблению наркотических и психотропных веществ, злоупотреблению алкоголем.

*Ответственный исполнитель -* АТР (ОУМСиЗО)

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 2479,0 | 44,656 | 1,8 | 100 (4 из 4) |
| ОБ | 2310,78 | 0 | 0 |
| МБ | 168,22 | 44,656 | 26,55 |

*Мероприятие 1:* Сбор, транспортировка и утилизация отработанных ртутьсодержащих ламп выполнено на 100 %.

*Результат:* ртутьсодержащие лампы в муниципальных учреждениях утилизированы в количестве 113 шт. (план – 113 шт.).

*Мероприятие 2:* Вывоз и утилизация офисной техники выполнено на 75 %.

*Результат:* Вывоз и утилизация офисной техники в муниципальных учреждениях выполнена в полном объеме - 15 шт. (план – 20 шт.)

*Мероприятие 3:* Вывоз и утилизация мусора выполнено на 100 %.

*Результат:* Количество сотрудников - 39 чел., объем принимаемых ТКО – 36,13 м3.

*Мероприятие 4:* Разработка проекта рекультивации несанкционированной свалки в пгт.Умбавыполнено на 100 %.

*Результат:* Заключен муниципальный контракт № 014920000232000779-66К от 18.01.2021 на разработку проектно-сметной документации "Рекультивация несанкционированной свалки в пгт. Умба". Срок выполнения работ - до 15.11.2021 г.

В связи с тем, что закупка была запущена 4 раза, только на 4 раз подал заявку поставщик, с которым был заключен контракт, срок выполнения работ был установлен до 15.11.2021 г., в результате чего финансирование будет выполнено только в 2021 году.

**Муниципальная программа**

**"Развитие конкурентоспособной экономики" на 2020-2022 годы**

*Цель муниципальной программы -* поддержка и развитие реального сектора экономики.

*Ответственный исполнитель* – АТР (ОКСМиСП).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 994,949 | 991,754 | 99,68 | 100 (9 из 9) |
| ОБ | 4,949 | 4,949 | 100 |  |
| МБ | 990,0 | 986,805 | 99,68 |  |

Муниципальная программа включает в себя 3 ВЦП.

**- ВЦП муниципального образования Терский район «Развитие МСП, стимулирование инноваций в муниципальном образовании Терский район на 2020 – 2022 годы».**

*Цель ВЦП -* содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Терском районе поддержка и развитие реального сектора экономики.

*Ответственный исполнитель* - АТР (ОКСМиСП).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 154,949 | 151,754 | 97,94 | 100 (5 из 5) |
| ОБ | 4,949 | 4,949 | 100 |  |
| МБ | 150,0 | 146,805 | 97,87 |  |

*Мероприятия 1:* Обучающие семинары для субъектов МСП выполнено на 100 %

*Результат:* В 2020 году были проведены следующие обучающие семинары (тренинги):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Название семинара (тренинга)*** | ***Количество участников от Терского района*** | ***Место проведения*** |
| 1. | Тренинг «Сопровождение продаж и продажи услуг» | 10 чел. | п.г.т. Умба |
| 2. | Тренинг-курс «Шаг за шагом Restart» | 7 чел | п.г.т. Умба |
|  | ИТОГО: | 17 чел. |  |

*Мероприятие 2:* Информационная под­держка выполнено на 100 %.

*Результат:* С целью информационной поддержки малого и среднего предпринимательства, напечатаны буклеты, содержащие информацию о предпринимателях в целях рекламы, в количестве 100 экземпляров.

*Мероприятие 3:* Организация и про­ведение районного конкурса «Пред­при­ниматель года»выполнено на 100 %.

*Результат:*Конкурс «Предприниматель года - 2020» был перенесен на февраль 2021 года. Конкурс проводится в формате онлайн голосования населения Терского района, пользующегося услугами субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории Терского района.

Конкурс будет проводиться в три этапа:

I этап – онлайн голосование на сайте Терского района <http://terskyrayon.gov-murman.ru> с 25 февраля по 18 марта 2021 года;

II этап – подсчет голосов и принятие решения Конкурсной комиссией – до 22 марта 2021 года;

III этап – церемония награждения победителей конкурса – до 31 марта 2021 года.

В следующих 10-ти номинациях были выявлены победители, награждённые призами и дипломами:

1. «Успешный старт»;

2. «Уникальный местный продукт»;

3. «Уникальный местный промысел»;

4. «Лучший объект питания»;

5. «Лучший предприниматель года в сфере стоматологических и фармацевтических услуг»;

6. «Лучший предприниматель года в сфере пассажирских и грузовых перевозок и сфере технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств»;

7. «Лучшая парикмахерская и салон красоты»;

8. «Лучший предприниматель года в сфере услуг населению»;

9. «Предприниматель года в сфере туризма»;

10. «Лучший предприниматель года в сфере торговли (продовольственные товары);

11. «Лучший предприниматель года в сфере торговли (промышленные товары);

12. «Бизнес на селе».

*Мероприятие 4:* Устройство автостоянки по ул. Беломорская, д. 17 в пгт. Умба выполнено на 100 %.

В 2020 году возле специализированного магазина по реализации продукции местного производства в п.г.т. Умба Терского района была выровнена и отсыпана автостоянка.

*Мероприятие 5:* Сбор сведений для формирования и веде­ния торгового реестра (субвенция на осуще­ствление органами ме­стного самоуправле­ния муниципальных образований Мурман­ской области со стату­сом городского округа и муниципального района отдельных го­сударственных полно­мочий по сбору сведе­ний для формирования и ведения торгового реестра) выполнено на 100 %.

*Результат:* Во исполнение Закона Мурманской области от 13.10.2011 №1395-01-ЗМО «О некоторых вопросах в области регулирования торговой деятельности на территории Мурманской области» экономическим отделом администрации Терского района с 1 января 2012 года является уполномоченным органом по формированию и ведению торгового реестра Мурманской области.

Внесение субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров, в торговый реестр осуществляется на основании письменного заявления установленного образца на безвозмездной основе. Для включения в торговый реестр Мурманской области необходимо предоставить в адрес администрации Терского района   сведения о хозяйствующем субъекте и торговом (-ых) объекте (-ах). За 2020 год были собраны сведения и внесены в торговый реестр о 3 хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность на территории муниципального образования, и 3 торговых объектах.

На средства субвенции в 2020 году приобретены бесперебойник и канцелярию для специалиста, ответственного за ведение торгового реестра в Терском районе, на сумму 4,949 тыс. руб.

**Имущественная поддержка**

Постановлением администрации Терского района от 19.12.2017 № 583 "Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства" установлен перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. В 2020 году администрацией Терского района оказывалась имущественная поддержка 4 субъектам МСП (в аренду предоставлены 4 муниципальных помещения).

**Информационная поддержка**

С целью поддержки кадрового потенциала малого и среднего предпринимательства, а также повышения значимости деятельности предпринимателей в 2020 году были проведены следующие мероприятия:

1. Организация и про­ведение районного конкурса «Пред­при­ниматель года».

2. Обучающие семи­нары для субъектов МСП и информационная под­держка МСП.

3. Размещение публикаций в районной общественно-политической газете «Терский берег», направленной на создание позитивного имиджа предпринимательства.

**Консультационная поддержка**

Представителям малого и среднего предпринимательства предоставляются консультационные услуги необходимые для открытия и ведения бизнеса. По итогам 2020 года специалистами МАУ ЦФКСиТ и администрацией Терского района было оказано 46 консультаций представителям МСП (в соответствии с Реестром МСП, получателей поддержки).

Реестр субъектов МСП, получателей поддержки размещен на официальном сайте Терского района и ежемесячно обновляется.

*Для сведения:*

В таблице представлена динамика количества субъектов малого и среднего предпринимательства в Терском районе Мурманской области:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***2014*** | ***2015*** | ***2016*** | ***2017*** | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** |
| *Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/)* |  |  | *180* | *168* | *141* | *141* | *128* |
| *Число субъектов МСП – всего*  *Данные Мурманскстат* | *201* | *194* | *198* | *183* | *169* | *161* | *147* |
| *В том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |
| *Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, чел.* | *152* | *153* | *154* | *140* | *132* | *126* | *110* |
| *Количество зарегистрированных ЮЛ, ед.* | *49* | *41* | *44* | *43* | *37* | *35* | *37* |

**- ВЦП муниципального образования Терский район «Развитие сельского хозяйства Терского района Мурманской области на 2020-2022 годы»**

*Цель ВЦП -* сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов.

*Ответственный исполнитель* – администрация Терского района.

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 200,0 | 200,0 | 100 | 100 (1 из 1) |
| МБ | 200,0 | 200,0 | 100 |  |

*Мероприятие 1:* Приобретение сельскохозяйственного оборудования выполнено на 100 %.

*Результат:* В целях реализации ВЦП администрацией Терского района было принято постановление администрации Терского района от 15.06.2020 № 424 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из бюджета муниципального образования Терский район на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение техники и оборудования».

Постановлением администрации Терского района от 15.06.2020 № 425 «О проведении отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение техники и оборудования» было принято решение организовать проведение отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение техники и оборудования в сроки:

- прием и регистрация  заявок с 19.06.2020 по 03.07.2020 года;

- проведение заседания комиссии по рассмотрению и оценке заявок, представленных на отбор, подведение итогов отбора - до 06.07.2020 года.

Информация о датах проведения отбора была опубликована в районной общественно-политической газете «Терский берег» и на официальном сайте Терского района.

На отбор сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение техники и оборудования была подана одна заявка, ООО «Совхоз Умбский».

В результате заседания Комиссии было принято решение признать ООО «Совхоз Умбский» победителем отбора. Определить субсидию в размере 200 (двести) тысяч рублей.

**- ВЦП муниципального образования Терский район «Развитие туризма в Терском районе» на 2020 – 2022 годы**

*Цель ВЦП -* создание на территории Терского района социально-экономических условий для развития туризма.

*Ответственный исполнитель -* АТР (ОКСМиСП).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 640,0 | 640,0 | 100,0 | 100 (3 из 3) |
| МБ | 640,0 | 640,0 | 100,0 |  |

*Мероприятие 1:* Подготовка и изготовление туристских карт, буклетов, проспектов о туристских ресурсах и возможностях Терского района, выставочных баннеров, в том числе в стиле "Брендбук Беломорье", выполнено на 100 %.

*Результат:* С целью совершенствования информационного и методического обеспечения туристской отрасли изготовлены: брошюры – 1000 шт., открытка Терский берег – 1000 шт., буклеты – 3000 шт. (план – 1500).

*Мероприятие 2:* Организация, проведение и участие в международных и российских научно-практических конференциях, семинарах, выставках, рабочих группах по вопросам развития туризма специалистов и представителей сферы турбизнеса выполнено на 100 %.

*Результат:* В 2020 году проведено 2 мероприятия (план - 1):

*Мероприятие 3:* Установка пешеходной навигационной инфраструктуры в пгт. Умба выполнено на 100 %.

*Результат:* В 2020 году были установлены:

- 9 флаговых указателей,

- 4 стеллы пешеходной навигации,

- 2 общие карты территории.

**Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2020-2022 годы**

*Цель муниципальной программы -* создание условий для обеспечения творческого, культурного развития и патриотического воспитания, социального становления личности.

*Ответственный исполнитель –* АТР (ОКСМиСП).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 69676,256 | 66655,012 | 95,66 | 100 (31 из 35) |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| ОБ | 42683,799 | 39766,939 | 93,17 |  |
| МБ | 26992,457 | 26888,073 | 99,61 |  |

**- Подпрограмма муниципального образования Терский район «Дети и молодежь Терского района» на 2020 - 2022 годы**

*Цель подпрограммы -* патриотическое воспитание молодежи Терского района.

*Ответственный исполнитель –* АТР (ОКСМиСП).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 375,9 | 375,899 | 100 | 100 (7 из 7) |
| МБ | 375,9 | 375,899 | 100 |  |

*Мероприятие 1:* Организация и проведение праздников, фестивалей, конкурсов и прочих мероприятий для детей и молодежи и *Мероприятие 2:* организация мероприятий для детей инвалидов выполнены на 100 %.

*Результат:* Количество проведенных мероприятий для детей и молодежи, в том числе для детей – инвалидов - 23 (план - 23), количество участников – 241 человек, в том числе для детей инвалидов – 8 мероприятий (план - 8), 31 человек:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование мероприятия*** | ***Приняли участие, чел.*** | ***Организатор*** |
| 1. | «Мисс Читалия» конкурсная программа онлайн | 13 | МБУК Терская МБ |
| 2. | День стихотворения в кармашке» акция ко Дню поэзии | 15 |
| 3. | «Знакомый ваш, Сергей Есенин» - библионочь (онлайн литературный марафон) | 26 |
| 4. | «Школа магии и волшебства» онлайн викторина | 18 |
| 5. | «Всей семьёй за книгой» | 20 |
| 6. | «Любимой библиотеке посвящается» - конкурс рисунков | 25 |
| 7. | «Всю душу выплесну в слова» интерактивный конкурс чтецов | 14 |
| 8. | «Подарок для ёлки» конкурс новогодних игрушек | 17 |
| 9. | «В гости к нам приходит сказка» - новогодний утренник (конкурс «Лучшая читающая семья») | 18 |
| 10. | «Мастерская Деда Мороза» - мастер-класс | 6 |
| 11. | День призывника | 5 | ЦФКСиТ |
| 12. | Экологическая акция | 10 |
| 13. | Экологическая акция | 10 |
| 14. | Экологическая акция | 10 |
| 15. | День призывника | 3 |

Мероприятия, проведенные для детей – инвалидов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование мероприятия*** | ***Приняли участие, чел.*** | ***Организатор*** |
| 1. | «Открытка для папы» Мастер-класс, ДРБ | 3 | МБУК Терская МБ |
| 2. | «Моя милая мама» Литературно-музыкальная программа (чаепитие), ДРБ | 3 |
| 3. | «В гостях у сказки», Кукольное представление, ДРБ «Костёрчик» | 4 |
| 4. | «День смеха», Конкурсно-игровая программа, ДРБ | 4 |
| 5. | «Вперед! К звездам!» - День космонавтики, мастер – класс, ДРБ | 3 |
| 6. | «Твори добро», мастер-класс, ДРБ | 4 |
| 7. | «Добрый сказочник» Литературный портрет Д. Родари, ДРБ | 3 |
| 8. | «Как-то раз под Новый год», развлекательно-игровая программа (чаепитие), ДРБ | 7 |

*Мероприятие 3:* Организация и проведение мероприятий патриотической и гражданской направленности выполнено на 100 %.

*Результат:* Количество проведенных мероприятий - 18 (план -18), количество участников – 259 человек, в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование мероприятия*** | ***Приняли участие, чел.*** | ***Организатор*** |
| 1. | Бессмертный полк | 10 | МБУК Терская МБ |
| 2. | «Открытка для ветерана» | 20 |
| 3. | «Пройдём дорогами войны» - патриотический квест | 25 |
| 4. | «Душа России в символах её» - патриотический квиз | 15 |
| 5. | «Знатоки Российской символики» | 11 |
| 6. | «Пункт назначения – Победа» Квест-ориентирование, онлайн | 13 |
| 7. | «Ребёнок – подросток – гражданин» - правовой диалог | 22 |
| 8. | «За веру и отечество» - патриотическая игра | 23 |
| 9. | «В поисках страны Здоровье» - квест-игра | 21 |
| 10. | «Святое дело – Родине служить» конкурсно-игровая программа | 12 |
| 11. | Всероссийская акция «Мы вместе» | 15 | ЦФКСиТ |
| 12. | Акция «Поздравь ветерана» | 5 |
| 13. | Международная акция «Сад памяти» | 20 |
| 14. | Акция «Российский триколор» | 12 |
| 15. | Акция по раздаче средств защиты на местах голосования по поправкам в Конституцию РФ | 9 |
| 16. | Экологическая акция | 10 |
| 17. | Экологическая акция | 10 |
| 18. | Акция «Нагрудные знаки» | 6 |

*Мероприятие 4:* Организация и проведение мероприятий на поморскую тематику выполнено на 100 %.

*Результат:* Количество проведенных мероприятий на поморскую тематику 7 ед. (план -7 ед.), количество участников – 122 человек:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Форма и название*** | ***Приняли участие, чел.*** | ***Организатор*** |
| 1. | Конференция «Сокровища Земли Тре» Балашов Д.М. | 20 | МБУК Терская МБ |
| 2. | «Поэтический венок Беломорью»  Поэтическая страница онлайн «Поэты родного края» | 25 | МБУК Терская МБ |
| 3. | Онлайн-мероприятие «Помню, горжусь» | 20 | МБУК Терская МБ |
| 4. | «Наш дом – Земля» конкурс | 20 | МБУК Терская МБ |
| 5. | «Тропа туриста» - краеведческая игра-бродилка | 15 | ДБ |
| 6. | «День Белого моря» - литературный праздник | 12 | ДБ |
| 7. | Встреча с Комаровым А.Б. «Самолеты времен ВОВ» | 10 | ЦФКСиТ |

*Мероприятие 5:* Культурно - досуговые мероприятия, направленные на формирование творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи, выполнено на 100 %.

*Результат:* Количество проведённых мероприятий – 10 (план - 9), количество участников – 140 человек, в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование мероприятия*** | ***Приняли участие, чел.*** | ***Организатор*** |
| 1. | Фестиваль молодежи «ТермоДвиж» | 43 | ЦФКСиТ |
| 2. | Молодежный клуб «День снега» | 19 | ЦФКСиТ |
| 3. | Межрегиональный молодежный форум «Лидерство» в Терском районе | 23 | ЦФКСиТ |
| 4. | Мастер-класс «Арома-сердечко» | 5 | ЦФКСиТ |
| 5. | Выезд Совета по молодежной политике в г. Кандалакша для участия в соревнования «Крестовый поход» | 6 | ЦФКСиТ |
| 6. | Праздничное собрание молодежного клуба «Международный женский день» | 8 | ЦФКСиТ |
| 7. | Всероссийская акция #ВамЛюбимые | 5 | ЦФКСиТ |
| 8. | Выезд Совета по молодежной политике в г. Кандалакша для участия в соревнования «Снежная битва» | 6 | ЦФКСиТ |
| 9. | Онлайн-семинары для молодежи | 5 | ЦФКСиТ |
| 10. | Организация волонтерской деятельности, акции «Новогодний подарок ветерану» | 20 | ЦФКСиТ |

*Мероприятие 6 и 7:* поощрение талантливых и одаренных детей (в том числе участие в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровней) выполнено на 100 %.

*Результат:* Количество проведенных мероприятий по поощрению талантливых и одаренных детей (в том числе участие в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровней) - 11 (план – 4), количество участников –104 человек:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование мероприятия*** | ***Приняли участие, чел.*** | ***Организатор*** |
| 1 | Номинация «Помор» на областном Конкурсе рукописной книги | 1 | МБУК Терская МБ |
| 2. | Конкурс «Литературный вызов 2020» | 13 |
| 3. | «По следам Деда Мороза» - квест для лучших читателей | 15 |
| 4. | «Пока часы 12 бьют» литературный маскарад для читающей молодёжи | 9 |
| 5. | Елка для талантливой и одаренной молодёжи | 36 | ЦФКСиТ |
| 6. | Участие в межмуниципальном проекте "Терь. Tabula Russie" | 25 | МБУ ДО ДШИ им. А.А. Бойцова |
| 7 | Региональный конкурс «Молодые виртуозы» | 1 |
| 8. | Проект «Музыкальные надежды Арктики» | 1 |
| 9. | Открытый региональный конкурс детского и юношеского рисунка учащихся ДШИ Мурманской области «Рождественская сказка» (очно) | 1 |
| 10. | Всероссийский конкурс живописного и декоративного натюрморта «Мир предметов глазами художника» (заочно) | 1 |
| 11. | V Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Родные просторы» (заочно) | 1 |

Реализация Программы в 2020 году позволила повысить участие детей и молодёжи в культурной жизни Терского района за счет эффективности деятельности муниципальных учреждений: ЦФКСиТ, библиотек, ДШИ, популяризации деятельности культурно-досуговых учреждений, повышения качества дополнительного образования детей, проведения мероприятий для детей и молодёжи, в том числе в формате онлайн, представителей общественности и социально – ориентированных групп населения. На базе ЦФКСиТ активную работу проводил Молодёжный Совет при главе администрации Терского района. По программе всего проведено 69 различных мероприятий при плане – 61, в которых приняли участие 866 чел (итог нарастающим подсчётом).

**- ВЦП муниципального образования Терский район «Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства и создание условий для расширения доступности услуг культуры» на 2020 – 2022 годы**

*Цель ВЦП -* модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства и создание условий для расширения доступности услуг культуры.

*Ответственный исполнитель –* АТР (ОКСМиСП).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 2141,348 | 2089,632 | 97,58 | 100 (7 из 7) |
| ОБ | 1211,25 | 1163,573 | 96,06 |  |
| МБ | 930,098 | 926,059 | 99,57 |  |

*Мероприятие 1:* Приобретение материалов и проведение монтажных работ по установке входной двери и окон выполнено 100%.

*Результат:* Установлена входная дверь и окна в МБУК «Терская межпоселенческая библиотека» на сумму 140,4 тыс. рублей.

*Мероприятие 2:* Установка и настройка видеонаблюдения выполнено на 100 %.

*Результат:* Установлено видеонаблюдение в МБУК «Терская межпоселенческая библиотека» на сумму 320,0 тыс. рублей.

*Мероприятие 3:* Ремонт системы оповещения выполнено на 100 %.

*Результат:* Отремонтирована система оповещения в МБУК «Терская межпоселенческая библиотека» на сумму 133,8 тыс. рублей.

*Мероприятие 4:* Разработка ПСД на обустройство автостоянки выполнено на 100 %.

*Результат:* Разработана 1 ПСД на обустройство автостоянки МАУК МЗ «Петроглифы Канозера» на сумму 50 тыс. рублей.

*Мероприятие 5:* Укрепление материально-технической базы и ремонт музея (консервация нежилого здания с.Варзуга, ул.Никольская, д.12: укрепление деревянных стен, ремонт деревянных элементов конструкций крыш, устройство обрешетки, обшивка каркасных стен и т.п.) выполнено на 100 %.

*Результат:* Отремонтированная площадь музея - 141,5 м2.

*Мероприятие 6:* Капитальный ремонт цоколя и отмостки здания МБУ ДО "ДШИ им.А.А.Бойцова" выполнено на 100 %.

*Результат:* В рамках национального проекта «Культура» отремонтирон цоколь и отмостки здания МБУ ДО "ДШИ им.А.А.Бойцова" на сумму 582,26 тыс. рублей (МБ: 29,11 тыс. руб., ОБ: 553,15 тыс. руб.).

*Мероприятие 7:* Выполнение работ по текущему ремонту класса хореографии МБУ ДО "ДШИ им. А.А. Бойцова" выполнено на 100 %.

*Результат:* Класс хореографии МБУ ДО "ДШИ им. А.А.Бойцова" отремонтирован, установлены зеркала на сумму 162,96 тыс. руб.

**- ВЦП муниципального образования Терский район «Сохранение и развитие культуры муниципального образования Терский район» на 2020-2022 годы**

*Цель ВЦП -* сохранение и развитие библиотечной, культурно - досуговой, музейной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусств.

*Ответственный исполнитель –* АТР (ОКСМиСП).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 38443,955 | 38430,988 | 99,97 | 100 (7 из 7) |
| ОБ | 13243,549 | 13243,549 | 100 |  |
| МБ | 25200,406 | 25187,439 | 99,95 |  |

*Мероприятие 1:* Муниципальное задание на предоставление услуг МБУК ТМБ и *мероприятие 2:* Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, выполнены на 100 %.

*Результат:* муниципальное задание МБУК ТМБ выполнено на 100 %.

Муниципальная услуга «Организация библиотечного обслуживания населения»

Услуга в натуральных показателях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Показатели*** | ***2017*** | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** |
| Число зарегистрированных пользователей, чел. (всего) | 6290 | 6449 | 6383 | 4925 |
| - из них дети до 14 лет включительно | 2715 | 2783 | 2807 | 2254 |
| - молодёжь 15-30 лет | 776 | 911 | 962 | 733 |
| Из числа зарегистрированных пользователей – количество удалённых пользователей | 169 | 163 | 176 | 124 |
| Число посещений, ед. (всего) | 52239 | 53441 | 53560 | 34279 |
| В удалённом режиме | 3847 | 3839 | 3989 | 29462 |
| Число культурно-просветительских мероприятий, ед. (всего) | 394 | 505 | 474 | 414 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Показатели*** | ***2017 (факт)*** | ***2018***  ***(факт)*** | ***2019***  ***(факт)*** | ***2020***  ***(факт)*** |
| Поступило документов, тыс. экз. | 3325 | 5039 | 4177 | 3540 |
| Состоит документов на конец отчетного года, тыс. экз. | 134523 | 132949 | 129809 | 125876 |
| Поступило документов в среднем на 1000 жителей, ед.\* | 628,07 | 964,59 | 810 | 700 |

В условиях пандемии и карантина работники МБУК ТМБ смогли быстро перестроить работу и провести запланированные мероприятия, в том числе в онлайн и видеоформате.

За год проведены 109 онлайн мероприятий в группе ВКонтакте, участников – 1804 человека:

- Онлайн-викторины: «Что вы знаете о библиотеке?», «О той войне, о той победе», «Сказочные красавицы», «По страницам любимых книг», «Библиотечный мир» и др.

- Онлайн - акции: «Моя любимая книга» (видеороотзывы о прочитанных книгах) и «Все мы родом из детства» (фото читателей в детском возрасте), Семейный онлайн-марафон «Нескучный карантин или инструкция от безделья»и др.

|  |
| --- |
|  |

- Литературная онлайн-игра «Угадай литературного героя» и др.

 - Дистанционно были проведены конкурсы рисунков «Говорим здоровью «ДА», «Я рисую детство», «Любимой библиотеке посвящается» и др.

- В онлайн режиме (WhatsApp) было проведено 2 тематических занятия с детьми по обучению работе в программе Photoshop CS.

- Созданы и размещены на официальном сайте учреждения и/или в социальных группах: презентации - «Осторожно, злая @!» (медиабезопасность детей в интернете), «История библиотечного дела в Терском районе» и др., видеоролики «Судьба и книга», «Шагнувшие в бессмертие» и др., кукольные интернет-спектакли: «Как две сёмги встретились» и др., виртуальные тематические библиографические обзор. В ноябре 2020 года исполнилось 85 лет нашей центральной районной библиотеке. Цикл юбилейных онлайн мероприятий «Вехи истории: Центральная районная библиотека» размещены в группе ВКонтакте.

Также прошли многочисленные онлайн мероприятия в группах Центральной и Детской библиотек: - онлайн-игра «Пункт назначения – Победа», онлайн конференции «Балашовские чтения», «По следам конференции «Сокровища Земли Тре», онлайн акция «Передай добро по кругу» - День доброты, семейный творческий конкурс «Столовая для пернатых», онлайн – чтения для детей «Читаем для вас», поэтический онлайн дневник «Поэты нашего края», квесты «Вокруг да около библиотеки», Конкурс новогодних игрушек «Подарки для елки» и многие другие.

В летний период был составлен районный межведомственный план мероприятий для обучающихся в летний период с июня по август и проведены мероприятия для детей.

**-** Спортивные игры на стадионе; футбольные игры «Кожаный мяч»; Пляжный волейбол, стритбол (ЦФКСмТ); Детская развлекательная программа «В кругу друзей», Спортивно-игровая программа «А у нас во дворе» на Кировке (ДК); онлайн – игры, Квест-игра «Вокруг да около…библиотеки», Экологическая игра «Путешествие на сказочную полянку» (ДРБ); походы, игры, викторины.

26 – 28 июня 2020 в День молодёжи прошёл Фестиваль для молодёжи «ТерМоДвиж» (Терский молодёжный Движ). Участники фестиваля проходили испытания на этапах, которые подготовили Центральная библиотека, «Музей – заповедник «Петроглифы Канозера», Музей Терских поморов, ДК ГП Умба, Центр Физической культуры и спорта. Победителей наградили в ходе концертной программы «ТерМоДвиж».

*Мероприятие 3:* Муниципальное задание на предоставление услуг МБУ ДО ДШИ им. А.А. Бойцова» и *Мероприятие 4:* Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений и *Мероприятие 5:* Субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области), выполнены на 100 %.

*Результат:* муниципальное задание МБУ ДО ДШИ п.г.т. Умба выполнено на 100 %.

«Организация обучения по программам дополнительного образования детей»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Показатели*** | ***2017*** | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** |
| Контингент учащихся на 01.09 (чел.) | 71 | 67 | 81 | 80 |
| Контингент учащихся на 01.12 (чел.) | 65 | 67 | 87 | 89 |
| Прием в 1-м класс / из них – на ДПОП (чел.) | 10/0 | 22/22 | 34/3 | 50/8 |
| Выпуск (чел.) | 10 | 6 | 6 | 32 |
| Обучаются на платной основе – дополнительные платные услуги | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Число детей с ОВЗ | 0 | 0 | 0 | 0 |

Участие в региональных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, выставках

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Уровень*** | ***Учредитель*** | ***Мероприятие***  ***(просьба уточнять:***  ***очное или заочное участие)*** | ***Дата проведения*** | ***Место проведения*** | ***Количество участников, включая участников хоров и ансамблей*** | ***Результат с Ф.И.***  ***(только лауреатов и дипломантов международного и всероссийского уровней)*** |
| Международный | ЦРТ «Перспектива»,  г. Уфа (заочно) | III Международный интернет-конкурс изобразительного искусства. «Натюрморт. Тёплый колорит» (заочно) | Январь 2020 | Заочно/г. Уфа | 1 | лауреат 1 степени |
| Международный | ЦРТ «Перспектива»,  г. Уфа | III Международный творческий конкурс «Академическая живопись. Портрет» (заочно) | Февраль 2020 | Заочно/г. Уфа | 1 | лауреат 1 степени |
| Всероссийский | Московская областная общественная организация. Поддержка и развитие творческой, научной и культурной деятельности молодежи “Инновация”  г. Москва | V Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Родные просторы» (заочно) | Март 2020 | Заочно/ г. Москва | 1 | 0 |
| Всероссийский | ГБУ ДПО НО Учебно-методический центр художественного образования Нижегородской области г. Нижний Новгород | Всероссийский  конкурс  живописного и  декоративного  натюрморта.  «Мир предметов глазами художника» (заочно) | Декабрь 2020 |  | 1 | Лауреат 2 степени |
| **Итого** |  | **-** | **-** | **-** | **2 человека** | **3 лауреата, 0 дипломантов** |
| Региональный | Министерство культуры Мурманской области | Региональный конкурс «Молодые виртуозы» | март, 2020 | г. Мурманск | 1 | - |
| Региональный | Министерство Культуры Мурманской области | Проект «Музыкальные надежды Арктики» | январь, 2020 | Г. Полярные Зори | 1 | - |
| Региональный | МБУ ДО ДШИ г. Полярный | Открытый региональный конкурс детского и юношеского рисунка учащихся ДШИ Мурманской области «Рождественская сказка» (очно) | Январь 2020 | г. Полярный | 1 | лауреат 1 степени |
| **Итого** |  | **3 мероприятия** | **-** | **-** | **2 человека** | **1 лауреат, 0 дипломантов** |

Сведения о наиболее значимых творческих мероприятиях муниципального уровня

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Форма и название*** | ***Дата проведения*** | ***Место проведения*** |
| 1. | Участие в межмуниципальном проекте "Терь. Tabula Russie" | 28.08.2020 – 28.08. 2020 | Мурманская область |
| 2. | «Культурный ReForum: Вектор развития детских искусств. Создаём формулу успеха вместе» | 05.12.2020 | Г. Полярные зори |

В 2020 году МБУ ДО ДШИ отметила свой 55 – летний юбилей, в связи с этой знаменательной датой школе было присвоено имя Анатолия Анатольевича Бойцова, заслуженного работника Российской Федерации. На сайте ДШИ были размещены архивные публикации к юбилею, интересные материалы из школьной жизни разных лет, поздравления учеников, родителей и преподавателей.

Коллектив ДШИ принял активное участие в проекте «Терь.TABULA.RUSSIE» (Терь.Табула.Раша), главной целью которого стало знакомство учащихся Детских школ искусств населённого пункта Африканда, городов Кандалакша, Полярные Зори, посёлков городского типа Зеленоборский и Умба с творческими и культурными традициями Кольского полуострова. На протяжении двух месяцев учащиеся школ искусств и их преподаватели совершали путешествия по нашему Кольскому краю. Результатом этих поездок стали творческие отчёты – рисунки, которые легли в основу создания Карты – путеводителя Кольского полуострова. Тема Севера глубоко и красочно раскрыта в творческих работах юных художников. Также прошли дистанционные мастер – классы по современному танцу, мастер – классы для юных художников. Авторы проекта – Детская школа искусств из Африканды.

*Мероприятие 6:* Муниципальное задание на предоставление услуг МАУК МЗ "Петроглифы Канозера" и *мероприятие 7:* Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, выполнены на 100 %.

*Результат:*

| **Показатели** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число предметов основного фонда на конец года | 17 | 18 | 18 | 18 |
| Представлено зрителю предметов основного фонда во всех формах в течение года, всего ед.: | 17 | 18 | 18 | 18 |
| Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог, ед. | - | - | - | - |
| Из них имеют цифровые изображения, ед. | - | - | - | - |
| Число отреставрированных в отчетном году музейных предметов | - | - | - | - |
| Число посещений выставок и постоянных экспозиций, всего (чел.) | 2680 | 2361 | 2481 | 2188 |
| Посещаемость музея (музеев) на 1 жителя муниципального образования в год |  |  |  |  |
| Число выставок, всего ед., из них: | 6 | 10 | 11 | 8 |
| - из собственных фондов | 1 | 1 | 5 | - |
| - из собственных фондов с привлечением других фондов (в том числе частных коллекций) | - | - | - | - |
| - из других фондов (в том числе частных коллекций) | 5 | 1 | 6 | 8 |
| Из собственных фондов вне музея (передвижные) | 1 | 9 | - | - |
| Число экскурсий | 175 | 208 | 211 | 199 |
| Число лекций | 3 | 3 | 5 | 4 |
| Число массовых мероприятий | 16 | 24 | 32 | 13 |
| Наличие сайта в сети Интернет | 1 | 1 | 1 | 1 |

В условиях пандемии и карантина работники МАУК «Музея – заповедника «Петроглифы Канозера» перестроили работу и наряду с экскурсиями проводили запланированные мероприятия, в том числе в онлайн и видеоформате.

3 ноября 2020 года в Выставочном зале в рамках акции «Ночь искусств» состоялось открытие выставки «Шепот: путешествие к себе через ритуалы и обряды». Было организовано посещение выставки группами до 6 человек с соблюдением масочного режима и в группеВконтакте: <https://vk.com/petroglif_kanozero> был размещён виртуальный тур с автором проекта «Шепот» Надеждой Титовой, фотохудожником из Москвы.

**- ВЦП муниципального образования Терский район «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Терском районе на 2019-2021 годы»**

*Цель ВЦП -* Создание на территории района благоприятных условий, способствующих развитию потенциала социально-ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, повышение активности населения района в решении общественно значимых вопросов

*Ответственный исполнитель –* АТР (ОКСМиСП).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 300,0 | 240,0 | 80 | 100 (1 из 2) |
| МБ | 300,0 | 240,0 | 80 |  |

*Мероприятие 1:* Предоставление информационно-методической и иной поддержки СО НКО и общественным объединениям выполнено на 100 %.

*Результат:*Количество проведённых мероприятий – 44 (план - 25), количество участников – 638 чел., в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование мероприятия*** | ***Сумма, руб.*** | ***Количество мероприятий, ед.*** | ***Количество участников, чел.*** |
| **1. Подарочные наборы юбилярам старше 65 лет (180 набора)** | 66636,0 | 1 | 180 |
| **2. День Победы**  - наборы ветеранам,  - Митинг, Торжественный концерт  - цветы живые  - цветы искусственные  - оплата проезда в г.Мурманск родителей погибших воинов-интернационалистов для участия в праздничных мероприятиях | 23723,51  16623,51  -  600,00  4500,00  2000,00 | 5  1  1  1  1  1 | 36  10  25  1 |
| **3. День Защитника Заполярья**  **-** Проведение мероприятий, посвящённых разгрому немецко-фашистских войск в Заполярье:  - митинг  - цветы живые  - цветы искусственные  - вручение подарочных наборов (10 набор) | 6836,0  3400,00  1400,00  2036,0 | 4  1  1  1  1 | 40  10  10  10  10 |
| **4. Мероприятие ТРОО ВОИ**  **-** вручение подарочных наборов инвалидам (Международный День инвалида) 140 шт. | 27860,0  27860,0 | 1  1 | 140  140 |
| **5. Проведение мероприятия по присуждению звания «Почетный гражданин МО Терский район»**  - выплаты по 5 тыс. руб. почётным гражданам (Калинин Ю.А., Попихина Ю.С., Сурикова А.П., Ульянов А.Н., Клещева Г.Н.).  - приобретение и вручение цветов | 28400,0  25000,00  3400,00 | 6  1  5 | 5  5 |
| **6. Чествование юбиляров, цветы**  - 8 человек от 90 лет | 3829,0 | 8 | 8 |
| **7. Приобретение и вручение живых цветов на торжественные мероприятия, проводимые в 2020 году** | 5470,00 | 9 | 9 |
| **8. Расходы связанные с ритуальными затратами общественных организаций (ВОВ) на приобретение искусственных цветов, венков, корзин**  **-** на 22 июня 2019г. | 2350,00  2350,00 | 1  1 | **-** |
| **9.** Вручение цветов ко Дню семьи, любви и верности (семьи Федюниных, Волковых, Парфеновых,) | 2790,00 | 3 | 6 |
| **10. Открытки для проведения мероприятий в 2020 году** | 15195,00 | 1 | - |
| **11. Представительские расходы на проведение мероприятий в 2020 году**  **-** чествование семей участников и победителей регионального конкурса «Семья года» | 610,00  610,00 | 1  1 | 6  6 |
| 1. **Приобретение новогодних подарочных наборов детям - сиротам** | 11000,00 | 1 | 28 |
| **13. Приобретение и вручение подарочных наборов** - членам общественных оргвнизаций Терского района  - почетным гражданам Терского района  Ветеранам Вов и труженикам тыла  - ветеранам педагогического труда | 38364,61 | 3 | 180 |
| **Всего по программе** | **233064,12** | **44** | **638** |

*Мероприятие 2:* Предоставление субсидий СО НКО не выполнено.

*Результат:* С целью реализации ведомственной целевой программы муниципального образования Терский район «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Терском районе на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Терского района от 15.10.2019 № 903 и постановления администрации Терского района от 20.11.2020 № 863 «Об оказании поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в муниципальном образовании Терский район и муниципальном образовании городское поселение Умба Терского района Мурманской области», в соответствии с постановлением администрации Терского района от 20.10.2020 № 864 «О проведении конкурса программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций» был объявлен конкурс программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – Конкурс), в сроки:

- прием и регистрация  заявок с 26.11.2020 по 14.12.2020 года;

- проведение заседания комиссии по определению победителей конкурса программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций по рассмотрению и оценке заявок, представленных на конкурс, подведение итогов конкурса - до 21.12.2020 года.

Информация о датах проведения отбора была опубликована в районной общественно-политической газете «Терский берег» и на официальном сайте Терского района.

На участие в Конкурсе поступила 1 заявка:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование СО НКО** | **Название и суть программы (проекта)** |
| 1 | Региональная общественная организация «Поморы Терского района Мурманской области» | «Кузрека. Поморское селение Беломорья» (издание книги (35 экземпляров), проведение культурно-просветительских мероприятий (2 мероприятия)) |

В связи с тем, что РОО «Поморы Терского района Мурманской области» не соответствуют требованиям к Соискателям Положения, а также представленные ими документы не соответствуют требованиям к заявке и документам, утвержденными Положением, было принято решение о не допуске их к участию в Конкурсе.

Конкурс программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций в 2020 году признан несостоявшимся.

**- ВЦП муниципального образования Терский район «Поддержка семьи и гражданской активности населения в Терском районе на 2020-2022 годы»**

*Цель ВЦП -* создание условий для развития потенциала гражданского общества.

*Ответственный исполнитель –* АТР (ОКСМиСП).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 28415,053 | 25518,493 | 89,8 | 100 (9 из 12) |
| ОБ | 28229,0 | 25359,817 | 89,84 |  |
| МБ | 186,053 | 158,676 | 85,29 |  |

*Мероприятие 1:* Оплата услуг МУП «ЖЭК» за бесплатное посещение общего отделения бани (душевая кабина) малообеспеченных семей с детьми и малообеспеченным пенсионера выполнено на 100 %.

*Результат:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2019** | | **2020** | |
|  | План | Факт | План | Факт |
| Кол-во граждан, чел. | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Объем финансирования, тыс.руб. | 34,0 | 34,7 | 34,0 | 34,0 |

*Мероприятие 2:* Приобретение продуктовых наборов малообеспеченным гражданам выполнено на 100 %.

*Результат:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2019** | | **2020** | |
|  | План | Факт | План | Факт |
| Кол-во граждан, чел. | 30 | 32 | 20 | 20 |
| Объем финансирования, тыс.руб. | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |

*Мероприятие 3:* Приобретение праздничных продуктовых наборов к Новому году малообеспеченным гражданам и детям-сиротам выполнено на 100 %.

*Результат:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2019** | | **2020** | |
|  | План | Факт | План | Факт |
| Кол-во граждан | 200 чел. | 223 чел. | 200 чел. | 228 чел. |
| Объем финансирования | 80,0 | 101,98 | 80,0 | 90,0 |

*Мероприятие 4:* Оплата услуг в виде алкогольного кодирования граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, нуждающихся в лечении от алкоголизма, не выполнено

*Результат:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2019** | | **2020** | |
|  | План | Факт | План | Факт |
| Кол-во граждан | 4 чел. | 1 чел. | 4 чел. | 0 чел. |
| Объем финансирования | 20,0 | 4,9 | 20,0 | 0 |

Показатель не выполнен в связи с отсутствием нуждающихся в лечении от алкоголизма.

*Мероприятие 5:* Приобретение новогодних подарочных наборов для детей с ограниченными физическими возможностями выполнено на 100%.

*Результат:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2019** | | **2020** | |
|  | План | Факт | План | Факт |
| Кол-во граждан | 23 чел. | 25 чел. | 25 чел. | 27 чел. |
| Объем финансирования | 12,0 | 12,0 | 12.0 | 12,0 |

*Мероприятие 6:* Возмещение 10 % стоимости оказанных платных медицинских услуг при проведении офтальмологических операций выполнено на 100 %.

*Результат:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2018** | | **2020** | |
|  | План | Факт | План | Факт |
| Кол-во граждан | 1 чел. | 0 чел. | 1 чел. | 1 чел. |
| Объем финансирования | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 2,9 |

*Мероприятие 7:* Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение приемным родителям выполнено на 100%.

*Результат:* Количество лиц, получающих выплату - 34 чел. (план – 34 чел.).

*Мероприятие 8:* Выплата денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат, выполнено на 100 %.

*Результат:* Количество лиц, получающих выплату (количество несовершеннолетних, в отношении которых осуществляется постинтернатный и социальный патронат) – 4 чел. (12 чел.). План – 4 чел. (16 чел.).

*Мероприятие 9:* Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выполнено на 100%.

*Результат:* В течение 2020 года пользовались льготой 5 чел. (план – 5 чел.).

В расчет ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты за жилое помещение и коммунальные услуги входит: содержание и ремонт, наем, отопление, холодное и горячее водоснабжение, стоки горячей и холодной воды, электроэнергия.

Возмещение на личные счета производилось ЦБУ и О администрации Терского района, на основании предоставленных квитанций по оплате за ЖКУ и электричество льготников ЕЖКВ.

*Мероприятие 10:* Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области выполнено на 91,9 %.

*Результат:* Количество лиц, получающих выплату (работающие) - 170 человек (план – 185 человек):

- Меры социальной поддержки специалистам в области культуры и искусства, работающим в учреждениях культуры и искусства (специалисты РДК п.г.т. Умба и СДК с. Варзуга), по состоянию на 1 января 2021 года – 38 человек;

- Меры социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам и руководителям медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья, в образовательных организациях, количество лиц, имеющих право на социальную поддержку, по состоянию на 1 января 2021 года – 4 человека;

- Меры социальной поддержки педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, по состоянию на 1 января 2021 года – 110 человек;

- Меры социальной поддержки специалистам, осуществляющим профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих в образовательных организациях, по состоянию на 1 января 2021 года – 9 человек;

- Меры социальной поддержки специалистам, осуществляющим профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих в учреждениях культуры и искусства, по состоянию на 1 января 2021 года – 9 человек.

*Мероприятие 11:* Субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению не выполнено.

*Результат:* Показатель не выполнен в связи с отсутствием специализированной организации.

*Мероприятие 12:* Региональный проект "Жилье": Предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках не выполнено.

*Результат:* Показатель не выполнен в связи с отсутствием заявителей.

**Муниципальная программа**

**«Создание условий для оказания медицинской помощи населению на**

**территории Терского района» на 2020-2022 годы**

*Цель муниципальной программы -* создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Терского района.

*Ответственный исполнитель –* АТР (ОКСМиСП).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 3880,0 | 3880,0 | 100 | 100 (2 из 2) |
| МБ | 3880,0 | 3880,0 | 100 |  |

*Мероприятие 1:* Дополнительные меры социальной поддержки для привлеченных специалистов выполнено на 100%.

*Результат:* В рамках реализации программы и в целях привлечения специалистов в медицинские учреждения Терского района в 2020 году предоставлены дополнительные меры социальной поддержки в виде выплат в размере 115 тыс. руб. медицинскому работнику – врачу ультразвуковой диагностики и фельдшеру филиала ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» - Терская больница.

*Мероприятие 2:* Возмещение транспортных расходов по проезду в государственные областные медицинские организации Мурманской области, находящиеся за пределами Терского района, по направлению врачей (беременные женщины, дети до 18 лет, малоимущие граждане, а также больные, страдающие хронической почечной недостаточностью, онкологическими заболеваниями, на лечение по основному заболеванию) выполнено на 100 %.

*Результат:* В 2020 году возмещались транспортные расходы по проезду в государственные областные медицинские организации Мурманской области, находящиеся за пределами Терского района, по направлению врачей (беременные женщины, дети до 18 лет, малоимущие граждане, а также больные, страдающие хронической почечной недостаточностью, онкологическими заболеваниями, на лечение по основному заболеванию).

Количество граждан, сдавших авансовые отчеты и получивших компенсацию на возмещение транспортных расходов по проезду в государственные областные медицинские организации Мурманской области, составило 2104 чел. на общую сумму 3650,0 тыс. руб.

**Муниципальная программа**

**«Организация транспортного обслуживания населения на территории Терского района Мурманской области» на 2020-2022 годы**

*Цель муниципальной программы -* обеспечение потребностей населения в транспортных услугах.

*Ответственный исполнитель –* АТР (ОУМСиЗО).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источники финансирования*** | ***Предусмотрено финансирование*** | ***Выполнено*** | ***% исполнения (по финансам)*** | ***% исполнения***  ***(по мероприятиям)*** |
| ВСЕГО | 36207,662 | 32264,568 | 89,11 | 100 (3 из 3) |
| ОБ | 34105,647 | 30360,018 | 89,02 |  |
| МБ | 2102,015 | 1904,549 | 90,61 |  |

*Мероприятие 1:* Обеспечение авиационного обслуживания жителей отдаленных поселений выполнено на 100 %.

*Результат:* Количество перевезенных пассажиров – 1503 человек (план – 1,503 тыс.чел.).

*Мероприятие 3:* Организация перевозок в сельском поселении Варзуга водным транспортом на социально-значимых маршрутах выполнено на 100 %.

*Результат:* Количество перевезенных пассажиров 7525 человек (план – 7,5 тыс.чел.).

*Мероприятие 2:* Организация доставки бытового газа для населения отдаленных сел выполнено на 100 %.

Результат: Доставлено 19 баллонов бытового газа (план – 19 баллонов).