Приложение

к районной целевой комплексной программе

«Дети и молодёжь Терского района на 2009 год»

Мероприятия районной целевой комплексной программы

«Дети и молодёжь Терского района на 2009 год»

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Всего бюджет, тыс. рублей | В том числе |  | Ответственный за исполнение и участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет МО Терский район | Прочие источники финансирования (внебюджетные средства ДК), тыс. руб |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1. Организационные мероприятия для детей и молодёжи |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение фестиваля творчества детей и молодёжи «Искры таланта» - приобретение призов и подарков | 1 квартал февраль | 6 | 3 | 3 | МУ ДК ГП Умба, МУ ОСОТКиС |
| 1.2. | Проведение праздника танца «В гостях у Терпсихоры» -приобретение призов и подарков | 2 квартал апрель | 6 | 3 | 3 | МУ ДК ГП Умба, МУ ОСОТКиС |
| 1.3. | Мероприятия по реализации программы «Семь чудес Терского берега» - выезд на Терский берег (Умба – Варзуга) | 2 квартал май | 4 | 4 | - | Музей Терских поморов, МУ ОСОТКиC |
| 1.4. | День защиты детей | 2 квартал июнь | 3,5 | 2 | 1,5 | МУ ДК ГП Умба, МУ ОСОТКиС |
| 1.5. | День молодёжи | 2 квартал июнь | 4 | 2 | 2 | МУ ДК ГП Умба, МУ ОСОТКиС |
| 1.6. | Ёлка для талантливой и одарённой молодёжи района (приобретение призов и подарков) | 4 квартал декабрь | 15 | 10 | 5 | МУ ДК ГП Умба, МУ ОСОТКиС |
| 1.7. | Организация поездки в г. Мурманск на праздник победителей международного конкурса детской рукописной книги | 2 квартал апрель | 4 | 4 | - | МУ ОСОТКиС, Детская библиотека |
| 1.8. | Районный конкурс поделок из природного материала «Осенний калейдоскоп» | 4 квартал октябрь | 6 | 6 | - | МУ ОСОТКиС, Центр ДТ |
| 1.9. | Организация поездки на открытие «Книжкиной недели» | 1 квартал | 3 | 3 | - | МУ ОСОТКиС, Детская библиотека |
|  | Итого по разделу 1. |  | 51,5 | 37 | 14,5 |  |
|  | Раздел 2.Патриотическое воспитание молодёжи |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение мероприятий, посвящённых памятным датам |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | День защитника Отечества - организация и проведение митинга | февраль | 1,5 | 1,5 |  | МУ ОСОТКиС, МУ ДК ГП Умба, Совет ветеранов |
| 2.1.2. | День Победы - организация и проведение мероприятий | май | 3 | 3 |  | МУ ОСОТКиС, МУ ДК ГП Умба, Совет ветеранов |
| 2.1.3. | День памяти и скорби - организация и проведение мероприятий | июнь | 0,5 | 0,5 |  | МУ ОСОТКиС, МУ ДК ГП Умба, Совет ветеранов |
| 2.1.4. | Освобождение Заполярья от немецко-фашистских захватчиков - организация и проведение мероприятий | октябрь | 1 | 1 |  | МУ ОСОТКиС, МУ ДК ГП Умба, Совет ветеранов |
| 2.2. | Поход в Порью губу к месту гибели парохода «Поморье» | август | 20 | 20 |  | МУ ОСОТКиС |
| 2.3. | День призывника | 2 квартал май 4 квартал, октябрь | 2,6 | 2 | 0,6 | МУ ДК ГП Умба, МУ ОСОТКиС, райвоенкомат |
| 2.4. | Конкурс сочинений «Эхо войны» | 2 квартал | 2 | 2 |  | МУК «Терская МБ», детская библиотека |
| 2.5. | Конкурс «Солдатушки, браво ребятушки» | 1 квартал | 2 | 2 |  | МУК «Терская МБ», детская библиотека |
| 2.6. | Участие в ежегодном областном походе по местам боевой Славы | 4 квартал | 8,0 | 8,0 |  | МУ ОСОТКиС, МОУ средняя школа № 4 |
|  | Итого по разделу 2. |  | 40,6 | 40,0 | 0,6 |  |
|  | Раздел 3.Сохранение поморского наследия |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Уроки по литературному краеведению, приобретение литературы Кольского Заполярья | 1 квартал 2 квартал 3 квартал | 5 5 5 | 5 5 5 |  | МУК «Терская МБ» |
| 3.2. | Сохранение поморских традиций, приобретение материалов для музея Д.Балашова, проведение конкурсов, издание сборника «Балашов на Терской земле» | 4 квартал | 10 | 10 |  | МУК «Терская МБ» |
| 3.3. | Посвящение в читатели - приобретение призов | 4 квартал | 0,5 | 0,5 |  | МУК «Терская МБ», Филиал №3 |
| 3.4. | Издание буклета «Связь поколений» | 3 квартал | 5 | 5 |  | МУК «Терская МБ», Филиал №3 |
| 3.5. | Конкурс для детей «Моя родословная» - приобретение призов, канцтовары | 4 квартал | 1 | 1 |  | МУК «Терская МБ», Филиал №3 |
| 3.6. | Урок мужества «Знать и помнить» | 2 квартал | 0,5 | 0,5 |  | МУК «Терская МБ», Филиал № 3 |
| 3.7. | Слёт цветоводов | 3 квартал | 1 | 1 |  | МУК «Терская МБ», Филиал № 3 |
| 3.8. | Организация цикла мероприятий для учащихся «Забытые деревни» | 1.квартал 2 квартал 4 квартал | 0,350 0,350 0,300 | 0,350 0,350 0,300 |  | МУК «Терская МБ», Филиал №1 |
| 3.9. | Выпуск иллюстрированных календарей «Летопись Терского берега 2009 год» | 1 квартал | 2 | 2 |  | МУК «Терская МБ», Филиал № 1 |
| 3.10. | Сбор информ-досье по сёлам Терского берега - канцтовары | 2 квартал | 2 | 2 |  | МУК «Терская МБ», Филиал № 1 |
| 3.11. | Выпуск брошюры «Посёлок. День за днём» | 3 квартал | 3 | 3 |  | МУК «Терская МБ», Филиал № 1 |
| 3.12. | Учреждение номинации «Помор» на международном конкурсе детской рукописной книги | апрель | 2 | 2 |  | МУ ОСОТКиС, детская библиотека |
| 3.13. | Мероприятия по реализации программы «Росточек» - приобретение детской литературы; - подписка на детские издания | 1 квартал 3 квартал | 2,5 2,5 | 2,5 2,5 |  | МУК «Терская МБ», детская библиотека |
| 3.14. | Мероприятия по реализации образовательно-воспитательной программы «Поморы» - приобретение краеведческой литературы; - издание памяток по сёлам; - подписка на краеведческие издания | 2 квартал 3 квартал | 4 4 | 4 4 |  | МУК «Терская МБ», детская библиотека |
| 3.15. | Районный детский праздник народного творчества | 4 квартал | 6 | 6 |  | МУ ДК ГП Умба, МУ ОСОТКиС |
|  | Итого по разделу 3. |  | 62 | 62 |  |  |
|  | Раздел 4. Дети и творчество |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Книжкина неделя - организация праздничных мероприятий | 3 квартал | 4 | 4 |  | МУК «Терская МБ», детская библиотека |
| 4.2. | Отчётный (выпускной) концерт ДШИ | 2 квартал | 5 | 5 |  | МОУ ДОД ДШИ |
| 4.3. | Традиционный фестиваль танца в городе Кандалакша | 2 квартал | 3 | 3 |  | МОУ ДОД ДШИ |
| 4.4. | Праздник «Посвящение в учащиеся» | 4 квартал | 2 | 2 |  | МОУ ДОД ДШИ |
| 4.5. | Поощрение учащихся за успехи в учёбе - грамоты, ценные подарки | 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал | 0,5 0,5 0,5 0,5 | 0,5 0,5 0,5 0,5 |  | МОУ ДОД ДШИ |
| 4.6. | Выплата премий лучшим учащимся ДШИ по итогам года (на отчётном концерте школы) | 2 квартал | 5 | 5 |  | МОУ ДОД ДШИ |
| 4.7. | Участие в кустовых конкурсах (Кандалакша, Зеленоборский, Мончегорск) | В течение года | 5 | 5 |  | МОУ ДОД ДШИ |
| 4.8. | Приобретение учебной и методической литературы | 1 квартал 4 квартал | 5 5 | 5 5 |  | МОУ ДОД ДШИ |
| 4.9. | Месячник «Экология – безопасность жизни» - организация конкурсов, конкурсов – рисунков | 2 квартал | 4 | 4 |  | МУК «Терская МБ», детская библиотека |
| 4.10. | Организация мероприятий для детей: - «Рождественские посиделки»; - «О, женщина, как много в этом слове»; - «О мамах речь мы поведём»; - «День знаний» - «Осенний марафон»; - «Здравствуй, гостья Зима» | Январь Март Ноябрь Сентябрь Ноябрь Декабрь | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 |  | МУК «Терская МБ», детская библиотека |
| 4.11. | Работа с волонтёрами «Встреча с книгой», летние чтения | 2 квартал | 1 | 1 |  | МУК «Терская МБ», детская библиотека |
|  | Итого по разделу 4. |  | 44 | 44 |  |  |
|  | Раздел 5. Укрепление материально – технической базы |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Пошив сценических костюмов для ДШИ | 2 квартал | 20 | 20 |  | МОУ ДОД ДШИ |
| 5.2. | Приобретение мебели и оборудования для игровой комнаты в библиотеке семейного чтения | 3 квартал | 20 | 20 |  | МУК «Терская МБ», Филиал №3 |
| 5.3. | Приобретение мебели и оборудования для детской библиотеки | 3 квартал | 20 | 20 |  | МУК «Терская МБ», детская библиотека |
|  | Итого по разделу 5. |  | 60 | 60 |  |  |
|  | Раздел 6. Талантливые и одарённые дети |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Поощрение талантливых и одарённых детей | В течение года | 47 | 47 |  | ОО и ПТО, МУ ОСОТКиС |
|  | Итого по разделу 6. |  | 47 | 47 |  |  |
|  | Итого по программе: |  | 305,1 | 290,0 | 15,1 |  |