Приложение

к среднесрочной муниципальной  целевой  программе

«Содействие проведению Всероссийской переписи

населения 2010 года  в Терском районе в 2009-2010 годах»

Мероприятия среднесрочной  муниципальной  целевой  программы

«Содействие проведению ВПН 2010 года в Терском районе в 2009-2010 годах»

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнитель |  | Годы | Ежегодные затраты, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Бюджет МО Терский район |
| 1. | Конкурс детского рисунка среди учащихся средней школы №4 и Варзужской школы на тему «О Всероссийской переписи населения 2010 года». Поощрение победителей конкурса. | ноябрь 2009 - март 2010 | Администрация Терского района |  | Всего | 7,0 | 7,0 |
|  |  |  |  |  | 2009 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2010 | 7,0 | 7,0 |
| 2. | Акция среди старшеклассников общеобразовательных учреждений «ВПН 2010 года - необходима», в программе: 1.Конкурс агитационной листовки « Уважаемые жители Терского района, примем активное участие в ВПН 2010 года!»; 2.Конкурс «Я знаю, зачем нужна перепись»; 3.Анкетирование среди старшеклассников». Поощрение победителей конкурсов. | декабрь 2009 – март 2010 | Администрация Терского района |  | Всего | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  | 2009 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2010 | 5,0 | 5,0 |
| 3. | Конкурс среди населения Терского района на лучшую частушку о переписи населения. Поощрение победителей конкурса. | декабрь 2009 |  |  | Всего | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | 2009 | 2,0 | 2,0 |
| 4. | Агитпробег «Умба-Оленица-Кашкаранцы-Варзуга», посвященный ВПН 2010 года. В программе: - выступление представителя внештатной службы по проведению ВПН 2010 года; - концерт агитбригады районного ДК; - выездная торговля; - вручение памятки о переписи. Оплата стоимости бензина. | июнь 2009 |  | администрация Терского района | Всего | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | 2009 | 2,0 | 2,0 |
| 5. | Выступление информационной группы по разъяснению целей, задач проведения переписи населения 2010 года в организациях, учреждениях, школах Терского района (регулярно в соответствии с планом). Поощрение работников информационной группы. | декабрь 2009 |  | администрация Терского района | Всего | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  | 2009 | 5,0 | 5,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  | Всего | 21,0 | 21,0 |
|  |  |  |  |  | 2009 | 9,0 | 9,0 |
|  |  |  |  |  | 2010 | 12,0 | 12,0 |